**CONDIȚII SPECIALE**

**Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre staţiile CF Bucureşti Nord – Jilava - Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră”**

**În temeiul Anexei nr. 2 din HG nr. 1/2018,** pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, CNCF CFR SA prin Sectorul Proiecte cu Finanțare Externă în calitate de Entitate Contractantă emite următoarele

**CONDIȚII SPECIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Clauza și subclauza** | **Subiectul** |
| **Clauza 5 - Supervizorul şi reprezentantul Supervizorului** | |
| 5.1 | nu se modifică față de clauza corespunzătoare din Condițiile Generale de contract |
| **Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului** | |
| 8.2 | **Se înlocuiește cu următoarele:**  În termen de 3 zile lucrătoare de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al studiului de fezabilitate întocmit pentru proiectarea şi execuţia Lucrărilor, precum şi al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru proiectarea şi execuţia Lucrărilor sau va confirma că studiul de fezabilitate complet şi toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentaţiei de atribuire. |
| **Clauza 9 - Acces pe Şantier** | |
| 9.1 | **Se completează textul cu:**  Daca părțile convin, accesul pe șantier sau punerea la dispoziție a șantierului se poate face etapizat, pe zone. |
| 9.2 | nu se modifică față de clauza corespunzătoare din Condițiile Generale de contract |
| **Clauza 10 - Autorizaţii şi asistenţă privind Legea** | |
| 10.1 | **Se completează textul cu:**  Daca se convine între părți, obligațiile acestora în ceea ce privește Clauza 10 se pot realiza și pe zonele stabilite conform subclauzei 9.1 |
| **Clauza 19 - Proiectarea de către Antreprenor** | |
| 19.2 | Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentaţia elaborată de Antreprenor în termen de 1 lună de la primirea Proiectului tehnic de execuție (PTE). |
| **Clauza 24 - Interferenţe cu traficul şi căile de acces** | |
| 24.1 | nu se modifică față de clauza corespunzătoare din Condițiile Generale de contract |
| **Clauza 44 - Principii generale** | |
| 44.1 | nu se modifică față de clauza corespunzătoare din Condițiile Generale de contract |
| **Clauza 45 - Valoarea Contractului** | |
| 45.4 | nu se modifică față de clauza corespunzătoare din Condițiile Generale de contract |