**GRAFIC DURATA EXECUTIE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LOT 3: km 567+690 – km 620+430, între Cap Y Stația CF Poieni și Cap Y Stația CF Aleșd.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categorii de activități și lucrări** | **Durata activităților/Lucrărilor (în ani)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Anul 1** | | | | **Anul 2** | | **Anul 3** | | **Anul 4** | | **Anul 5** | **Anul 6** | **Anul 7** | **Anul 8** | **Anul 9** | |
| Elaborare DTAC/DTAD și DTOE  (4 luni) |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |
| Elaborare P.Th., Obținere AC/AD și AC pentru organizare de șantier  (6 luni) |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |
| Execuție lucrări pregătitoare și Organizare de șantier (3 luni) / Desființare organizare de șantier |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |
| Execuție lucrări de relocări utilități (18 luni) |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |
| Elaborare Proiect faza DE (18 luni) |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |
| Execuție lucrări pentru semnalizare feroviara provizorie (35 luni, cu întreruperi) |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Execuție lucrări terasamente și suprastructura CF - Fir I (24 luni) |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| Execuție lucrări terasamente și suprastructura CF – Fir II (23 luni) |  | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Execuție lucrări de arta (poduri, tuneluri, pasaje superioare și podețe) (30 luni) |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |
| Execuție lucrări construcții civile și instalații aferente (30 luni) |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |
| Lucrări de Consolidări, Apărări de maluri și Regularizări de albii  (30 luni) |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |
| Lucrări de Drumuri, Platforme  (35 luni) |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Execuție lucrări pentru Protecția Mediului (35 luni) |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Execuție lucrări pentru CE și ERTMS și Telecomunicații (35 luni) |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Execuție lucrări pentru Linia de Contact și protecții (35 luni) |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Execuție Lucrări energoalimentare, inclusiv Substația Butan (35 luni) |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Teste la terminare, inclusiv punere în funcțiune (aprox. 6 luni, minim 1 lunǎ) |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Informare și publicitate, inclusiv Pregătirea personalului de exploatare (36 luni) |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Perioadă Notificare Defecțiuni  (60 de luni) |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |