RAPORT PRIVIND CONDIȚIONĂRILE AVIZELOR/ACORDURILOR

JUDEȚUL BIHOR

Prezentul document conține condiționările avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 398 din 10.10.2017 emis de Consiliul Județean Bihor.

| Nr. Crt. | Denumire emitent | Aviz (număr/dată) | Observații | Condiționări |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVIZELE ȘI ACORDURILE DE AMPLASAMENT STABILITE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM |  |  |  |  |  |  |
| AVIZE ȘI ACORDURI PRIVIND UTILITĂȚILE URBANE ȘI INFRASTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |
|  | Compania de Apă Oradea SA | Aviz nr. 37973 din 10.09.2019 | Aviz de coexistență favorabil | Se acordă prezentul aviz cu următoarele condiţii speciale: - La proiectarea si executarea lucrărilor vor fi respectate prevederile STAS 8591/1- 91 privind amplasarea reţelelor în centrele populate. - Beneficiarul şi executantul sunt obligaţi ca înaintea începerii lucrărilor de bază: să depună la SC COMPANIA DE APA ORADEA SA Oradea comandă fermă pentru marcarea în teren a traseelor reţelelor existente şi pentru asigurarea de asistenţă tehnică la lucrările din zona reţelelor existente în exploatare. - Lucrările la obiectivul de bază, în zona reţelelor existente, se vor executa pe bază de program comun beneficiar - executant - SC COMPANIA DE APA iniţiat de beneficiar cu cel puţin 5 zile înainte. Săpăturile în această zonă, la o distanta mai mica de 3 ml fata de reţelele de apa si canal se vor executa manual. Este permisa folosirea mijloacelor de mica mecanizare, cu greutate mai mica de 0.5 tone la lucrările executate în această zonă, in conformitate cu normele tehnice prescrise de proiectant. - In cazul deteriorării sau ruperii reţelelor de apa sau canalizare, veţi suporta contravaloarea reparaţiilor sau înlocuirii acestora, contravaloarea pagubelor produse si a eventualelor despăgubiri cerute de consumatorii afectaţi de avaria produsa la reţele. - Distrugerea, avarierea sau degradarea prin intervenţii necontrolate sau intenţionate a reţelelor de apa si canal este considerata după caz contravenţie sau infracţiune si se pedepseşte ca atare. - În cazul în care, cu ocazia săpăturilor, executantul găseşte reţele subterane neidentificate, beneficiarul şi executantul vor anunţa COMPANIA DE APA Oradea oprind imediat toate lucrările în curs, până la stabilirea condiţiilor de coexistenţă cu noul obiectiv. - Alte condiţii: - Nu se va amplasa nici un fel de construcţie peste reţelele in funcţiune apartinand SC COMPANIA DE APA ORADEA SA. - Construcţiile proiectate se vor amplasa astfel incat sa fie respectate normativele in vigoare privind amplasarea construcţiilor fata de reţelele de utilitate publica. Costurile masurilor suplimentare care trebuie luate in caz de necesitate pentru respectarea acestor normative, vor fi suportate de către beneficiarul investiţiei de baza. - La începerea lucrărilor se va solicita OBLIGATORIU asistenţă tehnică pentru pichetare şi detalii din partea: Secţiei Reţele Apa - ing. Eduard ITandra Sectorului Canal - ing. Ştefan Zetocha Sectorului U.R. - ing. Lucian Popus Compartimentului GIS - ing. Aurel Joo - numai in cazul afectării de către lucrare a bornelor sau reperelor topografice. U.A.T. Tileagd - pe partea stanga in sensul de mers Oradea - Cluj Napoca exista reţele de apa PE DN 225mm, PE DN 90mm. Exista si o subtraversare de reţea apa PE DN 225mm intre str. Gării si str. Tilecusului. U.A.T. Osorhei - Pe partea stanga a caii ferate in sensul de mers Oradea - Cluj Napoca, exista reţea de apa PE DN 110mm precum si reţea de canalizare PVC DN 250mm. De asemenea exista doua (2) subtraversari: reţea apa PE DN 125mm, reţea canal PVC DN 250mm, reţea de apa PE DN 160mm. Se impune asistenta tehnica din partea C.A.O. si săpătură manuala acolo unde este cazul. C1. În situaţia în care există date certe din ridicări topografice in GIS, se localizează reţelele în teren conform acestora. C2. În situaţia în care nu sunt date în GIS privind poziţionarea reţelelor, investitorul va face sondaje în prezenţa reprezentantului SC COMPANIA DE APA ORADEA SA. După găsirea poziţiei reţelelor se va face pichetarea acestora. - Prezentul aviz nu tine loc de Aviz de bransare sau racordare la reţelele publice aliate in administrarea operatorului SC COMPANIA DE APA ORADEA SA. - Nerespectarea prezentului aviz atrage răspunderea materială, contravenţională sau penală a celor vinovaţi, după caz, conform prevederilor legale. La solicitarea efectivă a asistenţei tehnice, la începerea lucrărilor, (fie prin intermediul unei adrese scrise, fie telefonic) veţi prezenta obligatoriu numărul şi data avizului în baza căruia se solicită asistenţa tehnică. |  |  |
|  | Distrigaz Vest | Aviz nr. 583/28.08.2019 | Aviz de coexistență favorabil | Se acordă avizul cu următoarele condiţii: - La proiectarea obiectivului si executarea lucrărilor vor ii respectate prevederile NTPEE/2018 - Predarea amplasamentului pentru execuţie se face in med obligatoriu in prezenta delegaţilor DISTRIGAZ VEST S.A. Oradea - Începerea lucrărilor la obiectivul de baza, in zona reţelelor existente, se va face cu condiţia anunţării in scris, DISTRIGAZ VEST S.A. Oradea, Serviciul Exploatare, cu cel puţin 5 zile înainte. Săpăturile in aceasta zona, la o distanta mai mica de 3 m fata de reţelele do gaze naturale, se vor executa manual. - Lucrările la obiectivul de baza in zona reţelelor existente se vor executa cu respectarea distantelor de securitate intre conductele (reţelele de distributie/instalatiile de utilizare) subterane de gaze naturale si diferite construcţii sau instalaţii prevăzute ia cap.3, secţiunea a 3- a, art. 30, tabel nr. 1 din NTPEE/2018 - anexa 1 - In cazul in care lucrările propuse de dvs. presupun pozarea unor reţele care se intersectează cu reţelele DISTRIGAZ VEST S.A. Oradea, acestea se vor amplasa sub reţelele do gaze naturale la o distanta minima de 200 mm - In cazul in care pentru realizarea investiţiei dvs. este necesara protejarea / relocarea reţelelor de gaze naturale, aceste lucrări se vor cuprinde in cadrul investiţiei dvs. do baza, iar valoarea ei va fi suportata de dvs. Lucrările de proiectare si execuţie se vor executa de către societăţi autorizate in domeniul gazelor naturale pe baza proiectelor avizate OSD - DISTRIGAZ VEST S.A. Oradea - In cazul in care relizarea investiţiei dvs. de baza afecteaza rasuflatori si/sau capace de rasuflatori pentru gaze naturale acestea se vor repozitiona ia cota de refacere a terenului in prezenta reprezentanţilor DISTRIGAZ VEST S.A, Oradea - In cazul deteriorării sau ruperii reţelelor do gaze naturale, veţi suporta contravaloarea reparaţiilor sau înlocuirii acestora, contravaloarea pagubelor produse si a eventualelor despăgubiri cerute de consumatorii afectaţi de avaria produsa la reţele. Remedierea se va executa cu societăţi autorizate in domeniul gazelor naturale. Avizul de coexistență nu constitueaviz tehnic de racordare la rețelele aflate în administrarea DISTRIGAZ VEST. |  |  |
|  | Electrica | Aviz nr. 60201924220 din 10.09.2019 | Aviz favorabil condiționat | Aviz favorabil condiționat cu următoarele precizări: - Suntem de acord cu amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului mai sus menţionat. Se vor realiza lucrările necesare pentru devierea ori mutarea instalaţiilor operatorului de reţea şi/sau de realizare a lucrărilor de modificare a instalaţiilor reţelei electrice pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă impuse de norme. - În vederea stabilirii lucrărilor necesare pentru devierea/mutarea instalaţiilor electrice ale SDEE TN - Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Oradea sau îndeplinirii unor condiţii de coexistenţă, solicitantul va comanda realizarea unui studiu de coexistenţă/ eliberare de amplasament. Studiul de coexistenţă realizat pe cheltuiala solicitantului se va depune la operatorul do reţoa în vederea avizării acestuia. Realizarea lucrărilor prevăzute în SC/SS va face obiectul unui contract pentru eliberarea amplasamentului/ realizarea condiţiilor de coexistenţă care se va încheia între solicitant şi Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Oradea. - În zonă există reţea electrică de distribuţie de MT - trifazata, în vederea viitoarei solicitări de racordare. - Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obţinerea acestuia, în vederea racordării la reţeaua electrică de distribuţie a obiectivului sau creşterea puterii absorbite de către acesta, consumatorul va solicita la Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Oradea aviz tehnic de racordare. - Valabilitatea avizului este până la 10.10.2019, prelungindu-se cu durata de valabilitate a Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizaţiei de construire, cu condiţia de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui. - Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului nr. anexate şi a Certificatului de urbanism nr. 398/10.10.2017. - Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de 3617.60 lei, s-a achitat cu chitanţa nr. .../... - Instalaţiile de distribuţie aparţinând SDEE TN - Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Oradea au fost trasate orientativ pe planul de situaţie anexat. - În zonă exista instalaţii electrice ce nu aparţin SDEE TN - Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Oradea. Este necesar sa vă adresaţi deţinătorilor acestor instalaţii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alţi deţinători terţi) în vederea obţinerii avizelor de amplasament. - Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenţă tehnică din partea SDEE TN - Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Oradea. - Executarea lucrărilor în apropierea instalaţiilor SDEE TN - Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Oradea se va face cu respectarea strictă a condiţiilor din prezentul aviz, precum şi a normelor tehnice de protecţia muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători şi vor suporta consecinţele, finaciare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalaţiilor şi/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menţionate. - Alte precizări în funcţie de specificul obiectivului şi amplasamentul respectiv. În zona exista instalaţii electrice care nu respecta condiţiile de coexistenta cu obiectivul propus. NOTA: Se emite aviz de amplasament favorabil condiţionat de realizarea unui Studiu de Coexistenta pentru determinarea condiţiilor de supratraversare si apropiere fala de liniile electrice existente pe toata lungimea caii ferate, fata de aceasta. |  |  |
|  | S.C. Termoficare Oradea S.A. | Aviz nr. 158 din 24.11.2017 | Aviz de coexistență | În situaţia în care prin proiect se va considera necesară intervenţia la reţelele de mai sus pentru relocarea lor, acest lucru se va face în cadrul unor proiecte de specialitate după avizarea lor de către societatea S.C. Termoficare Oradea S.A. |  |  |
|  | Salubritate | - | Aviz în curs de emitere | - |  |  |
|  | Telefonizare |  |  |  |  |  |
|  | Telekom | Aviz nr. 324 din 28.10.2019 | - Aviz condiționat | Având în vedere importanţa deosebită a reţelei de telecomunicaţii proprietatea S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, cât şi faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentaţiei prezentate, S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. este de acord cu această lucrare numai în condiţiile îndeplinirii următoarelor măsuri de protejare a reţelelor de telecomunicaţii subterane şi/sau aeriene: Beneficiarul lucrării sau proiectantul general va comanda întocmirea unei documentaţii tehnice de specialitate pentru devierea şi protecţia/protejarea cablurilor telefonice subterane şi aeriene, afectate de lucrările proiectate prin această documentaţie. Documentaţia de specialitate privind devierea şi protecţia cablurilor telefonice afectate, poate fi comandată fie la S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A Departamentul Centru Operaţiuni BH-AR-HD Oradea Calea Aradului nr. 11 dan.vadean@telekom.ro, fie la altă unitate de specialitate. În cazul în care documentaţia de deviere şi protecţie a cablurilor telefonice subterane va fi întocmită de o unitate de specialitate, alta decât cea din Telekom, soluţiile tehnice privind devierea şi protecţia cablurilor telefonice, vor fi discutate cu reprezentaţi ai Telekom, iar documentaţia va fi avizată de Telekom. în acest sens, se va lua legătura cu dl. Dan Vădean dan.vadean@telekom.ro. Contravaloarea lucrării de deviere şi protecţie a cablurilor telefonice (proiectare+execuţie) va fi inclusa în devizul general al investiţiei de bază in asafel incat după finalizarea execuţiei Proiectului, partea din proiect privitoare la devierea si proiecţia instalaţiilor telefonice sa poatafi transferata/preluata in patrimoniul Telekom, in locul secţiunii iniţiale, afectata de execuţia proiectului. Lucrarea de protecţie şi deviere a cablurilor telefonice afectate de această lucrare, va fi executată prin grija beneficiarului respectiv Municipiul Deva, cu un constructor de specialitate, numai sub asistenta tehnica Telekom. Pentru aceasta înainte de începerea lucrărilor beneficiarul /constructorul va solicita acordarea de asistenţă tehnică la dl. Gheorghe Pantiş qheorahe.pantis@telekom.ro tel. 0259 404260 - 0760 246193 sau prin fax la Departamentul Centru Operaţiuni BH- AR- HD nr. 0259 466666. - Până la obţinerea Autorizaţiei de Construire, beneficiarul va întocmi documentaţia de deviere şi protecţie a cablurilor telefonice afectate de această lucrare. în caz contrar, reprezentantul Telekom în Comisia de Acord Unic nu isi va da acordul in vederea eliberării Autorizaţiei de Construire. Se vor respecta distanţele minime impuse de SR8591/1997. - Predarea amplasamentului, privind reţeaua de telecomunicaţii existentă, se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Conventii, semnate de ambele părţi, beneficiar/ constructor respectiv S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - În cazul lucrărilor de reabilitare drumuri vor fi incluse şi fondurile necesare ridicării sau coborârii gurilor de cămine telefonice la noul nivel al carosabilului, în cazul în care nivelul acestuia se va modifica faţă de cel existent, în urma lucrărilor de modernizare proiectate. - Toate lucrările proiectate prin această documentaţie în zona cablurilor de telecomunicaţii subterane, vor fi prevăzute a se executa obligatoriu manual şi în prezenţa delegaţilor S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.. - În cazul în care sunt produse avarii ale instalaţiilor de telecomunicaţii, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrărilor de remediere a instalaţiilor avariate, precum şi daunele solicitate de clienţii S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. datorită întreruperii furnizării serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria. |  |  |
|  | Orange | Aviz nr. 0005170/ 3144/ 3099 din 12.09.2019 | - Aviz favorabil condiționat | Aviz pozitiv condiţionat cu asistență tehnică obligatorie Prezentul aviz este valabil doar însoțit de Condiţiile Tehnice având acelaşi referinţă ca prezentul document, emise de SC Protelco SA și ataşate CONDIŢII TEHNICE privind respectarea următoarelor măsuri, menite a proteja instalaţiile de telecomunicaţii aflate în exploatare, execuţia lucrărilor proiectate (mai jos sunt enumerate condiţiile impuse). Investiţia dumneavoastră nu trebuie să afecteze infrastructura Orange prezentă în zonă pe planul de situaţie ce constituie anexă la avizul Orange solicitat este figurat traseul fibrei optice Orange. În execuţie se vor realiza sondaje în zona amplasamentului actual al infrastructurii Orange. Având în vedere ca amplasamentul investiţiei propuse este ocupat de infrastructura Orange, pentru protejarea acesteia este necesar realizarea unui proiect de relocare a fibrei optice Orange. Proiectul de relocare trebuie realizat de către o firmă specializată, agreeată de către Orange, cheltuielile cu proiectarea, avizarea și execuţia relocării fiind în sarcina Beneficiarului investiţiei. Se vor prezenta coordonate de trasare lucrări atât pentru Proiectul de relocare a fibrei optice Orange, cât și pentru celelalte reţele subterane din zona de relocare. Întreruperile de traseu se vor anunţa cu 30 zile în avans și vor fi acceptate de Orange în baza unei programări prealabile. Predările de amplasament și solicitările de asistență tehnică se anunţă cu 14 zile în avans la Constantin Patrasca - tel. 0244375689 - int 114. Lucrările de relocare trebuie să prevadă înlocuirea unei secţiuni întregi de fibră, fiind interzisă introducerea de joncţiuni suplimentare. Constructorul va lucra în zonă numai după încheierea procesului verbal. Orice fel de lucrări (nivelări, sondaje, compactări desteleniri etc.) se fac numai după obţinerea avizului definitiv Orange și numai în prezența reprezentanţilor sau împuterniciţilor Orange. La predarea amplasamentului se va prezenta aviz final Orange privind soluţia relocată. Traseul relocat se va realiza numai în zone expropriate. Constructorul va lucra în zonă numai după încheierea procesului verbal și numai după ce face dovada autorizării proiectului de relocare. Menţionăm ca nerespectarea condiţiilor atrage nulitatea Avizului exprimat de către Orange și suportarea de către cei vinovaţi a tuturor consecinţelor ce decurg din aceasta. Prezentul document însoțește avizul și este valabil un an de zile de la data eliberării. În cazul avarierii instalaţiilor de comunicaţii veţi suporta contravaloarea pagubelor rezultate și valoarea lucrărilor de restabilire a funcţionalităţii lor, conform reglementărilor tehnice în vigoare și legii specifice în vigoare. Este interzisă folosirea informaţiilor referitoare la instalaţiile de telecomunicaţii, pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate, ca și transmiterea lor unor terti. Măsurile suplimentare impuse de lucrarea dumneavoastră sunt prezentate pe verso, făcând parte integrantă din avizul de principiu condiţionat emis de Orange. |  |  |
|  | Vodafone | Aviz NPOTX-FO_970 | - Aviz favorabil condiționat | Aviz favorabil cu condiţia respectării următoarelor condiţii în vecinătatea traseului de Fibră Optică aparținând Vodafone România: Nu se vor întrerupe traseele de Fibra Optica (FO) aparținând Vodafone. În zonele în care obiectivele Beneficiarului intersectează reţelele FO subterane existente aparținând Vodafone se apropie la mai puţin de 2 (doi) metri de traseul FO săpătura se va efectua manual. Beneficiarul va înștiința Vodafone cu cel puţin 7 zile înainte de începerea lucrărilor pe care le va efectua. Se va programa o întâlnire pe teren în vederea indicării traseului exact al FO şi a stabilirii sondajele necesar a fi executate în toate punctele de intersecţie şi acolo unde distanţa dintre lucrările proiectate şi traseul FO este mai mică de 2 (doi) metri în plan orizontal. Beneficiarul va înștiința Vodafone cu cel puţin 30 zile înainte în cazul în care consideră ca fiind necesare devieri ale traseului FO Vodafone. Daca va fi necesară realizarea unor lucrări pentru devierea traseelor de Fibră Optică aparținând Vodafone acestea vor fi efectuate de un antreprenor agreat și avizat de Vodafone România, Beneficiarul urmând să preia sarcina obţinerii tuturor avizelor și acordurilor necesare devierii, precum și toate cheltuielile cauzate de aceste devieri. Lucrarea de deviere a traseului se va efectua sub directa supraveghere a unui reprezentant Vodafone, numai în intervalele de timp stabilite de comun acord. În zonele în care lucrările proiectate de SC PROTELCO SA intersectează reţelele existente de FO Vodafone traseele de PO se vor proteja suplimentar în ţeava PVC prin grija Beneficiarului. În situaţia în care se constată o neconcordanţă între planurile traseelor FO trasate de noi şi situaţia reală de pe teren, se va opri lucrarea şi va fi anunţată imediat Vodafone pentru ca împreună cu proiectantul lucrării dumneavoastră să se stabilească noile condiţii de continuare a lucrării. Beneficiarul va aduce la cunoştinţa Vodafone în termen de cel mult 2 ore orice deteriorări ale traseului de PO care pot duce ulterior la avarii ale FO aparținând Vodafone. În cazul întreruperii cablului de Fibra Optică Vodafone, Beneficiarul va suporta cheltuielile de remediere și pierderile suferite de Vodafone ca urmare a întreruperii. Avizul este emis pentru lucrările comunicate de SC PROTELCO SA către Vodafone, conform: CU, Memoriu, Plan de încadrare în zonă și Planuri de situaţie. |  |  |
|  | UPC | Aviz din 08.11.2018 | - Aviz favorabil condiționat | Pentru a nu afecta serviciile abonațiilor UPC propunem construirea unei infrastructuri subterane în punctele indicate din tabelul anexat avizului. |  |  |
|  | RCS&RDS | Aviz nr. 834 din 06.09.2019 | - Aviz favorabil condiționat | Aviz favorabil, sub condiţia respectării următoarelor cerinţe: - In zona menţionata, lucrarea pentru care se solicita emiterea avizului de amplasament, proiectata de asocierea INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. & S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. pentru beneficiarul C.N.C.F. "CFR" S.A. afecteaza reţelele RCS & RDS. - Începerea lucrărilor de relocare a reţelelor RCS&RDS care traversează calea ferata se va efectua numai cu prealabila înştiinţare a RCS & RDS S.A.. cu cel puţin 48 ore lucratoare înainte de efectuarea acestora, prin notificarea departamentului de dezvoltare reţele, la tel. 0359.400.425 ( program L-V orele 9 -17) si/sau fax 0359 400.441; La data stabilita, un delegat RCS & RDS va face identificarea / trasarea in teren a reţelei RCS & RDS, părţile semnând in acest sens un proces verbal. - În zona unde exista reţele RCS & RDS (traseu conform harţii anexate), se vor respecta standardele impuse de legislaţia in vigoare, şi se vor analiza soluţiile de traversare propuse pentru fiecare locaţie în parte, acolo unde acestea trebuie refăcute. - În cazul deteriorării sau distrugerii reţelei RCS & RDS si/sau a elementelor acesteia, ca urmare a lucrărilor de construire pentru care s-a emis prezentul aviz de amplasament, repararea / readucerea reţelelor la stare corespunzătoare se va efectua numai de catre societăţi de profil agreate de RCS & RDS, costurile de reparaţii si daunele generate urmând sa fie suportate integral de beneficiarul avizului de amplasament (beneficiarul lucrărilor executate). - Eventualele devieri / mutări ale reţelelor proprietatea RCS & RDS SA, impuse de situaţia din teren, in vederea realizării lucrărilor de construire menţionate in preambul, vor fi suportate de către beneficiarul avizului si vor fi executate numai de societăţi de profil agreate de RCS & RDS. - Potrivit reglementarilor existente, distrugerea, avarierea sau degradarea, prin intervenţii neautorizate si/sau intenţionate, a reţelei proprietatea RCS & RDS, poate fi considerata după caz contravenţie sau infracţiune. - Încălcarea uneia sau mai multor prevederi din prezentul aviz atrage răspunderea civila si/sau penala a beneficiarului. - Prezentul aviz este valabil 24 luni de la data emiterii. |  |  |
|  | GTS | Aviz nr. 15 din 25.11.2019 | - Aviz favorabil condiționat | Beneficiarul are următoarele obligaţii: - Lucrările de construire se vor executa conform propunerilor din proiectul pentru obţinerea avizului de coexistenta eliberat de GTS Telecom. In cazul in care nu se respecta amplasamentele din propunerea din proiect, Beneficiarul se obliga sa isi asume si sa achite GTS Telecom eventualele cheltuieli aparute ulterior in acest context. - In situaţia in care vor aparea modificări la proiectul iniţial propus pentru realizare (alte elemente de construire, modificare poziţie in teren, modificare traseu in cazul reţelelor, modificări iparute datorita situaţiei in teren a altor infrastructuri subterane a altor avizatori, etc.) la faza de obţinere a autorizaţiei de construire Beneficiarul se obliga prin însuşirea prezentei convenţii sa prezinte GTS Telecom, in termen de maxim 3 zile lucratoare, planul de situaţie si detaliile tehnice definitive. - In zona reţelei de fibra optica, lucrările de săpături sau de orice fel se vor executa obligatoriu numai cu înştiinţarea prealabila a reprezentantului GTS Telecom, dl. Cristian Alexandrescu, tel.0746.022.047, e-mail: rentals@gtstelecom.ro si tehnic dl. Vitalie Sirbu, tel. 0740.100.668, e mail: omn@gtstelecom.ro , cu minim 3 zile inainte de începerea lucrărilor. - Beneficiarul se obliga ca obiectivul propus pentru realizare/amplasare/construire sa nu fie situat peste reţeaua de fibra optica subterana proprietate GTS din zona. - Lucrările de săpături in zona reţelei de fibra optica se vor executa numai manual, iar săpăturile si instalaţiile se vor executa cu respectarea limitelor normate, a distantei de minim 0,50 m lateral dreapta sau stanga in plan orizontal si a oricărei alte distante minime prevăzute de reglementările in vigoare, potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, pentru a nu deteriora in niciun fel reţeaua de fibra optica; respectarea, normelor prinvind zonele de protecţie a instalaţiilor de gaze. - Intersectările de orice tip cu reţeaua de fibra optica a GTS Telecom se vor realiza prin subtraversarea acesteia cu respectarea distantei de minim 0,50 m in plan vertical fata de nivelul la care este pozata. - In cazul deteriorării de orice fel sau întreruperii traficului pe reţeaua de fibra optica, Beneficiarul va suporta contravaloarea reparaţiilor sau înlocuirea acesteia după caz, contravaloarea pagubelor produse si a eventualelor despăgubiri cerute de către clienţii afectaţi de avarie. Remedierea reţelei se va executa in regim de urgenta, cu firme specializate in domeniul lucrărilor de telecomunicaţii si in prezenta unui reprezentant împuternicit al GTS Telecom. - Daca in viitor GTS Telecom va avea avarii in zona obiectivului, Beneficiarul se obliga sa permită in regim de urgenta accesul liber si neîngrădit, 24/7, la reţeaua de fibra optica pentru remedierea defecţiunilor. - Beneficiarul, pe întreaga perioada a lucrărilor, va lua toate masurile ca reţeaua de cabluri de fibra optica GTS sa nu fie deteriorata. Pentru orice avarie a acesteia, care survine in aceasta perioada, costurile vor fi suportate in întregime de Beneficiar, astfel: in cazul deteriorării de orice fel sau întreruperii furnizării serviciile de comunicaţii pe reţeaua de fibra optica a GTS Telecom, Beneficiarul va suporta contravaloarea reparaţiilor sau înlocuirea acesteia după caz, contravaloarea pagubelor produse si a eventualelor despăgubiri datorate clienţilor afectaţi de avarie (in cazul nerespectarii de către GTS Telecom a obligaţiilor de calitate a serviciului - Service Level Agreement). Remedierea reţelei se va executa in regim de urgenta, cu firme specializate in domeniul lucrărilor de telecomunicaţii, agreate de GTS Telecom si in prezenta unui reprezentant împuternicit al GTS Telecom. - Nerespectarea obligaţiilor asumate va atrage răspunderea materiala, contravenţionala sau penala a celor vinovaţi, după caz, conform prevederilor legale. |  |  |
|  | Transport urban | - | Aviz în curs de emitere | - |  |  |
|  | Acord administrator drumuri comunale | - | Aviz în curs de emitere | - |  |  |
|  | Acord administrator/ proprietar canal de fugă CH1 și CH2 - Aștileu | Aviz nr. 583 din 19.12.2019 | - Aviz favorabil condiționat | Avizul este condiţionat de: - Realizarea transferului/ transmiterii mijlocului fix "Pod CFR" din patrimoniul SC IDRORADEA SRL in patrimoniul CNCF CFR sau in domeniul public al statului. - Respectarea întocmai a proiectului de execuţie si a soluţiei tehnice propuse in documentaţia pentru realizarea investiţiei "ELECTRIFICAREA SI REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA CLUJ-ORADEA-EPISCOPIA BIHOR". - Neafectarea sub nici o forma a canalului de fuga, a canalului de aductiune si a construcţiilor aferente acestuia. - Informarea si colaborarea cu reprezentanţi ai SC IDRORADEA SRL in momentul in care investitia/lucrarile vor atinge punctele comune cu proprietatea acesteia - Se va tine cont de faptul ca pe sub linia CF300 la intersecţia acesteia cu canalul de fuga traseul canalului nu poate fi obturat, pe sub pod apa trebie sa asigure incontinuare debitul necesar funcţionarii CH Astileu 2. - Orice distrugeri aduse bunurilor de orice fel proprietatea SC IDRORADEA SRL vor fi remediate de indata pe cheltuiala beneficiarului. |  |  |
|  | S.C. Transgex S.A. | Aviz nr. 5168 din 09.11.2017 | - Aviz favorabil condiționat | Aviz de amplasament favorabil în următoarele condiţii: - În zona exista reţea de transport apa geotermala Dn 150/250 montata îngropat, in lungime de 80 ml (paralelism) Km 656+340 - 656+420, pe partea dreapta a liniei C.F Bucureşti - Episcopia Bihor cu Subtraversarea C.F duble la Km 656+346 (conform planurilor anexate). Conducta de transport apa geotermala in zona subtraversarii C.F este protejata cu conducta metalica Dn - 406.4 x 7.9 mm. De o parte si de alta a subtraversarii se regăsesc 2 cămine de vizitare din beton cu diametrul nominal Ø1000 mm. - Datorita existentei acestei reţele se impune respectarea ”Normativului de proiectare, execuţie si exploatare pentru reţele termice cu conducte preizolate NP 029-02” privind distantele minime obligatorii (atat in plan vertical cat si in plan orizontal) intre reţeaua de transport apa geotermala existenta si construcţiile nou proiectate. - Executarea lucrărilor de săpătură in apropierea reţelei de transport apa geotermala proprietate SC Transgex SA Oradea se va face manual cu asistenta tehnica obligatorie din partea proprietarului reţelei. Se vor respecta in/mod obligatoriu normele tehnice de proiecţia muncii specifice. - In cazul in care beneficiarul sau după caz executantul nu va respecta prezentul aviz prin deteriorarea reţelei existente, va suporta toate consecinţele legale ce decurg din faptele sale. Menţionăm faptul că: - lucrarea privind Paralelismul conductei cu linia CF dubla s-a făcut in baza Autorizaţiei C.F.R nr.42/C/27 Col 2006, emisa de Regionala C.F. Cluj, Devizia linii, Serviciul L.A.T. - lucrarea privind Subtraversarea liniei CF dubla s-a făcut in baza Autorizaţiei C.F.R nr. 42/C/101 Col 2005 emisa de Regionala C.F. Cluj, Devizia linii, Serviciul L.A.T. |  |  |
|  | Transelectrica | Aviz nr. 11834 din 05.12.2019 | Aviz favorabil condiționat | Aviz de amplasament favorabil condiționat (condiţionat de încheierea contractului de eliberare amplasament/realizarea condiţiilor de coexistență în conformitate cu OUG nr. 7/2016) cu următoarele precizări: - Obiectivul nu este amplasat sub sau la distanţe mai mici faţă de instalaţiile C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. - ST Cluj decât cele impuse de normele tehnice în vigoare şi sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de acestea. Obiectivul propus intersectează LEA 400 kV Roşiori - Oradea Sud, stâlpii numărul 351-352 traversare, 361-365 apropiere, 365-366 traversare, 367-368 traversare. - Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Valabilitatea avizului este egala cu intervalul de timp de la data emiterii lui pana la expirarea certificatului de urbanism in baza caruia s-a emis. Prelungirea acestuia se poate face de către CNTEE Transelectrica SA - ST Cluj gratuit, la cererea titularului cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condiţiile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, iar restul condiţiilor nu s-au modificat faţă de momentul emiterii avizului. - Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform datelor tehnice (memoriu, plan de situaţie) anexa la CU nr. 398/10.10.2017. - Amplasamentul propus pentru obiectiv se va menţine cu următoarele condiţii: conform contractului de eliberare ampiasament/realizarea condiţiilor de coexistenta care se va încheia intre parti. - Instalaţia aparţinând C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. ST Cluj - LEA 400 kV Roşiori - Oradea Sud, au fost trasate orientativ pe planurile de situaţie anexate. - În zonă există instalaţii electrice ce nu aparţin C.N.T.E.E. Transelectrica S.A- ST Cluj şi este necesar să vă adresaţi deţinătorilor acestor instalaţii Operatorului de Distribuţie - Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord - Sucursala Oradea în vederea obţinerii avizelor de amplasament. - Executarea lucrărilor în apropierea instalaţiilor C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. se va face cu respectarea strictă a condiţiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice şi de securitate şi sănătate a muncii, a mediului şi siguranţa instalaţiilor specifice aplicabile, în vigoare. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători şi vor suporta consecinţele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalaţiilor şi/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menţionate. - Se vor respecta prevederile legale în vigoare referitoare la dreptul de uz şi servitute asupra terenurilor în perioada executării lucrărilor de mentenanţă/investiţii la instalaţiile C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. conform Legii energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012 cu completările si modificările ulterioare. - Este interzisă desfăşurea de activităţi în zonele de protecţie şi siguranţă care afectează funcţionarea instalaţiilor C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. conform Legii energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012 cu completările si modificările ulterioare. - C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. ST Cluj nu este responsabilă pentru nici un tip de accidente sau pagube produse ca urmare a desfăşurării de activităţi/circulaţiei in zona de protecţie şi siguranţă a instalaţiilor C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. ST Cluj aflate în apropierea amplasamentului avizat de către solicitantul avizului sau de către persoanele cu care acesta are raporturi contractuale în vederea construirii obiectivului. - C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A ST Cluj isi rezerva dreptul de a efectua un control permanent, pe parcursul execuţiei lucrărilor, pentru verificarea condiţiilor impuse prin prezentul aviz. - Prezentul aviz are anexat 1 plan de încadrare in zona si 2 planuri de situaţie (vizate de emitentul certificatului de urbanism) vizate de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.- Sucursala Transport Cluj, si o fisa de coexistenta. - Tariful de emitere a avizului de amplasament în valoare de 29,00 lei + T.V.A. s-a achitat cu OP din data de 29.11.2019 reprezentând contravaloarea facturii nr. 204/28.12.2019. |  |  |
|  | Transgaz | Aviz nr. 55043/1987 din 16.11.2017 | Aviz favorabil condiționat | Aviz favorabil cu respectarea obligatorie a următoarelor condiţii: Condiţii tehnice: - Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritoriala Cluj - str. Crişului, nr. 12, tel. 0264-414671, pentru asigurarea asistenţei tehnice şi supravegherea lucrărilor în zona conductelor. - În cazul dublării liniei de cale ferată în zona intersecţiilor cu conductele de transport gaze, se vor prelungi tuburile de protecţie existente sau, dacă acest lucru nu este posibil, se vor monta conductele în tuburi noi de protecţie din oţel ori se vor reface subtraversările (în clasa 4 de locaţie) în tub de protecţie sau prin foraj orizontal dirijat (fără tub de protecţie), după caz, conform prevederilor STAS 9312-87 şi Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.E. nr. 118/2013. - Se va păstra distanţa minimă de 50 m între conducta de gaze şi axul căii ferate proiectate (valabil pentru cazurile de dublare a căii ferate sau de modificare a traseului existent). - În zonele de intersecţie cu conducta de gaze, cablurile electrice şi de telecomunicaţii proiectate se vor monta în tub de protecţie din plastic dur, electroizolant, pe o lungime de 5m de fiecare parte a punctului de intersecţie şi vor subtraversa conducta de gaze la distanţa minimă de 0,5 m faţă de generatoarea inferioară a acesteia. - În zonele de intersecţie, paralelism, apropiere dintre conductele de transport gaze (subterane) şi LEA proiectată, distanţa minimă de la cea mai apropiată fundaţie sau priză de legare la pământ a unui stâlp LEA pană la conductă va fi egală cu înălţimea stâlpului deasupra solului. Această distanţă poate fi redusă până la 5m, respectiv 2m în condiţiile art. 33 alin. (5), respectiv (6) din normele tehnice precizate anterior (conducta trebuie să fie executată în clasa 3, respectiv 4 de locaţie). - Între conductele şi instalaţiile de gaze supraterane (robinete, refulatoare, etc.) şi axul LEA se va păstra o distanţă minimă egală cu "de 1,5 ori" înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere. - La toate subtraversările căii ferate şi pe porţiunile unde distanţa dintre conductă şi calea ferată este sub 50 m, se vor monta dispozitive de drenare a curenţilor de dispersie, în staţii de protecţie catodică (SPC). - Se va păstra distanţa minimă de 20 m între conducta de gaze şi staţii/posturi de transformare proiectate. - La intersecţia cu drumuri tehnologice, conductele de transport gaze se vor proteja cu dale (carosabile) prefabricate din beton armat pe baza unor proiecte tehnice ce vor fi avizate în C.T.E. - Transgaz S.A. Dalele de beton se vor amplasa la partea superioră a drumului (perpendicular pe conductă) şi vor depăşi cu cel puţin 1,5 m conducta de gaze, de o parte şi de alta a acesteia. - Se vor întocmi proiecte tehnice de protejare şi/sau relocare, după caz, a conductelor de gaze ce vor fi transmise pe suport hârtie şi magnetic (CD) Departamentului Exploatare Mentenanţă, str. G. Enescu, nr. 11, Mediaş, în vederea avizării în C.T.E. - Transgaz S.A.. în prealabil, proiectantul va contacta Exploatarea Teritorială Cluj pentru întocmirea notelor de colaborare ce vor face parte integrantă din proiecte. Proiectele tehnice şi lucrările de execuţie aferente vor fi executate de societăţi autorizate de ANRE ptr. lucrări asupra conductelor de înaltă presiune. - Lucrările de protejare şi/sau relocare a conductelor de transport gaze vor fi executate cu respectarea strictă a procedurii interne PP 97 a Transgaz S.A., ce poate fi consultată în cadrul Exploatării Teritoriale Cluj. - Organizările de şantier se vor amplasa la distanţa minimă de 20 m faţă de conducta de transport gaze. - În zona de protecţie de 6 m de fiecare parte a conductei de gaze, lucrările de săpătură şi umplutură se vor executa manual (unde este posibil) şi cu atenţie sporită evitându-se lovirea conductei şi a izolaţiei anticorozive a acesteia. în această zonă nu vor fi depozitate materiale sau pământ provenit din săpătură şi nu vor staţiona maşini şi utilaje grele. - Constructorul va lua toate măsurile de respectare a legislaţiei în vigoare cu privire la prevenirea şi stingerea incendiilor şi apărarea împotriva incendiilor. Condiţii generale: - Cheltuielile aferente lucrărilor de protejare/relocare/punere în siguranţă a conductelor de transport gaze vor fi suportate de beneficiarul avizului. - În cazul în care, datorită lucrărilor ce fac obiectul prezentului aviz, se va produce avarierea/deterioarea conductelor de transport gaze Dn 500 Racord SRM Oradea, Dn 500 Abrămuţ - Arad II (conform planurilor documentaţiei, vizate de Exploatarea Teritoriala Cluj), costurile de remediere şi daunele produse (inclusiv costurile aferente pierderilor de gaze naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor afectate) vor fi suportate de beneficiarului avizului. - În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde valabilitatea. |  |  |
|  | Primăria Bulz | Aviz nr. 4226 din 09.11.2017 | Nu există rețele în zonă | - |  |  |
|  | Primăria Bratca | Aviz nr. 2378 din 25.09.2019 | Există rețele în zonă | - |  |  |
|  | Primăria Șuncuiuș | Aviz nr. 5014 din 22.08.2017 | Aviz favorabil (există rețele în zonă) | - |  |  |
|  | Primăria Vadu Crișului | Aviz nr. 5984 din 07.10.2019 | Există rețele în zonă | - |  |  |
|  | Primăria Măgești | Aviz nr. 7285 din 02.11.2017 | Există rețele în zonă | - |  |  |
|  | Local Prest Serv Aștileu | Aviz nr. 640 din 02.11.2017 | Există rețele de apă și canalizare în zonă | - |  |  |
|  | Primăria Aștileu | Aviz nr. 7249 din 01.11.2017 | Există rețele în zonă | - |  |  |
|  | Primăria Țețchea | Aviz nr. 4819 din 25.10.2017 | Aviz favorabil (există rețele în zonă) | - |  |  |
|  | Primăria Tileagd | Aviz nr. 8063 din 27.08.2019 | Există rețele în zonă | - |  |  |
|  | Primăria Săcădat | Aviz nr. 3631 din 25.10.2017 | Aviz favorabil (nu există rețele în zonă) | - |  |  |
|  | Primăria Oșorhei | Aviz nr. 2523 din 22.08.2019 | Există rețele în zonă | - |  |  |
|  | Primăria Oradea | Aviz nr. 305927 | Există rețele în zonă | - |  |  |
|  | Primăria Borș | Aviz nr. 4512 din 24.10.2019 | Există rețele în zonă | - |  |  |
| AVIZE ȘI ACORDURI |  |  |  |  |  |  |
|  | Securitatea la incendiu | - | Aviz în curs de emitere | - |  |  |
|  | Sănătatea populației | - | Aviz în curs de emitere | - |  |  |
| AVIZE/ ACORDURI SPECIFICE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE ȘI/SAU ALE SERVICIILOR DESCENTRALIZATE ALE ACESTORA |  |  |  |  |  |  |
|  | Acord pentru intervenții la construcții existente - emis de către Inspectoratul de Stat în Construcții | - | Documentația se va depune după aprobarea SF-ului | - |  |  |
|  | CNAIR | - | Aviz în curs de emitere | - |  |  |
|  | Direcția Județeană pentru Cultură | - | Aviz în curs de emitere | - |  |  |
|  | AN Apele Române - ABA Crișuri | - | Aviz în curs de emitere | - |  |  |
|  | Statul Major General | - | Aviz în curs de emitere | - |  |  |
|  | Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor | - | Aviz în curs de emitere | - |  |  |
|  | Autoritatea Aeronautică Civilă | - | Aviz în curs de emitere | - |  |  |
|  | CNCF CFR S.A. | - | - | - |  |  |
|  | Poliția de Frontieră Română | - | Aviz în curs de emitere | - |  |  |
|  | Consiliul Județean Bihor - Direcția Generală Tehnică | - | Aviz în curs de emitere | - |  |  |
|  | Serviciul de Telecomunicatii Speciale | Aviz nr. 15448 din 06.09.2019 | Aviz favorabil | - |  |  |
| PUNCTUL DE VEDERE/ ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI |  |  |  |  |  |  |
|  | Act de reglementare emis de către Autoritatea pentru Protecția Mediului | - | Decizia etapei de evaluare inițială nr. 4 din 09.01.2020 – Procedură în derulare | - |  |  |
| ALTE AVIZE CE NU AU FOST SOLICITATE PRIN CU |  |  |  |  |  |  |
|  | Direcția Silvică | Aviz nr. 8031 din 13.12.2019 | Aviz favorabil condiționat | Aviz de principiu urmând să se respecte procedura legală de aprobare şi ocupare de terenuri din fond forestier naţional. |  |  |
|  | Holcim | Aviz nr. 140 din 30.01.2020 | Aviz favorabil condiționat | Aviz favorabil condiționat pe parcursul executării lucrărilor: - să nu fie afectată infrastructura şi structura liniei ferate industriale aparţinând Holcim (România) SA Ciment Aleşd, precum şi punctele de racord cu infrastructura publică, în aşa fel încât operaţiunile de transport feroviar să se desfăşoare în condiţii depline de siguranţă a circulaţiei trenurilor şi de securitate a transporturilor; - măsurile suplimentare pentru desfăşurarea în siguranţă a operaţiunilor de transport feroviar, se vor aduce în mod obligatoriu la cunoştinţa personalului care asigură coordonarea manevrei feroviare pe LFI; - restricţionarea accesului în/din staţia CFR, se va agrea conform reglementărilor specifice în vigoare, de comun acord de către ambele părţi implicate (Executant şi Holcim (Romania) SA), menţionându-se data şi ora precum şi perioada de restricţie, astfel încât să nu fie perturbată activitatea de transport feroviar a Holcim (România) SA, care poate duce la întreruperea aprovizionării cu materii prime, combustibili, respectiv a livrării de produse, cu consecinţe extreme pentru activitatea companiei |  |  |