## Grafic de Executie (hidden)
Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebes, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean
Grafic de executie cuprinzand faza de Proiectare, Executie, punere in functiune Alternativa 2A
ID | Activitate |  | Anul | Anul 1 | [11 empty] | Anul 2 | [11 empty] | Anul 3 | [11 empty] | Anul 4 | [11 empty] | Anul 5 | [11 empty] | Anul 6 | [11 empty] | Anul 7
|  |  | Luna | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12
|  |  | Durata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
PROIECTARE |  |  | 24 | bar: Anul 1 L1 1 to Anul 2 L12 24
1 | Craiova-Caransebes | Elaborare Proiect Tehnic | 18 | bar: Anul 1 L1 1 to Anul 2 L6 18
2 |  | Elaborare Detalii de Executie | 18 | bar: Anul 1 L7 7 to Anul 2 L12 24
3 |  | Obtinere Avize | 6 | bar: Anul 1 L10 10 to Anul 2 L3 15
4 |  | Elaborare DTAC | 6 | bar: Anul 1 L11 11 to Anul 2 L4 16
5 |  | Obtinere Autorizatie de Construire Ighisoara-Drobeta Est Nouă | 1 | bar: Anul 1 L12 12
6 |  | Obtinere Autorizatie de Construire | 2 | bar: Anul 2 L5 17 to Anul 2 L6 18
EXECUTIE |  |  | 52 | bar: Anul 2 L1 13 to Anul 6 L4 64
7 | Craiova-Filiasi | 37.975 | 20 | bar: Anul 2 L7 19 to Anul 4 L2 38
8 | Filiasi-Strehaia | 21.865 | 16 | bar: Anul 4 L3 39 to Anul 5 L6 54
9 | Reabilitarea liniei duble existente | Organizare de santier | 1 | bar: Anul 2 L7 19
10 |  | Lucrari de demolare | 12 | bar: Anul 2 L8 20 to Anul 3 L7 31
11 |  | Relocare utilitati | 12 | bar: Anul 2 L8 20 to Anul 3 L7 31
12 |  | Poduri/Podete/Consolidari (8 Pod>10m) | 28 | bar: Anul 2 L9 21 to Anul 4 L12 48
13 |  | Pasaje inf.-sup./Drumuri - (7 Pasaj) | 28 | bar: Anul 2 L9 21 to Anul 4 L12 48
14 |  | Terasamente | 24 | bar: Anul 3 L1 25 to Anul 4 L12 48
15 |  | Suprastructura cf si Trecere la nivel (15) | 24 | bar: Anul 3 L3 27 to Anul 5 L2 50
16 |  | Protectia Mediului | 14 | bar: Anul 3 L12 36 to Anul 5 L1 49
17 |  | Cladiri si Instalatii aferente - (7 CC) | 16 | bar: Anul 3 L1 25 to Anul 4 L4 40
18 |  | Linea de contact/protectie | 22 | bar: Anul 3 L7 31 to Anul 5 L4 52
19 |  | Energoalimentare | 26 | bar: Anul 3 L3 27 to Anul 5 L4 52
20 |  | Semnalizare și Telecomunicații | 26 | bar: Anul 2 L8 20 to Anul 2 L11 23; Anul 3 L9 33 to Anul 5 L6 54
21 | Strehaia-inceput Var3 (km 333+000) | 24.4 | 28 | bar: Anul 2 L7 19 to Anul 4 L10 46
22 | Reabilitarea și Dublarea liniei simple existente | Organizare de santier | 1 | bar: Anul 2 L7 19
23 |  | Lucrari de demolare | 8 | bar: Anul 2 L8 20 to Anul 3 L3 27
24 |  | Relocare utilitati | 8 | bar: Anul 2 L8 20 to Anul 3 L3 27
25 |  | Poduri/Podete/Consolidari (8 Pod>10m) | 18 | bar: Anul 2 L9 21 to Anul 4 L2 38
26 |  | Pasaje inf.-sup./Drumuri - (2 Pasaj) | 18 | bar: Anul 2 L9 21 to Anul 4 L2 38
27 |  | Terasamente | 18 | bar: Anul 3 L1 25 to Anul 4 L6 42
28 |  | Suprastructura cf si Trecere la nivel (5) | 16 | bar: Anul 3 L4 28 to Anul 4 L7 43
29 |  | Protectia Mediului | 11 | bar: Anul 3 L7 31 to Anul 4 L5 41
30 |  | Cladiri si Instalatii aferente (4 CC) | 14 | bar: Anul 2 L12 24 to Anul 4 L1 37
31 |  | Linea de contact/protectie | 15 | bar: Anul 3 L6 30 to Anul 4 L8 44
32 |  | Energoalimentare | 13 | bar: Anul 3 L5 29 to Anul 4 L5 41
33 |  | Semnalizare și Telecomunicații | 19 | bar: Anul 2 L8 20 to Anul 2 L10 22; Anul 3 L7 31 to Anul 4 L10 46
34 | Ighisoara-Drobeta Est Nouă | 26.39 | 52 | bar: Anul 2 L1 13 to Anul 6 L4 64
35 | Variante de Traseu cu linie dublă | Organizare de santier | 1 | bar: Anul 2 L1 13
36 |  | Relocare utilitati | 12 | bar: Anul 2 L2 14 to Anul 3 L1 25
37 |  | Poduri/Podete/Consolidari (1 viad 900m) | 32 | bar: Anul 2 L3 15 to Anul 4 L10 46
38 |  | Tunel (1 of 6,1km) | 44 | bar: Anul 2 L3 15 to Anul 5 L10 58
39 |  | Pasaje inf.-sup./Drumuri | 24 | bar: Anul 2 L8 20 to Anul 4 L7 43
40 |  | Terasamente | 20 | bar: Anul 4 L3 39 to Anul 5 L10 58
41 |  | Suprastructura cf si Trecere la nivel (3) | 19 | bar: Anul 4 L6 42 to Anul 5 L12 60
42 |  | Protectia Mediului | 10 | bar: Anul 4 L10 46 to Anul 5 L7 55
43 |  | Cladiri si Instalatii aferente (1 CC) | 12 | bar: Anul 2 L11 23 to Anul 3 L10 34
44 |  | Linea de contact/protectie | 18 | bar: Anul 4 L9 45 to Anul 6 L2 62
45 |  | Energoalimentare | 23 | bar: Anul 4 L4 40 to Anul 6 L2 62
46 |  | Semnalizare și Telecomunicații | 24 | bar: Anul 4 L5 41 to Anul 6 L4 64
47 | Drobeta Est Nouă - Drobeta Turnu Sev. | 5.315 | 5 | bar: Anul 2 L7 19 to Anul 2 L11 23
48 | Drobeta Turnu Sev. - Iablaniţa | 50.038 | 26 | bar: Anul 4 L2 38 to Anul 6 L3 63
49 | Reabilitarea liniei simple existente | Organizare de santier | 1 | bar: Anul 2 L7 19
50 |  | Lucrari de demolare | 12 | bar: Anul 2 L8 20; Anul 4 L2 38 to Anul 4 L12 48
51 |  | Relocare utilitati | 12 | bar: Anul 2 L8 20; Anul 4 L2 38 to Anul 4 L12 48
52 |  | Poduri/Podete/Consolidari (31 Pod>10m) | 27 | bar: Anul 2 L8 20 to Anul 2 L11 23; Anul 4 L3 39 to Anul 6 L1 61
53 |  | Tunel (8 <500m) | 23 | bar: Anul 4 L3 39 to Anul 6 L1 61
54 |  | Pasaje inf.-sup./Drumuri (6 Pasaj) | 27 | bar: Anul 2 L8 20 to Anul 2 L11 23; Anul 4 L3 39 to Anul 6 L1 61
55 |  | Terasamente | 21 | bar: Anul 2 L9 21 to Anul 2 L11 23; Anul 4 L5 41 to Anul 5 L10 58
56 |  | Suprastructura cf si Trecere la nivel (17) | 21 | bar: Anul 2 L10 22 to Anul 2 L11 23; Anul 4 L6 42 to Anul 5 L12 60
57 |  | Protectia Mediului | 12 | bar: Anul 4 L11 47 to Anul 5 L10 58
58 |  | Cladiri si Instalatii aferente (9 CC) | 18 | bar: Anul 2 L9 21 to Anul 2 L11 23; Anul 4 L5 41 to Anul 5 L7 55
59 |  | Linea de contact/protectie | 21 | bar: Anul 2 L10 22 to Anul 2 L11 23; Anul 4 L7 43 to Anul 6 L1 61
60 |  | Energoalimentare | 21 | bar: Anul 2 L10 22 to Anul 2 L11 23; Anul 4 L7 43 to Anul 6 L1 61
61 |  | Semnalizare și Telecomunicații | 25 | bar: Anul 2 L8 20 to Anul 2 L12 24; Anul 4 L2 38 to Anul 4 L4 40; Anul 4 L11 47 to Anul 6 L3 63
62 | Deviere trafic intre Drobeta Est Nouă - Drobeta Turnu Sev. |  | 5 | bar: Anul 2 L8 20 to Anul 2 L12 24
63 | Interupere Circulatie |  | 25 | bar: Anul 4 L3 39 to Anul 6 L3 63
64 | Iablaniţa - Cruşovăţ | 6.885 | 16 | bar: Anul 4 L11 47 to Anul 6 L2 62
65 | Reabilitarea și Dublarea liniei simple existente | Organizare de santier | 1 | bar: Anul 4 L11 47
66 |  | Lucrari de demolare | 5 | bar: Anul 4 L12 48 to Anul 5 L4 52
67 |  | Relocare utilitati | 5 | bar: Anul 4 L12 48 to Anul 5 L4 52
68 |  | Poduri/Podete/Consolidari | 10 | bar: Anul 5 L1 49 to Anul 5 L10 58
69 |  | Pasaje inf.-sup./Drumuri (1 Pasaj) | 10 | bar: Anul 5 L1 49 to Anul 5 L10 58
70 |  | Terasamente | 9 | bar: Anul 5 L3 51 to Anul 5 L11 59
71 |  | Suprastructura cf si Trecere la nivel (2) | 8 | bar: Anul 5 L5 53 to Anul 5 L12 60
72 |  | Protectia Mediului | 5 | bar: Anul 5 L8 56 to Anul 5 L12 60
73 |  | Cladiri si Instalatii aferente (1) | 8 | bar: Anul 5 L4 52 to Anul 5 L11 59
74 |  | Linea de contact/protectie | 9 | bar: Anul 5 L5 53 to Anul 6 L1 61
75 |  | Energoalimentare | 9 | bar: Anul 5 L5 53 to Anul 6 L1 61
76 |  | Semnalizare și Telecomunicații | 12 | bar: Anul 4 L12 48 to Anul 5 L1 49; Anul 5 L5 53 to Anul 6 L2 62
77 | Cruşovăţ - Teregova | 21.392 | 46 | bar: Anul 2 L7 19 to Anul 6 L4 64
78 | Variante de Traseu cu linie dublă | Organizare de santier | 1 | bar: Anul 2 L7 19
79 |  | Relocare utilitati | 12 | bar: Anul 2 L8 20 to Anul 3 L7 31
80 |  | Poduri/Podete/Consolidari (7 Pod>10m) | 32 | bar: Anul 2 L9 21 to Anul 5 L4 52
81 |  | Tunel (3, si 1>1000m) | 36 | bar: Anul 2 L9 21 to Anul 5 L8 56
82 |  | Pasaje inf.-sup./Drumuri | 24 | bar: Anul 3 L3 27 to Anul 5 L2 50
83 |  | Terasamente | 26 | bar: Anul 3 L9 33 to Anul 5 L10 58
84 |  | Suprastructura cf si Trecere la nivel (8) | 24 | bar: Anul 3 L12 36 to Anul 5 L11 59
85 |  | Protectia Mediului | 14 | bar: Anul 4 L6 42 to Anul 5 L7 55
86 |  | Cladiri si Instalatii aferente (3 CC) | 22 | bar: Anul 2 L12 24 to Anul 4 L9 45
87 |  | Linea de contact/protectie | 18 | bar: Anul 4 L9 45 to Anul 6 L2 62
88 |  | Energoalimentare | 23 | bar: Anul 4 L4 40 to Anul 6 L2 62
89 |  | Semnalizare și Telecomunicații | 24 | bar: Anul 4 L5 41 to Anul 6 L4 64
90 | Teregova-Slatina | 9.974 | 16 | bar: Anul 4 L1 37 to Anul 5 L4 52
91 | Reabilitarea liniei simple existente | Organizare de santier | 1 | bar: Anul 4 L1 37
92 |  | Lucrari de demolare | 4 | bar: Anul 4 L2 38 to Anul 4 L5 41
93 |  | Relocare utilitati | 4 | bar: Anul 4 L2 38 to Anul 4 L5 41
94 |  | Poduri/Podete/Consolidari (5 Pod>10m) | 12 | bar: Anul 4 L3 39 to Anul 5 L2 50
95 |  | Tunel (2<500m) | 12 | bar: Anul 4 L3 39 to Anul 5 L2 50
96 |  | Pasaje inf.-sup./Drumuri (1 Pasaj) | 12 | bar: Anul 4 L3 39 to Anul 5 L2 50
97 |  | Terasamente | 8 | bar: Anul 4 L7 43 to Anul 5 L2 50
98 |  | Suprastructura cf si Trecere la nivel (4) | 5 | bar: Anul 4 L11 47 to Anul 5 L3 51
99 |  | Protectia Mediului | 4 | bar: Anul 4 L11 47 to Anul 5 L2 50
100 |  | Cladiri si Instalatii aferente (1 CC) | 8 | bar: Anul 4 L6 42 to Anul 5 L1 49
101 |  | Linea de contact/protectie | 8 | bar: Anul 4 L8 44 to Anul 5 L3 51
102 |  | Energoalimentare | 8 | bar: Anul 4 L8 44 to Anul 5 L3 51
103 |  | Semnalizare și Telecomunicații | 8 | bar: Anul 4 L2 38 to Anul 4 L3 39; Anul 4 L11 47 to Anul 5 L4 52
104 | Interupere Circulatie |  | 14 | bar: Anul 4 L3 39 to Anul 5 L4 52
105 | Slatina-Caransebes | 21.053 | 24 | bar: Anul 2 L7 19 to Anul 4 L6 42
106 | Reabilitarea și Dublarea liniei simple existente | Organizare de santier | 1 | bar: Anul 2 L7 19
107 |  | Lucrari de demolare | 7 | bar: Anul 2 L8 20 to Anul 3 L2 26
108 |  | Relocare utilitati | 7 | bar: Anul 2 L8 20 to Anul 3 L2 26
109 |  | Poduri/Podete/Consolidari (6 Pod>10m) | 16 | bar: Anul 2 L9 21 to Anul 3 L12 36
110 |  | Pasaje inf.-sup./Drumuri (2 Pasaj) | 16 | bar: Anul 2 L9 21 to Anul 3 L12 36
111 |  | Terasamente | 15 | bar: Anul 2 L12 24 to Anul 4 L2 38
112 |  | Suprastructura cf si Trecere la nivel (9) | 13 | bar: Anul 3 L4 28 to Anul 4 L4 40
113 |  | Protectia Mediului | 7 | bar: Anul 3 L10 34 to Anul 4 L4 40
114 |  | Cladiri si Instalatii aferente (3 CC) | 12 | bar: Anul 2 L12 24 to Anul 3 L11 35
115 |  | Linea de contact/protectie | 12 | bar: Anul 3 L6 30 to Anul 4 L5 41
116 |  | Energoalimentare | 12 | bar: Anul 3 L6 30 to Anul 4 L5 41
117 |  | Semnalizare și Telecomunicații | 17 | bar: Anul 2 L8 20 to Anul 2 L10 22; Anul 3 L5 29 to Anul 4 L6 42
TESTE LA TERMINARE |  |  | 35 | bar: Anul 4 L2 38 to Anul 6 L12 72
118 | Craiova-Filiasi | 59.84 | 7 | bar: Anul 4 L2 38 to Anul 4 L4 40; Anul 5 L10 58 to Anul 6 L1 61
119 | Strehaia-inceput Var3 (km 333+000) | 24.4 | 3 | bar: Anul 4 L11 47 to Anul 5 L1 49
120 | Ighisoara-Drobeta Est Nouă | 26.39 | 3 | bar: Anul 6 L5 65 to Anul 6 L7 67
121 | Drobeta Est Nouă - Drobeta Turnu Sev. | 55.353 | 6 | bar: Anul 6 L4 64 to Anul 6 L9 69
122 | Iablaniţa - Cruşovăţ | 6.885 | 1 | bar: Anul 6 L3 63
123 | Cruşovăţ - Teregova | 21.392 | 2 | bar: Anul 6 L5 65 to Anul 6 L6 66
124 | Teregova-Slatina | 9.974 | 1 | bar: Anul 5 L5 53
125 | Slatina-Caransebes | 21.053 | 3 | bar: Anul 4 L7 43 to Anul 4 L9 45
TESTE DE INTEGRARE FINALE |  |  | 4 | bar: Anul 6 L9 69 to Anul 6 L12 72
126 | Craiova-Caransebes | 225.287 | 4 | bar: Anul 6 L9 69 to Anul 6 L12 72
Dublare
Dublare
Dublare

## Grafic de Executie CFB
Grafic de execuție cuprinzând faza de Proiectare, Execuție, Teste și punere în funcțiune pentru obiectivul: "Modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București"
Nr. Crt. | Activitate |  | Anul | Anul 1 | [11 empty] | Anul 2 | [11 empty] | Anul 3 | [11 empty] | Anul 4 | [11 empty] | Anul 5
|  |  | Luna | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12
|  |  | Durata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
PROIECTARE |  |  | 12 | bar: Anul 1 L1 1 to Anul 1 L12 12
1 | Complex C:F: București | Elaborare Proiect Tehnic | 11 | bar: Anul 1 L1 1 to Anul 1 L11 11
2 |  | Elaborare Detalii de Execuție | 9 | bar: Anul 1 L4 4 to Anul 1 L12 12
3 |  | Obținere Avize | 3 | bar: Anul 1 L6 6 to Anul 1 L8 8
4 |  | Elaborare DTAC | 2 | bar: Anul 1 L7 7 to Anul 1 L8 8
5 |  | Obținere Autorizație de Construire | 1 | bar: Anul 1 L9 9
EXECUȚIE |  |  | 36 | bar: Anul 2 L1 13 to Anul 5 L12 60
1 | Modernizare linii c.f. | Organizare de șantier | 3 | bar: Anul 2 L1 13 to Anul 2 L3 15
2 |  | Relocare utilități | 16 | bar: Anul 2 L3 15 to Anul 3 L6 30
3 |  | Poduri/Podețe | 46 | bar: Anul 2 L3 15 to Anul 5 L12 60
4 |  | Tunel | 46 | bar: Anul 2 L3 15 to Anul 5 L12 60
5 |  | Suprastructură | 46 | bar: Anul 2 L3 15 to Anul 5 L12 60
6 |  | Terasamente | 42 | bar: Anul 2 L5 17 to Anul 5 L10 58
7 |  | Construcții civile și Instalatii aferente | 42 | bar: Anul 2 L5 17 to Anul 5 L10 58
8 |  | Linia de contact și protecție instalații din cale și vecinătate | 32 | bar: Anul 2 L5 17 to Anul 5 L4 52
9 |  | Energoalimentare | 36 | bar: Anul 2 L5 17 to Anul 5 L4 52
10 |  | Semnalizare și Telecomunicații | 38 | bar: Anul 2 L5 17 to Anul 2 L7 19; Anul 3 L2 26 to Anul 5 L12 60
11 |  | Protecția Mediului | 24 | bar: Anul 4 L1 37 to Anul 5 L12 60
TESTE LA TERMINARE |  |  | 18 | bar: Anul 4 L7 43 to Anul 5 L12 60