ACORD CONTRACTUAL

Proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar. – Lot 2 – Lucrări de semnalizări feroviare pentru implementarea ERTMS nivel 2 și gestionarea traficului feroviar pe tronsonul Predeal-Buftea”

Prezentul Acord Contractual se încheie între:

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR”-S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, cod poştal 010873, Romania, telefon/fax 021.319.24.00 / 021.312.30.59, cod fiscal RO11054529, Certificat de inregistrare J40/9774/1998, cont deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, cod IBAN nr.___________________, reprezentată prin dl. Ion SIMU-ALEXANDRU, funcţia Director General, în calitate de BENEFICIAR/ Entitate Contractantă (denumită în continuare "Beneficiar"), pe de o parte,

şi

__________________, persoană juridică ______ cu sediul în _________ _____________ ___________ ______________________, înregistrată la ______________ sub nr. __________________________________, ____________________, atribut fiscal __, cont bancar nr. ____________________________________________ deschis la _______________________________ - Sucursala ____________________, număr cont TVA ___________________________________, legal reprezentată prin ……………………, în calitate de ANTREPRENOR/ Contractant (denumită în continuare "Antreprenor"), de cealaltă parte,

(denumite în continuare "Părţile"),

având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică nr. ........................, ca Lucrările cunoscute sub numele de: Proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar. – Lot 2 – Lucrări de semnalizări feroviare pentru implementarea ERTMS nivel 2 și gestionarea traficului feroviar pe tronsonul Predeal-Buftea” (denumite în continuare “Lucrările”) să fie executate de Antreprenor şi a acceptat oferta Antreprenorului în vederea proiectării, executării şi finalizării Lucrărilor şi remedierii oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor,

Părţile convin după cum urmează:

1. În prezentul Acord Contractual, termenii şi expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în Condiţiile de Contract la care se face referire în continuare.

2. Contractul are un caracter de contract administrativ și include prezentul Acord Contractual împreună cu orice Act Adiţional şi următoarele anexe:

        - Formularul de Ofertă completat și după caz corectat,

        - Condiţiile Speciale,

        - Condiţiile Generale pentru Proiectare și Execuție de Lucrări, prevăzute în Anexa nr. 2 din HG nr. 1/2018,

        - Cerințele Beneficiarului (Caietul de Sarcini), inclusiv anexele și clarificările până la depunerea ofertei,

        - Graficul de Eșalonare a Plăților,

        - Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract:

- Oferta financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice), inclusiv clarificările din evaluare, după caz ,

- Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor),

- angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (dacă este cazul),

- acordul de asociere (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane),

- subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul),

- orice alte documente care fac parte din Contract

- Informațiile pentru ofertanți, Documentul Unic de Achiziții Europene depus de ofertantul/ofertantul asociat si, după caz, de terții sustinatori declarati in oferta, Formularele/Declarațiile solicitate prin documentația de atribuire ofertantului / terțului susținător și subcontractanților, acordurile de subcontractare încheiate cu fiecare subcontractant,

- Documente privind calificarea și experiența profesională a personalului de execuție, Documente privind dotarea tehnică, respectiv disponibilitate utilaje și laboratoare, certificare laboratoare, după caz,

- Autorizații, agremente de furnizor feroviar pentru ofertant, subcontractant, Standarde de asigurare a calității si de protecție a mediului,

- Alte documente justificative prezentate in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare, inclusiv eventuale completari/ clarificari din perioada de evaluare a ofertelor

- Memorandumul de clarificare, după caz,

Pentru documentele cu conținut/volum mare necesar a fi atașate la punctele (d) (după caz, anexele la Caietul de Sarcini, anexele la clarificări) și (f) 6.1-6.4 (Documentele justificative de calificare și clarificările din evaluarea calificării) pot fi în format electronic-pdf și vor fi considerate parte integrantă din contract.

Actele adiţionale au ordinea de precedenţă a documentului pe care îl modifică.

Toate clarificările/modificările şi completările efectuate la documentaţia de atribuire până la momentul depunerii ofertelor precum şi clarificările din perioada de evaluare fac parte din prezentul contract și clarifică și/sau completează și/sau modifică documentele la care fac referire.

3. Ţinând seama de plăţile ce urmează a fi efectuate de Beneficiar către Antreprenor după cum este menţionat în continuare, Antreprenorul convine Beneficiarul să proiecteze, execute şi să finalizeze Lucrările cunoscute sub numele de Proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar. – Lot 2 – Lucrări de semnalizări feroviare pentru implementarea ERTMS nivel 2 și gestionarea traficului feroviar pe tronsonul Predeal-Buftea” şi să remedieze orice eventuale defecțiuni ale acestor Lucrări în Perioada de Garanție, în conformitate cu prevederile Contractului.

4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru proiectarea, execuţia şi finalizarea Lucrărilor şi remedierea oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor suma de: ..........................................Lei, exclusiv TVA (în litere: ……………………………………), reprezentând Prețul Contractului la termenele şi conform modalităţilor stipulate în Contract. La această sumă se va adăuga taxa pe valoare adăugată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modificarea Prețului Contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale.

5. Celelalte date contractuale la care se face în Condițiile Contractuale ca fiind prevăzute în Acordul Contractual sunt următoarele:

5.1

| Referință | Element | Date contractuale |
| --- | --- | --- |
| Clauza 1 – Definiţii |  |  |
| b) | Numele și adresa Antreprenorului | (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
| c) | Numele și adresa Beneficiarului, numele reprezentantului Beneficiarului | Compania Națională de Căi Ferate ”CFR SA” cu sediul în București , B-dul Dinicu Golescu , nr.38 , sector 1 reprezentată prin dl. Ion SIMU – ALEXANDRU - Director General |
| s) | Durata de Execuție | 46 luni durată proiectare și execuție lucrări, potrivit prevederilor clauzei 34 [Durata de Execuţie], respectiv: 10 luni - durata activității de proiectare care începe de la Data de Începere a Activității de Proiectare, compusă din: - Elaborarea Documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) și a Documentației Tehnice pentru Autorizarea Executării Organizării Lucrărilor (DTOE) - 6 luni de la Data de Începere a Activităţii de Proiectare; - Avizarea DTAC și DTOE în Consiliul Tehnico-Economic al Beneficiarului – 2 luni de la elaborarea DTAC și DTOE; - Elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Execuție - 8 luni de la Data de Începere a Activităţii de Proiectare - Analiză și aprobare documentație elaborată de Antreprenor conform Sub-Clauzei 19.2 și 19.3 – 2 luni de la primirea Proiectului tehnic (PT). Această perioadă include, conform Sub-Clauzei 19.2 și a Caietului de Sarcini, perioada de 1 lună pentru avizarea PT în Consiliul Tehnico-Economic al Beneficiarului. - Obținere autorizaţie de construire pentru Lucrările Permanente conform Sub-Clauzei 19.3 – 1 lună de la avizarea DTAC și DTOE în Consiliul Tehnico-Economic al Beneficiarului Și 36 luni -- durata execuției lucrărilor care începe de la Data de Începere a Lucrărilor, sub condiția obținerii Autorizației/ Autorizațiilor de Construire. |
| ww) | Sector(de lucrări) | Prezentul contract nu este împărțit pe Sectoare de lucrări |
| bbb) | Numele și adresa Supervizorului | (se va completa de către Beneficiar la momentul semnării Contractului) sau dacă nu, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 5.6 din Condițiile Generale |
| Clauza 2 - Limba Contractului |  |  |
| 2.1 | Limba Contractului | limba română |
| Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului |  |  |
| 8.4 | perioada de studiere a Cerințelor Beneficiarului | 30 zile de la Data de Începere |
| Clauza 15 - Garanţie de Bună Execuţie |  |  |
| 15.1 | valoarea Garanției de Bună Execuție | Garanție de Bună Execuție în valoare de 10% din Prețul Contractului, fără TVA |
| 15.6 a) | valoarea Garanției de Bună Execuție restituită după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor | 70% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie |
| Clauza 16 - Responsabilităţi și asigurări |  |  |
| 16.2 b)3. | limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse terților | limitele valabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto potrivit reglementărilor Uniunii Europene |
| Clauza 17 - Programul de Execuție |  |  |
| 17.6 | sumă reținută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuție | 4000 lei pe zi |
| Clauza 19 - Proiectarea de către Antreprenor |  |  |
| 19.3 (a) | termenul de elaborare a proiectului tehnic și transmitere către Supervizor | 8 luni de la Data de Începere a Activității de Proiectare |
| 19.3 (b) | termenul de obținere a autorizației de construire | 1 lună de la avizarea DTAC și DTOE în Consiliul Tehnico-Economic al Beneficiarului |
| Clauza 36 - Întârzieri |  |  |
| 36.3 | valoare reținută din Certificat de Plată dacă Antreprenorul nu reușește să atingă un punct de referință la termenul stabilit | 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a)și (b)din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări] |
| 36.4 | valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere | Va fi egală cu Prețul Contractului la semnarea Contractului împărțit la Durata de Execuție la semnarea Contractului exprimată în zile. Suma maximă a penalităților de întârziere va fi de 15% din Prețul Contractului la semnarea Contractului. |
| Clauza 46 - Plata în avans |  |  |
| 46.1 | efectuarea unei/unor plăți în avans | Da. Avansul se va acorda în procent de 10% din Prețul Contractului (din care se deduce valoarea pentru publicitate și rezervele de implementare), fără TVA |
| 46.7 | sumele reprezentând plăți în avans pot fi justificate prin lucrări executate până la termenul stabilit în cadrul Contractului | Da. Prezentul contract este finanțat din fonduri publice Antreprenorul, are obligaţia de a depune la sediul beneficiarului lucrărilor, la solicitarea acestuia, un deviz justificativ (două exemplare) privind modul de utilizare al avansului însoţit de documente care stau la baza utilizării sumelor primite cu titlu de avans împreuna cu o declaraţie pe propria răspundere că nu va utiliza avansul pentru alte destinaţii decât pentru cel prevăzut in obiectul contractului. Daca pana la finalizarea lucrarilor nu a fost recuperata in integralitate valoarea avansului acordat, Beneficiarul va recupera integral aceasta valoare in primul Certificat de Plata emis dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor sau dupa aprobarea ultimei Receptii la terminarea Lucrarilor in conditiile in care Lucrarea se va executa pe Sectoare (daca este cazul) sau prin executarea garantiei de returnare a avansului in cazul in care valoarea Certificatului de Plata nu acopera valoarea ramasa de recuperat din valoarea avansului acordat de catre Beneficiar. |
| 46.7 | valoarea fiecărei tranșe din plățile în avans | - 2% din Prețul Contractului(din care se deduce valoarea pentru publicitate și rezervele de implementare), la care se adaugă TVA, pentru prima tranșă - 8% din Prețul Contractului (din care se deduce valoarea pentru publicitate și rezervele de implementare), la care se adaugă TVA, pentru a doua tranșă |
| 46.7 | numărul de tranșe | 2 |
| 46.7 | data tranșelor | primul Certificat de Plată pentru prima tranșă primul Certificat de Plată după obținerea autorizației de construire pentru Lucrările Permanente pentru a doua tranșă În conformitate cu art. 6 alin (2) din HG 264/2003 cu modificările și actualizările ulterioare, acordarea celei de a 2-a tranşe de avans se face numai după ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate. |
| 46.7 | valoarea deducerilor procentuale din Certificatele de Plată | 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) și (c) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări] |
| Clauza 47 - Sume Reţinute |  |  |
| 47.1 | valoarea procentuală a Sumelor Reținute din Certificate de Plată | 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări] |
| 47.1 | limita Sumelor Reținute | 5% din Prețul Contractului la semnarea Contractului |
| Clauza 48 - Ajustarea preţurilor Sumele ce deriva din aplicarea formulei de ajustare a preturilor vor fi platite potrivit Contractului, fara incheierea unui Act Aditional. |  |  |
| 48.3 | aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor, atunci când Durata de Execuție la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile | Da Beneficiarul va aplica formula de ajustare a prețurilor menționată la Sub-Clauza 48.5 din Condițiile Generale, respectiv: An = av + (1-av) * In/Io, unde: - „An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna „n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente); – „av“ este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului, respectiv 10%; – „In“ este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“. – „Io“ este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă pentru ajustare |
| 48.3 | Ajustarea Sumelor Provizionate/Publicitate/ Rezervelor de Implementare | Beneficiarul va efectua ajustare la lucrarile executate sau serviciile prestate care vor fi suportate din Rezervele de Implementare. Beneficiarul nu va efectua ajustare la lucrarile executate sau serviciile prestate, evaluate pe baza Costului sau a Prețurilor curente, care vor fi suportate din Sumele Provizionate (altele decat Rezervele de Implementare). |
| Clauza 49 - Graficul de Eșalonare a Plăților și Sume Provizionate |  |  |
| 49.3 (b) | sumă pentru cheltuielile indirecte și profit | 5% din sumele reale plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor |
| Clauza 50 - Plăţi |  |  |
| 50.2 a) | lista Echipamentelor și Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor | Echipamentele și Materialele aduse pe Şantier sau în alt loc aprobat de Supervizor pentru care Antreprenorul va fi îndreptățit la plata materialelor sunt: Cladiri container CE si GSM-R, Sisteme auxiliare container (climatizare, detectie si stingere incendiu, acces control, etc.), elemente prefabricate din beton, turn GSM-R, sistem de alimentare echipament GSM-R (redresor+baterie), CSG, Cablu FO, Sistemul Antenei la Exterior, BTS-uri, Duct, Eurobalize, Camere supraveghere video, Consola operator CCTV, Echipament lnstalatie BAT la TN (include: semnale rutiere echipate cu LED, electromecanism, semnale de avarie echipate cu LED, semicumpene, pupitru), Dulap echipamente lnstalatie BAT electronica la TN, Dulap exterior echipamente centralizare electronica, Echipament numaratoare de osii (include senzori, suporti senzori, pichet), Complet echipamente interior numaratoare de osii, șină, Electromecanism de macaz/sabot, Unitate luminoasa LED, Cablu pentru retea exterioara de cabluri, Rame repartitor cabluri, Electroalimentare Centralizare Electronica (UPS, Baterie acumulatori, Generator Diesel, Panouri distributie), Dulap calculator central instalatie centralizare electronica, Dulapuri Echipament 1/0 Centralizare Electronica, Dulap Server post de lucru (server SHMI), Dulap calculator RBC, Console de operare CE, Dulap Server IMTF, Console de operare IMTF. Echipamentele și Materialele pentru care Beneficiarul poate accepta plata la aducerea lor pe Șantier vor fi puse în operă în cel mult 6 luni de la certificarea de către Supervizor a echivalentului de 80% din costul stabilit de către Supervizor pentru Echipamentul şi Materialele respective (fără transport, livrare, TVA). |
| 50.3 | valoarea unor obligații neîndeplinite sau nerespectate | - nerespectarea prevederilor subclauzei 14.1: 5.000 lei pe zi de întârziere începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare până la data mobilizării numărului și categoriilor de Personal menționate în Ordinul de Mobilizare - înlocuirea personalului cheie al Antreprenorului fără respectarea prevederilor subclauzei 14.3: 10.000 lei pe eveniment - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.2: 5.000 lei pe zi - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3: 20.000 lei pe zi - nerespectarea prevederilor subclauzei 30.1: 5.000 lei pe zi de întârziere începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare până la data mobilizării numărului și categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului menționate în Ordinul de Mobilizare. - neîncorporarea în lucrările permanente a echipamentele și materialele până la data limită asumată conform prevederilor Sub-Clauzei 50.2a: rata dobânzii de referință aplicate de Banca Națională a României , din prima zi a lunii în care a expirat termenul limita, plus 8 puncte procentuale |
| Clauza 61 - Perioada de Garanție |  |  |
| 61.7 | durata Perioadei de Garanție | Perioada de Garanție este de ________ [conform ofertei, se va completa de către Beneficiar la momentul semnării Contractului] (minim 60 luni) de la data semnării de Beneficiar a procesului-verbal la terminarea lucrărilor, cu respectarea reglementărilor în vigoare |
| Clauza 70 - Dispute și arbitraj |  |  |
| 70.2^1 | Modalitatea de soluţionare a disputelor | Prin instanţele de drept comun |
| 70.6 | Instanţele de drept comun | Exceptând cazurile in care disputele se soluționează pe cale amiabila, procesele si cererile care decurg din executarea contractului, precum si cele care decurg din rezilierea, rezoluțiunea, denunțare unilaterala sau încetarea anticipata a contractului se soluționează in prima instanța, de urgenta si cu precădere de către secția civila a Tribunalului in circumscripția căruia se afla sediul Entității Contractante. In afara de cazul în care instanța nu hotărăște altfel, sau in cazul in care contractul nu a fost reziliat/ rezoluționat/ denunțat unilateral/ încetat anticipat, Antreprenorul își va îndeplini obligațiile contractuale pana la finalizarea disputei. Decizia ultimei instanțe devine executorie pentru oricare dintre Parți. |
| Clauza 71 - Legea |  |  |
| 71.1 | legea care guvernează Contractul | legea română |

5.2 . (1) În conformitate cu prevederile art. 164 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările si completările ulterioare și a art. 45 alin. (3) din HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului- cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările si completările ulterioare, Antreprenorul va constitui Garanţia de Bună Execuţie in scopul asigurării Beneficiarului de îndeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a Contractului si va transmite Beneficiarului Garanția de Bună Execuție în original, sau, in cazul reținerilor succesive, dovada depunerii sumei de 1% din Prețul contractului fără TVA in contul de disponibil deschis la dispoziția Beneficiarului la o instituție de credit agreata de ambele parți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului şi va trimite o copie a acesteia şi Supervizorului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a Antreprenorului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării Contractului.

(2) În cazul in care Garanția de buna execuție se constituie prin rețineri succesive, Beneficiarul, pe parcursul derulării prezentului contract de lucrări, urmează să alimenteze contul de disponibil deschis la dispoziția Beneficiarului, prevăzut la alin. (1), prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Plata, in cuantum de 10% din valoarea fiecărui Certificat de Plata, până la concurenţa sumei de 10% din Prețul Contractului fara TVA (sumă ce va include și suma inițiala depusă de către Antreprenor in contul deschis la dispoziția Beneficiarului, reprezentând 1% din Prețul Contractului fără TVA precum și cuantumul Sumelor Reținute conform Clauzei 47 – Sume Reținute). Beneficiarul va dispune ca instituția de credit sau Trezoreria Statului sa instiinteze Antreprenorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.

Din contul de disponibil deschis, fie la o instituție de credit agreata de ambele parți, fie la Trezoreria Statului, pe numele Antreprenorului, prevăzut la alin. (1) pot fi dispuse plăţi atât de către Antreprenor, dar numai cu avizul scris al Beneficiarului care se prezintă Instituției de credit/ unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de către Instituția de credit/ unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Beneficiarului.

Contul de disponibil prevăzut la alin. (1) este purtător de dobândă în favoarea Antreprenorului.

Antreprenorul are obligația de a transmite, trimestrial  către Beneficiar extrasele de cont pentru evidențierea soldului contului de disponibil prevăzut la alin. (1).

Beneficiarul se va asigura ca întreaga valoare a Garanției de Buna Execuție de 10% din Prețul Contractului fara TVA, va fi constituita pana cel târziu la data emiterii Certificatului de Plata la Recepția la Terminarea Lucrărilor.

(3) În baza prevederilor art. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 3 din 25 ianuarie 2024 și în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 19 din 2 martie 2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care este necesară constituirea unei noi garanţii de bună execuţie ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare a societăţii de asigurări care a emis instrumentul de garantare, aceasta se constituie până la momentul expirării termenului prevăzut la art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, cuantumul garanţiei de bună execuţie constituite se va raporta la perioada rămasă până la data finalizării contractului. În situaţia în care până la îndeplinirea termenului prevăzut la art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 nu a fost constituită o nouă garanţie, aceasta se constituie automat prin mecanismul reţinerilor succesive prevăzut la art. 164 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantumul prevăzut la art. 1 alin. (3) şi (4) din OUG 19/2022, Beneficiarul efectuând reţinerile fără a fi necesară încheierea de act adiţional la contract.

5.3 . (1) In conformitate cu prevederile art. 235 din Legea 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu mecanismele contractuale, cu respectarea Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie, clauzele de revizuire/ modificarile contractuale se refera la urmatoarele categorii de modificari ce nu afecteaza caracterul general al prezentului contract si care pot interveni in perioada de derulare a contractului, modificari pentru care nu este necesara organizarea unei noi proceduri de atribuire:

- Atunci cand Antreprenorul este înlocuit de un nou Antreprenor si numai in situatia in care drepturile şi obligaţiile Antreprenorului iniţial rezultate din contractul sectorial sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului sectorial şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

- Modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea Proiectului Tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;

- Modificari generate de necesitatea relocarilor de utilitati, suplimentare celor prevazute in Proiectul Tehnic;

- Modificari care rezulta din necesitatea efectuarii descarcarii de sarcini arheologice sau realizarea de activitati de investigare arheologica, suplimentare celor prevazute in Proiectul Tehnic;

- Modificari care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate in/pe subsol/sol (altele decat utilitati, de exemplu: cimitire, depozite, sonde, etc);

- Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului;

- Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state;

- Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului;

- Modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului, cu respectarea prevederilor art. 235 din Legea 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prelungirea Duratei de Executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 din Conditiile Generale, fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract;

- Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/ autoritati/ entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/ Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc.);

- Modificari generate de necesitatea efectuarii unor expertize tehnice suplimentare si a lucrarilor ce se impun a fi executate in urma acestor expertize tehnice,

- Modificari care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de diverse institutii/autoritati/entitati pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor.

- Modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor de mai sus, cu respectarea prevederilor Legii nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Modificarile prevazute la alin (1) de mai sus se realizeaza in conformitate atat cu prevederile Legii nr. 99/2016 si ale H.G. nr.394/2016, cat si cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 240 alin. (3) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.4	(1) Modificarea Contractului realizata atat conform Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale cat si altor clauze din Conditiile Speciale sau Acordul Contractual, nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.

(2)	Contractul poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevederilor art. 241 alin. (1)  din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia prevazuta la art. 241 alin. (1)  din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care se efectueaza mai multe modificari succesive, valoarea modificarilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificarilor succesive realizate numai in baza art. 241 fără a se lua in calcul si modificările în condițiile prevăzute la art. 236-240 și 2431 din Legea nr. 99/2016 care conduc la majorarea Prețului Contractului Contractului si fără a se aduce atingere caracterului general al contractului.

(4)	Orice modificare a unui Contractului în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 235-241 și 2431 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare Modificarile sunt substantiale asa cum sunt acestea definite la art. 240 alin. (3) din Legea nr. 99/2016. In situatia nerespectarii acestor prevederi, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul sectorial initial.

(5)	Clauzele de revizuire/ modificarile contractuale nu vor aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in Contract.

5.5 Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care pentru modificarea contractului conform Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale se utilizeaza rezevele de implementare incluse in Propunerea Financiara, partile se obliga sa respecte prevederile Metodologiei de utilizare a rezervelor de implementare, dupa cum urmeaza:

- I. Baza legala : Art. 1 din OUG nr. 101/2020 privind unele măsuri implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri publice

Art. 1

(1) Pentru obiectivele de investiţii din domeniul infrastructurii publice de transport, energie, mediu, dezvoltare urbană, regenerare urbană, eficienţă energetică şi iluminat public finanţate din fonduri europene, denumite în continuare proiecte de infrastructură, care cuprind în structura devizului general de investiţii cheltuieli privind protecţia mediului, cheltuieli privind relocările de utilităţi, precum şi alte categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementarea proiectelor, care sunt independente de voinţa beneficiarului sau a executantului de lucrări sau care nu pot fi prevăzute cu exactitate la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau a contractului sectorial, după caz, dar sunt strict necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructură, beneficiarii/autorităţile/entităţile contractante pot include, odată cu iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din investiţia de bază, exprimate în procente din valoarea estimată a cheltuielilor pentru investiţia de bază sau în sume fixe, după caz.

(2) Rezervele de implementare a proiectelor prevăzute la alin. (1) sunt evidenţiate distinct de către beneficiarii/ autorităţile/entităţile contractante în documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz, ca articole generale de lucrări sau sub orice altă formă considerată de către beneficiar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la propunerea proiectantului şi fac parte din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractului sectorial de servicii/lucrări, după caz.

(3) Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură de către prestatorii de servicii/executanţii de lucrări se face, cu aprobarea conducătorului autorităţii/entităţii contractante, pe baza unei metodologii aprobate de conducătorul autorităţii/entităţii contractante şi cu respectarea principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor publice. Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură face parte din documentaţia de atribuire, ce se comunică ofertanţilor odată cu iniţierea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz.

(4) Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare a proiectelor, precum şi sumele alocate fiecărei categorii de cheltuieli se evidenţiază distinct în documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz.

(5) Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate aplica numai pentru contractele de achiziţie publică de servicii/lucrări sau contractele sectoriale de servicii/lucrări, după caz, cu condiţia ca aceste sume să fie prevăzute distinct în contractele legal încheiate.

- Domeniul de aplicare:

Se aplica pentru contractul Proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar. – Lot 2 – Lucrări de semnalizări feroviare pentru implementarea ERTMS nivel 2 și gestionarea traficului feroviar pe tronsonul Predeal-Buftea” in conditiile in care se indeplinesc cumulativ urmatoarele:

- contractul este aferent unui obiectiv de investitii din domeniul infrastructurii publice de transport;

- obiectivul de investitii este finantat din fonduri europene.

- Conditiile de aplicare (cumulative):

  - utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea Contractului;

  - utilizarea rezervei este generata de cauze independente de voinţa Beneficiarului sau a Antreprenorului

- sau

utilizarea rezervei  este generata de cauze care nu au putut fi prevăzute cu exactitate la data organizării procedurii de procedurii de atribuire a contractului sectorial.

- Lista categoriilor de cheltuieli care se fin anţează din reze rvele de i mple mentare :

- Cheltuieli privind relocarile de utilitati, suplimentare celor prevazute in Proiectul Tehnic

- Cheltuieli privind descarcarea de sarcini arheologice sau orice alte cheltuieli care rezulta din activitatea de investigare arheologica, suplimentare celor prevazute in Proiectul Tehnic

- Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de diverse institutii/autoritati/entitati pentru obtinerea avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor

- Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc)

- Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor expertize tehnice suplimentare si a lucrarilor ce se impun a fiexecutate in urma acestor expertize tehnice

- Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale

- Cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate in/pe subsol/sol (altele decat utilitati, de exemplu: cimitire, depozite, sonde, etc)

- Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/ Normative/ Standarde/ STAS-uri pe parcursul derularii contractului.

- Note:

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele  de implementare ce este  parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Entitatea Contractanta prin documentatia de atribuire, iar valoarea totala a acestora este de 42.872.659,58 Lei fără TVA. Este permisa realizarea de compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna,

- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului

- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de implementare nu depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Entitatea Contractanta in documentatia de atribuire.

Nota 2: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se utilizeaza numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul II si respectiv III al prezentei clauze.

Nota 3: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista de mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanica a clauzelor contractuale.

- V. Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare :

A. Respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor de catre Antreprenor:

Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face  numai cu conditia respectarii prin cipiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor.

Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Antreprenorului ca in cazul in care nu exista preturi identice/ similare in cadrul contractului si daca utilizeaza terti sau produse/ servicii/ lucrari realizate de terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod transparent cel mai bun pret pentru acestea [va prezenta trei oferte de pret (exceptie facand situatiile in care exista un numar foarte redus de operatori economici activi pe piata la momentul respectiv in domeniul vizat sau produsele/ serviciile/ lucrarile sunt furnizate/ prestate/ executate de institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a utilizat criteriul "pretul cel mai scazut"].

- B:  Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea rezervelor de implementare.

- Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/obligatiile/riscurile  Antreprenorului prevazute in contract.

- Nu	se	vor	utiliza	rezervele	de	implementare	pentru	cheltuieli	ce	rezulta	din	erori	de prestare/proiectare/executie sau din alte motive ce tin de culpa Antreprenorului.

- Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare in cadrul Contractului se face numai cu parcurgerea urmatorului proces administrativ:

- Prezentarea  de catre Antreprenor  catre  Supervizor  si  catre  Beneficiar  a  unei  solicitari  spre verificare si aprobare in care se vor detalia:

  - lucrarea/serviciul pentru care se solicita utilizarea rezervei de implementare,

  - modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV din prezentul articol;

  - valoarea, determinata conform mecanismului contractual, sau, in cazul in care acesta nu se poate aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi existente in piata la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Antreprenor in conformitate cu pct V.A de mai sus

  - timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul)

Nota 1: Lucrarile/serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor revendicari, litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Antreprenorului, ulterior utilizarii rezervelor de implementare.

- Obtinerea de catre Antreprenor a aprobarii scrise a Supervizorului, daca utilizarea rezervei nu a fost o initiativa a Supervizorului.

Pentru obtinerea aprobarii scrise din partea Supervizorului, Antreprenorul are obligatia de a transmite toate documentele (tehnice si/sau financiare).

Supervizorul analizeaza propunerea Antreprenorului, iar daca sunt indeplinite conditiile de utlizare a rezervelor de implementare o va aproba, iar in continutul aprobarii va evidentia daca cheltuielile aferente evenimentului respectiv se incadreaza in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare.

- Aprobarea necesitatii utilizarii rezervelor de implementare de catre Beneficiar.

Pe baza documentelor transmise de Antreprenor si in baza aprobarii Supervizorului, Beneficiarul va analiza situatia, si daca sunt indeplinite conditiile din prezenta metodologie, va elabora un Raport privind utilizarea rezervelor de implementare, aprobat de Reprezentatul legal al CN CF CFR S.A.

Beneficiarul va comunica Antreprenorului si Supervizorului posibilitatea utilizarii rezervelor de implementare pentru situatia respectiva.

- Aprobarea de catre Beneficiar si Supervizor (dupa finalizarea etapei C3) a unui Ordin Administrativ de Modificare pentru utilizarea rezervelor (OAM REZ nr......) care sa contina cel putin urmatoarele:

- identificare

descrierea lucrarea/serviciul pentru care se aproba utilizarea rezervei de implementare

- oportunitatea si necesitatea

necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de implementare (in baza raportului mentionat in capitolul V.C punctul 3)

- indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare

  - modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV si respectiv V.A din prezentul document;

  - existenta aprobarii Supervizorului precum si valoarea aprobata de catre Supervizor;

  - identificarea numarului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate in contract, care urmeaza a fi utilizata precum si documentarea existentei rezervelor in cadrul contractului (se anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este mentionata rezerva de implementare, categoria acesteia, articolul din contract unde este prevazut acest aspect, etc)

- valoarea

- valoarea determinata conform capitolului V. C punctul 1. Trebuie sa existe documente justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul;

- valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului solicitata a se utiliza;

- valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului aprobata de Beneficiar;

- valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizata pana la data OAM REZ curent;

- valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului ramasa neutilizata la data OAM REZ curent;

- eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe categorii de cheltuieli ce compun rezervele de implementare; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din rezervele de implementare nu este suficienta, in timp ce pentru alta categorie de cheltuiala din rezervele de implementare exista excedent). In conditiile in care se efectueaza compensari/relocari este necesara demonstrarea indeplinirii conditiilor mentionate la punctul IV - Nota 1 din prezentul articol.

- timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor

Durata de realizare a lucrarilor/serviciilor pentru care se utilizeaza rezervele de implementare.

- documente justificative

Se vor anexa documente justificative care sa documenteze Ordinul Administrativ de Modificare, conform celor mentionate mai sus.

- Evidentierea separata in Certificatele de plata / Certificatul final de Plata a sumelor aprobate de Beneficiar din rezervele de implementare. Nu se va aplica indexarea/ actualizarea/ ajustarea preturilor pentru categoriile de lucrari/ servicii finantate din rezervele de implementare, evaluate pe baza Costului sau a Prețurilor curente .

- Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din categoria rezervelor de implementare (ex. Situatii de Lucrari sau alte documente din care sa rezulte sumele respective).

5.6. In conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si in baza prevederilor art. 4 din Hotararea de Guvern nr. 1/2018 care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice asupra Conditiilor Contractuale, luand in considerare oferta depusa de Antreprenor, partile convin ca vor respecta urmatoarele prevederi contractuale privind sustinerea acordata de catre terti:

(1) In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator - DACA ESTE CAZUL Antreprenorul are obligatia de a notifica Beneficiarul in scris, in termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt.

(2) In cazul in care Antreprenorul nu notifica Beneficiarul cu privire la faptul ca intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului, Beneficiarul are dreptul de a stabili daca Antreprenorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.

(3) Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului cu privire la partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul este chemat sa puna la dispozitie resursele invocate ca element de sustinere a Antreprenorului prin Angajamentul ferm in vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata sustinerea, sau, dupa caz, sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

(4) In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului, tertul sustinator se obliga sa puna la dispozitia Antreprenorului resursele invocate ca element de sustinere prin Angajamentul ferm in vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata sustinerea sau, dupa caz, sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru care Antreprenorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Beneficiarul, tertul sustinator si/sau Antreprenorul, pot incheia un Act Aditional la Contract sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele:

- tertul sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si

- prevederile contractului incheiat intre Antreprenor si Beneficiar vor deveni aplicabile tertului sustinator.

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 15 de zile de la data semnarii Actului Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. Astfel, prevederile Articolului 5.7 din prezentul Acord Contractual devin aplicabile si Tertului sustinator.

(6) Antreprenorul si tertul/tertii sustinator/sustinatori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

(7) Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Antreprenorul ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm de sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in Angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator.

In cazul in care Antreprenorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Beneficiarul solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Antreprenor, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Antreprenorul o va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre Antreprenor catre Beneficiar cu titlu de garantie.

(8) In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu isi indeplineste/esc obligatiile prevazute in Angajamentul ferm de sustinere acordat Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la acestia, despagubiri reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate. Tertul sustinator va despagubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli suportate de Beneficiar in cazul in care tertul sustinator nu respecta obligatiile asumate prin Angajamentul ferm de sustinere sau indeplineste aceste obligatii in mod defectuos.

5.7. (1) In conformitate cu prevederile legale privind e-Factura, Antreprenorul are obligatia de a emite facturi electronice pe care sa le transmita prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.

(2) Dupa inregistrarea facturilor in sistemul national RO e-Factura, Antreprenorul va transmite Beneficiarului codul de încărcare a facturii însoțit de sigiliul electronic al Ministerului Finanțelor din sistemul national privind factura electronica RO e-factura, pentru a putea fi identificate si descarcate din Spatiul Privat Virtual (SPV). Exemplarul original al facturii electronice se considera fisierul de tip XML insotit de sigiliul electronic al Ministerului Finantelor.

(7) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau este in imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor Articolului 5.7 din prezentul Acord Contractual, iar obligatiile ramase de executat vor fi indeplinite de catre Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in virtutea contractului/lor de subcontractare, se va face aplicarea prezentelor prevederi insa, Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in conformitate cu prevederile Clauzei 52 [Plati directe catre Subcontractanti] din Conditiile Generale.

5.8. In cazul în care Antreprenorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, iar una sau mai multe persoane se afla in imposibilitatea derulării contractului, asociatul/asociații rămas/ramași vor îndeplini in mod solidar obligațiile ramase de executat, in măsura in care acesta/aceștia declara si demonstrează ca are/au posibilitatea derulării in condițiile optime a prezentului contract.

5.9. Părţile au obligaţia de a respecta prevederile menţionate în cadrul Instrucţiunilor/ Ordinelor emise de către Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene /Ministerul Transporturilor - Organismul Intermediar (care vor fi disponibile în format electronic la adresa www.fonduri-ue.ro sau la o alta adresa unde se vor publica ulterior Instrucțiunile/ Ordinele AM MIPE/MT), ori de către orice alta entitate legal constituita cu atribuții in gestionarea fondurilor europene nerambursabile, in măsura in care acestea nu contravin prevederilor legale aplicabile.

5.10 In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 101/2020, eventualele economii înregistrate în cadrul valorii contractului, ca urmare a unor modificări legislative, a reducerii unor taxe şi/sau impozite cu impact asupra proiectului de infrastructură şi/sau ca urmare a unor măsuri de utilizare eficientă a bugetelor alocate proiectelor de infrastructură, pot fi utilizate pentru finanţarea altor categorii de cheltuieli/ activităţi în cadrul aceluiaşi contract de achiziţie publică, cu condiţia încadrării în valoarea iniţială a acestuia, a indicatorilor tehnico-economici aprobaţi si cu respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice.

- Antreprenorul, pentru sine, subcontractanți și terți susținători, are obligația de actualizare a datelor și informațiilor privind beneficiarul real conținute în Declarațiiile privind Beneficiarul real al persoanei juridice solicitate prin documentația de atribuire și depuse în cadrul procedurii, în mod regulat, de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, până la încetarea relațiilor contractuale și să informeze Beneficiarul de modificările survenite.

- Prezentul Acord Contractual îşi produce efectele începând cu data semnării sale de către ultima parte.

Redactat în limba [română] în 2 (două) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar original pentru Beneficiar şi 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

| Pentru Beneficiar | Pentru Antreprenor |
| --- | --- |