## Anexa 1 Propunerea financiara
ANEXA 1 Propunerea financiara
Nr. | Denumire pozitie | Responsabilitati | Activitati corespondente | Livrabile corespondente/Asistenta | Cheltuieli
Experti cheie |  |  |  |  | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | Total zile lucratoare | Onorariu/zi (Lei) | Total Onorariu (Lei)
1 | Coordonator de proiect | Va răspunde de coordonarea proiectului, pregătirea logisticii si implementare, asistenta, raportare si administrarea echipei de experți propuși. Va asigura o buna comunicare cu Beneficiarul/Autoritatea Contractanta, in toate circumstantele legate de implementarea contractului; | *Asistenta acordata Beneficiarului pentru sustinerea aplicatiei de finantare inclusiv furnizarea de orice documente necesare ca urmare a observatiilor primite pe parcursul evaluarii cererii de finantare; *Documentatia de atribuire pentru contractul de proiectare si executie si asistenta acordata in perioada de clarificari la documentatia de atribuire inclusiv furnizarea de documente necesare pe parcursul intocmirii raspunsului la clarificari; *va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect; *va asigura prezentarea si fundamentarea necesitatii si oportunitatii acestui proiect precum si analiza fezabilitatii proiectului din punct de vedere tehnic, juridic, financiar, socio-economic, al cerintelor de mediu etc. | *Studiul de fezabilitate - Anexa 3 la Caietul de sarcini *Asistenta acordata Beneficiarului pentru sustinerea aplicatiei de finantare inclusiv furnizarea de orice documente necesare ca urmare a observatiilor primite pe parcursul evaluarii cererii de finantare; *Documentatia de atribuire pentru contractul de proiectare si executie si asistenta acordata in perioada de clarificari la documentatia de atribuire inclusiv furnizarea de documente necesare pe parcursul intocmirii raspunsului la clarificari; | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 264 | 0 | 0
2 | Inginer proiectant de drumuri | Va raspunde de toate aspectele legate de proiectrarea autostrazii, de solutiile propuse, de interpretarea datelor rezultate din studiile efectuate si de alegera celei mai bune solutii pentru realizarea proiectului de autostrada preliminar.Participa in calitate de expert cooptat in evaluarea ofertelor pentru contractul de executie lucrari-propunerea tehnica. | specificatii si desene pentru lucrarile de constructie a autostrazii: lucrari de drum, consolidari, conectarea retelei la alte drumuri, etc si corelarea acestora cu lucrarile de arta, tuneluri, podete | VOLUMUL 5: LUCRARI DE DRUMURI, LUCRARI DE ARTA | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 264 | 0 | 0
3 | Inginer proiectant de poduri | Va raspunde de toate aspectele legate de proiectrarea autostrazii, de solutiile propuse, de interpretarea datelor rezultate din studiile efectuate si de alegera celei mai bune solutii pentru realizarea structurilor din cadrul proiectului preliminar.Participa in calitate de expert cooptat in evaluarea ofertelor pentru contractul de executie lucrari-propunerea tehnica. | specificatii si desene pentru lucrarile de constructie a autostrazii:lucrari de arta si corelarea acestora cu lucrarile de tunele, drum, consolidari, conectarea retelei la alte drumuri, etc | VOLUMUL 5: LUCRARI DE DRUMURI, LUCRARI DE ARTA | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 264 | 0 | 0
4 | Inginer Topograf | Va raspunde de realizarea tuturor masuraorilor topografice, de intocmirea studiului topografic, a listelor de coordonate si planselor aferente, de realizarea coridorului de expropriere , de interpretarea si comunicarea datelor in vederea alegerii solutiilor de proiectare si indeplinirea tuturor cerintelor din Caietul de sarcini referitoare la studiul topografic si achizitia de teren Va raspunde pentru elaborarea identificarii proprietarilor, realizarea coridorului de expropriere, a documentatiilor cadastrale, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si legislatiei in vigoare | studii topografice detaliate identificarea suprafetelor de teren afectate de constructia autostrazii inclusiv cele necesare relocarii utilitatilor, identificarea proprietarilor, realizarea documentatiei cadastrale cu respectarea tuturor prevederilor din capitolul specific din caietul de sarcini studiul de traseu cu identificarea de variante de traseu care sa asigure viabilitatea si siguranta alegerii variantei de traseu fezabile din toate punctele de vedere; | VOLUMUL 2 : STUDIU DE TRASEU VOLUMUL 7 :STUDIU TOPOGRAFIC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 264 | 0 | 0
5 | Expert Geolog | Va raspunde de realizarea studiilor geotehnice in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si legislatia in vigoare, de interpretarea rezultatelor acestor studii si de comunicarea acestor rezultate in vederea alegerii solutiilor adecvate de proiectare. Va raspunde de elaborarea investigatiilor de sol si materiale in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si legislatia in vigoare, de interpretarea rezultatelor si de comunicarea acestora in vederea alegerii solutiilor adecvate de proiectare | studii geotehnice detaliate in conformitate cu cerintele din Anexa 1 la caietul de sarcini respectand standardele in vigoare; | VOLUMUL 6 : STUDIU GEOTEHNIC VOLUMUL 15: RAPORTUL PRIVIND SOLUL, MATERIALELE, ETAPELE DE CONSTRUCTIE SI ASPECTELE DE SANATATE SI SECURITATE | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | Onorariu inclus la Studiul geotehnic. Ofertantul va trece 0 (zero) la Onorariu
6 | Expert economist in economia mediului | Va raspunde de realizarea Studiului de Evaluare a Impactului asupra mediului si a oricaror documente si studii solicitate de autoritatile competente, de respectarea cerintelor caietului de sarcini cu privire la Mediu, de comunicarea tuturor aspectelor legate de mediu care ar putea afecta solutiile de proiectare preliminara. | SEIM , SEA si toate documentele necesare si va obtine Acordul de mediu | VOLUMUL 9: RAPORTUL PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | Onorariu inclus la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului. Ofertantul va trece 0 (zero) la Onorariu
7 | Specialist analiza cost beneficiu si modelare financiara | Va raspunde de intocmirea Analizei cost-beneficiu si a Modelului financiar in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini | analiza-cost – beneficiu si modelul financiar | VOLUMUL 8:ANALIZA COST BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR. ANALIZA DE RISC | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
8 | Arheolog | Va raspunde de realizarea cercetarilor arheologice, realizarea rapoartelor de diagnostic si cercetare arheologica si obtinerea avizului aferent | investigatii arheologice cu identificarea tuturor sit-urilor arheologice, cu respectarea specificatiilor tehnice din Anexa 2 | VOLUMUL 14 ARHEOLOGIE | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | Onorariu inclus la Studiul de arheologie. Ofertantul va trece 0 (zero) la Onorariu
9 | Expert Evaluator | Va raspunde de intocmirea rapoartelor de evaluare elaborate conform legii 255/2010 si HG 53/2011 | verificari pe teren, identificarea zonarii intravilan, extravilan, constructii afectate pentru care face evaluarea si intocmireste rapoarte inainte si dupa publicare HG expropiere | VOLUMUL 12:IDENTIFICAREA PROPRIETARILOR DE TERENURI CE TREBUIE ACHIZITIONATE | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
Alti experti
10 | Expert Hidrolog | Va raspunde de realizarea studiilor hidrologice si hidraulice in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si legislatia in vigoare, de interpretarea rezultatelor acestor studii si de comunicarea acestor rezultate in vederea alegerii solutiilor adecvate de proiectare | studiile hidrologic si hidraulic realizand detaliat aceste studii pentru elaborarea lucrarilor hidrotehnice; | VOLUMUL 4. STUDIUL HIDROLOGIC SI HIDRAULIC | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
11 | Specialist Trafic | Va raspunde de elaborarea Studiului de trafic in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si legislatia in vigoare, de interpretarea rezultatelor si de comunicarea acestora in vederea alegerii solutiilor adecvate de proiectare | studiul de Trafic in baza ultimului recesamant de trafic realizand inclusiv anchete O-D | VOLUMUL 3: STUDIU DE TRAFIC | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
12 | Specialist ITS | Va raspunde de elaborarea Sistemului Inteligent de transport si telecomunicatii, de dotarile autostrazii | sistemul de comunicatii al autostrazii: sistemul inteligent de transpost si sistemul de control al traficului;dotarile autostrazii; planul de operare si intretinere; | VOLUMUL 5: LUCRARI DE DRUMURI, LUCRARI DE ARTA | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
14 | Specialist in managementul riscului | Va fi responsabil de managementul riscului pentru acest proiect urmaring diminuarea impactului pe care l-ar putea avea riscurile identificate in Caietul de sarcini asupra proiectului precum si aparitia altor riscuri specifice in perioade de implementare a proiectului, va fi responsabil de elaborarea analizei de risc si de adoptarea de solutii in vederea minimizarii riscurilor identificate | riscurile particulare ale proiectului | VOLUMUL 8:ANALIZA COST BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR. ANALIZA DE RISC | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
15 | Expert Audit de siguranta rutiera | Va fi responsabil de realizarea Auditului de siguranta rutiera la nivel de studiu de fezabilitate in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si legislatia in vigoare | auditul de siguranta rutiera la nivel de studiu de fezabilitate | VOLUMUL 16: AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | Onorariu inclus la Audit de siguranta rutiera. Ofertantul va trece 0 (zero) la Onorariu
16 | Ingineri CAD drum/poduri/tunele | Vor avea responsabilitatea proiectarii corecte si in conformitate cu rezultatele studiilor realizate si a solutiilor propuse | proiectare drum, pod, tuneluri | VOLUMUL 5: LUCRARI DE DRUMURI, LUCRARI DE ARTA | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
17 | Expert achizitii publice | Va realiza graficul de plati, documentatia de atribuire, va asigura asistenta Beneficiarului in perioade de clarificari la documentatia de atribuire, va partcipa in comisia de evaluare a ofertelor pentru contractul de executie in calitate de expert cooptat. | documentatia de atribuire pentru proiectare si executie si asistenta acordata Beneficiarului in perioada de clarificari la documentatia de atribuire si evaluarea ofertelor | VOLUMUL 17: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PROIECTARE SI EXECUTIE | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 264 | 0 | 0
18 | Inginer cantitati | Va fi responsabil de determinarea tuturor costurilor pentru articolele din Graficul de plati, va intocmi Graficul de plati si Devizele generale. Va avea responsabilitatea determinarii costului investitiei si va fundamenta preturile folosite in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini | costurile necesare pentru proiectarea si constructia autostrazii | VOLUMUL 13 : ESTIMARI DE COST | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
19 | Verificatori atestati (drum, pod, consolidari, Af, etc) | Vor avea responsabilitatea verificarii documentelor de proiectare si a studiilor de specialitate in conformitate cu legislatia in vigoare. Verificatorul Af va partcipa in comisia de evaluare a ofertelor pentru contractul de executie in calitate de expert cooptat. | verifica, stampileaza si semneaza si intocmesc referatul verificatorului de proiect pentru volumele specifice. Verificatorul Af va verifica propunerile tehnice/solutiile tehnice propuse in cadrul ofertelor pentru contractul de executie lucrari. | VOLUMUL 5: LUCRARI DE DRUMURI, LUCRARI DE ARTA | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
20 | Coordonator in materie de sanatate si securitate a muncii | Va avea responsabilitatea intocmirii raportului privind sanatatea si securitatea muncii in conformitate cu legislatia in vigoare | intocmeste planul privind sanatatea si securitatea muncii | VOLUMUL 15: RAPORTUL PRIVIND SOLUL, MATERIALELE, ETAPELE DE CONSTRUCTIE SI ASPECTELE DE SANATATE SI SECURITATE | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
21 | Inspector utilitati | Va fi responsabil de intocmirea proiectelor de relocare/protejare utilitati, de identificarea suprafetelor afectate de mutarea utilitatilor, de comunicarea acestora catre Expertul ANEVAR si Inginerul Topograf in vederea realizarii coridorului de expropriere | identificarea utilitatilor afectate si propunerea relocarea/protejarea acestora, identificarea suprafetelor afectate de utilitati in colaborare cu expertul ANVAR | VOLUMUL 10:IDENTIFICAREA RETELELOR SI INSTALATIILOR EXISTENTE | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
22 | Responsabil Avize si Acorduri | Vor avea responsabilitatea intocmirii documentatiilor necesare si obtinerii tuturor avizelor pentru proiect | avizele, acordurile si autorizatiile | VOLUMUL 11:AUTORIZATII SI AVIZE | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 264 | 0 | 0
A | Total experti | [17 empty] | 0