Vol. 3a

CAIET DE SARCINI

Cuprins

1.2 Definitii	8

1.3 Descrierea Lucrărilor	9

1.4. Inginerul	11

1.5 Limitele Şantierului	11

1.6 Documentele Antreprenorului	11

2. LUCRĂRI PRELIMINARE&OBLIGAŢII GENERALE	13

2.1 Obligaţiile generale ale Antreprenorului	13

2.2 Punct de referintă şi unităţi	14

2.3 Respectarea Legislaţiei româneşti în domeniul construcţiilor	14

2.4 Proceduri statutare şi Aprobări	16

2.5 Verificarea calităţii lucrărilor de construcţii de către Inspectoratul de Stat în Construcţii	17

2. 6 Sănătate, securitate, asistenţă socială şi serviciile de urgenţă	17

2.7 Întâlniri	18

2.8 Rapoarte privind evoluţia execuţiei lucrărilor	18

2.9 Fotografii privind progresul lucrărilor	18

2.10 Dreptul de acces şi dreptul de proprietate asupra şantierului	19

2.11 Dreptul de a lucra in zona caii ferate	20

2.12 Interferenta cu căile de acces la proprietăţi şi Utilităţi	20

2.13 Studiul drumurilor principale, proprietăţilor, terenurilor şi culturilor	21

2.14 Împrejmuiri temporare şi securitatea şantierului	21

2.15 Protecţia împotriva pagubelor	22

2.16 Procedura in caz de reclamatii sau revendicari pentru pagube/prejudicii	23

2.17 Curăţarea şantierului în timpul lucrărilor de execuţie	23

2.18 Structura şantierului	23

2.19 Planul de Acţiune pentru Promovarea Contractului	24

2.20 Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului	27

2.21 Managementul traficului	27

2.22 Programul de execuţie	28

2.23 Procedura de lucru	29

2.24 Neutilizat	29

2.25 Urgenţe	29

2.26 Relaţii Publice	29

2.27 Siguranţa traficului şi a persoanelor	30

2.28 Lucrări temporare şi cerinţele privind terenul	31

2.29 Problema apei	32

2.30 Masuratori şi pichetare	33

2.31 Laboratorul de pe şantier	34

2.32 Testarea	35

2.33 Materiale	36

2.34 Facilităţi, servicii şi utilaje pentru Inginer	37

3 Proiectarea	37

3.1 Obligaţii generale	37

3.2 Cerinţe obligatorii	38

3.3 Date informative	38

3.4 Proiect ilustrativ	39

3.5 Standarde de proiectare	39

3.6 Declaraţia de proiectare	39

3.7 Programul de proiectare	41

3.8 Predarea Proiectului	42

3.9 Analiza şi aprobarea de către Inginer	43

3.10 Execuţiile iniţiale/ Predări parţiale	43

Nu se aplica.	43

3.11 Seminarii pe tema analizei proiectarii  şi optimizarea valorii	43

3.12 Modificările proiectului	43

3.13 Finalizarea proiectului tehnic	44

3.14 Specificatiile tehnice	44

3.15 Neutilizat	45

3.16 Proiectarea Lucrărilor temporare	45

3.17 Calitatea de „Proiectant” aşa cum este ea definită de Legea în domeniul construcţiilor din România	45

3.18 Detalii De Execuţie	46

3.19 Desene de execuţie şi desene de lucru	47

3.20 Date electronice	48

4 Drumuri principale	48

4.1 Plan general şi cerinţe de proiectare	48

4.2 Proiectare geometrică	48

4.3 Neutilizat	48

4.4 Aprobarea Şantierului	48

4.5 Împrejmuire şi bariere de mediu	49

4.6 Parapete de siguranţă	50

4.7 Sisteme de drenare şi canale de serviciu	51

4.8 Terasamente	53

4.9 Sistemul rutier	55

4.10	Parcări şi spaţii de servicii	55

4.11 Centru de Întreţinere	56

4.12 Borduri, trotuare, alei pentru biciclişti, refugii, refugii de autobuz şi zone pavate	56

4.13 Semne şi semnalele de circulaţie şi marcaje rutiere	56

4.14 Iluminatul	57

4.15 Comunicaţii	58

4.16 Neutilizat.	58

4.17 Lucrări de acomodare	58

4.18 Căi de acces afectate de Contract	58

4.19 Adoptarea de către municipalitatea locală	58

5 STRUCTURI	58

5. 1 Generalităţi	58

5.2 Standarde	59

5.3 Descrierea Lucrărilor	59

5.4 Cerinţe generale de proiectare structurală	59

5.5 Durata de viaţa a proiectului	61

5.6 Cerinţe de proiectare structurala obligatorii	61

5.7 Cerinţe de verificare	61

5.8 Calcule structurale şi analiza	61

5.9 Verificare şi întreţinere	62

5.10 Estetica	62

5.11 Dispozitive de protecţie	62

5.12 Prevederi pentru asigurarea intretinerii	62

6 PEISAGISTICA	63

7 UTILITĂŢI	64

7.1 Obligaţiile Antreprenorului	64

7.2      Date disponibile referitoare la utilităţi	64

7.3 Proiectarea lucrărilor aferente utilităţilor	64

7.4 Stabilirea modificărilor	65

7.5 Coordonarea şi programarea Lucrărilor de Utilităţi	65

7.6 Efectuarea de modificări ale Utilităţilor	65

7.7 Prestarea de servicii şi aprovizionarea	66

8 VERIFICĂRILE  ASPECTELOR DE SIGURANŢA CIRCULATIEI ASUPRA  INFRASTRUCTURII RUTIERE	67

8.1 Generalităţi	67

8.2 Proiectarea detaliată a Verificării siguranţei structurii rutiere	67

8.3 Verificarea siguranţei infrastructurii rutiere în etapa anterioară deschiderii	68

9 ASIGURAREA CALITĂŢII	68

9.1 Cerinţe	68

9.2 Planuri de calitate	69

9.3 Planul de calitate al proiectului (Etapa 1)	69

9.4 Planul de calitate al construcţiei (Etapa 1)	70

9.5 Audituri de calitate	70

10 PROTECŢIA MUNCII	70

10.1 Informaţii generale	70

10.2 Responsabil cu protecţia muncii	71

10.3 Raportarea	72

10.4 Cerinţe specifice	73

10.5 Riscuri şi pericole	74

10.6 Unităţi medicale şi de prim ajutor	75

11.DOCUMENTE CONFORME CU EXECUŢIA	75

11.1 Generalităţi	75

11.2.	Documente conforme cu execuţia ale lucrărilor de drumuri	76

11.3 Documente ale structurilor conforme cu execuţia	77

11.4 Manualul de întreţinere a structurii rutiere	77

11.5 Manualul de întreţinere a structurilor	80

11.6 Raport geotehnic	81

11.7 Testarea şi punerea in funcţiune	82

11.8 Cerinţe la predarea instalaţiilor electrice	83

11.9 Cerinţe la predarea instalaţiilor de iluminare	83

11.10 Cerinţe la predarea facilităţilor de comunicare aferente autostrăzii	84

12 INTERESE ARHEOLOGICE	84

12.1 Prezentare generală	84

12.2 Investigaţii anterioare construcţiei	84

12.3 Descoperiri în timpul lucrărilor de construcţii	84

13 CERINŢE LEGATE DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR	85

13.1 Cerinţe Generale	85

13.2 Planul de management de mediu	85

13.3 Întâlnirea Iniţială	89

13.4 Roluri şi responsabilităţi	89

13.5 Monitorizare	89

13.6 Auditul de mediu	90

13.7 Managementul mediului şi Programul de audit	91

13.8 Evacuarea surplusului de material	91

13.9 Grupurile sanitare	91

13.10 Prevenirea poluării pânzei freatice	91

13.11. Respectarea Acordului de mediu si a masurilor de monitorizare si atenuare a impactului asupra mediului	92

SECŢIUNEA IX: CERINŢELE BENEFICIARULUI- ANEXE	126

ANEXA 1: CERTIFICAT DE URBANISM:	127

ANEXA 2: ACORDUL DE MEDIU:	128

ANEXA 3: LISTA STANDARDELOR ŞI NORMATIVELOR ÎN VIGOARE ŞI PREVEDERI LEGALE	129

ANEXA 4: Ordin privind modificarile Ordinului comun al ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul Operational Sectorial “Transport” (POS-T) 2007-2013	130

ANEXA 5: CERTIFICATE TIPIZATE	131

ANEXA 6: CERINŢE OBLIGATORII DE PROIECTARE STRUCTURALĂ	135

ANEXA 7 – Drumuri şi Poduri de acces	136

ANEXA 8: SPECIFICAŢII TEHNICE	137

ANEXA 9: CAZAREA şi ECHIPAMENTELE INGINERULUI:  Nu se aplică.	144

ANEXA 10: Nu se aplică.	145

ANEXA 11: Specificaţii tehnice sisteme ITS	145

Preambul

1.1.1 	Cerintele Beneficiarului precizeaza scopul, aria de acoperire, cerinţele de proiectare precum şi alte criterii tehnice privind Lucrările.

1.1.2 	Proiectarea şi efectuarea Lucrărilor, de către Antreprenor, vor respecta Cerintele Beneficiarului.

1.1.3 	Cu excepţia cazurilor în care se fac precizări de altă natură, toate materialele, utilajele, execuţia şi proiectarea trebuie să respecte:

i. 	Certificatul de Urbanism pentru aceste Lucrări (Anexa 1);

ii. 	Acordul de Mediu pentru aceste Lucrări (Anexa 2):

iii. 	Lista standardelor normelor şi codurilor române precum şi normele străine şi europene conform prevederilor prezentelor documente contractuale aşa cum este ea prezentată în Anexa 3

iv. 	Unde este posibil, cu acordul prealabil al Inginerului, se vor aplica şi „Standardele şi Practica recomandată TEM (proiectul autostrăzii trans-europene nord -sud)”, ediţia a treia, februarie 2002, publicat de Comisia Economica pentru Europa a Naţiunilor Unite (UNECE) şi disponibile la Sediul Central al Proiectului TEM, Str. Goledzinowska, nr. 10, 03302 Varşovia, Polonia. În situaţia în care standardele TEM au prevederi superioare fata de standardele române, vor fi adoptate standardele TEM. Standardele TEM sunt disponibile pe site-ul UNECE la http://www.unece.org

1.1.4 	În cazul în care Antreprenorul va fi nevoit, sub incidenţa “Cerinţelor Beneficiarului”, să obţină aprobări din partea unei institutii, aceste aprobări nu vor limita Obligaţiile Antreprenorului conform Contractului, şi în cazul în care vor fi găsite orice erori, omisiuni, ambiguităţi, inconsistenţe, incoerenţe in documentele Antreprenorului, acestea cat si lucrarile executate vor fi corectate pe cheltuiala Antreprenorului.

## 1.2 Definitii

1.2.1 	Cu excepţia cazului în care se defineşte altfel, în mod specific, termenii şi abrevierile au înţelesul definit prin sub-clauza 1.1 [Definiţii] din Conditiile Contractului.

1.2.2 	„Proiect ilustrativ” se referă la proiectul opţional al lucrărilor.

1.2.3 	„Date informative" înseamnă datele relevante referitoare la şantier aşa cum sunt menţionate in subcapitolul 3.4 de mai jos.

1.2.4 	„Cerinte obligatorii” se referă la documentele şi schiţele obligatorii aşa cum sunt stabilite  in subcapitolul de mai jos.

1.2.5	“Listă de cantităţi” se referă la cantităţile stabilite în baza Proiectului Tehnic aprobat in CTE-CNADNR, si acceptate de catre Inginer, ce vor fi folosite ca documente suport pentru Aplicatiile Interimare de Plata.

1.2.7 Neutilizat

1.2.8 	“Listă finală de cantităţi” înseamnă cantităţile stabilite pe baza desenelor finale  ca parte a Cartii Construcţiei, asa cum este definita in legislatia romana.

1.2.9 	“Standarde Aplicabile” se referă la standardele, normele şi codurile române aşa cum sunt menţionate mai sus, in subcapitolul 1.1.3 (iii).

1.2.10 	“Proiectul Tehnic” înseamnă proiectul elaborat de Antreprenor în conformitate cu prevederile contractului si verificat în conformitate cu Legea 10/1995 de catre Verificator atestat şi aprobat de catre Inginer si ulterior de către Beneficiar in CTE-CNADNR.

1.2.11 	“ Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire” înseamnă proiectul elaborat pe baza Proiectului Tehnic in condiţiile Legii 50/1991 pentru depunerea la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii in vederea obţinerii Autorizaţiei de Construcţie.

1.2.12 	“Detalii de executie” se referă la desenele realizate de către Antreprenor şi verificate în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si aprobate de Inginer.

1.2.13 Neutilizat

1.2.14 Neutilizat

1.2.15 “Consiliul Tehnico Economic” se referă la comitetul Beneficiarului in care se aproba proiectul tehnic al lucrării.

1.2.16 	"Cartea construcţiei" se referă la documentele elaborate de Antreprenor în conformitate cu cerinţele HG 273/1994, inclusiv Manualul de Întreţinere şi Exploatare.

1.2.17 	“Manual de Întreţinere” se referă la Manualul de Întreţinere aşa cum este stabilit in subcapitolul 11.4 de mai jos şi la Manualul de Întreţinere Structuri aşa cum este stabilit in subcapitolul 11.5.

## 1.3 Descrierea Lucrărilor

1.3.1 	Autostrada Lugoj-Deva Lot 3 este parte integranta a coridorului  IV paneuropean, care se desfasoara  pe teritoriul tarii noastre de la Nadlac pana la Constanta.

Viitorul tronson de autostrada  este situat  in partea de vest a  tarii, in zona Banatului, fiind cuprins in  teritoriul administrativ al Judetului Hunedoara, avand o lungime totala de 22,140 Km.

Proiectul va include:

- Autostrada cu 2 benzi de circulaţie, lungime totală de 22,140 km şi lăţimea platformei de 26 m care consta in;

- parte carosabilă cu laţimea de 2 x 2 x 3.75 m = 15 m lăţime;

- bandă de încadrare cu lăţime de 0,5 m de fiecare parte 0,5 m x 2 x 2 = 2 m;

- zona mediană cu lăţime de 3,0 m;

- benzi pentru staţionarea de urgenţă cu lăţime de 2 x 2,5 m = 5 m;

- acostamente de 2 x 0,5 m = 1 m;

- acostamente cu parapet marginal – benzi de separare standard, cu lăţime de 0,75 m fiecare (bandă pentru glisiera de urgenţă, adică 2 x 0,75 m = 1,5 m, rezultând o lăţime totală a autostrăzii de 27,5 m;

Pentru ieşirea şi intrarea de pe autostradă în/dintr-o zonă de parcare/odihnă sau parcare/odihnă şi servicii, respectiv pentru benzile de ieşire din flux şi sau decelerare, accelerare şi intrare în flux, se aplică aceleaşi principii ca şi la nodurile rutiere:

- lăţimea benzilor auxiliare (lăţimea de 3,75m cu o margine/acostament consolidat de 0,50m);

- lungimea minimă a benzilor auxiliare de 250m (incluzând 75m pana de racordare);

- Structurile includ:

  - Doua poduri;

  - Sase pasaje peste autostradă;

  - Trei viaducte;

  - Numeroase structuri de scurgere a apelor, inclusiv podete.

- Spatiul de servicii va fi amplasat la est de Ilia, aproximativ la  km 79+000 - tip S1.

- Noduri rutiere:

- Nod rutier Soimus – acest nod rutier cu DN76 este amplasat aproximativ la km 99+500, la capatul noii autostrazi, la 4,0 km la nord de Deva. La acest nod rutier, razele bretelelor de legatura directe au valoarea R = 125 m, adecvate unei viteze de proiectare de 60 km/h. Razele bretelelor semi-directe au valoarea R = 60 m (viteza de proiectare = 40 km/h).

- Centrul de intretinere va fi amplasat in apropierea  nodului rutier Soimus (la aproximativ km 99 al autostrazii), care va fi dotat cu cladiri si spatii aferente, inclusiv cu utilitatile necesare.

Lucrările vor include de asemenea, dar nu vor fi limitate la: lucrări de terasament, construcţia rambleelor, construcţia trotuarelor, garduri, bariere, parapete, marcaje si elemente de semnalizare orizontala si verticala, sistemul de  iluminat, sistemele de comunicaţie ale autostrăzii, zone publice de agrement şi lucrări  de peisagistica si de amenajare a terenului.

1.3.2 	Studiul de fezabilitate indica traseul preferat. Beneficiarul a achizitionat terenul de-a lungul traseului preferat pe un  coridor in latime de 70m in baza alternativei de traseu aprobate. Antreprenorul trebuie sa proiecteze Lucrarile astfel incat acestea sa poata fi executate in interiorul coridorului definit, iar in cazul in care anumite lucrari permanente pot afecta suprafete de teren in afara acestui coridor, Antreprenorul va proiecta solutii tehnice adecvate astfel incat lucrarile permanente sa nu depaseasca limitele coridorului definit.

In cazul in care se depaseste coridorul expropriat de 70m prin proiectarea urmatoarelor:

- Drumuri de intretinere

- Perdea de protectie

- Rampe la pasaje peste autostrada

- Noduri rutiere

- Legaturi cu drumuri existente

- Spatii de servicii si Centre de intretinere

- Relocari de utilitati

- Descarcari ale sistemului de scurgere a apelor catre emisari

- Amenajarea taluzelor in zone de debleu adanc

- Alte situatii create ca urmare a solicitarilor Beneficiarului

Exproprierea se va face de catre Beneficiar in urmatoarele conditii:

- Antreprenorul va intocmi documentatiile necesare procedurii de expropiere in conformitate cu prevederile Legii 255/2010

-     Beneficiarul va acoperi costurile despagubirilor cuvenite proprietarilor expropriati.

## 1.4. Inginerul

1.4.1 	Beneficiarul va numi Inginerul care va avea această calitate în toate problemele acoperite de contract conform definiţiei Condiţiilor Generale de Contract.

## 1.5 Limitele Şantierului

1.5.1 	Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces la acele părţi ale şantierului aşa cum reiese din desenele limitelor şantierului (Volum IV) precum şi posesia acestora. Limitele pot fi extinse numai cu acordul Beneficiarului în baza unei justificări tehnice.

1.5.2 	În cazul în care Antreprenorul solicită extinderea limitelor şantierului, Antreprenorului  îşi asumă pe deplin responsabilitatea pentru achiziţionarea suprafetelor de teren necesare si va suporta inclusiv costul acestora. In acest caz Antreprenorul nu va fi indreptăţit să solicite nici o prelungire a perioadei de executie sau orice alta formă de compensare.

## 1.6 Documentele Antreprenorului

1.6.1 	Antreprenorul va elabora toată documentaţia necesară pentru proiectarea şi construirea Lucrărilor şi îşi va asuma deplina responsabilitate şi răspundere pentru proiect şi pentru documentaţie indiferent dacă acestea au sau nu la bază propriile proiecte ale Antreprenorului.

1.6.2 	Documentele Antreprenorului, aşa cum prevede sub-clauza 5.2 [Documentele Antreprenorului] din  Conditiile Contractului, vor include următoarele:

- Declaraţie de Proiectare care conţine criteriile şi baza tuturor elementelor de proiectare,

- Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie precum şi documentaţia necesară obţinerii tuturor avizelor, autorizaţiilor, licenţelor inclusiv documentatia necesara pentru demolarea oricaror constructii existente in scopul executarii Lucrarilor etc.

- Proiect Tehnic şi toata documentaţia necesară pentru executarea Lucrărilor.

- Specificatiile tehnice pentru Lucrări cu toate standardele de materiale şi forţa de munca care vor fi acceptate pentru Lucrări.

- Date privind ridicarea topografică colectate în vederea elaborării proiectului propus de Antreprenor

- Calculele aflate în spatele proiectului Antreprenorului, de exemplu calculul drenajului (debite, viteze, timpi de concentrare), analize şi proiectul de structură, proiectul geotehnic şi proiectul structurii rutiere;

- Planşe de autostrada,

- Planşe de poduri,

- Planşe de drenaje,

- Planşe de marcaje şi indicatoare ale autostrazii,

- Planşe diverse,

- Alte calcule selectate sau justificări pe care le-ar putea solicita Inginerul în ceea ce priveşte proiectul Antreprenorului,

- Raportul geotehnic care trebuie să includă toate informaţiile şi analizele geotehnice utilizate în elaborarea proiectelor propuse ale Antreprenorului.

- Planurile şantierului şi propunerile Antreprenorului în ceea ce priveşte cerinţele de încercare ca parte integrantă a Planului de asigurare a calităţii Construcţiei;

- Orice alte documente sau planşe tehnice sau avize necesare pentru descrierea, obţinerea aprobărilor şi executarea Lucrărilor.

- Planurile de calitate ale Antreprenorului şi ale proiectantului Antreprenorului care vor include procedurile de lucru.

- Planul de management de mediu.

- Planul de sănătate şi securitate.

- Planul de management al  traficului,

- Un program de proiectare şi executare a lucrărilor la intervale specificate.

- Audituri privind siguranţa drumului şi răspunsurile Antreprenorului pe această problemă, inclusiv auditurile intermediare privind siguranţa drumului asa cum sunt prevazute aceste audituri in legislatia romana in vigoare.

- Rapoartele de testare şi de dare în funcţiune pentru autostradă şi structuri.

- Înregistrări ale execuţiei pentru autostrada şi structuri în conformitate cu capitolul 11 de mai jos.

- Manuale de întreţinere si exploatare pentru drumuri şi structuri în conformitate cu capitolul 11 de mai jos.

- Orice alte documentaţii necesare Proiectării şi executării Lucrărilor.

- Orice alte documentaţii solicitate de către Inginer si/sau Beneficiar.

1.6.3 	Antreprenorul va propune spre aprobare Inginerului un format şi o metoda pentru Documentele Antreprenorului în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi care va îndeplini orice cerinţa a Inginerului referitoare la modificări aduse formatului sau metodei.

1.6.4 	Antreprenorul se va asigura că toate planşele de proiectare, documentele justificative şi memoriile tehnice si alte asemenea, care fac parte din Documentele Antreprenorului sunt elaborate si semnate de proiectanţi autorizaţi în acest sens si ca acestea sunt intocmite in conformitate cu prevederile legii 10/1995 privind Calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare.

1.6.5 	Antreprenorul va transmite Inginerului, spre informare, în cadrul declaraţiei de proiectare, numele şi detalii pentru fiecare expert tehnic. Antreprenorul va trebui să facă dovada unei verificări amănunţite, in concordanta cu manualul sau de control al calitatii, a tuturor documentelor transmise, inclusiv a Detaliilor de Execuţie atunci când Inginerul îi solicită acest lucru.

1.6.6 	Verificarea independentă executată la nivelul de detaliu echivalent Verificării în conformitate cu legislaţia românească în domeniul construcţiilor, mai exact cu legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (cu modificările şi completările ulterioare) va fi realizata de Verificatori Autorizati ce fac parte din echipa Antreprenorului.

# 2. LUCRĂRI PRELIMINARE&OBLIGAŢII GENERALE

## 2.1 Obligaţiile generale ale Antreprenorului

2.1.1 	Antreprenorul trebuie să îşi asume responsabilitatea deplină pentru proiectare, obţinerea autorizaţiilor şi avizelor, producţia, execuţia, testarea, darea în funcţiune şi remedierea defectelor pentru Lucrări pe perioada Contractului.

2.1.2	Costurile aferente Garantiei de buna executie a contractului, Garantiei bancare pentru returnarea avansului si politelor de asigurare vor fi suportate de catre Antreprenor. Aceste costuri nu fac obiectul acestui contract si nu vor fi solicitate la plata.

2.1.3   Antreprenorul nu va înlătura sau schimba vreun membru al echipei de Experţi  Cheie fără consimtamantul prealabil a Inginerului, pentru care Inginerului a obtinut in prealabil aprobarea expresa a Beneficiarului. Echipa de Experţi Cheie este menţionată în listele de angajamente in Fisa de Date a achizitiei. Orice inlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare si experienta cel putin echivalenta cu cea a personalului inlocuit.

2.1.4 Ofertantul va asigura un numar minim de echipamente/ utilaje pentru buna indeplinire a contractului. Acestea vor fi prezentate in cadrul Propunerii Tehnice in conformitate cu cerintele din Formularul nr. 31 "Echipament".

## 2.2 Punct de referintă şi unităţi

2.2.1 	Antreprenorul va folosi pentru toate nivelurile, punctul de referinţă Marea Neagră.

2.2.3 	Antreprenorul va raporta toate coordonatele la sistemul românesc Stereo 70.

2.2.4 	Antreprenorul va folosi unităţile SI.

## 2.3 Respectarea Legislaţiei româneşti în domeniul construcţiilor

2.3.1 	Antreprenorul trebuie să respecte pe deplin toate prevederile legislaţiei româneşti în domeniul construcţiilor. Antreprenorul trebuie să se asigure că orice contracte, subcontracte, instrucţiuni de utilizare, aprobări, etc. care urmează să fie încheiate sau emise în timpul perioadei de execuţie şi cea de notificare a defectelor, trebuie să fie în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (cu modificările şi completările ulterioare).

2.3.2 	Antreprenorul va fi Proiectant şi Antreprenor aşa cum este stipulat în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (cu modificările şi completările ulterioare). Obligaţiile şi responsabilităţile Proiectantului şi Antreprenorului sunt prevăzute la articolele 22, 23 şi 24 din Legea 10-1995.

Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor :

Proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei;

b) asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;

c) prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de către investitor, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor. Documentaţia privind postutilizarea construcţiilor se efectuează numai la solicitarea proprietarului;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;

f) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului;

g) participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate.

Obligaţii şi răspunderi ale executanţilor :

Executantul lucrărilor de construcţii are următoarele obligaţii principale:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării;

b) începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi;

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi;

d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;

e) soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor;

h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;

i) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;

j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;

k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;

l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor;

m) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu prevederile legale în vigoare.

Obligaţii şi răspunderi ale specialiştilor verificatori de proiecte

Specialiştii verificatori de proiecte atestaţi răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului.

Avand in vedere ca Antreprenorul are rol atat de proiectant, de executant cat si sarcina Verificarii atestate a proiectului tehnic , Antreprenorul va prelua responsabilitatile Beneficiarului cu privire la proiectare si verificarea atestata a proiectului tehnic.

## 2.4 Proceduri statutare şi Aprobări

2.4.1 	Antreprenorul va obţine toate notificările, autorizaţiile, acordurile, licenţele şi avizele necesare pentru	proiectarea şi execuţia lucrărilor şi, dacă este necesar, va oferi asistenţă Beneficiarului cu privire la obligaţiile sale în acest sens.

2.4.2 	În îndeplinirea tuturor responsabilităţilor „Proiectantului” şi „Antreprenorului” aşa cum sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (cu modificările şi completările ulterioare), Antreprenorul va obţine toate notificările, autorizaţiile, licenţele şi avizele necesare.

2.4.3 	Antreprenorul va analiza şi va confirma corectitudinea notificărilor, autorizaţiilor, licenţelor şi avizelor obţinute anterior de către Beneficiar. Antreprenorul va deveni responsabil pentru conţinutul acestor documente şi pentru menţinerea valabilităţii lor si pentru indeplinirea tuturor conditiilor impuse prin acestea.

2.4.4 	Antreprenorul răspunde de actualizarea autorizaţiilor, acordurilor, licenţelor şi avizelor necesare ca urmare a proiectului final al Antreprenorului.

2.4.5 	Antreprenorul va face toate demersurile necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de Construcţie si a oricarei Autorizatii de Demolare necesare executarii Lucrarilor inclusiv elaborarea tuturor documentelor necesare pentru obţinerea autorizaţiei, Antreprenorul va furniza Inginerului toate documentele relevante, urmând ca acesta  să le înmâneze Beneficiarului in vederea obtinerii de catre acesta a Autorizatiei de Constructie si a oricarei Autorizatii de Demolare necesare pentru executarea Lucrarilor.

## 2.5 Verificarea calităţii lucrărilor de construcţii de către Inspectoratul de Stat în Construcţii

2.5.1 	Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) este responsabil pentru asigurarea aplicării corecte a procedurilor legale astfel încât să fie atins nivelul impus de calitate a lucrărilor de construcţii. Acest lucru se obţine printr-o serie de inspecţii. Costul acestor inspecţii va fi suportat de către Antreprenor. Antreprenorul va suporta costurile legate de participarea la aceste inspecţii.

2.5.2 	Inspecţiile de calitate efectuate de ISC acoperă, de asemenea, punerea în aplicare a sistemelor de calitate şi a cerinţelor de calitate în timpul oricărei activităţi dezvoltate de către antreprenor, pentru etapele de proiectare, execuţie şi întreţinere.

2.5.3 	Inspecţiile de calitate ale lucrărilor de construcţii vor fi efectuate de către ISC în conformitate cu "Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii", care stipulează cerinţele generale standard, sarcinile, conţinutul, cadru de organizare şi metodele care urmează să fie aplicate în asigurarea controlului calităţii lucrărilor de construcţii.

2.5.4 	Toate părţile implicate în emiterea certificatelor de urbanism, autorizaţii de construire, autorizaţii de şantier precum şi cele responsabile pentru proiectarea, execuţia şi întreţinerea lucrărilor din domeniul ingineriei construcţiilor sunt obligate prin lege să respecte reglementările în vigoare.

2.5.5 	Conformitatea cu prevederile acestor reglementări este obligatorie pentru toate companiile, organismele publice, autorităţile centrale şi locale, care în conformitate cu legea, contribuie la activităţile de construcţii sau reprezintă Beneficiarul sau utilizatorii acestor lucrări de construcţii, indiferent de sursele financiare utilizate pentru lucrări sau de tipul de proprietate.

## 2. 6 Sănătate, securitate, asistenţă socială şi serviciile de urgenţă

2.6.1	Antreprenorul este responsabil de toate aspectele legate de sănătate şi siguranţă pe şantier. Această responsabilitate include activităţile SubAntreprenorilor, a publicului şi vizitatorilor pe şantier.

2.6.2	Antreprenorul trebuie să se asigure că un membru din personalul de conducere al Antreprenorului (nivel de management) este direct responsabil de asigurarea respectării aspectelor de securitate ale contractului. Identitatea acestei persoane trebuie adusă la cunoştinţa Inginerului. În cazul unei asocieri, această persoană trebuie să fie din partea liderului.

2.6.3	Cerinţe suplimentare privind Sănătatea şi securitatea sunt prezentate în Subclauza 6.7 [Sănătatea şi Securitatea Muncii] din Conditiile Contractului şi Capitolul 10 de mai jos.

## 2.7 Întâlniri

2.7.1	Inginerul va prezida şi va consemna prin procese verbale întâlnirile formale de progres cu Antreprenorul si Beneficiarul, care vor avea loc pe şantier, în fiecare lună, până la finalizarea lucrărilor şi, ulterior, după cum se va conveni cu Inginerul. Proiectantul Antreprenorului trebuie să participe şi el la aceste întâlniri.Antreprenorul trebuie să prezinte Raportul de Progres, in conformitate cu Sub Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evolutia Executiei Lucrailor] din Conditiile Contractului, cu cel puţin 48 h înainte de a avea loc aceste întâlniri.

2.7.2	În plus faţă de întâlnirile lunare privind progresul, prezenţa Antreprenorului şi a Proiectantului Antreprenorului acestuia este necesară la următoarele:

- Reprezentantul Antreprenorului sau adjunctul acestuia trebuie să participe la întâlnirile săptămânale de lucru solicitate în mod rezonabil, de către Inginer;

- Întâlniri de legătură de proiectare cu personalul de analiză al Inginerului şi cu proiectanţii Antreprenorului în timpul fazei de proiectare a contractului;

- Întâlnirile de sănătate, siguranţă şi mediu aşa cum este detaliat în Capitolul 10 de mai jos;

- Întâlniri regulate de legătură cu reprezentanţii autorităţii municipale locale, cu reprezentanţii companiilor furnizoare de utilităţi şi cu grupuri de interese de terţă parte;

- Întâlniri regulate de trafic vor fi necesare la intervale de o lună sau cu alte ocazii, pentru a discuta schimbările majore de management al traficului. Aceste întâlniri vor fi prezidate şi secretariate de către Antreprenor şi la ele vor participa proiectantul Antreprenorului, Inginerul, Beneficiarul, Poliţia şi alte servicii de urgenţă, precum şi orice alte autorităţi relevante.

2.7. 3	Beneficiarul şi Inginerul vor fi invitaţi să participe la toate reuniunile de pe şantier.

## 2.8 Rapoarte privind evoluţia execuţiei lucrărilor

2.8.1 Rapoartele lunare de progres prevăzute la Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrărilor] din Conditiile Contractului vor include, de asemenea, şi următoarele informaţii dar fără a se limita la acestea:

- Progresul lucrărilor din luna respectivă şi progresul general;

- Programul pentru luna următoare;

- Program  diagrama progresului;

- Planul Lucrărilor;

- Informaţii metrologice pentru luna respectivă.

## 2.9 Fotografii privind progresul lucrărilor

2.9.1 Fotografiile privind progresul lucrărilor, prevăzute la Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind evoluţia execuţiei lucrărilor] din Conditiile Contractului trebuie să fie efectuate de un fotograf profesionist aprobat de Inginer. Aceste fotografii trebuie să acopere lucrările conform indicaţiilor Inginerului şi vor cuprinde 2 seturi de minim 30 de fotografii.

2.9.2 Toate fotografiile vor fi marcate pe verso cu data, numele şi adresa fotografului, numărul de identificare de referinţă, precum şi o scurtă descriere a Lucrării, inclusiv kilometraj şi direcţia de privire. Împreună cu seturile de fotografii va fi transmisă o copie electronică a acestora.

2.9.3 Drepturile de autor asupra tuturor fotografiilor aparţin Beneficiarului iar fotografiile sau imaginile electronice vor fi transmise Inginerului în termen de 2 săptămâni de la expunere. Fotografiile nu vor fi folosite de către Antreprenor pentru nici un alt scop, fără acordul prealabil al Inginerului.

## 2.10 Dreptul de acces şi dreptul de proprietate asupra şantierului

2.10.1 Antreprenorul nu va intra şi nici nu va folosi vreo parte a şantierului pentru un scop care să nu aibă legătură cu Lucrările.

2.10.2 Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces la şantier, în conformitate cu Sub-Clauza 2.1 [Dreptul de acces pe şantier] din Conditiile Contractului.

2.10.3 Neutilizat

2.10.4 Fără a-şi limita Obligaţiile prevăzute în Sub Clauza 4.21 [Rapoarte privind evolutia executiei lucrarilor] şi 8.3 [Programul de executie] din Conditiile Contractului, la predarea posesiei oricărui sector al şantierului, Antreprenorul va notifica biroul regional al Beneficiarului cu privire la programul de lucrări propus şi va stabili o legătură cu acesta în ceea ce priveşte propunerile de management a traficului şi va transmite înştiinţări către biroul de siguranţă a traficului, poliţie, urgenţe, autorităţile de intervenţie şi autorităţile de servicii, în conformitate cu subcapitolul 2.21 de mai jos.

2.10.5 În afara de cele ce urmează, Antreprenorul va limita operaţiunile de construcţie, în cadrul şantierului, la:

- în cazul în care Antreprenorul solicită instalaţii sau ocuparea temporară a terenului din vecinătatea şantierului, în afara graniţelor Şantierului definite de aceste Cerinţe ale Beneficiarului (pentru organizarea de santier, depozitare sau orice alt motiv), el va trebui să stabilească cu proprietarii de terenuri, ocupanţii şi autorităţi locale, după caz, şi pentru a da confirmarea scrisă Inginerului cu privire la înţelegere şi la acordul proprietarului/ocupantului iar Antreprenorul va fi responsabil pentru orice întârziere  sau întreruperi care pot apare din cauza unor dificultăţi în obţinerea sau folosirea instalaţiilor sau ocuparea temporară a terenurilor şi

- în cazul în care Antreprenorul solicită instalaţii sau ocuparea temporară a terenului din interiorul limitelor şantierului, dar înainte ca terenul să fie expropriat de către Beneficiar, acesta va informa Beneficiarul despre solicitarea sa demonstrand cu programul de executie al lucrarilor necesitatea punerii in posesie a terenului, acesta va negocia direct cu proprietarii terenurilor, ocupanţi şi autorităţi locale, după caz, şi pentru a transmite confirmarea scrisă Inginerului cu privire la acordul cu proprietarul / ocupantul terenului sau la acordul acestuia, iar Antreprenorul va fi responsabil pentru orice întârziere  sau întreruperi care pot apare din cauza unor dificultăţi în obţinerea sau folosirea instalaţiilor sau accesul temporar.

2.10.6 Antreprenorul va trebui să se asigure de faptul că atât utilajele şi maşinile sale sau ale sub-Antreprenorilor folosesc în mod corect şi legal drumurile din afara şantierului, în conformitate cu legile şi reglementările române cu privire la utilizarea lor şi îl va despăgubi pe beneficiar împotriva oricărei pierderi sau daune care pot apare din cauza folosirii incorecte sau ilegale, sau în cazul în care legile şi reglementările nu sunt respectate.

2.10.7 Antreprenorul este responsabil de curăţenia de pe şantier pe întreaga perioadă a contractului, şi va elimina prompt deşeurile şi gunoaiele de pe şantier. Toate materialele, instalaţiile şi utilajele vor fi, de asemenea, depozitate şi aşezate în mod curat. În cazul în care, în opinia Inginerului, un spaţiu din cadrul şantierului este murdar sau dezordonat, el va instrui Antreprenorul să cureţe şi să pună în ordine şantierul într-un timp corespunzător. În cazul în care Antreprenorul nu respectă în limita de timp impusă instrucţia Inginerului, cuantumul prevăzut în Anexa la oferta se va deduce  din plăţile datorate Antreprenorului.

2.10.8 Antreprenorul va limita operaţiunile sale de construcţie în cadrul şantierului sau orice alte astfel de suprafeţele de teren care au fost negociate şi se va asigura că angajaţii Antreprenorului nu încalcă aceasta prevedere.

2.10.9 Înainte de exercitarea oricărui drept negociat de acesta în legătură cu drumul de acces sau cazarea în afara şantierului, Antreprenorul va notifica în scris Inginerului cu privire la astfel de acorduri.

## 2.11 Dreptul de a lucra in zona caii ferate

2.11.1	Antreprenorul va încheia acorduri cu autorităţile feroviare în ceea ce priveşte dreptul de acces in zona caii ferate, conform cerinţelor privind lucrarile in zona caii ferate.

2.11.2 Antreprenorul va furniza Inginerului detalii complete despre cerinţele sale cu privire la dreptul de a lucra in zona cailor ferate din timp pentru a permite Inginerului să analizeze propunerile.

2.11.3 Beneficiarul nu îşi asumă nici o responsabilitate sau răspundere în cazul în care, indiferent de motiv, Antreprenorul pierde dreptul de acces pentru a executa lucrarile Antreprenorul este răspunzător şi responsabil pentru orice efecte conjuncturale cauzate la dreptul de a lucra in zona caii ferate şi pentru încheierea de acorduri suplimentare pentru prelungirea dreptului de acces in zona caii ferate.

## 2.12 Interferenta cu căile de acces la proprietăţi şi Utilităţi

2.12.1	Antreprenorul va menţine accesul la toate bunurile şi Utilităţile în afara autostrazii în timpul lucrărilor de construcţie. În cazul în care închiderea unor astfel de accese este inevitabilă, Antreprenorul va notifica Inginerul şi ocupantul respectiv sau utilizatorii, în scris, cu 14 zile în avans faţă de orice astfel de închidere sau interferenţă şi va confirma Inginerului că s-au încheiat acorduri alternative cu ocupantul sau utilizatorul. Dacă nu este posibil furnizarea de acorduri alternative, Antreprenorul va contacta ocupantul sau utilizatorul şi va negocia minimizarea inconvenienţelor cauzate, dar, în orice caz, niciun acces sau drept de acces nu va fi închis pentru mai mult de douăsprezece ore.

2.12.2 Antreprenorul nu va împiedica accesul la căminele de vizitare sau la alte suprafeţe în afara orelor normale de program.

2.12.3 Antreprenorul trebuie să dea instrucţiuni stricte şi specifice întregului personal al antreprenorului asupra faptului ca asupra oricaror valve sau racorduri care nu sunt incluse in Lucrări nu vor exista interventii , ajustari sau interferente de orice natura fără acordul specific al Inginerului şi al proprietarului sau utilizatorul serviciului respectiv pentru care se montează valva sau racordul, sau asupra caruia se intervine in orice fel.

## 2.13 Studiul drumurilor principale, proprietăţilor, terenurilor şi culturilor

2.13.1	Antreprenorul va efectua studii, cu şi pentru acordul Inginerului, Beneficiarului, proprietarilor şi ocupanţilor cu privire la starea drumurilor principale, a structurilor de drenaj, la proprietăţi, terenuri şi culturi care pot fi afectate de lucrări, atât în interiorul cât şi în afara şantierului. Studiile vor fi finalizate şi prezentate Inginerului cu 28 zile înainte de începerea oricărei lucrări pe respectiva secţiune a şantierului.

## 2.14 Împrejmuiri temporare şi securitatea şantierului

2.14.1 Antreprenorul trebuie să se asigure că şantierul este împrejmuit în mod adecvat. Antreprenorul va împrejmui zona înainte de începerea Lucrărilor pe toate sectoarele şantierului. Antreprenorul va inspecta regulat şi va menţine aceste împrejmuiri şi va remedia, fără întârziere, orice defecte.

2.14.2 Accesul temporar va fi asigurat delimitat de împrejmuirea temporară, în funcţie de necesităţi, pentru utilizarea ocupanţilor terenurilor adiacente. Împrejmuirea temporară a şantierului va rămâne amenajată până când este înlocuită de împrejmuiri permanente fie până când lucrările se află într-un stadiu de finalizare suficient pentru a permite ca această secţiune a şantierului să fie pusă în funcţiune. Tipul şi înălţimea împrejmuirilor temporare şi accesurilor trebuie aprobate de Inginer.

2.14.3 Antreprenorul este responsabil de securizarea şantierului, toate porţile de acces trebuie să permită să fie încuiate şi va fi asigurată iluminarea în funcţie de condiţiile locale. Antreprenorul va asigura pază 24 ore / zi.

## 2.15 Protecţia împotriva pagubelor

2.15. 1 Antreprenorul va lua toate măsurile de precauţie necesare pentru a evita orice deteriorare a drumurilor, terenurilor, proprietăţilor, copacilor şi altor caracteristici pe durata Contractului.

2.15.2 În cazul în care o parte a Lucrărilor este aproape, peste sau sub orice Utilităţi existente care aparţin companiilor furnizoare de utilităţi, Beneficiarului sau unor terţe părţi, Antreprenorul va sprijini temporar şi va lucra în jur, pe sub sau lângă acestea de maniera stabilită cu partea relevantă şi proiectată astfel încât să nu se deterioreze, scurge sau sa fie pusa in pericol, şi pentru a asigura funcţionarea neîntreruptă.

2.15.3 În cazul în care se descoperă scurgeri sau deteriorări, antreprenorul va informa imediat Inginerul şi compania furnizoare de utilităţi, şi Beneficiarul sau orice altă parte în cauză, după caz, şi Antreprenorul va pune la dispoziţie pe cheltuiala sa toate facilităţile pentru repararea sau înlocuirea imediată a Utilităţilor afectate.

2.15.4 Antreprenorul va remedia în totalitate, pe propria sa cheltuială şi cu aprobarea Inginerului orice daune provocate de oricare dintre operaţiunile sale sau prin devierea traficului, inclusiv deteriorarea drumurilor existente. Daunele includ toate acţiunile care pot conduce la deteriorarea mediului, cum ar fi deversarea deşeurilor, combustibilului sau uleiului şi distrugerea de catre muncitori, instalaţii şi utilaje.

Inainte de inceperea executiei lucrarilor, Antreprenorul va inventaria impreuna cu Directia Regionala de Drumuri si Poduri toate drumurile nationale care vor fi afectate de lucrarile de executie (in sensul utilizarii acestora de catre Antreprenor in scopul lucrarilor).

Se va intocmi un Proces Verbal in care se va mentiona starea tehnica a fiecarui drum national urmand ca la finalizarea lucrarilor de executie, drumurile nationale afectate, mentionate in Procesul Verbal semnat intre Parti sau oricare alte drumuri nationale afectate de executia lucrarilor, sa fie aduse la starea tehnica initiala de catre Antreprenor, pe propria cheltuiala.

2.15.5	Antreprenorul va proteja împotriva daunelor orice utilitati subterane sau supraterane existente afectate de lucrări, indiferent dacă se află sau nu în limitele şantierului. În cazul în care astfel de ziduri, garduri, porţi, adăposturi, clădiri, utilitati sau orice alte structuri existente trebuie să fie demolate în vederea efectuării lucrărilor în mod corespunzător, acestea vor fi readuse la starea lor iniţială, pentru a îndeplini cerinţele proprietarului, ocupantului şi inginerului. Inginerul va fi notificat cu privire la orice fel de daune aduse structurilor, iar reparaţiile sau înlocuirea se va efectua înainte ca acestea sa devina lucrari ascunse. Antreprenorul va îndepărta şi va înlocui structuri mici precum garduri, cutii poştale şi indicatoare iar aceste structuri vor fi înlocuite cu unele aflate într-o stare la fel de bun ca starea lor iniţială.

2.15.6	Antreprenorul va suporta toate costurile asociate deteriorării ca urmare a operaţiunilor necesare Lucrărilor, inclusiv costurile rezultate ca urmare a daunelor inclusiv cele aduse mediului, cum ar fi de deversarea deşeurilor, combustibilului sau uleiului sau distrugere de către muncitori, instalaţii şi utilaje.

2.15.7 In cazul in care sunt necesare interventii pentru protejarea temporara a utilitatilor , acestea se vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului.

## 2.16 Procedura in caz de reclamatii sau revendicari pentru pagube/prejudicii

2.16.1 Antreprenorul va rezolva cu promptitudine orice reclamaţii, pretenţii, deteriorare sau prejudiciu ale proprietarilor sau ocupanţilor terenurilor sau proprietăţilor afectate de lucrări.

2.16.2 Antreprenorul va notifica în scris Inginerul imediat cu privire la reclamaţii, pretenţii, deteriorare sau prejudiciu care rezultă din executarea lucrărilor.

2.16.3 Detalii cu privire la orice solicitări sau avertismente privind reclamaţii pe care Antreprenorul le poate primi de la terţe părţi trebuie să fie notificate fără întârziere Inginerului, care la rândul lui, va transmite Antreprenorului orice astfel de pretenţii sau avertismente care pot fi depuse direct Inginerului sau Beneficiarului.

## 2.17 Curăţarea şantierului în timpul lucrărilor de execuţie

2.17. 1 Antreprenorul trebuie să se asigure că toate drumurile, accesurile şi amprizele care sunt utilizate de traficul şantierului trebuie, în orice moment, să fie păstrate curate de murdărie, noroi, pietriş şi alte materiale străine care pot cădea din vehicule sau de pe pneuri sau care se pot depune ca urmare a oricărei altei activităţi de construcţie. Antreprenorul trebuie să furnizeze, să menţină şi să folosească utilaje adecvate pentru desfăşurarea activităţilor de curăţare, inclusiv de spălare cu apă, periere şi să folosească munca manuală, după caz, pentru a atinge un standard de curăţenie comparabil cu secţiuni adiacente de drumuri, accesuri şi amprize care nu sunt afectate de Lucrări.

2.17.2 Antreprenorul va lua toate măsurile rezonabile pentru a împiedica ca vehiculele care intră şi ies de pe şantier să depoziteze nămol sau alte rămăşiţe pe suprafaţa drumurilor adiacente sau a trotuarelor şi pentru îndepărtarea imediată a materialelor astfel depuse.

2.17.3 Neutilizat.

2.17.4 Antreprenorul trebuie să respecte toate cererile primite de la autorităţile competente cu privire la curăţarea drumurilor publice, trotuarelor etc., în mod satisfăcător pentru autoritatea competentă şi pentru Inginer.

## 2.18 Structura şantierului

2.18.1 Antreprenorul va identifica zonele potrivite pentru şantierul care urmează să fie stabilit şi unde vor fi amplasate birourile, atelierele, magaziile, utilajele, rezervele de materiale, etc., inclusiv accesul adecvat la şi de la şantier şi facilităţi.

2.18.2	Antreprenorul va asigura, de asemenea, mijloacele de acces fizic şi de comunicare între locurile sale de muncă şi cele ale Inginerului.

2.18.3	Antreprenorul este responsabil să se asigure că toate utilajele sunt racordate la, sau le sunt furnizate, toate serviciile de utilităţi necesare pentru buna lor funcţionare.

2.18.4 Propunerea Antreprenorului pentru înfiinţarea, amenajarea şi stabilirea finală a şantierului şi a facilităţilor trebuie aprobată de Inginer.

2.18.5 La încheierea secţiunii relevante a lucrărilor pentru care s-au creat şantierul şi instalaţiile, Antreprenorul va muta toate birourile, atelierele, magaziile, instalaţiile, împrejmuirile, suprafeţele dure, etc. şi va curăţa locul şi va desfăşura orice alte lucrări necesare pentru aducerea locului în starea lui iniţială.

2.18.6 Antreprenorul va identifica, de asemenea, propriile zonele de depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor şi materialelor nedorite, în conformitate cu reglementările locale şi cu procedurile de transport şi eliminare.

2.18.7	Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru identificarea, amenajarea şi eventuala readucere la nivelul şi condiţia stabilită a tuturor terenurilor necesare pentru gropi de împrumut, depunerea materialului excavat şi orice alt tip de lucrări temporare necesare pentru a se asigura că organizarea de şantier funcţionează la capacitatea optimă necesară pentru a sprijini atât organizarea de şantier cât şi implementarea contractului.

2.18.8 În conformitate cu legislaţia aplicabilă din România se va obtine  Autorizaţia de Construire pentru stabilirea organizării de şantier sau pentru executarea de lucrări temporare necesare pentru executarea Lucrărilor Permanente, Antreprenorul trebuie să obţină Autorizaţia de Construire şi va plăti orice impozite sau taxe necesare.

2.18.9 Antreprenorul trebuie să obţină, pe proprie cheltuiala, toate avizele si acordurile autorităţilor locale necesare precum şi pe acelea de la orice alte surse necesare în scopul stabilirii şantierului.

2.18.10 Spaţiile de cazare nu sunt permise pe şantier.

## 2.19 Planul de Acţiune pentru Promovarea Contractului

Planul de Acțiune pentru Promovarea Contractului, elaborat de Consultant, descrie totalitatea masurilor de informare si publicitate ce urmează a fi realizate de partile implicate in implementarea contractului: Beneficiar, Inginer si Antreprenor.

Implementarea Planului de Acțiune pentru Promovarea Contractului se va face în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală aplicabil proiectelor finantate prin instrumente structurale, in vigoare la data indeplinirii activitatilor de informare si publicitate. Orice modificări sau completări ulterioare ale MIV- ului se vor lua în considerare la momentul implementării acțiunilor de informare și publicitate. Din data de 03.01.2011 Manualul de Identitate Vizuala aplicabil este: Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Transport 2007 – 2013 (disponibil în format electronic la adresa www.ampost.ro).

În vederea implementării Planului de Acțiune pentru Promovarea Contractului, Antreprenorul  are obligația asigurării următoarelor activitati:

- Panouri publicitare pentru afișare temporară

Proiectul panourilor temporare este elaborat de către Antreprenor in conformitate cu cerințele MIV si ținând cont de următoarele aspecte: panourile vor fi inscripționate pe o singură parte, dimensiunea literelor fiind suficient de mare astfel încât informațiile afișate sa fie lizibile si distribuite uniform pe suprafața panourilor.

Proiectul realizat de Antreprenor este avizat de Inginer si aprobat de către CNADNR pentru respectarea regulilor de identitate vizuala stabilite prin MIV.

Numărul de panouri pentru afișare temporară este de: 5 bucăți amplasate in urmatoarele locatii:

| Lugoj Deva km 77+361 – km 99+500 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Panouri Temporare |  |  |
| Nr. crt. | Obiectiv / Poziție kilometrica a obiectivului | Afișare Temporara [buc] |
| 1 | Inceput sector | 1 |
| 2 | Locatie intermediara aleasa de Consultant | 2 |
| 3 | Sfarsit sector | 2 |
| Total |  | 5 |

Pozițiile vor fi alese de Inginer pe baza locațiilor indicate, astfel încât să se asigure vizibilitatea informațiilor afișate, cu respectarea măsurilor de siguranță rutieră și a limitelor de proprietate.

Antreprenorul va furniza panourile în baza proiectului aprobat si va asigura montarea, întreținerea si demontarea lor.

Antreprenor va asigura instalarea panourilor pe pozițiile indicate de Inginer, în termen de 28 de zile de la data începerii lucrărilor.

Pe parcursul execuției lucrărilor, întreținerea panourilor precum și înlocuirea acestora (ca urmare a deteriorării, sustragerii, etc) revine în exclusivitate Antreprenorului.

La finalizarea lucrărilor, după Recepția la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va asigura demontarea panourilor și înlocuirea acestora cu plăci comemorative pentru afișare permanentă, dar nu mai târziu de 6 luni de la data Recepției la Terminarea Lucrărilor.

Demontarea panourilor pentru afisare temporara se va realiza simultan cu instalarea panourilor pentru afisare permanenta (placilor comemorative), astfel incat publicitatea in teren a proiectului sa fie asigurata pe intreaga durata de implementare.

- Plăcuțe pentru afișare permanentă (plăcuțe comemorative)

In termen de maxim 6 luni de la data Recepției la Terminarea Lucrărilor, panourilor pentru afișare temporara vor fi înlocuite de plăcuțe pentru afișare permanentă.

Proiectul plăcilor pentru afișare permanentă va fi elaborat de către Antreprenor, in conformitate cu cerințele MIV si ținând cont de următoarele aspecte: vor fi inscripționate pe o singură parte, dimensiunea literelor fiind suficient de mare astfel încât informațiile afișate sa fie lizibile si distribuite uniform pe suprafața panourilor.

Proiectul realizat de Antreprenor este avizat de Inginer si aprobat de către CNADNR pentru respectarea regulilor de identitate vizuala stabilite prin MIV.

Numărul de placi pentru afișare permanenta este de 5 bucăți amplasate in urmatoarele locații:

| Lugoj Deva km 77+361 – km 99+500 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Panourile de Identificare a Proiectului |  |  |
| Nr. crt. | Obiectiv / Poziție kilometrica a obiectivului | Afișare Permanenta [buc] |
| 1 | Inceput sector | 1 |
| 2 | Pod DJ706A | 2 |
| 3 | Sfarsit sector | 2 |
| Total |  | 5 |

Pozițiile vor fi alese de Consultant pe baza locațiilor indicate astfel încât să se asigure vizibilitatea informațiilor afișate, cu respectarea măsurilor de siguranță rutieră și a limitelor de proprietate.

Antreprenorul va furniza plăcile comemorative în baza proiectului aprobat si va asigura montarea lor.

Antreprenorul este responsabil de întreținerea corespunzătoare a plăcilor comemorative și de înlocuirea acestora (ca urmare a deteriorării, sustragerii, etc) până la predarea acestora către Beneficiar.

- Documente elaborate în cadrul Contractului

Documentele elaborate de către Antreprenor (exclusiv corespondenta contractuală) vor avea inscripționate elementele vizuale de ale Uniunii Europene, cu respectarea culorilor și dimensiunilor specificate în MIV, precum și mențiunea “Proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune”.

## 2.20 Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului

2.20.1 Înregistrările Antreprenorului privind personalul şi utilajele vor fi transmise Inginerului în conformitate cu Sub-Clauza 6.10 [Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului] din Conditiile Contractului. Raportările vor avea o frecvenţă săptămânală pe toată durata contractului.

2.20.2 Înregistrările vor evidenţia personalul, tipurile şi volumul lucrărilor şi utilajele Antreprenorului pe care personalul Antreprenorului le foloseşte ocazional pe şantier.Inregistrarile vor contine aceleasi date şi vor fi separate pentru subantreprenori.

2.20.3 Evidenţele vor detalia personalul şi utilajele Antreprenorului şi subantreprenorilor folosite în fiecare zi a săptămânii şi vor indica in mod clar elementele de lucru ale personalului şi echipamentelor atribuite.

2.20.4 Aceste raportări se vor transmite in termen de trei zile de la sfârşitul săptămânii respective.

## 2.21 Managementul traficului

2.21.1	Antreprenorul va prezenta spre aprobare Inginerului un "Plan de management al traficului"(„Plan Autorizat de Administrare a Traficului”, conform sub-clauzei 4.25 [Administrarea Traficului] din Conditiile Contractuale), descriind modul în care intenţionează să reducă la minimum impactul activităţilor de construcţii asupra circulaţiei pe drumurile publice.

2.21.2	Planul de management al traficului trebuie să includă toate detaliile şi informaţiile necesare Lucrărilor sau solicitate de Inginer.

2.21.3 Antreprenorul va menţine legătura cu toate autorităţile competente pentru a se asigura că sunt acordate perioade de preaviz necesare şi de faptul că metodele sale de şi programul de lucru sunt în conformitate cu cerinţele statutare.

2.21.4  Cu excepţia cazurilor în care prin Planul de management al traficului se stabileşte altceva, Antreprenorul va menţine continuu capacitatea existentă a traficului de-a lungul drumurilor care traversează şantierul.

2.21.5 Rapoartele zilnice semnate privind managementul traficului şi listele de verificări semnate privind managementul traficului vor fi scanate şi transmise Inginerului săptămânal în format pdf, în termen de trei zile de la sfârşitul săptămânii respective.

2.12.6 Planul de management al traficului trebuie să includă următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- Introducere – descrierea sectorului;

- Marcarea temporară a lucrărilor, care urmează a fi instalate pe drumurile publice, inclusiv detalii cu privire la principiile marcajelor rutiere temporare;

- detalii cu privire la toate marcajele rutiere temporare;

- metoda de instalare şi plasare a marcajelor rutiere temporare;

- metoda de demontare şi îndepărtarea a marcajelor rutiere temporare;

- marcaje rutiere temporare de noapte;

- marcaje de urgenţă;

- orice propuneri de circulaţie cu deplasare alternativa;

- marcajele rutiere temporare;

- semnalizarea utilajelor care iau parte la execuţia lucrărilor;

- protecţia muncitorilor;

- semafoare, inclusiv foi de calcul;

- detalii privind persoanele responsabile de managementul traficului şi atribuţiile acestora;

- foi de calcul şi proiectele detaliate de semnalizare.

2.21.7 Planul de management al traficului va include şi planşe care vor prezenta măsurile temporare de management al traficului propuse de Antreprenor care trebuie să includă, dacă este cazul:

- locaţia şi detalii privind semnele rutiere şi marcajele;

- numărul şi lăţimea benzilor şi detalii privind marcajele rutiere temporare;

- localizarea şi mărimea zonelor de lucru;

- spaţii libere propuse înspre şi dinspre zonele de lucru pentru menţinerea benzilor de drum;

- semafoare;

- facilităţi pentru pietoni, rutele şi lăţimile, dacă este cazul;

- amenajări privind accesul la lucrări;

- amplasarea intersecţiilor temporare;

- detalii cu privire la orice devieri propuse.

## 2.22 Programul de execuţie

2.22.1 Antreprenorul trebuie să prezinte Inginerului un program de execuţie a lucrărilor, în conformitate cu Sub-Clauza 8.3 [Programul de execuţie] din Conditiile Contractului şi folosind un pachet de programe software, aprobat de către Inginer fiind sub forma acceptată de către Inginer. Antreprenorul trebuie să ia în considerare următoarele constrângeri în momentul în care îşi produce propriul său program de proiectare, de aprovizionare şi de execuţie a lucrărilor:

- datele propuse pentru transmiterea către Inginer a informaţiilor solicitate prin Cerinţele Beneficiarului luând în considerare răspunsul Inginerului la respectiva informaţie;

- timpul necesar pentru acordul şi aprobarea modificărilor de la Beneficiar, Inginer, precum şi toate autorităţile statutare şi alte părţi interesate; şi

- toate cerinţele speciale ale companiilor furnizoare de utilităţi, precum şi toate celelalte părţi terţe, precum şi orice procese juridice şi procedurale necesare pentru proiectarea sau execuţia lucrărilor.

2.22.2 Programul va fi însoţit de:

- declaraţiile de resurse din punctul de vedere al personalului şi utilajelor Antreprenorului pe care Antreprenorul propune să le folosească pentru fiecare din activităţile majore prezentate în program.

- perioade de timp care să evidenţieze evoluţia planificată a lucrărilor la sfârşitul fiecărei luni, până la finalizarea lucrărilor.

În cazul în care Antreprenorul va trimite notificări, în conformitate cu posibilele evenimente sau circumstanţe, acestea vor fi însoţite de un Program de revizuire pentru a demonstra efectele acestora.

## 2.23 Procedura de lucru

2.23.1 Antreprenorul va transmite Inginerului proceduri detaliate de lucru privind construcţia şi instalarea tuturor segmentelor majore ale lucrării în termen de cel mult 14 zile înainte de începerea unui segment major al Lucrării. Până ce Inginerul nu aprobă procedura de lucru relevantă, nu vor fi demarate nici un fel de lucrări la aceste segmente.

2.23.2 Procedurile de lucru trebuie să includă un capitol privind impactul asupra mediului şi de reducere sau indepartare a efectelor.

## 2.24 Neutilizat

## 2.25 Urgenţe

2.25.1 În caz de urgenţe care afectează siguranţa sau securitatea persoanelor sau a construcţiei sau proprietăţii pe şantier sau în imediata apropiere, antreprenorul, fără autorizaţie specială sau instrucţiuni din partea Inginerului, este obligat să acţioneze pentru a împiedica orice dauna, prejudiciu sau pierdere Antreprenorul trebuie să notifice în scris prompt Inginerul în cazul în care Antreprenorul consideră că pot apărea modificări semnificative în execuţie sau variaţii de la documentele contractului. Dacă se impune o modificare în documentele contractului din cauza măsurilor luate de către antreprenor, ca răspuns la o astfel de situaţie de urgenţă, antreprenorul va prezenta această situaţie ca o Modificare în conformitate cu Clauza 13 [Modificări şi actualizări] din Conditiile Contractului.

## 2.26 Relaţii Publice

2.26.1 Antreprenorul trebuie să se asigure că publicul larg este informat cu privire la toate lucrările care afectează direct coridoare rutiere şi intersecţiile existente. Antreprenorul trebuie să publice aceste informaţii, prin utilizarea mijloacelor mass-media adecvate, cum ar fi ziarele, posturile de radio şi / sau de televiziune. Antreprenorul este, de asemenea, responsabil pentru informarea publicului cu privire la deschiderea de drumuri, închiderea şi devierea de rute.

2.26.2 Antreprenorul trebuie să notifice în scris, cu cel puţin 7 zile înainte de începerea construcţiei, locuitorilor şi / sau întreprinderilor din zona străzilor aflate în construcţie sau în imediata vecinătate a construcţiilor. Anunţul trebuie să descrie activităţile planificate ale Antreprenorului, durata lucrărilor şi descrierea Lucrărilor vizate.

2.26.3 Antreprenorul va distribui anunţuri şi pliante către toate proprietăţile de acest gen.

## 2.27 Siguranţa traficului şi a persoanelor

2.27.1	Devieri temporare de drum vor fi proiectate şi executate folosind materiale şi forţă de muncă corespunzatoare, astfel încât să nu apară niciun fel de depunere, canale sau denivelare a suprafeţei de rulare. Devierea de drum se va acoperi cu un strat de uzură drept şi sigur. Antreprenorul este responsabil de remedierea, pe propria cheltuială, a oricăror defecte apărute la construcţiile temporare de drumuri.

2.27.2	Cu excepţia cazurilor în care prin Planul de management al traficului se stabileşte altceva, Antreprenorul va menţine neîncetat capacitatea existentă a traficului a drumurilor afectate de lucrări.

2.27.3 Antreprenorul, pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor şi de remediere a oricăror defecte ale acestora:

- va furniza şi întreţine, pe propriul său cost, toate luminile, bariere şi semnele de avertizare necesare sau solicitate de Inginer, pentru protecţia lucrărilor sau pentru siguranţă şi confortul publicului sau al altora;

- va păstra curate şi lizibile, în orice moment, toate indicatoarele de trafic, marcajele rutiere, becurile, barierele şi marcajele de control al traficului şi le va amplasa, reamplasa, acoperi sau îndepărta pe măsură ce acest lucru este impus de evoluţia Lucrărilor;

- se va asigura că toate rigolele rutiere, şanţurile şi dispozitivele de prindere nu vor fi umplute de excavaţii, noroi, mâl sau alte materiale de natură să împiedice libera scurgere a apei;

- va informa în scris Inginerul, în termen de două săptămâni de la data începerii, cu privire la numele persoanei responsabile, care va fi disponibilă în orice moment pentru oferirea de asistenţă pe probleme de siguranţă a traficului;

- în cazul în care lucrările se desfăşoară asupra sau în aproprierea unui drum deschis traficului, se va asigura că vehiculele şi utilajele mobile aflate sub controlul sau şi care acţionează în mod frecvent sau regulat asupra sau în apropierea respectivului drum pentru execuţia lucrărilor, vor fi vopsite într-o culoare stridenta;

- va prevedea şi va semnaliza în mod corespunzător punctele de intrare şi de ieşire de pe şantier, pentru maşinile şi utilajele implicate în execuţia lucrărilor;

- se va asigura că atunci când o maşină sau un utilaj executa o manevra cu spatele pe şantier sau pe sau în apropierea unei şosele deschise traficului, va efectua aceste manevre numai sub supravegherea unei persoane desemnate pentru controlul traficului în cadrul şantierului;

- în cazul în care lucrările se desfăşoară asupra sau în aproprierea unui drum deschis traficului, se va asigura că muncitorii şi personalul de supraveghere a şantierului poartă în permanenţă haine de avertizare Reflectorizante.

2.27.4 Antreprenorul nu va demara nicio lucrare care afectează drumurile publice până când nu sunt	puse în aplicare toate măsurile de siguranţă a traficului impuse de natura lucrărilor. Semne de trafic, marcajele rutiere, lămpile, barierele şi marcajele de control ale traficului trebuie să fie în conformitate cu Standardele Aplicabile.

## 2.28 Lucrări temporare şi cerinţele privind terenul

2.28.1 Antreprenorul va proiecta, organiza, furniza şi îndepărta, pe cheltuiala proprie, toate Lucrările temporare necesare în vederea efectuării Lucrărilor Permanente.

2.28.2 Antreprenorul trebuie să obţină toate aprobările necesare de la ministere, proprietarii de utilităţi, autorităţile locale şi alte terţe părţi pentru lucrările temporare în condiţiile şi atunci când acest lucru se impune şi va achita toate taxele şi comisioanele aferente.

2.28.3 Antreprenorul este responsabil de obţinerea tuturor aprobărilor şi autorizaţiilor pentru organizarea terenului necesar pentru lucrări temporare, cum ar fi pentru drumuri de acces, deviere de drumuri, gropi de împrumut, structura şantierului, materiale, zonele de depozitare a instalaţiilor şi utilajelor, facilităţi de laborator, şi aşa mai departe. Acesta va readuce zonele afectate de aceste Lucrări temporare fie la starea lor iniţială fie la o stare convenită cu Inginerul, sau după cum este stipulat în aprobări.

2.28.4 Antreprenorul va proiecta şi executa orice formă de traversare a căilor ferate sau a unui râu necesare pentru execuţia lucrărilor şi este responsabil de obţinerea aprobărilor şi autorizărilor de la toţi proprietarii de terenuri şi alte organizaţii relevante afectate de aceste lucrări temporare şi va achita toate taxele, comisioanele sau redevenţele solicitate sau aferente acestora.

2.28.5 Antreprenorul va transmite spre aprobare detalii privind planul său proprietarilor, autorităţilor de gestionare a râurilor sau altor autorităţi afectate sau implicate în procedură de aprobare a unei astfel de acţiuni.

2.28.6 La finalizarea unui sector important al Lucrărilor pentru care au fost executate Lucrări Temporare, Antreprenorul va îndepărta aceste drumuri, structuri sau altele asemenea şi va readuce terenul pe care acestea au fost construite la starea sa iniţială sau de la o condiţie similară, care să îndeplinească cerinţele Inginerului.

## 2.29 Problema apei

2.29.1 Antreprenorul este pus la curent cu faptul că nivelul apelor subterane este relativ mare şi că acestea sunt foarte aproape de suprafaţă. Este responsabilitatea Antreprenorului să verifice nivelul tuturor apelor subterane înainte de orice Lucrare programată astfel încât să poată da asigurări că îşi va respecta Obligaţiile Contractuale. Cu excepţia cazului în care se prevede altceva, antreprenorul îşi va asuma toate riscurile legate de apă, fie că provine de la râul principal, cursuri locale de apă, canale de irigare, izvoare subterane, precipitaţii sau orice alte surse sau cauze. Antreprenorul trebuie să ia măsuri, să efectueze orice operaţiune şi să furnizeze şi să folosească toate utilajele, aparatele, pompele şi altele asemenea necesare pentru a rezolva problema apei curgătoare sau stătătoare din cadrul şantierului. Antreprenorul este responsabil de pomparea apei rezultate din săpături, ulterior aprobării de căre autorităţile competente.La deversarea apei pompate sau a celei deviate, va evita inundarea altor lucrări, care provoacă eroziune şi poluează cursul de apă.

Pe durata operaţiunilor de umplutură nivelul apelor subterane poate deveni

o problemă. Antreprenorul îşi asumă răspunderea pentru menţinerea umidităţii în timpul lucrărilor de terasament la nivel optim pentru a asigura compactarea corespunzătoare şi de asemenea pentru protecţia tuturor lucrărilor de terasament.

2.29.2 În cazul în care Lucrările Temporare traversează sau se situează în vecinătatea cursurilor de apă, antreprenorul va proiecta şi organiza Lucrările temporare în conformitate cu cerinţele autorităţii de gospodărire a apelor în ceea ce priveşte debitul de apă, evitarea poluării etc. şi nu va demara aceste lucrări decât după obţinerea autorizaţiei necesare de la autoritatea competentă. Antreprenorul este responsabil pentru menţinerea cursurilor de apă din cadrul Santierului în stare de functionare, în orice moment.

2.29.3 Dacă, în timpul lucrărilor de construcţie, sunt scoase la suprafaţă fundaţii, pereţi, canalizări, scurgeri, conducte, fire, cabluri şi alte structuri, sau dacă acestea sunt afectate de altă natură de execuţia lucrărilor, acestea vor fi întreţinute în mod corespunzător şi vor fi întărite şi protejate în mod adecvat astfel încât să se prevină orice deteriorare sau inconveniente şi să asigure siguranţa şi continuitatea de utilizare a tuturor utilajelor, cu acordul Inginerului, pe cheltuiala Antreprenorului.

2.29.4 Antreprenorul va notifica Inginerul în scris, cu 14 zile în avans, cu privire la intenţia sa de a începe orice parte a Lucrărilor care afectează un curs de apă (fie că are sau nu apă), un canal, lac, rezervor, sondă sau acvifer.

2.29.5 Antreprenorul este responsabil pentru menţinerea cursului de apă, în cadrul şantierului, în stare de functionare, în orice moment.

2.29.6 Antreprenorul va lua toate măsurile disponibile pentru a preveni depunerile de nămol sau alte materiale precum şi poluarea, sau deteriorarea unui curs de apă, canal, lac, rezervor, sondă sau acvifer existente care rezultă din operaţiunile sale şi acte de vandalism.

2.29.7 Antreprenorul trebuie să obţină de la autoritatea competentă aprobările pentru toate lucrările de evacuare temporară, traversare sau deviere ale cursurilor de apă.

2.29.8 Rezervoare de combustibil lichid vor fi amplasate într-o zonă de protecţie închisă care să aibă capacitatea de stocare a cel puţin 110% din volumul necesar a fi depozitat cu un bardou liber de 200mm. Conductele de umplere şi golire trebuie localizate pentru a include scurgeri ale digului iar toate valvele trebuie să permită blocarea.

## 2.30 Masuratori şi pichetare

2.30.1 A fost efectuat un studiu topografic iar datele obţinute sunt furnizate de Beneficiar aşa cum prevede Sub Clauza 4.10 [Informatii despre santier] din Conditiile Contractului.

2.30.2 Antreprenorul va verifica acurateţea informaţiilor furnizate şi îşi va asuma responsabilitatea şi răspunderea pentru toate informaţiile incluse în proiectul său. Antreprenorul va fi responsabil pentru poziţionarea corectă a tuturor secţiunilor Lucrărilor şi va rectifica orice eroare în poziţionarea, nivelul, dimensiunea sau aliniamentul secţiunilor Lucrărilor. Dacă consideră că sunt necesare mai multe informaţii, va obţine aceste informaţii pe propria sa cheltuială.

2.30.3 Antreprenorul va dezvolta un model de teren digital detaliat  al şantierului şi îl va transfera într-un pachet de proiectare de drum aprobat, pentru elaborarea de planse de proiectare.

2.30.4 Antreprenorul trebuie să verifice şi sa corecteze după caz reperele permanente pe care se bazează elaborarea planşelor detaliate de execuţie. El stabileşte, de asemenea, puncte de referinţă temporare din vecinătatea fiecărui şantier aferent fiecarui pod şi la puncte intermediare. Punctele de referinţă vor fi amplasate la distanţe de maxim 60 de m de şantier iar coordonatele convenite pentru fiecare trebuie să fie lizibil înregistrată pe acestea. Antreprenorul va corela nivelurile cu cele de pe contractele adiacente. Se va asigura corelarea coordonatelor cu cele ale sectiunilor de autostrada adiacente.

2.30.5 Toate reperele de analiză trebuie să fie păstrate cu grijă cu excepţia cazului în care construcţia cere eliminarea lor, şi înainte de o astfel de înlăturare se va obţine aprobarea Inginerului.

2.30.6 În cel mai scurt timp posibil, Antreprenorul va prezenta Inginerului datele privind reperele şi punctele de referinţă temporare şi va actualiza aceste înregistrări prin scrisoare oficială transmisă Inginerului. Toate reperele vor fi vopsite în culorile vizibile convenite cu Inginerul.

2.30.7 Pozitiile kilometrice vor fi clar marcate pe panouri ataşate atât de linia împrejmuirii la distanţe de 50 m şi acolo unde acestea pot fi uşor citite de la o distanţă de 30 m.

2.30.8 Antreprenorul va furniza personal, asistenţă şi toate echipamentele topografice necesare pentru a facilita orice verificare pe care Inginerul ar dori să o efectueze. Costul acestui serviciu este considerat a fi inclus în Preţul Contractual.

2.30.9 În cazul în care este necesar să se efectueze studii sau alte investigaţii pe un teren care nu se află în proprietatea Beneficiarului, antreprenorul va negocia cu părţile relevante accesul în scopul de a efectua studiul şi alte investigaţii. În cazul în care îi este refuzat accesul şi dacă se poate acţiona în conformitate cu puterile statutare de acces, Beneficiarul va furniza tot sprijinul necesar Antreprenorului pentru a-l ajuta să obţină accesul. Beneficiarul nu este în măsură să se angajeze faţă de Antreprenor la plata nicunei sume pentru accesul pe teren.

## 2.31 Laboratorul de pe şantier

2.31.1 Antreprenorul va constitui un laborator pe şantier şi îl va dota cu toate echipamentele necesare pentru a se asigura că Lucrările sunt executate în conformitate cu Contractul. Laboratorul va fi înfiinţat şi autorizat de ISC în conformitate cu Legea Română şi cu standardele aplicabile.

2.31.2 Antreprenorul va permite accesul deplin al Inginerului, în orice moment, pentru a fi martor la teste şi pentru a inspecta înregistrările, materialele şi rezultatele. Inginerului îi vor fi puse la dispoziţie copii după toate certificatele de calibrare.

2.31.3 Laboratorul trebuie să fie ventilat, rezistent la intemperii, izolat şi prevăzut de Antreprenor cu toate serviciile şi mobilierul principal. Dimensiunea şi forma laboratorului trebuie să fie adecvate pentru a efectua toate prelevările de probe şi testele materialelor şi execuţiilor. Acesta trebuie să aibă camere speciale de depozitare pentru probe de materiale, etc. Forma, proiectul, materialele, execuţia, finisajele, dispozitivele şi instalaţiile vor fi în conformitate cu cerinţele Inginerului.

2.31.4 Laboratorul va fi constituit în conformitate cu reglementările în vigoare. Antreprenorul va furniza echipamentele şi consumabilele necesare pentru derularea testării, preluării de probe şi înregistrării prevăzute în Caietele de Sarcini şi Cerinţele Beneficiarului. Echipamentele de testare vor fi noi şi păstrate într-o stare curată şi funcţională şi vor fi verificate şi/sau calibrate la intervale prevăzute sau atunci când se dispune acest lucru de către Inginer.

2.31.5 Antreprenorul va inzestra laboratorul cu un inginer calificat şi tehnicieni cu vastă experienţa în testarea materialelor. Preluarea de probe şi testarea va fi suportată de un număr adecvat de operatori de laborator şi de teren.

2.31.6 Antreprenorul va asigura şi dispozitive mobile pentru prelevarea de probe şi efectuarea de teste care pot fi efectuate pe teren, la locul de executare a lucrărilor.

2.31.7 Laboratorul trebuie să fie finalizat şi gata de utilizare cu  cel puţin 4 săptămâni înainte de demararea lucrărilor permanente pe şantier. În cazul în care Antreprenorul demarează activităţi care necesită testarea de materiale înainte de această dată pot fi folosite facilităţi de testare temporare, aprobate de Inginer.

## 2.32 Testarea

2.32.1 Antreprenorul trebuie să prezinte un program de testare, ca parte a Documentelor Antreprenorului, conform legislatiei in vigoare.

2.32.2 Antreprenorul trebuie să efectueze toate inspecţiile şi testele în conformitate cu programul prevăzut în Sub Secţiunea 2.32.1 în scopul pentru a se asigura că lucrările sunt executate în conformitate cu contractul şi:

- pentru a se asigura calitatea materială şi cerinţele de execuţie asumate în proiectarea lucrărilor sunt respectate în timpul execuţiei;

- pentru a răspunde, cel puţin, cerinţelor minime de testare impuse de legislaţia românească din domeniul construcţiilor;

- pentru a asigura conformitatea cu Planul de Calitate al Antreprenorului.

2.32.3 Antreprenorul trebuie să furnizeze Inginerului rezultatele tuturor testelor cât mai curând posibil, şi, în orice caz, în termen de 48 de ore de la efectuarea testului sau în termen de 24 de ore de la primirea rezultatelor de către Antreprenor, in funcţie de care este mai scurt.

2.32.4 Inginerul poate alege să efectueze periodic propriile teste de referinţă Antreprenorul având obligaţia să-i furnizeze toate aparatele, materiale şi probele pe care acesta le-ar putea solicita. Aceste teste sunt utilizate pentru verificarea procedurilor de testare şi rezultatele Antreprenorului.

2.32.5 Testele de referinţă care nu pot fi efectuate de Laboratorul Antreprenorului de pe şantier şi/sau nu pot fi aplicate de către personalul Inginerului, acestea trebuie să fie efectuate de un laborator extern autorizat. Rezultatele testelor trebuie să fie în conformitate cu Specificatiile tehnice.

2.32.6 Antreprenorul trebuie să ofere asistenţa solicitată de către Inginer pentru asigurarea accesului la lucrări, pentru a preleva materiale şi probe şi pentru a asista la transportul unor astfel de materiale şi mostre.

2.32.7 În cazul în care, în opinia inginerului, rezultatele testelor de referinţă nu concordă cu rezultatele testelor Antreprenorului, Antreprenorul trebuie să urmeze procedurile stabilite în propriul său plan de calitate, în acelaşi mod ca în cazul în care a fost identificat un rezultat nesatisfăcător, prin intermediul propriului său regim de experimentare şi de inspecţie.

2.32.8 Antreprenorul trebuie să utilizeze numai personal competent în activităţile de inspecţie şi testare. Dovada de competenţă trebuie să fie prezentată spre aprobare Inginerului, înainte de începerea unei anumite activităţi. Antreprenorul trebuie să demonstreze că personalul implicat în testare va fi independent de cel direct implicat în procesul de proiectare sau de instalare a aceluiaşi echipament. Antreprenorul va oferi, de asemenea, detalii privind modul în care va fi asigurată independenţa de mai sus şi informaţii despre personalul de testare în vederea obţinerii aprobării Inginerului.

2.32.9 Antreprenorul va păstra toate înregistrările primare de testare şi certificare iar Inginerului îi va trimite copii ale înregistrărilor de certificare, atunci când este necesar.

## 2.33 Materiale

2.33.1 Antreprenorul va transmite Inginerului, spre aprobare, detalii cu privire la toate materialele care urmează să fie utilizate în execuţia lucrărilor.

2.33.2 Materialul excavat de pe şantier va fi folosit numai cu aprobarea Inginerului.

2.33.3 Antreprenorul, înainte de lansarea comenzilor de materiale pentru a fi încorporate în lucrări, va transmite informaţii complete Inginerului, cu cel puţin 28 de zile înainte ca materialul să fie necesar pentru lucrări. Aceste informaţii ar trebui să includă numele furnizorului, originea materialului, specificaţiile producătorului, calitatea, greutatea, rezistenţa, descrierea şi detalii ale materialelor pe care Antreprenorul propune ca fiecare societate să le furnizeze. Antreprenorul va transmite Inginerului, la cererea acestuia, mostre de astfel de materiale, şi, dacă este cazul, certificatele producătorilor aferente unor teste recente pe materiale similare.

2.33.4 Antreprenorul trebuie să efectueze încercări pe toate combinaţiile de beton şi amestecurile de alte materiale, ceea ce demonstrează prin teste pe de o parte că elementele constitutive sunt în conformitate cu cerinţele de proiectare şi cu standardele aplicabile iar pe de altă parte că amestecul rezultat oferă rezultate finale consecvente, care îndeplinesc cerinţele Inginerului.

2.33.5 Antreprenorul trebuie să identifice sursele, carierele şi gropile de împrumut şi să efectueze analize la faţa locului şi teste de laborator a materialelor pentru a determina aplicabilitatea lor la diferitele componente ale Lucrării şi pentru a stabili calitatea şi cantitatea diverselor materiale de construcţii disponibile.

2.33.6	Antreprenorul va elabora diagrame de miscare a pamanturilor grafice ale carierelor care indică localizarea gropilor de împrumut selectate, a săpăturilor, precum şi cantităţile respective estimate.

2.33.7	Nu vor fi utilizate materiale de pe şantier cu excepţia cazului în care acestea sunt obţinute din nivelarea solului sau în urma săpăturii pentru deblee şi fundaţii necesare la Lucrările Permanente.

2.33.8	Restricţiile de mediu, dacă este cazul, vor fi luate în considerare în mod corespunzător, în momentul selectării locaţiei carierei.

2.33.9	Gropile de împrumut sau săpăturile surse de materiale pentru terasamente, pavaj şi materiale agregate vor fi supuse aprobării de către Inginer. Înainte de stocare sau de folosire a materialelor în execuţia lucrărilor contractuale, antreprenorul va prezenta Inginerului detalii privind utilizarea propusă a materialului, împreună cu sursa materialului. În cazul unor noi locaţii sursă, Antreprenorul şi Inginerul vor conveni asupra locaţiei şi asupra adâncimii unui număr suficient de gropi de probă pentru a determina amploarea şi adancimea gropii de împrumut, săpăturii, etc. şi pentru a se asigura că sunt disponibile cantităţi suficiente de materiale pentru scopul stabilit.

2.33.10	 La sursa stabilită, se prelevează material din stoc, printr-o metodă stabilită şi convenită anterior. Prelevări comune vor fi desfăşurate de personalul Antreprenorului şi Beneficiarului.

2.33.11	În cazul surselor noi, Antreprenorul şi Inginerul vor conveni asupra locaţiei şi asupra adâncimii pentru un număr suficient de gropi de probă pentru a determina amploarea şi adancimea gropii de împrumut, săpăturii, etc. şi pentru a se asigura că sunt disponibile cantităţi suficiente de materiale pentru scopul impus. Probele vor fi luate de la cel puţin trei distanţe egale din zona sursă. Antreprenorul va propune în program testele care urmează a fi întreprinse, dar testele ar trebui să includă în mod normal testarea fiecăruia dintre cele trei probe obţinute pentru următoarele:

- granulometria agregatului (Analiza Sită);

- valoarea echivalentă a nisipului;

- Testul Los Angeles;

- Testul de soliditatea;

- material care trece prin sita de 75 microni;

- Limita de lichid (LL);

- Limita de plasticitate (LP);

- Indexul de plasticitate (IP);

- Relaţia umiditate-densitate;

- Ciclul inghet /dezghet

- CBR, si

- Echivalent NaO pentru agregatele betonului.

## 2.34 Facilităţi, servicii şi utilaje pentru Inginer

2.34.1	Nu se vor asigura facilitati pentru Inginer. Antreprenorul va asigura acces la laborator pentru Inginer.

# 3 Proiectarea

## 3.1 Obligaţii generale

3.1.1	Antreprenorul va executa şi va fi responsabil şi răspunzător pentru proiectarea Lucrărilor în conformitate cu prevederile din Contract şi legislaţia aplicabilă (Sistemul Eurocoduri). Antreprenorul va proiecta Lucrarea, în conformitate cu aceste Cerinţe ale Beneficiarului.

3.1.2	Antreprenorul va întocmi toate documentele tehnice şi de aprobare precum şi schiţele necesare pentru a descrie în totalitate, pentru a obţine aprobarea, precum şi pentru execuţia lucrărilor. Acestea vor constitui Documentele Antreprenorului, aşa cum reiese din Sub-Clauza 5.2 [Documentele Antreprenorului] din Conditiile Contractului şi prezentele Cerinţe ale Beneficiarului.

3.1.3	Antreprenorul va implementa un sistem de management al calităţii cel puţin în conformitate cu cerinţele prevăzute in capitolul 9 de mai jos. Sistemul de management al calităţii va cuprinde activitatea proiectantului Antreprenorului.

3.1.4	Antreprenorul va include în activitatea de proiectare toate cerinţele incluse în Certificatul de Urbanism (Anexa 1) şi Acordul de Mediu (Anexa 2).

3.1.5	Antreprenorul se va asigura ca la finalizarea Lucrărilor, acestea vor respecta toate cerinţele Auditului de Siguranţă Rutiera descris în capitolul 8.

## 3.2 Cerinţe obligatorii

3.2.1	Cerinţele obligatorii vizează elementele esenţiale ale Lucrărilor pe care proiectarea Antreprenorului trebuie să le respecte. Toate cerintele Beneficiarului sunt obligatorii, cu exceptia cazului in care se specifica altfel.

3.2.2	Cerinţe obligatorii prezentate in Proiectul Ilustrativ includ,cu excepţia cazurilor menţionate separat in Cerinţele Beneficiarului:

- limitele şantierului

- conexiunea la km 77+361 cu Lotul 3 Lugoj - Deva iar la km 99+500 cu autostrada Deva - Orastie;

- recomandările făcute pentru măsurile de atenuare incluse in Acordul de Mediu;

- cerinţele prevăzute în alte Avize la Studiul de Fezabilitate;

- Cerinţele structurilor aşa cum sunt prevăzute in Anexa 6;

- Cerinţele de acces aşa cum sunt menţionate în Anexa 7.

3.2.3	Antreprenorul va confirma exactitatea informaţiilor furnizate şi îşi va asuma responsabilitatea şi răspunderea pentru toate Cerinţele Obligatorii incluse în cadrul proiectului său.

## 3.3 Date informative

3.3.1	Antreprenorului îi vor fi furnizate spre ştiinţă date relevante referitoare la Şantier sub denumirea de Date informative din documentele contractuale. Aceste date includ, dar fără a se limita la acestea, datele referitoare la şantier la care se face referire în Sub-Clauza 4.10 [Informaţii despre şantier] din Conditiile Contractului.

3.3.2	Antreprenorul va confirma exactitatea datelor informative şi îşi va asuma responsabilitatea şi răspunderea pentru toate Cerinţele Obligatorii incluse în cadrul proiectului său sau folosite în execuţia lucrărilor.

Datele informative includ următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- Studiu de trafic

- Studiu geotehnic

- SEIM cu excepţia recomandărilor făcute pentru atenuarea impactului asupra mediului:

- Studii topografice;

- Studii hidrologice şi hidraulice.

## 3.4 Proiect ilustrativ

3.4.1 Un proiect ilustrativ este furnizat Antreprenorului ca şi proiect opţional, având în vedere că exproprierea terenurilor se va realiza pe baza acestui proiect ilustrativ.

Proiectul ilustrativ este parte a studiului de fezabilitate elaborat si arata solutia tehnica propusa pentru realizarea lucrarilor.

3.4.2 Cu excepţia celor prevăzute în subcapitolul 3.2.2  Antreprenorul nu este obligat să adopte acest proiect, dar în cazul în care face acest lucru, Antreprenorul trebuie să se asigure că proiectul respectă pe deplin cerinţele Beneficiarului şi a tuturor standardelor aplicabile. Antreprenorul poate propune alte solutii constructive cu respectarea cerintelor obligatorii si a prevederilor cerintelor Beneficiarului.

3.4.3 Proiectul Ilustrativ este prezentat în Documentatia de atribuire.

## 3.5 Standarde de proiectare

3.5.1 Proiectarea Antreprenorului trebuie să respecte pe deplin toate standardele aplicabile.

3.5.2 În cazul în care nici standardele, normele sau codurile din România şi nici standardele TEM nu oferă îndrumare cu privire la un element de proiectare, Proiectantul trebuie să facă uz de "cele mai bune practici" din alte standarde europene pentru a asigura o proiectare modernă, economic şi viabilă, care să satisfacă cerinţele Inginerului.

## 3.6 Declaraţia de proiectare

3.6.1 Înainte de demararea activităţii de proiectare detaliată a oricărui element al Lucrării, Antreprenorul trebuie să stabilească un set de criterii de proiectare care să fie adoptat şi convenit cu Inginerul. În acest sens, Antreprenorul va prezenta Inginerului o Declaraţie de proiectare  spre analiză în perioada de timp stipulată la subcapitolul 3.8.3 de mai jos.

3.6.2 Declaraţia de proiectare (şi în consecinţă şi proiectul) trebuie să furnizeze informaţii specifice propunerilor tehnice specifice ale Antreprenorului şi va include trimiteri la Standardele Relevante şi Caietul de sarcini care urmează să fie respectate.

3.6.3	Declaraţia de proiectare/proiectul tehnic (şi în consecinţă şi proiectul) trebuie să fie în deplină conformitate cu Standardele Aplicabile.

3.6.4	Antreprenorul va include şi "bune practici" din alte standarde europene pentru asigurarea unui proiect modern, economic şi viabil.

3.6.5	Declaraţia de proiectare/proiectul tehnic trebuie să includă, cel puţin:

- un program de proiectare;

- aliniamentul rutier

- propuneri privind sistemul rutier, inclusiv surse propuse de materiale;

- structura racordărilor;

- profilurile transversale;

- un program privind masuratorile topo si studiile geo si hidro;

- un proiect de relocare/protejare utilitati;

- nodurile rutiere;

- propuneri de terasament inclusiv surse propuse de materiale

- schiţa detaliile privind propuneri de peisagistică;

- schiţa propunerilor de iluminare

- schema propunerilor de sisteme de comunicaţii;

- schema zonelor de parcare, de servicii şi de întreţinere;

- prevederi privind deschiderea podurilor;

- dispunerea profilului transversal al podurilor;

- forma suprastructurii podurilor;

- detalii privind structura fundaţiei;

- detalii privind podeţele;

- măsuri de calmare a traficului, semnalizarea rutieră şi marcajele rutiere;

- proprietăţi materiale şi finisaje;

- metodele propuse de analiză;

- software de proiectare şi elaborare propuse;

- proceduri de verificare a proiectării;

- proiectul de Caiete de Sarcini;

- schiţa de metodologie de construcţie.

3.6.6	Antreprenorul trebuie să solicite prezentarea şi trebuie să obţină aprobarea pentru Declaraţia de proiectare din partea Comitetului tehnic şi economic al Beneficiarului şi va prevedea acest lucru în programul său de proiectare.

3.6.7	Antreprenorul va prevedea, în programul său, o perioadă de 28 de zile pentru analiză, de către Inginer şi Beneficiar, de la data primirii Declaraţiei de proiectare, precum şi o perioadă de analiză de 2 zile pentru fiecare retransmitere a Declaraţiei de proiectare pentru a lua în considerare orice modificări care se impun ca urmare a revizuirilor propuse de Inginer.

Declaratia de proiectare va fi supusa impreuna cu opinia Inginerului avizarii Consiliului Tehnico-Economic al Beneficiarului, care are 14 zile pentru a verifica şi aviza Declaratia de proiectare. O data agreata de Beneficiar şi Inginer, Inginerul va confirma in scris aprobarea acestuia.

3.6.8	În cazul în care Antreprenorul doreşte ulterior modificarea Declaraţiei de proiectare acceptată, acesta va elabora o completare la Declaraţia de proiectare şi va trebui să obţină aprobarea Inginerului şi a Consiliului Tehnico-Economic al Beneficiarului pentru respectiva completare înainte de demararea oricărei activităţi din cadrul Lucrării, afectată de respectiva completare.

## 3.7 Programul de proiectare

3.7.1	Antreprenorul va prezenta documentele de proiectare, inclusiv planşele şi alte documente justificative care formează Documentele Antreprenorului pentru fiecare pachet de proiectare, menţionând în Tabelul 1 -"Programul de proiectare". Antreprenorul poate propune un program de proiectare pe sectiuni, definite cu aprobarea Beneficiarului, cu pachete şi durate de proiectare revizuite sau alternative. Proiectul trebuie să fie împărţit în cel puţin şase pachete. Orice propunere făcută nu va  depăşi termenul de proiectare de ansamblu  şi va decala depunerea pachetelor pentru a permite Inginerului sa realizeze o analiză corespunzătoare. Adoptarea unei propuneri va fi facuta prin aprobarea Inginerului si Beneficiarului.

3.7.2	Transmiterea fiecărui pachet de proiectare se va face în următoarele etape:

- "Proiectul tehnic": prima etapă va include planşe, studii şi documentele conexe elaborate la nivelul de detaliere necesar pentru  verificarea din partea Inginerului şi a obţinerii aprobării acestuia, proiectul tehnic va fi verificat de verificatorii atestati. In cazul schimbarii solutiei de proiectare, proiectul tehnic se va supune avizarii CTE-CNADNR.

- "Proiectul de autorizaţie de construcţie": cea de-a doua etapă va include planşe şi documente de proiectare conexe elaborate şi care urmează să fie prezentate autorităţilor pentru a obţine "Autorizaţia de construire" ;

- Cea de-a treia etapă reprezintă transmiterea desenelor de lucru detaliate (echivalentul din practica românească fiind "Detaliile de Execuţie"), precum şi a documentelor conexe necesare pentru executarea Lucrării:

Tabel 1: Programul de Proiectare

| Pachet de proiectare | Denumire | Zile pentru elaborare | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilizarea expertilor cheie ai Antreprenorului inclusiv echipa de proiectare | 7 |  |
| 2 | Finalizare declaratie de proiectare inclusiv studiile de teren (topo, geo, hidro, etc) | 28 |  |
| 3 | Finalizare proiect tehnic si documentatie tehnica pentru autorizatia de construire | 70 |  |
| 4 | Detalii de executie si proiect de relocare/protejare utilitati | 90 |  |

## 3.8 Predarea Proiectului

3.8.1	Antreprenorul poate purta o discuţie neoficiala cu Inginerul  înainte de depunerea oficială pentru sprijin în revizuirea pachetelor de proiectare.

3.8.2	Antreprenorii vor ţine cont de faptul că Documentatia Tehnica pentru Autorizatia de Construire (DTAC) va fi depus  pentru aprobare şi pentru eliberarea "Autorizaţiei de Construire". Lucrările nu pot începe până nu se obţine Autorizaţia de Construire.

3.8.3	Fiecare pachet va include planşe de proiectare detaliate adecvate pentru executarea Lucrărilor, specificatii tehnice complete şi toate documentele justificative.

3.8.4	Specificatiile tehnice vor prezenta în detaliu cerinţele privind proprietăţile şi utilizarea de materiale, metodele de construcţie şi utilaje etc. Specificatiile tehnice vor trebui să acopere fiecare aspect al Lucrării detaliate în proiectarea predată.

3.8.5	Fiecare predare a Documentelor Antreprenorului va fi însoţită de un certificat de proiectare (sau certificate) aferent segmentelor predate din Lucrare. Certificatele de proiectare vor respecta modelul furnizat în Anexa 5.

3.8.6	Inginerul nu va accepta spre analiză Documente Antreprenorului care nu sunt însoţite de notele de calcul şi de documentele justificative. Fiecare proiect  trebuie să fie verificat în detaliu de către Inginer. Toate planşele vor fi semnate, datate şi ştampilate de către Inginer, acesta eliberând după fiecare predare un certificat de control realizat (Anexa 5).

3.8.7	Pe lângă verificarea internă a proiectului efectuată de Antreprenor, legislaţia din România impune efectuarea unei verificări în conformitate cu subcapitolul 1.6.7 de mai sus. Verificarea va fi efectuată de către un Verificator atestat si angajat din partea Antreprenorului. Antreprenorul va transmite pachete de proiectare Verificatorului şi va notifica imediat predarea Inginerului si Beneficiarului. Verificatorul atestat va analiza documentele depuse în termen de 15 zile de la primire. Antreprenorul va remedia orice elemente deficiente identificate în timpul verificării şi va retransmite respectivele părţi spre verificare.

3.8.8	Detaliile de execuţie vor fi verificate de către un verificator angajat şi atestat, din partea Antreprenorului. Toate documentele depuse de Antreprenor vor fi semnate, datate şi vor purta ştampila de avizare a verificatorului atestat.

3.8.9	Antreprenorul are obligaţia de a crea, administra şi menţine un site internet aprobat de colaborare, pentru schimbul şi controlul predării proiectului şi pentru aprobări. Antreprenorul trebuie să îşi prezinte propunerea de website Inginerului în termen de 14 zile de la Data începerii, cu o explicaţie detaliată a funcţionării şi controlului securităţii acestuia.

3.8.10	Antreprenorul îşi va instrui întreg personalul, precum şi pe cel al Inginerului şi cel al Beneficiarului care are acces la site. Limba site-ului va fi romana cu traducere în engleza.

3.8.11	Orice pachet de proiectare predat mai târziu decât datele indicate în Tabelul 1: conduce la aplicarea prevederilor Clauzei 8.6 din Conditiile Contractului.

## 3.9 Analiza şi aprobarea de către Inginer

3.9.1 Analiza şi aprobarea de către Inginer a Documentelor Antreprenorului se vor face în conformitate cu Sub-clauza 5.2 [Documentele Antreprenorului] din Conditiile Contractului.

3.9.2 Inginerul nu va aproba nicio etapa de proiectare dacă:

  - nu este in concordanţă cu Declaraţia de proiectare sau orice amendament adus acesteia;

  - nu este in concordanţă cu cerinţele Beneficiarului;

  - nu este verificat de catre Verificatorul atestat.

3.9.3 Antreprenorul trebuie să prezinte informaţiile şi documentele suplimentare pe care le solicită Inginerul în mod rezonabil, pentru o înţelegere completă a proiectului predat astfel încât să îl poată analiza şi aproba.

## 3.10 Execuţiile iniţiale/ Predări parţiale

## Nu se aplica.

## 3.11 Seminarii pe tema analizei proiectarii  şi optimizarea valorii

3.11.1 Programul Antreprenorului va include seminarii organizate într-un stadiu incipient al proiectării pentru a face cunoscut Proiectantului Antreprenorului şi Inginerului conceptele, probleme, stadiile de proiectare şi procedurile de revizuire. Agenda seminariilor şi modul în care acestea vor fi organizate (de exemplu, pe seturi de Documente ale Antreprenorului, pe domenii de inginerie, etc.) vor fi stabilite în comun de către Antreprenor şi Inginer. Scopul seminariilor este de a face analizele ulterioare mai eficiente şi mai eficace pentru ambele părţi.

3.11.2 Antreprenorul va organiza şi va găzdui două seminarii pe tema analizei proiectarii şi optimizarea valorii care vor avea loc pe şantier şi la care vor fi prezenţi cel puţin reprezentanţi ai Antreprenorului, proiectantului Antreprenorului, Beneficiarului, Inginerului. Primul seminar pe aceasta tema va fi organizat într-un stadiu incipient, în perioada de proiectare iar cel de-al doilea seminar pe tema prezentata va fi organizat la momentul convenit cu Inginerul.

## 3.12 Modificările proiectului

3.12. 1 Dacă se fac propuneri de modificări la elemente de proiectare care au fost deja aprobate, pachete de proiectare revizuite vor fi transmise în conformitate cu prezentele Cerinţe ale Beneficiarului.

Toate costurile si intarzierile survenite ca urmare a schimbarilor asupra proiectului initial elaborat de catre Antreprenor, vor fi responsabilitatea Antreprenorului.

3.12.2 Planurile, specificatiile tehnice, calculele şi rapoartele modificate trebuie să fie ştampilate, semnate şi datate de către Antreprenor şi Verificatorul atestat al acestuia.

"Managerul calităţii proiectării” din partea Antreprenorului trebuie să certifice în scris că modificarea adusă proiectului:

a) a fost proiectată în conformitate cu cerinţele Beneficiarului;

b) a fost controlată şi verificata în conformitate cu Planul de calitate aprobat al Antreprenorului;

c) este în concordanţă cu celelalte elemente ale proiectului original.

3.12.3 Antreprenorul trebuie să solicite şi să programeze revizuirile Inginerului pentru toate modificările proiectului.

3.12.4	Modificările substanţiale aduse Proiectului ilustrativ pot atrage condiţia efectuării de către Antreprenor a unui studiu de impact asupra mediului la acelaşi standard ca şi studiul de impact asupra mediului original. Antreprenorul trebuie să obţină toate aprobările de la organele competente. Toate modificările vor fi, de asemenea, supuse aprobării Inginerului.

3.12.5	Indicatorii tehnico-economici ai investitiei au fost aprobati prin Hotarare de Guvern de catre Beneficiar.

In cazul in care, in urma elaborarii proiectului tehnic, indicatorii tehnico-economici initiali avizati prin Hotarare de Guvern la nivel de studiu de fezabilitate, sunt modificati, Antreprenorul va fi responsabil de intocmirea proiectului de Hotarare de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

## 3.13 Finalizarea proiectului tehnic

3.13.1 În cazul în care Antreprenorul a finalizat proiectul tehnic, Antreprenorul trebuie să certifice faptul ca proiectul complet:

  - a fost elaborat în conformitate cu cerinţele Contractului;

  - a fost controlat şi verificat în conformitate cu planul de calitate aprobat al Antreprenorului şi cu prevederile Contractului;

  - este gata de execuţie.

3.13.2 Antreprenorul poate începe execuţia, pe risc propriu, în momentul în care 100% din Detaliile de Execuţie au fost predate Inginerului împreună cu documentele relevante, cu excepţia cazului în care a fost anunţat în prealabil să nu demareze lucrările.

## 3.14 Specificatiile tehnice

3.14.1 Antreprenorul va elabora şi transmite specificatiile tehnice, ca parte a Proiectului Tehnic şi în conformitate cu Tabelul 1: Programul de proiectare. Specificatiile tehnice fac parte din Documentele Antreprenorului. Cerinţele privind materialele şi execuţia sunt definite în aceste specificatii tehnice.

3.14.2 Antreprenorul va întocmi Specificatiile tehnice folosind o structură similar cu cea prezentată in capitolul 8. Specificatiile tehnice vor fi întocmite pentru fiecare segment de proiectare şi adecvate pentru a  însoţi propunerile de proiectare.

3.14.3 Antreprenorul va elabora şi transmite Specificatiile tehnice folosind o structură similară specifică Proiectării Antreprenorului. Specificatiile tehnice trebuie să fie în concordanţă cu documentaţia necesară obţinerii Autorizaţiei de Construire şi a aprobării ISC în conformitate cu subcapitolul 2.5 de mai sus.

3.14.4 Specificatiile tehnice trebuie să fie în deplină conformitate cu Standardele Relevante. Specificatiile tehnice trebuie să includă referiri explicite la standardele aplicabile.

3.14.5 Specificatiile tehnice trebuie să respecte standardele aprobate identificate în "Buletinul Tehnic Rutier", publicat de CNADNR şi în "Buletinul Construcţiilor", publicat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor (INCERC).

3.14.6 În cazul în care aceste standarde sunt contradictorii, sau furnizeaza alternative, Specificatiile tehnice trebuie să reflecte soluţia cea mai benefică pentru Beneficiar în ceea ce priveşte calitatea, costurile pe întreaga durată a vieţii şi execuţia.

3.14.7 În plus faţă de cerinţele de mai sus, Specificatiile tehnice trebuie să stabilească un nivel de calitate pentru lucrări, care în opinia Inginerului,  în concordanţă cu cele mai bune practici la nivelul Uniunii Europene. În cazul în care standardele române sunt insuficiente pentru a asigura acest nivel de calitate, cu acordul de inginerului, Specificatiile tehnice vor include alte coduri şi standarde europene.

## 3.15 Neutilizat

## 3.16 Proiectarea Lucrărilor temporare

3.16.1 Inginerul nu trebuie să aprobe proiectul tehnic al Lucrărilor temporare. Antreprenorul trebuie să se asigure că proiectele pentru Lucrările Temporare sunt verificate de verificatori independenţi Dovada acestor verificări va fi transmisă Inginerului cu cel puţin 7 zile înainte de efectuarea Lucrărilor temporare.

3.16.2 În cazul în care Lucrările Temporare sunt modificate în timpul lucrărilor de construcţie noile lucrări temporare vor fi executate în conformitate cu noul proiect de lucrări temporare, verificate de ingineri calificaţi care trebuie să fie independenţi de proiectantul de Lucrări Temporare iar dovada acestei verificări va fi transmisă Inginerului înainte de începerea modificărilor aduse Lucrărilor Temporare.

## 3.17 Calitatea de „Proiectant” aşa cum este ea definită de Legea în domeniul construcţiilor din România

3.17.1 Antreprenorul trebuie să adopte rolul de "Proiectant", aşa cum este el definit în legislaţia română în domeniul construcţii, Legea 10/1995 privind calitate în construcţii (cu modificările şi completările ulterioare). Această responsabilitate se referă atât la proiectarea inclusă în Documentele Antreprenorului cât şi la Proiectul ilustrativ elaborat de Beneficiar şi preluat ulterior de Antreprenor.

3.17.2 În calitate de "Proiectant", aşa cum este definit în legislaţia română în domeniul construcţiilor, Antreprenorul trebuie să se asigure că următoarele obligaţii sunt îndeplinite. Acestea includ, dar nu se limitează la:

- proiectarea contractului, în conformitate cu legea română;

asistenţă tehnică la faţa locului pentru rezolvarea tuturor neconformităţilor şi neregulilor;

- participarea în calitate de proiectant, la inspecţiilor de control al calităţii de pe Şantier, care se desfăşoară în conformitate cu programul de control al calităţii aprobat de către reprezentanţi ISC;

- stabilirea modului de tratare şi remediere a tuturor defectelor care apar la lucrări în timpul execuţiei, dacă un astfel de defect se datorează unei erori de proiectare şi monitorizarea implementării soluţiilor adoptate în acest sens, pe şantier;

- implicare în elaborarea "Cărţii construcţiei", precum şi în preluarea procedurilor aşa cum este detaliat in capitolul 11 de mai jos.

- Specialiştii verificatori de proiecte atestaţi răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului.

- Avand in vedere ca Antreprenorul are rol atat de proiectant, de executant cat si sarcina Verificarii atestate a proiectului tehnic , Antreprenorul va prelua responsabilitatile Beneficiarului cu privire la proiectare si verificarea atestata a proiectului tehnic.

- Antreprenorul va asigura coordonarea proiectarii in calitate de Proiectant general pentru intocmirea proiectului de ITS, de relocare/protejare utilitati si tot ceea ce poate sa apara ca necesar de proiectat in vederea realizarii contractului de executie lucrari pentru finalizarea obiectivului de autostrada.

## 3.18 Detalii De Execuţie

3.18.1 Antreprenorul va elabora toate planşele detaliate de proiectare (detalii de execuţie) necesare pentru execuţia Lucrărilor. Toate desenele vor fi prezentate Inginerului pentru aprobare in 90 de zile de la  începerea contractului.

3.18.2 Planşele relevante pentru executarea Lucrărilor vor fi realizate la următoarele scări, cu excepţia cazului în care s-au convenit alte dimensiuni cu Inginerul:

- profil transversal cu bucle şi bretele, scara 1:20;

- profiluri transversale, scara 1:100;

- detalii de drenaj inclusiv descrieri şi corelarea tuturor drenajelor;

- podeţe, scara 1:50 -prezentând detalii despre toate tipurile de podeţe şi alte structuri de drenaj cu lăţime mai mică de 5 m, aducţia şi evacuarea lor, inclusiv Lucrările de protecţie necesare conform contractului;

- structurile primare - pentru toate structurile cu lăţime de 5 m sau mai mare, planurile detaliate de proiectare vor fi elaborate la scările adecvate. Un program de incarcare grinzi este, de asemenea, necesar;

- marcaj rutier, semnalizarea rutieră, parapete şi alt mobilier rutier planurile generale la o scara de 1:1000 vor fi integrate cu detaliile de execuţie la scara 1:500 -1:200 pentru planuri, şi 1:20 pentru indicatoare. Pentru mai multe detalii sunt folosite alte bareme;

- planuri ale solurilor şi localizarea materialelor – baremele folosite 1:1000 şi 1:500, în cazul în care este necesar;

- Noduri rutiere -zonele de intersecţie între autostrăzi şi ramuri ale nodurilor rutiere trebuie să fie detaliate de planuri cu scara 1:200 şi trebuie să prezinte exact modificarea de niveluri a suprafeţei de asfalt finalizate. Aceste planşe sunt suficiente pentru a permite buna asternere a stratului de uzură;

- Planşe pentru parcare, zone de servicii şi de întreţinere -planurile trebuie să fie la scara de 1:500 cu detaliile la 1:200. Scara planşelor de execuţie va fi un minim de 1:100 cu detalii de până la 1:20.

- planuri cu detalierea infrastructurii necesare pentru implementarea sistemului ITS

- planuri pentru relocarea/protejarea utilitatilor, detalii de executie stampilate de verificatori atestati in domeniu.

3.18.3 În plus faţă de planşele proiectului tehnic Antreprenorul va elabora toate planşele necesare, planurile Lucrărilor Temporare şi planşele de fabricaţie necesare pentru asigurarea bunei execuţii a lucrărilor.

3.18.4 Înainte de punerea lor în aplicaţie, planşele aferente Lucrărilor temporare sunt verificate de către verificatori atestati, în conformitate cu Planul de Calitate al Antreprenorului şi sunt certificate ca fiind conforme cu Planul de către Managerul de calitate a proiectării din partea Antreprenorului.

## 3.19 Desene de execuţie şi desene de lucru

3.19. 1 Antreprenorul va elabora pe propriul său cost, toate desenele de execuţie şi desenele de lucru necesare pentru execuţia lucrărilor. Dacă este cazul, aceste desene vor fi incluse în predările de documente ale Antreprenorului.

3.19.2 Desenele de lucru (schite de santier) nu trebuie revizuite de către Inginer, dar transmise Inginerului spre informare, în termen de 5 zile inainte de aplicarea acestora în execuţie.

## 3.20 Date electronice

3.20.1 Antreprenorul trebuie să furnizeze copii electronice ale tuturor planşelor şi documentelor, inclusiv modele folosite pentru elaborarea planşelor într-un format aprobat de către Inginer.

3.20.2 Antreprenorul trebuie să utilizeze software-ul standard profesional pentru modelarea, analiza şi desenare, sub rezerva aprobării de către Inginer.  Antreprenorul va furniza cu titlu gratuit câte o licenţa pentru fiecare soft folosit , Beneficiarului, Inginerului şi Verificatorului.

# 4 Drumuri principale

## 4.1 Plan general şi cerinţe de proiectare

4.1.1 Această secţiune prezintă cerinţele pentru proiectarea tuturor drumurilor incluse în contract.

4.1.2 Antreprenorul trebuie să pregătească planşe de proiectare pentru construcţii, cu ajutorul unui cadru de desen şi un cartuş pentru desen tehnic aprobate de Inginer. Planşele de proiectare detaliate necesare pentru execuţia lucrărilor vor fi elaborate la scara stabilită in subcapitolul 3.18.2 de mai sus, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel cu Inginerul:

4.1.3 Antreprenorul va elabora planul (traseului în plan) şi profilurile de proiectare (profil longitudinal) a drumurilor incluse în contract, folosind formatul şi colile de titlu aprobate de Inginer.

4.1.4 Planul trebuie sa prezinte nivelurile naturale la sol, nivelurile de proiectare, detaliile de curbare orizontală şi verticală, secţiune transversală, locaţia laterală a scurgerii, descrieri şi trimiteri la toate drenajele şi lucrările la poduri, locaţia reperelor, kilometrajelor, precum şi orice alte informaţii relevante. Elementele geometrice detaliate se referă la următoarele aspecte principale, dar fără a se limita la acestea:

- Traseu în plan;

- Profil longitudinal;

- Elemente ale secţiunii transversale;

- Racordări, intersecţii şi sensuri giratorii;

- Drumuri de serviciu;

- Spaţii pentru parcare;

## 4.2 Proiectare geometrică

4.2.1 Proiectarea geometrică detaliată a drumurilor se efectuează folosind un software adecvat de proiectare a drumurilor.

## 4.3 Neutilizat

## 4.4 Aprobarea Şantierului

4.4.1 Înainte de începerea lucrărilor Antreprenorul este responsabil de organizarea unei inspecţii comune pe şantier, împreună cu Inginerul. Scopul inspecţiei va fi acela de a conveni volumul şi adâncimea solului fertil şi locaţii pentru depozitarea solului fertil.

4.4.2 Înainte de începerea oricărui tip de Lucrări, Antreprenorul va realiza, pe cheltuiala sa, inspecţii pe întregul şantier pentru a identifica eventualele muniţii neexplodate. Pentru executarea acestor inspecţii, Antreprenorul va respecta legislaţia româna aplicabilă şi va angaja, dacă este cazul, personal specializat pentru a executa aceste inspecţii.

Antreprenorul va suporta toate costurile referitoare la asanarea terenului de munitie si va fi responsabil de orice intarziere care survine ca urmare a faptului ca aceste inspectii nu au fost efectuate sau nu au fost efectuate corespunzator.

In cazul in care va găsi muniţie neexplodată, Antreprenorul este obligat să:

a) să înceteze orice decopertare a solului, comprimare sau orice perturbare a terenului in zona învecinata,

b) sa aducă la cunoştinţa  Inginerului faptul ca a fost găsită muniţie neexplodata;

c) să aştepte instrucţiuni din partea Inginerului;

Inginerul va contacta Autorităţile Locale competente, şi daca este necesar, Antreprenorul va instala garduri de protecţie a zonei şi va permite accesul in siguranţa pe şantier a reprezentanţilor Instituţiilor guvernamentale competente. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a evita orice întârziere sau întrerupere generate de descoperirea muniţiei, fiind inclusă daca este necesar şi reprogramarea lucrării astfel încât sa se evite întârzierea globală.

## 4.5 Împrejmuire şi bariere de mediu

4.5.1 Împrejmuiri temporare vor fi realizate la hotarul permanent al autostrăzii dea lungul şi în jurul oricărei zone de lucrări suplimentare în afara Lucrărilor Permanente la începutul lucrărilor şi se va menţine pe întreaga durată a lucrărilor sau până în momentul în care este înlocuit cu gard permanent. Antreprenorul va asigura garduri temporare adecvate, care trebuie aprobate de Inginer. Gardul temporar trebuie menţinut în bună stare pe toată durata contractului, pentru a îndeplini cerinţele Inginerului.

4.5.2 Garduri permanente vor fi create la limitele şantierului conform planşelor din Volum IV. Tipul de garduri permanente trebuie să fie în conformitate cu standardele aplicabile şi trebuie să fie aprobat de către Inginer.  Un drum prevazut pentru întreţinere  de 2m va fi prevazut  în interiorul gardului permanent de siguranţă.. În cazul în care spaţiul este limitat, Antreprenorul va informa Inginerul despre nevoia de exproprieri adiţionale. Beneficiarul va fi responsabil pentru efectuarea demersurilor legale conform legislatiei pentru achizitia de teren.

Structura rutiera va fi la nivel de piatra sparta. Drumul de intretinere va fi prevazut pe ambele parti ale autostrazii. Drumul de intretinere va fi prevazut, dupa caz, in functie de zona de rambleu/ debleu cu respectarea normativelor in vigoare. Accesul se va face, printr-o bariera privata (se va intrerupe lisa parapete), cu minim 50 de metri inainte si dupa o lucrare de arta in asa fel incat sa se asigure continuitatea drumului de intretinere. Accesele se vor executa din autostrada prin bariere private.

4.5.3 Antreprenorul va analiza toate locaţiile conforme cu execuţia ale gardului permanent şi le va prezenta în planşele conforme cu execuţia.

4.5.4 Antreprenorul trebuie să evalueze nevoia de măsuri de reducere a zgomotului (bariere sau diguri etc.), în conformitate cu standardul SR EN 1793 şi SR EN 1794/2004 şi va proiecta caracteristici de reducere a zgomotului (care pot fi panouri fonoabsorbante) dacă aceste standarde le impun. Masurile de protectie la zgomot vor fi proiectate de Antreprenor în conformitate standardele relevante şi trebuie să fie aprobat de către Inginer, înainte de instalare.

## 4.6 Parapete de siguranţă

4.6.1 Pentru  intreaga autostradă va fi realizat un proiect complex de parapete de siguranţă care va indica exact zonele protejate şi tipul de parapete folosit. Pentru intregul tronson de autostrada se realizează un sigur proiect de parapete de siguranţă ce efectuează şi indică exact zonele care urmează să fie protejate şi tipul de parapet ce va fi utilizat.

4.6.2 Antreprenorul trebuie să evalueze necesitatea de parapete de siguranţă pe marginile exterioare ale tuturor drumurile care sunt proiectate în conformitate cu standardul SR EN-1317 "Dispozitive de protecţie la drumuri", şi cu Catalogul pentru sistemul de protecţie al siguranţei rutiere (NAR 591 din 2005) şi cu standardele relevante şi va identifica locurile unde sunt necesare parapetele de siguranţă.

4.6.3 Parapetele de siguranţă vor fi instalate pe toată lungimea medianei autostrăzii si vor fi prevazuti cu dispozitive antiorbire. La curbele cu raza mai mica, parapetul se va plia pe mediană pentru a maximiza vederea la distanţă, în faţa barierei. Acest lucru va reduce la minimum cerinţele pentru lărgirea medianei pentru a atinge distanţa de oprire sigură necesară.

4.6.4 Se vor stabili măsuri pentru secţiunile amovibile ale parapetului de siguranţă pe mediană la amplasamentele ieşirilor de urgenţă, supuse aprobării de către Inginer. Panouri joase antiorbire împotriva curenţilor de aer vor fi instalate în partea de sus pe întreaga lungime a parapetului de siguranţă mediană în conformitate cu standardele aplicabile.

4.6.5 Antreprenorul trebuie să aleagă tipurile de parapete de siguranţă disponibile potrivite pentru a satisface cerinţele de protecţie identificate şi trebuie să obţină aprobare de la Inginer pentru utilizarea acestora.

4.6.6 Antreprenorul trebuie să proiecteze în întregime, să verifice şi să contracteze verificarea tuturor instalărilor de parapete de siguranţă în conformitate cu standardul SR EN 1317 "Dispozitive de protecţie la drumuri” şi cu standardele relevante. Detalii complete privind proiectarea vor fi prezentate în planşele de execuţie.

4.6.7 Toţii stâlpii de pod, reazem şi zidurile de sprijin de pe autostradă vor fi protejaţi de parapete de siguranţă adecvate.

4.6.8 Parapetele de siguranţă vor fi realizate în conformitate cu standardele specificate în Standardul SR EN 1317 "Dispozitive de protecţie la drumuri” şi în Standardele Relevante cu excepţia existenţei altor prevederi.

4.6.9 Stâlpii înalţi de semnalizare şi de iluminare care necesită protecţie cu parapete de siguranţă sunt definiţi aici ca stâlpi cu diametrul sau lungimea axei minore de 150 mm sau mai mare.

## 4.7 Sisteme de drenare şi canale de serviciu

Sistem de drenare pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe suprafata drumului

4.7.1 Antreprenorul va proiecta un sistem adecvat de drenaj al drumului pentru a rezolva problema scurgerilor de pe drumurile construite. Proiectul ilustrativ presupune că sistemul de colectare a apelor de suprafaţă în scurgere va folosi canale de drenaj din beton prefabricat. La ramblee    (< 2m înălţime), precum şi la tăieri, scurgerea drumului poate conduce peste margine în canalele de scurgere. În cazul rambleelor mai înalte de 2 m, scurgerea nu va mai fi lăsată să alunece peste margine, astfel fiind necesar un sistem de canalizare pozitivă care să colecteze apa scursă de la marginea carosabilului şi care să o ducă fie pre canalele căptuşite sau ţevi care să o conducă de pe rambleiaj pe principalele canale de scurgere de la baza rambleului.

4.7.2 Proiectarea canalelor de drenare şi a drenajelor cu ţeavă trebuie să respecte Standardele relevante. Canale de drenaj trebuie să aibă un minim de pantă de 0,5%. Conducte de drenaj trebuie să aibă un minim de pantă de 0,3%.

4.7.3 Toate rigolele folosite vor fi fixate iar camerele de drenare pentru drenajul cu ţeavă vor fi căptuşite pentru a permite depunerea noroiului. Nu vor fi permise camere de drenaj pe carosabil sau pe linia de urgenţă.

4.7.4 În cazul unor secţiuni ale carosabilului supraînălţate, unde panta carosabilului este orientata spre spatiul median, va fi necesar un sistem de drenaj pe mediană. Pantele din cadrul medianei care sunt destinate drenării, nu vor fi mai abrupte de 1 la 5.

4.7.5 La elaborarea propunerilor de drenaj, inclusiv proiectarea scurgerilor şi alte facilităţi vizibile asociate sistemelor de drenaj, antreprenorul trebuie să includă cerinţele de atenuare detaliate în evaluarea impactului asupra mediului.

Sistem de drenare a terasamentelor

4.7.6 În cazul în care apele pluviale de pe terenul natural din apropierea autostrăzii se aduna la baza rambleului acesteia, canalele de drenaj vor acţiona de asemenea ca şi punct de colectare a acestor scurgeri. Aceasta scurgere suplimentară va fi luată în considerare în proiectarea canalelor de drenaj.

4.7.7 In sectiunile in care panta terenului natural este inspre zonele de debleu, vor fi prevazute santuri de garda la partea superioara a taluzului de debleu astfel incat sa se asigure colectarea si dirijarea corespunzatoare a apelor pluviale spre sistemul de drenaj al autostrazii.

Evacuarea apei pluviale

4.7.9 Antreprenorul este responsabil pentru identificarea locaţiilor potrivite pentru evacuarea apei pentru drum şi de obţinerea tuturor aprobărilor de la autorităţile competente necesare pentru deversarea în albia râurilor.

4.7.10 Antreprenorul trebuie să se asigure că toate conductele de drenaj care se varsă în albia râurilor trebuie să fie prevăzute cu pereţi de închidere corect proiectaţi cu un aspect acceptabil care să ofere protecţie adecvată împotriva eroziunii albiei şi malului. Structurile de deversare trebuie să fie proiectate astfel încât să se încadreze bine cu mediul înconjurător. Atunci când deversarea se face într-o vale naturală, fără un curs definit se impune un detaliu de deversare special şi anume acela de a deversa în mod adecvat scurgerile pentru a evita eroziunea câmpurilor.

4.7.11 . Înainte de deversare, toata scurgerea de pe carosabil va fi trecută printr-unseparator de ulei.. Filtrul de ulei va fi dimensionat, astfel încât să se potrivească cu fluxul proiectat de scurgere al sistemului de canalizare în locul respectiv. Separatoare de ulei vor fi proiectate şi amplasate pentru a permite întreţinerea facilă şi frecventă. Căile de acces vor fi proiectate şi executate, după cum este necesar pentru a permite un acces uşor la toate filtrele a maşinilor speciale folosite pentru golirea şi curăţirea filtrelor.

Facilităţi pentru evacuare controlata a apelor pluviale

4.7.12 Antreprenorul va proiecta sistemul de canalizare, astfel încât rata de deversare a întregii scurgeri de apă de pe carosabil în cursurile de apă existente sa nu fie mai mare decât scurgerea curentă (spaţiu verde) din zona definită de limita permanentă a autostrăzii.

4.7.13 Facilităţile de evacuare sunt necesare pentru a stoca scurgerile de pe drum în condiţii de furtună şi trebuie să includă o restricţie adecvată la deversare pentru a limita scurgerile in cursul de apa până la un nivel care nu îl depăşeşte pe cel curent. Restricţia trebuie să includă un mijloc adecvat de închidere a deversării ceea ce permite ca debordările poluante majore să fie transferate către instalaţia de stocare.

4.7.14 Antreprenorul va evalua cerinţele de depozitare şi va proiecta şi construi orice facilităţi de stocare necesare cu aprobarea Inginerului şi a tuturor autorităţilor legale relevante. Căi de acces trebuie să fie proiectate şi construite după cum este necesar pentru a permite accesul uşor la instalaţiile de depozitare pentru operaţiuni de întreţinere.

4.7.15 Neutilizat

Întreţinere

4.7.16 Drenajul va fi proiectat astfel încât să permită ca sistemele să fie întreţinute de manieră sigură şi eficientă. În cazul facilităţilor care necesită întreţine regulată prelungită , cum ar fi gropile, filtrele de ulei, etc., Antreprenorul trebuie să asigure acces permanent, pentru a permite acestor activităţi să se desfăşoare în condiţii de siguranţă şi cu întreruperi minime pentru utilizatorii drumurilor. Antreprenorul trebuie să transmită propunerile sale spre aprobarea Inginerului.

4.7.17 Antreprenorul trebuie să se asigure că toate Lucrărilor de deversare să permită întreţinere sigură şi eficientă.

Criterii de proiectare

4.7.18 Sistemul de drenaj al apei de suprafaţă va fi proiectat în conformitate cu toate standardele aplicabile.

Perioada de recurenţă

4.7.19 Sistemul de drenaj al apei de suprafaţă va fi proiectat pentru situaţii de căderi masive de precipitaţii cu perioadă de recurenţă de 10 de ani.

Intensitatea Precipitaţiilor

4.7.20 Intensităţile proiectate ale precipitaţiilor, durata şi alţi parametri de proiectare trebuie să fie în conformitate cu standardele relevante.

## 4.8 Terasamente

Generalităţi

4.8.1 Antreprenorul trebuie să prezinte un raport geotehnic la depunerea Proiectului Tehnic  care va include propunerile sale pentru construirea tuturor terasamentelor. Antreprenorul trebuie să  efectueze testele necesare pentru a stabili măsurile de execuţie adecvate pentru a asigura stabilitatea excavaţiilor şi terasamentelor. Metoda de analiză a stabilităţii pantei şi modelul folosit de către antreprenor vor fi aprobate de către Inginer. Măsurile de creştere a stabilităţii pantei trebuie să fie aprobate de către Inginer. Parametrii solului pentru proiectarea geotehnică se determină prin teste de laborator sau prin testare la faţa locului. Metodele sunt aprobate de către Inginer.

4.8.2 Neutilizat

4.8.3 Antreprenorul se concentrează asupra valorilor relativ scăzute ale Raportului de toleranţă californian (CBR) ale tipului predominant de sol (loess), de-a lungul celei mai mari părţi ale autostrăzii propuse. Antreprenorul îşi va asuma responsabilitatea pentru lucrul cu aceste valori scăzute de câte ori vor fi găsite şi va construi toate rambleiajele în straturi de material de rambleu cu o grosime corespunzătoare, compactată în aşa fel încât să limiteze tasarea suprafeţei drumului. In acelasi scop, este recomandabila utilizarea noilor tehnologii.

4.8.4 Având în vedere cele de mai sus, vor fi necesare măsurători pentru a se asigura că atât în timpul cât şi după execuţie precipitaţiile nu se infiltrează in subsolul rambleiajului.

4.8.5 Antreprenorul trebuie să întreprindă toate investigaţiile necesare (inclusiv investigări şi teste la adâncime) pentru a stabili măsurile de execuţie adecvate pentru a asigura stabilitatea terasamentelor. Metoda de analiză a stabilităţii pantei şi modelul folosit de către antreprenor vor fi aprobate de către Inginer. Toate măsurile de stabilizare a pantei vor fi aprobate de către Inginer.

4.8.6 Rambleele vor avea un factor de stabilitate statică a pantei de cel puţin 1,5 în timpul şi după construcţie. Factorul de siguranţă pentru stabilitatea dinamică a pantei va fi de cel puţin 1,1 în timpul şi după construcţie.

4.8.7 Pantele rambleelor vor permite păstrarea şi stabilirea stratului superior al solului şi păturii vegetale pentru a controla eroziunea rambleelor. Pentru a preveni eroziunea rambleelor, panta acestora şi excavaţiilor (cu excepţia cazului în care sunt cu faţa) se acoperă cu un strat vegetal şi se cultivă cu iarbă şi plante indigene, în conformitate cu studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

Excavaţiile

4.8.8 Neutilizat

4.8.9 Pentru a preveni eroziunea, pantele excavaţiilor (cu excepţia cazului în care sunt cu faţa) se acoperă cu un strat vegetal şi se cultivă cu iarbă şi plante indigene, în conformitate cu studiul de evaluarea a impactului asupra mediului. Se anticipează că în cazul excavaţiilor mai adânci vor fi necesare ziduri de susţinere, ancorări ale orientărilor pantei sau alte măsuri structurale de stabilizare vor fi necesare pentru a reduce la minim excavarea şi pentru a proteja pantele de eroziune. Limitele şantierului reflectă aceste abordări. Antreprenorul va fi responsabil pentru proiectarea tuturor măsurilor de excavare şi pentru conformarea cu cerinţele Inginerului cu privire la caracterul adecvat al propunerii lui.

Solutiile proiectate se vor incadra in limita coridorului expropiat pus la dispozitie de Beneficiar. In cazul in care apar situatii care necesita suprafete de teren suplimentare, acestea vor fi achizitionate de catre Antreprenor pe propria cheltuiala si transferate in proprietate Beneficiarului, cu titlu gratuit si liber de orice sarcini.

Bilanţul terasamentelor / Surse materiale

4.8.10 Antreprenorul trebuie să evalueze volumul general de terasamente al Contractului şi, în cazul în care este necesar un import net, acesta va identifica surse adecvate pentru materiale de umplere şi va efectua prelevările de probe şi testele necesare pentru a satisface cerinţele Inginerului cu privire la caracterul adecvat al tuturor surselor. Antreprenorul va prezenta propunerile sale cu privire la importul de material spre aprobarea Inginerului şi va obţine avizul tuturor autorităţilor competente, înainte de începerea transportului.

4.8.11 În cazul în care se înregistrează un surplus net de material pe Şantier, Antreprenorul va lua măsuri pentru eliminarea în siguranţă a surplusului de pe Şantier, folosind trasee adecvate. Antreprenorul va prezenta propunerile sale cu privire la importul de material spre aprobare Inginerului şi va obţine avizul tuturor autorităţilor competente, înainte de începerea transportului.

4.8.12 Antreprenorul	este pe deplin responsabil pentru identificarea, utilizarea şi readucerea ulterioară la o stare acceptabilă a terenurilor utilizate pentru gropi de împrumut, depunere de material excavat şi orice alt fel sau tip de lucrări temporare necesare.

Terasamente consolidate

4.8.13 . În cazul în care Antreprenorul îşi propune să utilizeze terasamente consolidate, va prezenta propunerile sale spre analiză Inginerului, într-o fază incipientă a Contractului. Antreprenorul va fi responsabil pentru proiectarea şi construcţia tuturor terasamentelor consolidate.

## 4.9 Sistemul rutier

4.9.1 Antreprenorul va proiecta şi executa tot sistemul rutier necesar pentru implementarea Contractului. Aceasta include, dar nu se limitează la:

- proiectarea sistemului rutier al partii carosabile a autostrăzii inclusiv pentru banda de urgenţă,

- proiectarea sistemului rutier pentru drumurile de acces, drumurile laterale, zonele de parcare, zonele de servicii, centrele de întreţinere, etc.

4.9.2 Proiectarea sistemului rutier al partii carosabile a autostrăzii trebuie să respecte pe deplin cerinţele standardelor aplicabile. Bitumurile modificate vor fi incorporate in mixturile asfaltice in conformitate cu standardul românesc SR 174-1 din ianuarie 2009 (bitumul modificat se va utiliza conform notei CNADNR	 pentru drumurile noi - in acest caz autostrada si drum de legatura – pentru realizarea stratului de uzura) si decizia nr. 30/27.01.2010. Durata de viaţă conform proiectării utilizată pentru toate imbracamintile rutiere va fi de 20 ani (minim) pentru covorului asfaltic flexibil sau semi-rigid.

4.9.3 Proiectarea sistemului rutier va ţine cont de trafic are la baza datele de trafic incluse in Volumul IV.

4.9.4 Benzile de urgenţă vor avea acelaşi sistem rutier şi aceeaşi înclinare transversală ca şi benzile de circulaţie.

## Parcări şi spaţii de servicii

    - Spatiul de servicii va fi amplasat la est de Ilia, aproximativ la  km 79+000. Aici se propune un spatiu de servicii tip S1.

Spaţiile de servicii, având suprafaţa de minim 5000m2 vor include fiecare 2.000 m2 de parcări care urmează să fie construite. Spaţiile de servicii vor fi de tip S1-S3 aşa cum prevăd Standardele Româneşti în ceea ce priveşte aspectul, dar trebuie să respecte cerinţele minime de 5.000 m2 .

spaţiul de tip S1 - cu o suprafaţă de cca. 10.000m2 cuprinde un snak-bar şi o staţie de alimentare carburanţi, zonă de odihnă/picnic, precum şi o facilitate pentru furnizarea de hrană şi vânzare cu amănuntul.

4.10.2 Antreprenorul va proiecta şi construi spaţiile de servicii şi va executa toate utilităţiile, serviciile şi infrastructurile necesare. Statia de carburanti, motelul,  service auto, etcnu se vor oferta deoarece nu fac parte din sarcinile Antreprenorului.

4.10.3 Amplasarea şi utilităţile vor îndeplini cerinţele standardelor aplicabile.

4.10.4. Antreprenorul are obligatia de a incheia in numele Beneficiarului, contracte de furnizare a utilitatilor in vederea asigurarii functionalitatii autostrazii.

## 4.11 Centru de Întreţinere

4.11.1 Contractul prevede amenajarea unui Centru de Întreţinere care va fi construit în conformitate cu Standardele din România  PD 162 şi va face subiectul aprobarii de catre Beneficiar si Inginer.

4.11.2. Antreprenorul are obligatia de a incheia in numele Beneficiarului, contracte de furnizare a utilitatilor in vederea asigurarii functionalitatii.

## 4.12 Borduri, trotuare, alei pentru biciclişti, refugii, refugii de autobuz şi zone pavate

4.12.1 Antreprenorul va evalua necesitatea de asigurare de borduri, trotuare, alei pentru biciclişti, refugii, alveole pentru autobuze şi zone pavate necesare conform Contractului şi va proiecta şi executa astfel de facilităţi sub rezerva aprobării Inginerului. Facilităţile vor fi proiectate şi executate în conformitate cu standardele aplicabile.

4.12.2 Trotuarele, aleile pentru biciclişti, refugiile, alveolele pentru autobuze şi zonele pavate vor fi menţinute, după caz, iar Antreprenorul este responsabil pentru menţinerea în siguranţă a acestor facilităţi afectate de lucrări pe durata lucrărilor.

## 4.13 Semne şi semnalele de circulaţie şi marcaje rutiere

4.13.1 Antreprenorul are obligaţia de a proiecta şi instala toate marcajele rutiere şi semnele de circulaţie necesare pentru exploatarea în siguranţă a drumurilor acoperite de prezentul Contract, la darea lor în funcţiune. Antreprenorul este, de asemenea, responsabil pentru toate marcajele rutiere şi semnalizările de circulaţie necesare pentru exploatarea în siguranţă a tuturor drumurilor afectate de lucrări care sunt deschise traficului, pe durata lucrărilor. Antreprenorul trebuie să prezinte Inginerului spre aprobare, propunerile sale de semne de circulaţie şi marcaje rutiere, înainte de instalare.

4.13.2 	Semnele de circulaţie şi marcajele rutiere permanente vor fi în conformitate cu standardele relevante, cu Convenţia de la Viena ("Convenţia privind semnele şi semnale de Circulaţie din 1968" şi Acordul European de la 1971 care o completează) şi cu codul rutier român; cu STAS 1848 / 1,2,3 -86 (Siguranţa circulaţiei – indicatoare rutiere) şi STAS 1848 / 7 -85 (Siguranţa circulaţiei – Marcaje rutiere).

4.13.3 Indicatoarele şi marcajele rutiere permanente  vor fi compatibile cu cele existente pe tronsoanele de autostradă din Romania. Antreprenorul este responsabil pentru toate indicatoarele şi marcajele rutiere necesare pentru conexiunea cu nodurile rutiere propuse. Antreprenorul va gestiona şi furniza întreg managementul traficului necesar pentru instalarea de indicatoare şi marcaje rutiere şi va conveni asupra propunerilor în conformitate cu subcapitolul 2.21 de mai sus.

4.13.4 Toate indicatoarele rutiere vor fi reflectorizante şi vor fi în conformitate cu Standardul românesc STAS 1848 / 1, 2 şi 3 -86 (Siguranţa circulaţiei – indicatoare rutiere) şi cu standardele aplicabile.

4.13.5 	Detalii cu privire la orice indicator informativ variabil sunt furnizate in subcapitolul 4.15 de mai jos.

4.13.6 	Toate indicatoarele de circulaţie vor fi reflectorizante şi de mari dimensiuni. Nu este necesară iluminarea indicatoarelor. Structura de sprijin şi fundaţia indicatoarelor vor fi proiectate astfel încât să sprijine toate indicatoarele în orice condiţii climatice.

4.13.7 Antreprenorul va asigura toate indicatoarele de circulaţie, semnalele şi marcajele rutiere temporare necesare pentru managementul traficului. Marcajele rutiere temporare vor fi asigurate în conformitate cu "Propunerile de armonizare a semnalizării rutiere pe autostrada trans-europeană" din iunie 1995, precum şi cu standardele relevante.

4.13.8 Pe porţiunile de drum unde nu există parapete de siguranţă pe margine se vor amplasa stâlpi de semnalizare. În cazul în care sunt propuse parapetele de siguranţă pe margine, se vor monta elemente reflectorizante în apropierea parapetelor de siguranţă în conformitate cu standardele relevante. Etichetele adezive de semnalizare a kilometrajelor şi a amplasării telefoanelor de urgenţă vor fi lipite pe stâlpi de semnalizare şi pe parapete în conformitate cu standardele relevante.

4.13.9 Marcajele rutiere permanente vor fi realizate pe carosabilul autostrăzii, al drumurilor de acces şi al drumurilor laterale. Acestea vor fi în conformitate cu standardelor relevante, cu Convenţia de la Viena (Convenţia privind semnele şi semnale de Circulaţie din 1968 şi Acordul European de la 1971 care o completează) şi cu codul rutier român, cu STAS 1848 / 7 -85 (Siguranţa circulaţiei – marcaje rutiere).

## 4.14 Iluminatul

4.14.1 	Conform normativului de proiectare NP-062-02 şi standardelor aplicabile SR-EN 40-1-2006 şi SR-EN 40-2-2006, trebuie iluminate lucrarile de arta, nodurile rutiere, spatiile de servicii, centrele de intretinere, punctele de trecere a frontierei precum şi pe drumurile de legătură în dreptul nodurilor de circulaţie. Corpuri de iluminat vor fi, de asemenea, prevăzute pentru iluminarea întregilor zone de parcare la un standard adecvat, cu aprobarea Inginerului.

Se vor ilumina toate nodurile rutiere, toate lucrarile de arta cu lungimi de peste 100 de metri, toate spatiile de servicii si parcari de scurta sau lunga durata.

## 4.15 Comunicaţii

4.15.1	Antreprenorul va implementa sistemul de comunicatii in conformitate cu specificatiile tehnice minime pentru sisteme ITS prezentate in Anexa 11.

## 4.16 Neutilizat.

## 4.17 Lucrări de acomodare

4.17.1	Lucrările de adaptare ce trebuie furnizate de către Antreprenor vor include, fără însă a se limita la, trotuare şi sisteme de canalizare ale drumurilor care traversează şi / sau legă Lucrările; adecvarea şi/sau legarea la toate părţile carosabile şi trotuarele drumurilor adiacente lucrărilor.

## 4.18 Căi de acces afectate de Contract

4.18.1 	Exista numeroase cai de acces şi drumuri afectate de Lucrări care trebuie sa rămână deschise in timpul şi după executarea acestora.

4.18.2 Antreprenorul va menţiona in oferta de proiectare şi construcţie lista tuturor podurilor şi lungimea cailor de acces.

4.18. 3 Neutilizat

4.18.4 	Antreprenorul este obligat sa execute proiectarea şi construcţia tuturor cailor de acces necesare.

4.18. 5 Neutilizat

## 4.19 Adoptarea de către municipalitatea locală

4.19.1 	Antreprenorul se va asigura că toate Lucrările care urmează a fi predate municipalităţii locale corespund standardelor acceptabile pentru municipalitatea în cauză.

# 5 STRUCTURI

## 5. 1 Generalităţi

5.1.1 	Antreprenorul va pregăti şi va verifica documentele de proiectare pentru toate structurile necesare. Antreprenorul îşi va depune propunerile ca şi Documente ale Antreprenorului pentru fiecare structură şi  acestea vor include, fără limitare:

  - Raportul de proiect şi pachetele de proiectare, conform Secţiunii 3 de mai sus;

  - schiţe de proiectare detaliate, incluzand schiţele de amplasare generale;

  - calculele structurale;

  - metodele de construcţie detaliate, ce vor include toate proiectele Lucrărilor temporare;

  - programele de monitorizare a calităţii.

5.1.2 	Nu se vor iniţia niciun fel de lucrări asupra structurilor permanente înainte de analizarea şi aprobarea următoarelor documente de proiectare, conform subclauzei 5.2 [Documentele Antreprenorului] din Conditiile Contractului;

  - Raportul de proiectare şi pachetele de proiect conform Secţiunii 3 de mai sus.

  - desene de proiectare detaliate ce includ desenele de amplasare detaliate;

  - calculele structurale;

  - metodele de construcţie detaliate, ce vor include toate proiectele Lucrărilor temporare;

  - programele de monitorizare a calităţii.

    - Antreprenorul va pregăti un set de planşe conforme cu execuţia ce vor reprezenta

construcţia reală şi definitivă a structurii şi alte informaţii de predare conform capitolului 11 de mai jos.

    - Neutilizat

## 5.2 Standarde

5.2.1 Standardele utilizate în proiectarea structurilor vor fi în conformitate cu capitolul 3 de mai sus, standardele romanesti in vigoare si sistemul Eurocoduri.

## 5.3 Descrierea Lucrărilor

5.3.1 	Antreprenorul va proiecta şi construi podurile prevăzute in Anexa 6- CERINŢE OBLIGATORII DE PROIECTARE. Podurile peste autostrada se vor amplasa pe toata lăţimea acesteia eliminând astfel necesitatea de pile mediane.

5.3.2	Antreprenorul va proiecta şi executa orice construcţie sau orice pod identificat ca fiind necesar pentru finalizarea cu succes a autostrăzii.

5.3.3	Antreprenorul trebuie să stabilească cerinţele pentru toate zidurile de sprijin necesare în vederea executării Contractului şi va proiecta şi construi toate structurile de susţinere necesare.

5.3.4	Antreprenorul trebuie să efectueze şi o evaluare hidrologică a zonelor de captare şi să proiecteze şi să construiască toate podeţele necesare pentru funcţionarea adecvată a Contractului.

## 5.4 Cerinţe generale de proiectare structurală

5.4.1	Pachetele de proiectare vor fi depuse conform capitolului 3 de mai sus pentru toate structurile incluse în Lucrări şi toate pachetele de proiectare pentru structuri vor include un certificat de proiectare şi verificare pentru fiecare structură.

5.4.2	Toate certificatele trebuie semnate de părţile indicate pe acesta. Se pot depune certificate de proiectare şi verificare referitoare la elementele individuale ale unei structuri, dar în cazul acestei abordări, se vor depune certificate de proiectare şi verificare referitoare la întreaga structură după finalizarea procesului de proiectare şi verificare pentru toate elementele.

5.4.3	Forma şi structura podurilor prezentate în Proiectul ilustrativ/Volumul IV este provizorie şi Antreprenorului i se permite să modifice lungimile de amplasare, unghiurile de înclinare, dimensiunile podului şi informaţiile de amplasare din proiect, cu condiţia respectării Cerinţelor obligatorii specificate în subcapitolul 5.6 de mai jos.

5.4.4	Schiţele generale de amplasare depuse în cadrul pachetului de proiectare general vor include structura în plan, elevaţia şi structura transversală, indicând caracteristicile principale care se doresc a fi construite. Vor fi incluse, fără limitare, informaţiile de mai jos:

  - alinierea structurii rutiere pe orizontală şi verticală, inclusiv înclinaţiile, săgeata nordică şi oraşele principale de pe ambele părţi ale podului;

  - informaţiile de amplasare;

  - nivelurile terenului, informaţiile geotehnice aferente fiecărui suport, inclusiv descrierea solului şi nivelurile apelor de suprafaţă;

  - amenajarea taluzurilor, conurilor şi protecţia împotriva eroziunii, inclusiv materialele, extinderea şi nivelurile;

  - lungimea totală a podului şi lungimea teoretică dintre reazeme;

  - lăţimea totală a podului şi a drumului de sub pod (dacă este cazul) împărţit pe benzi, acostamente etc.;

  - structură rutieră, inclusiv hidroizolaţie, strat de protecţie, strat de rezistenţă şi de uzură;

  - nivelurile fundaţiei;

  - nivelurile platformelor pentru suprastructuri la mijloc şi pe liniile de susţinere;

  - admisiile de evacuare pentru platforme; şi

  - schiţa de iluminare.

5.4.5	Schiţele de proiectare detaliate vor ilustra toate componentele structurilor. Vor fi incluse, fără limitare, următoarele informaţii:

  - standarde utilizate în proiectare şi execuţie;

  - proiectarea sarcinilor de trafic;

  - informaţii referitoare la materiale;

  - dimensiunile lucrărilor structurale;

  - informaţii referitoare la toleranţe dacă o deviaţie va influenţa capacitatea portantă sau posibilitatea de utilizare;

  - trimiteri la programele de monitorizare;

  - informaţiile de amplasare

5.4.6	Planşele vor fi realizate la următoarele scări, cu excepţia cazului în care se convine altfel cu Inginerul:

  - Planşe de amplasare generale, scara 1:100 sau 1:200;

  - Planşe detaliate scara 1:100 sau 1:50;

  - Detalii de structura scara 1:20 sau 1:10.

## 5.5 Durata de viaţa a proiectului

5.5.1	Durata de viaţa a tuturor structurilor va fi de 120 ani.

## 5.6 Cerinţe de proiectare structurala obligatorii

5.6.1	Cerinţele obligatorii sunt prevăzute in Anexa 6.

## 5.7 Cerinţe de verificare

5.7.1 Toate datele de proiectare realizate pentru toate Lucrările permanente şi temporare vor fi verificate de către un Verificator de proiect autorizat angajat de catre Antreprenor. Datele de proiectare includ, fără limitare, calculele, desenele şi schiţe.

5.7.2	Neutilizat

5.7.3	Verificarea va fi independentă de proiect. Forma şi detaliile de verificare a proiectului vor fi stabilite de Verificatorul de proiect autorizat. Metoda de analiză utilizată de verificator nu trebuie să fie aceeaşi ca şi cea utilizată de proiectantul Antreprenorului. Verificatorul de proiect autorizat va fi responsabil pentru propria interpretare a informaţiilor furnizate de proiectantul Antreprenorului. Lucrările de analiză ale verificatorului vor fi independente de cele ale proiectantului Antreprenorului şi vor fi efectuate fără consultarea calculelor proiectantului Antreprenorului. Verificatorul de proiect autorizat  se poate consulta cu proiectantul Antreprenorului pentru a se asigura că rezultatele sale sunt direct comparabile cu proiectul. Verificatorul de proiect autorizat va verifica amănunţit aplicabilitatea şi corectitudinea programelor computerizate utilizate.

5.7.4 	Orice modificări pe care doreşte să le efectueze Antreprenorul asupra proiectului aprobat deja de Inginer sau care a fost supus procesului de verificare, vor fi depuse spre reverificare completă, conform cerinţelor capitolului 5.

## 5.8 Calcule structurale şi analiza

5.8.1	Calculele pentru structuri vor include combinaţiile de sarcină necesare, conform Standardelor aplicabile.

5.8.2	Trebuie incluse toate informaţiile necesare pentru aprobarea proiectului (de ex., se vor utiliza schema statică şi sarcini; schiţe; figuri; tabele; referinţe) pentru a facilita analiza Inginerului.

5.8.3	Pentru orice calcule efectuate prin intermediul programelor computerizate, se vor ataşa următoarele informaţii, fără însă a se limita la acestea:

  - denumirea programului şi numărul versiunii;

  - o descriere a programului cu supoziţii şi limitări generale;

  - baza de calcul şi descriere procedurii de calcul cu orice aproximări sau simplificări utilizate;

  - regulile de notare;

  - un raport al rezultatelor ce va include datele referitoare la combinaţiile de cantitate şi sarcină.

5.8.4	Rezultatele oricăror calcule computerizate vor include, fără limitare, următoarele informaţii:

- denumirea structurii şi a programului computerizat, cu numărul de versiune;

- cuprinsul;

- numărul de pagină;

- datele de intrare.

5.8.5	Calculele efectuate prin intermediul programelor computerizate vor fi suplimentate, dacă este cazul, prin verificări manuale şi statice ale stabilitatii şi sigurantei in exploatare.

## 5.9 Verificare şi întreţinere

5.9.1	Structurile vor fi proiectate pentru asigurarea rezistenţei şi pentru reducerea la minimum a costurilor pe întreaga durată de viaţă, conform legislaţiei române şi celor mai bune practici internaţionale.

5.9.2	Lucrările de verificare şi întreţinere ce trebuie efectuate pe parcursul duratei de viaţă a structurii vor fi avute în vedere de proiectanţii Antreprenorului pe parcursul întregului proces de proiectare şi detaliile vor fi incluse în Manualele de operare şi întreţinere descrise în capitolul 11 de mai jos.

## 5.10 Estetica

Toate podurile şi podeţele vor fi proiectate cu atenţia cuvenită pentru estetica acestora. Proiectanţii Antreprenorului vor acorda atenţia cuvenită principiilor arhitectonice de: formă, caracter, detalii, scară şi proporţii, conform celor mai bune practici.

## 5.11 Dispozitive de protecţie

5.11.1 Podurile vor fi prevăzute cu balustrade, parapete şi alte echipamente de siguranţă, conform cerinţelor Standardelor aplicabile.

## 5.12 Prevederi pentru asigurarea intretinerii

5.12.1	Podurile vor fi prevăzute cu următoarele canale tehnice:

a)	patru conducte de 100 mm pe ambele laturi ale tuturor podurilor de pe autostradă, cu înclinare suficienta pentru a asigura drenarea; şi

b)	două conducte cu un diametru de 100 mm pe ambele laturi ale tuturor podurilor de pe drumurile comunale sau naţionale amplasate într-un unghi care să permită drenarea conductelor.

5.12.2	Podurile vor fi iluminate în conformitate cu prevederile Standardelor Româneşti, Antreprenorul va proiecta şi va asigura puncte de fixare adecvate pentru stâlpii de iluminare pe suprastructura podului.

# 6 PEISAGISTICA

6.1.1 	Antreprenorul va crea un plan adecvat de amenajare a teritoriului pentru autostradă, drumurile adiacente şi toate zonele afectate. Planul va include zone de depozitare supraterane, schemele de plantare a copacilor, horticultură şi floricultură (cu specificarea tipului de plantaţie) pentru toate zonele situate între limitele Şantierului şi alte zone care vor fi afectate de construcţia drumului şi utilizarea ulterioară a acestuia. Scopul va fi acela de a reduce impactul lucrărilor asupra mediului înconjurător şi de a încadra cât mai mult cu putinţă Lucrările în mediul înconjurător. Se vor respecta cerintele Acordului de mediu.

6.1.2	Planurile detaliate de proiectare a amenajării teritoriale vor fi redactate de Antreprenor, la scara adecvată (1:500 şi / sau 1:200), pentru zona pasajelor superioare, în zonele de intersectare şi cele de parcare / deservire. Vor fi efectuate studii specifice pentru selectarea celei mai adecvate specii de copaci indigeni în scopul amenajării teritoriale şi a celor mai bune tipuri de iarbă pentru însămânţarea debleelor şi terasamentelor.

6.1.3	Va proiecta şi va realiza o amenajare teritorială care să corespundă cerinţelor Evaluării de impact asupra mediului. De asemenea, proiectul de amenajare teritorială va include cel puţin următoarele caracteristici:

- îndepărtarea şi depozitarea stratului vegetal;

- acoperirea cu pământ a tuturor pantelor neexpuse ale tuturor debleurilor şi terasamentelor şi plantarea de ierburi şi arbuşti;

- restaurarea zonelor afectate ale Şantierelor utilizate pentru drumurile de serviciu, zonele de depozitare şi stivuire etc., prin acoperirea cu pământ şi plantarea ierburilor şi arbuştilor adecvaţi;

- plantarea de arbuşti de-a lungul gardurilor de delimitare ale autostrăzilor. Tipul de arbuşti utilizaţi va fi ales astfel încât să corespundă înălţimii terasamentului drumului adiacent;

- în partea superioară a tuturor debleierilor trebuie plantaţi arbuşti adecvaţi pentru a preveni pătrunderea zăpezii;

- se vor lua măsurile speciale necesare pentru zonele protejate ale Şantierului;

- toate ierburile şi plantele utilizate în scopul amenajării teritoriului vor fi caracteristice zonei;

- solul decapat de pe şantier va fi depozitat spre a fi reutilizat în acoperirea debleurilor şi terasamentelor şi pentru reamenajarea zonelor afectate ale şantierului.

6.1.4	Toate terasamentele neexpuse vor fi stabilizate prin înierbare. Această operaţiune va fi executată evitandu-se eroziunea în timpul însămânţării, prin mijloace cum ar fi utilizarea de material geotextil biodegradabil pentru protejarea pantelor. Antreprenorul va depune Inginerului spre aprobare, propunerile sale de protejare împotriva eroziunii.

6.1.5	După decapare şi anterior refolosirii, pământul va fi depozitat în stive cu o înălţime maximă de 2 m şi nu va fi compactat. Autovehiculele utilizate în construcţii nu se vor deplasa şi nu vor fi parcate pe stivele de pamant. Pe stive nu se vor stoca materiale sau echipamente de construcţie.

# 7 UTILITĂŢI

## 7.1 Obligaţiile Antreprenorului

7.1.1	Antreprenorul va asigura protecţia şi / sau relocarea tuturor infrastructurilor de  utilităţi afectate de construcţia drumurilor stipulate prin Contract. Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de utilităţi necesare pentru îndeplinirea Contractului, lucrări care vor fi executate de către un subantreprenor specializat şi autorizat. Această cerinţă se aplică atât în cazul Utilităţilor cunoscute, cât şi a celorlalte Utilităţi identificate sau descoperite pe durata Contractului. In cazul in care sunt necesare suprafete de teren suplimentare fata de coridorul deja expropriat si pus in posesie de catre Beneficiar, Antreprenorul va fi responsabil pentru pregatirea documentatiilor cadastrale si va reloca utilitatile. Beneficiarul va face demersurile necesare achizitiei terenului.

## 7.2      Date disponibile referitoare la utilităţi

7.2.1	Neutilizat

7.2.2	Corectitudinea datelor furnizate de către Beneficiar reprezintă un risc pentru Antreprenor, acesta fiind responsabil pentru utilizarea acestor date în proiectul său şi pentru executarea Lucrărilor aferente Utilităţilor.

7.2.3	Antreprenorul va efectua o inspecţie detaliata a şantierului pentru a identifica poziţia exacta a utilitarilor care vor fi afectate de Lucrări. Toate aceste Utilităţi vor fi incluse în schiţele de proiectare ce vor fi incluse în Documentele Antreprenorului, conform pct. 3.7 si Conditiile Contractului.

## 7.3 Proiectarea lucrărilor aferente utilităţilor

7.3.1	Antreprenorul va efectua toate investigaţiile suplimentare necesare pentru proiectarea Lucrărilor aferente Utilităţilor.

7.3.2	Antreprenorul va realiza schiţele Lucrărilor de utilităţi propuse. Aceste schiţe vor fi incluse în Documentele Antreprenorului şi vor fi transmise Inginerului spre aprobare.

7.3.3	Antreprenorul va avea în vedere toate aspectele de mediu, incluzând impactul asupra măsurilor de amenajare a teritoriului, plantare şi alte măsuri de reducere a impactului, în redactarea propunerilor sale detaliate referitoare la Lucrările de utilităţi necesare.

## 7.4 Stabilirea modificărilor

7.4.1	Dacă acest lucru este impus prin lege sau pentru respectarea cerinţelor deţinătorului de Utilităţi, Antreprenorul va apela la specialişti autorizati pentru proiectarea Lucrărilor Utilităţilor. Antreprenorul va executa proiectul, va obţine aprobările necesare, se va ocupa de executarea Lucrărilor aferente utilităţilor şi va oferi asistenţă oricăror contractanţi specializaţi conform pct. 3.7 si Conditiilor Contractului.

7.4.2	Antreprenorul va:

- obţine aprobarea Consiliului Tehnico-eEconomic al deţinătorului de Utilităţi pentru toate Lucrările aferente Utilităţilor si va obtine toate avizele si acordurile;;

- fi responsabil pentru Proiectarea Lucrărilor aferente Utilităţilor;

- fi responsabil pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si evaluarea terenului daca suprafete de teren suplimentare sunt necesare fata de coridorul deja expropriat si pus in posesie si acest lucru se impune, în vederea efectuării Lucrărilor aferente utilităţilor;

- stabili programul Lucrărilor aferente Utilităţilor; şi

- plăti toate costurile şi taxele necesare.

7.4.3	In cazul in care este necesara relocarea Utilităţilor in afara Santierului, Antreprenorul va

  - fi responsabil toate operaţiunile de identificare a proprietarilor

  - fi responsabil cu obţinerea avizelor, autorizaţiilor pentru executarea acestor Lucrări;

  - suporta toate costurile aferente cu excepţia achiziţiei terenului.

## 7.5 Coordonarea şi programarea Lucrărilor de Utilităţi

7.5.1	Antreprenorul va coordona şi va programa Lucrările pentru Utilităţi.

7.5.2	În urma consultării tuturor deţinătorilor de Utilităţi implicaţi, Antreprenorul va pregăti un program pentru toate Lucrările de Utilităţi necesare şi le va transmite Inginerului spre aprobare, conform pct 3.7 si Conditiilor Contractului..

## 7.6 Efectuarea de modificări ale Utilităţilor

7.6.1	Dacă acest lucru este impus prin lege sau în vederea îndeplinirii cerinţelor deţinătorului de Utilităţi, Antreprenorul va utiliza personal calificat sau subcontractanţi în vederea efectuării Lucrărilor de Utilităţi.

7.6.2	Dacă o Utilitate nu necesită deviere, Antreprenorul va fi responsabil pentru susţinerea şi protejarea Utilităţilor în timp ce lucrează în jurul acestora, cu aprobarea deţinătorului Utilităţii. Antreprenorul va lua măsurile de protejare a unor astfel de Utilităţi şi va fi responsabil pentru consecinţele oricăror daune, indiferent dacă Utilităţile sunt sau nu incluse în schiţe.

7.6.3	Serviciile sau furnizarile nu vor fi întrerupte fără aprobarea scrisă a autorităţii competente sau a proprietarului, iar Antreprenorul va furniza o alternativă satisfăcătoare înainte de a întrerupe orice servicii sau furnizarile existente.

7.6.4	Dacă, în orice moment, pe parcursul executării Lucrărilor, Antreprenorul descoperă Utilităţi necunoscute anterior care trebuie îndepărtate sau protejate, acesta va informa imediat Inginerul şi va proteja astfel de Utilităţi conform prezentului capitol 7 din Cerinţele Beneficiarului şi până în momentul în care Lucrările de Utilităţi pot fi stabilite de comun acord cu deţinătorul de Utilităţi.

7.6.5	Antreprenorul va respecta cerinţele speciale ale deţinătorilor de Utilităţi sau instrucţiunile transmise de deţinătorii de Utilităţi pe perioada Contractului. Dacă este necesară aprobarea sau acordul oricărui deţinător de Utilităţi cu privire la Lucrări sau orice metode de lucru, Antreprenorul va fi responsabil pentru obţinerea aprobării sau acordului respectiv. Antreprenorul se va asigura că echipamentul de specialitate este în permanenţă disponibil pe Şantier în perioada de construcţie.

7.6.6	Antreprenorul este informat că serviciile de Utilităţi furnizate proprietăţilor generale nu sunt în general detaliate în schiţele existente.

7.6.7	În cazul în care Antreprenorul provoacă orice daune echipamentelor de furnizare a Utilităţilor în timpul Lucrărilor, acesta va informa imediat posesorul Utilităţilor şi orice alte autorităţi responsabile. Antreprenorul va solicita aprobarea efectuarii lucrărilor de reparaţii imediat ce acest lucru este cu putinţă, sub rezerva acordului deţinătorului Utilităţii. Costurile acestor Lucrări vor fi suportate de Antreprenor.

7.6.8	În cazul în care Antreprenorul descoperă, în limitele Şantierului, echipamente de furnizare a Utilităţilor necunoscute anterior ca rezultat al sondajelor prevăzute în subcapitolele 7.2.2 şi 7.2.3 in conformitate cu pct. 3.7 si Conditiile Contractului, acesta va informa imediat Inginerul. Antreprenorul va contacta imediat proprietarul Utilităţii şi alte autorităţi responsabile. Antreprenorul se va ocupa de proiect, obţinerea acordurilor şi estimărilor de cost necesare pentru Lucrările de Utilităţi care vor fi efectuate fie de Antreprenor, sub supravegherea proprietarului Utilităţii, fie de către un subcontractor specializat autorizat de deţinătorul Utilităţii, în orice situaţie cheltuielile vor fi suportate de către Antreprenor.

7.6.9	Antreprenorul este responsabil pentru informarea oricăror contractanţi specializaţi angajaţi pentru efectuarea Lucrărilor de Utilităţi cu privire la responsabilităţile lor legate de sănătate şi protecţia muncii în timp ce îşi desfăşoară activitatea pe Şantier

7.6.10	Antreprenorul va fi responsabil pentru toate lucrările de diminuare a impactului asupra mediului înconjurător necesare ca urmare a finalizării Lucrărilor de Utilităţi.

## 7.7 Prestarea de servicii şi aprovizionarea

7.7.1	Antreprenorul va fi responsabil pentru organizarea, plata şi supravegherea prestării de servicii şi aprovizionarea in conformitate cu Lucrările. Prestarea acestor servicii şi aprovizionarea nu sunt incluse în Lucrările de Utilităţi şi Antreprenorul va realiza un proiect complet şi schiţe detaliate în acest sens.

# 8 VERIFICĂRILE  ASPECTELOR DE SIGURANŢA CIRCULATIEI ASUPRA  INFRASTRUCTURII RUTIERE

## 8.1 Generalităţi

8.1.1	Verificarea siguranţei infrastructurii rutiere reprezintă verificarea sistematică a aspectelor legate de siguranţa circulatiei ale noii autostrăzi şi a schemelor de gestionare a traficului, inclusiv modificarea planurilor existente. Scopul principal este acela de a identifica problemele de siguranţă (in etapa de proiectare) de la bun început şi de a reduce problemele viitoare. Antreprenorul se va ocupa de realizarea ASR (audit de siguranta circulatiei) în etapele de proiectare şi construcţie ale Contractului.

8.1.2	Antreprenorul va transmite Inginerului spre aprobare propuneri pentru ASR oficial în următoarele etape:

i.	anterior depunerii DTAC (documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire);

ii.	anterior finalizării şi deschiderii oricărei secţiuni de autostrada.

8.1.3	Documentele depuse de Antreprenor vor include informaţii referitoare la numele persoanelor care vor efectua verificarea, independent de proiectantul Antreprenorului şi de Antreprenor. Persoanele propuse ca auditori trebuie să deţină calificarea şi experienţa adecvată. ASR propuse vor corespunde Standardelor aplicabile şi a legislatiei romanesti in vigoare. Se va respecta Ordonanta 6 din 29 ianuarie 2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera publicata in Monitorul Oficial 70 din 30 ianuarie 2010 (M. Of. 70/2010).

## 8.2 Proiectarea detaliată a Verificării siguranţei structurii rutiere

8.2.1    Scopul ASR care trebuie efectuat anterior depunerii pachetului Proiect Tehnic va fi acela de a:

- identifica şi soluţiona orice probleme de proiectare anterior etapei de construcţie care pot afecta siguranta circulatiei;

- evalua dacă deviaţiile de la standarde vor avea un impact relevant asupra siguranţei rutiere;

- evalua documentatia tehnica (plan de situatie, profil longitudinal, sectiuni transversale) in punctele critice ale infrastructurii rutiere nou construite;

- evalua caracteristicile tehnice de siguranţă ale infrastructurii rutiere (cum ar fi semnalizarea rutiera verticala, marcajele rutiere şi amplasarea dispozitivelor de siguranta pe marginea şi axul autostrazi (parapete de siguranta);

- stabilirea măsurii în care au fost abordate şi rezolvate în mod adecvat şi sigur toate problemele utilizatorilor autostrăzii;

- analizarea interacţiunii dintre diferitele elemente de proiectare între ele şi cu reţeaua de drumuri din vecinatate. Aceast ASR va reprezenta o ultimă oportunitate de modificare a Proiectului Tehnic şi Detaliilor de Executie înainte de iniţierea construcţiei efective a infrastructurii rutiere.

## 8.3 Verificarea siguranţei infrastructurii rutiere în etapa anterioară deschiderii

8.3.1	Se va efectua un ASR anterior deschiderii circulatiei rutiere asupra tuturor facilităţilor drumului nou construit. Aceasta reprezintă o ultimă ocazie pentru echipa de ASR să identifice problemele de siguranţă circulatiei potenţiale înainte ca facilitatea să fie deschisă pentru utilizatorii drumului.

8.3.2	Scopul ASR anterior deschiderii va fi acela de a:

- identifica şi soluţiona orice problema de siguranţă anterior deschiderii drumului;

- evalua potentialul de risc al dispozitivelor şi echipamentelor indicate în planurile  Proiectului Tehnic;

- stabilirea măsurii în care au fost abordate şi rezolvate în mod adecvat şi sigur toate problemele utilizatorilor autostrăzii;

- confirma că orice semnalizăre rutiera temporara, marcaje temporare ale infrastructurii rutiere, echipamente de construcţie, parapete, garduri, materiale şi deşeuri au fost îndepărtate de pe drumul nou construit;

- analizarea inainte de deshiderea traficului a interacţiunii dintre diferitele elemente ale proiectului nou construit cu reţeaua rutieră adiacenta existenta;

- identificarea oricăror aspecte omise în timpul verificării anterioare şi verificarea modului in care au fost implementate masurile solicitate in faza de ASR pentru Proiectul Tehnic;

- urmărirea oricăror aspecte identificate cu ocazia unei verificări anterioare;

8.3.3	Echipa ASR va efectua o verificare detaliată a drumului, a intersectiilor şi a nodurilor rutiere cu reţeaua rutieră existentă. Se va efectua şi o verificare pe timp de noapte a elementelor de sigurata rutiera a autostrazii (semnalizare rutiera verticala şi orizontala, dispozitive de protectie) pentru a stabili eficienta şi perceperea acestora de catre utilizatorii  in conditiile specifice de lumina. Problemele legate de iluminare neadecvată, marcajele rutire cu deficiente şi pericolele ascunse din zona laterală a infrastructurii rutiere pot fi identificate în timpul inspecţiei pe timp de noapte.  Echipa ASR va identifica problemele de siguranţă circulatiei potenţiale înainte ca autostrada să fie deschisă pentru utilizatorii drumului.

# 9 ASIGURAREA CALITĂŢII

## 9.1 Cerinţe

9.1.1	Antreprenorul va utiliza un sistem de management al calităţii conform cu ISO 9001:2008 pe întreaga durată a Contractului.

9.1.2	Sistemul de management al calităţii va descrie managementul, organizarea, responsabilităţile, procedurile, procesele, resursele şi programul lucrărilor şi va acoperi toate etapele Contractului, inclusiv proiectarea, achiziţia, execuţia, construcţia, finalizarea, testarea, darea în exploatare şi operaţiunile aferente Perioadei de garantie a lucrarilor. Sistemul de management al calităţii va fi inclus în:

- planul de calitate al proiectării;

- planul de calitate al construcţiei.

9.1.3	Dacă un plan de calitate se referă la sau se bazează pe manualul sau procedurile de calitate ale Antreprenorului, subcapitolul aplicabil din respectivul manual sau respectiva procedură va fi reprodusă în Planul de calitate aplicabil. Nu este necesară furnizarea versiunii integrale a manualului de calitate.

## 9.2 Planuri de calitate

9.2.1	Planurile de calitate specifice se vor baza pe cerinţele de mai jos, cu excepţia cazului în care se convine altfel cu Inginerul şi vor fi depuse în două etape.

9.2.2	Planurile de calitate din etapa 1 trebuie depuse alături de oferte şi vor include informaţiile stipulate în Secţiunile 9.3 şi 9.4 de mai jos.

9.2.3	Planurile de calitate din etapa 2 vor îndeplini în totalitate necesităţile Contractului, cerinţele ISO 9001:2008 şi manualele şi procedurile de calitate ale părţilor implicate. Planurile de calitate din etapa 2 vor fi aprobate de Directorul de calitate al Antreprenorului şi vor fi apoi transmise Inginerului spre verificare şi aprobare anterior începerii oricăror operaţiuni aferente. Nu se vor iniţia niciun fel de Lucrări înainte de aprobarea certificatului de calitate relevant de către Inginer.

9.2.4	Fiecare plan de calitate va indica „punctele de întrerupere”, punctele în care nu se vor continua niciun fel de Lucrări sau activităţi fără aprobarea scrisă a persoanei/entitatii desemnate identificată în procedura de calitate aferentă sau Instrucţiunea de lucru. Toate planurile de calitate vor fi depuse cu un certificat de calitate complet.

## 9.3 Planul de calitate al proiectului (Etapa 1)

9.3.1 .	Planul de calitate al proiectului (etapa 1) va include (cel puţin):

- copie a certificatului în vigoare emis de o autoritate de certificare acreditată prin care se indică faptul că proiectantul Antreprenorului, orice părţi asociate sau subcontractanţi, au implementat şi utilizează un sistem de management al calităţii conform cu ISO 9001:2008;

- Identificarea personalului cheie care va fi implicat în proiect, cu CV-uri;

- Identificarea personalului cheie care va fi implicat în verificarea certificării proiectelor, cu CV-uri (dacă este cazul);

- Lista procedurilor de calitate ce trebuie efectuate;

- Identificarea activităţilor şi personalului specializat;

- Identificarea punctelor de stationare.

## 9.4 Planul de calitate al construcţiei (Etapa 1)

    - Planul de calitate al construcţiei (etapa 1) va include (cel puţin):

- copie a certificatului în vigoare emis de o autoritate de certificare acreditată prin care se indică utilizarea de către Antreprenor, orice asociaţi sau subcontractanţi, a unor sisteme de calitate conforme cu ISO 9001:2008;

- identificarea personalului cheie, cu CV-uri;

- listă a subantreprenorilor care urmează să fie angajaţi;

- listă a procedurilor şi descrieri ale metodelor ce urmează a fi aplicate (o atenţie specială acordându-se Lucrărilor SubAntreprenorului);

- descrierea activităţilor şi personalului specializat;

- descrierea aranjamentelor pentru controlul de calitate al bunurilor şi materialelor achiziţionate;

- descrierea controlului forţei de muncă;

- identificarea punctelor de stationare;

- personalul cheie al proiectantului Antreprenorului responsabil pentru verificarea Lucrărilor, cu CV-uri.

Antreprenorul va furniza o organigramă în care se va indica legătura dintre aceşti membri ai personalului, personalul de proiectare şi personalul Antreprenorului responsabil cu construcţia.

## 9.5 Audituri de calitate

9.5.1	Antreprenorul va permite Inginerului să verifice şi să auditeze sistemul său de management al calităţii şi planurile de calitate şi pe cele ale subantreprenorilor şi furnizorilor săi pentru a se asigura de îndeplinirea cerinţelor stipulate prin Contract. Aceste audituri de calitate vor fi efectuate în mod regulat dar Antreprenorului i se va transmite o notificare în timp rezonabil de către Inginer cu privire la data unui astfel de audit.

9.5.2	Antreprenorul va remedia orice neconformităţi care îi sunt aduse la cunoştinţă de către Inginer în urma auditului, în intervalul de timp stabilit pentru o astfel de notificare.

9.5.3	Se preconizează că frecvenţa auditurilor va fi următoarea:

- Antreprenorul şi proiectantul Antreprenorului – maximum 2 audituri pe an;

- Furnizorul -1 audit pe an pentru un procent eşantion.

9.5.4 . În cazul unor probleme specifice, se pot efectua audituri speciale în afara celor de rutină.

# 10 PROTECŢIA MUNCII

## 10.1 Informaţii generale

10.1.1	Antreprenorul este responsabil pentru siguranţa tuturor persoanelor de pe şantier, inclusiv subantreprenorii, personalul Beneficiarului sau al Inginerului, personalul companiei furnizoare de Utilităţi la faţa locului şi orice alţi vizitatori de pe Santier.

10.1.2	Antreprenorul va respecta legislaţia curentă din Europa şi România, reglementările, Standardele aplicabile şi codurile deontologice referitoare la siguranţa construcţiei şi protecţia muncii în industrie în vigoare în România şi în Uniunea Europeană. În toate situaţiile, se vor aplica prevederile cele mai stringente stipulate prin orice astfel de documente.

10.1.3	Înainte de începerea Lucrărilor pe Şantier, Antreprenorul va realiza un plan de protecţia muncii, conform practicilor europene şi române şi îl va transmite Inginerului spre aprobare pentru aplicare.

10.1.4	Planul va include planul Antreprenorului de protecţia muncii, cerinţele legate de construcţia în siguranţă, detaliile referitoare la instruirea personalului, programul întâlnirilor de protecţia muncii, aranjamentele de depozitare a materialelor periculoase, unităţile medicale de pe şantier, limitările de viteză, etc. Acest plan trebuie să fie disponibil în versiunea iniţială de la Data începerii şi trebuie transmis Inginerului spre aprobare. Antreprenorul va actualiza în mod regulat acest plan pe parcursul Contractului, cel puţin la fiecare 6 luni.

## 10.2 Responsabil cu protecţia muncii

10.2 1	Antreprenorul va angaja un „Responsabil cu protecţia muncii” cu normă întreagă, experimentat şi calificat (funcţionar responsabil cu prevenirea accidentelor) în calitate de reprezentant cu protecţia muncii pe Şantier al Antreprenorului. În cazul în care Antreprenorul este o Asociere, Responsabilul cu protecţia muncii va fi desemnat de partenerul principal. Antreprenorul se va asigura că Responsabilul cu protecţia muncii şi reprezentanţii acestuia au beneficiat şi continuă să beneficieze de perfecţionare profesională cu privire la cele mai bune practici în domeniul protecţiei muncii în construcţii. Responsabilul cu protecţia muncii se va asigura de sănătatea şi protecţia tuturor persoanelor de pe sau din apropierea Şantierului implicate în orice activităţi aferente Lucrărilor şi de faptul că toţi cei implicaţi în Lucrări sunt instruiţi în mod adecvat pentru sarcinile lor şi cu privire la procedurile de protecţia muncii. Responsabilul cu Protecţia muncii se va ocupa de actualizarea planului de protecţia muncii şi de organizarea de audituri regulate de protecţia muncii pentru Lucrări.

10.2.2	Antreprenorul va ţine discursuri de protecţia muncii adresate tuturor angajaţilor şi se va asigura că întreg personalul Antreprenorului şi Beneficiarului beneficiază de prezentări similare de protecţia muncii, înainte de a li se acorda accesul liber pe Santier.

10.2.3	Inginerul poate informa Antreprenorul cu privire la demiterea Responsabilului cu protecţia muncii dacă există dovezi ale unor încălcări repetate ale procedurilor de siguranţă şi/sau ale reglementărilor statutare şi dacă se permite continuarea acestora pe Şantier. Antreprenorul va propune imediat un înlocuitor pentru Responsabilul cu protecţia muncii, care va fi angajat cu aprobarea Inginerului.

10.2.4	Antreprenorul va păstra şi va pune la dispoziţia Inginerului, la cerere, o listă a angajaţilor cărora li s-au transmis avertismente pentru comportament contrar normelor de protecţia muncii. Antreprenorul va înregistra şi va avertiza persoana respectivă cu privire la orice situaţii de comportament contrar normelor de protecţia muncii sesizat de Inginer. Notificarea referitoare la sancţiunea cu demiterea pentru încălcarea normelor de siguranţă va fi expusă vizibil pe Şantier, alături de politica de protecţie a muncii a Antreprenorului, procedurile de urgenţă şi afişe referitoare la protecţia muncii pe şantier. Antreprenorul nu va reangaja şi nu va permite accesul pe Şantier al angajaţilor Antreprenorului care au încălcat reglementările de protecţia muncii sau au ignorat cerinţele de protecţia muncii pe şantier în mai mult de trei ocazii sau care au fost demişi din astfel de motive.

10.2.5	Încălcările repetate ale prevederilor de protecţia muncii de către oricare dintre angajaţii Antreprenorului va atrage transmiterea unui avertisment scris către persoanele respective. Dacă personalul ignoră în continuare regulile referitoare la lucrul în siguranţă, Inginerul poate solicita Antreprenorului demiterea acestora.

10.2.6	Antreprenorul va organiza întâlniri referitoare la Protecţia muncii şi a mediului înconjurător (HSE) pe Şantier, la intervale regulate, de cel puţin două ori pe lună. Aceste întâlniri vor fi prezidate de Responsabilul cu protecţia muncii, iar Inginerul va putea participa în calitate de invitat.

## 10.3 Raportarea

10.3.1	Pe lângă orice alte cerinţe contractuale sau statutare, Antreprenorul va avea obligaţia de a transmite, în cazul oricăror decese sau accidente survenite pe Şantier care atrag sau ar putea atrage incapacitatea de lucru a unei persoane pe o perioadă mai mare de 3 zile, in raport complet Inginerului în termen de 24 de ore de la ocurenţa unui astfel de accident. Raportul va include menţiuni referitoare la gravitatea rănilor, cauza directă şi defecţiunile de sistem care au contribuit la accident, precum şi măsurile luate deja sau propuse pentru evitarea reapariţiei.

10.3.2	Antreprenorul va transmite Inginerului un raport lunar de protecţia muncii. Raportul de protecţia muncii va fi redactat de Responsabilul cu Protecţia muncii şi vizat de Reprezentantul Antreprenorului. Raportul de protecţia muncii va acoperi în mod cuprinzător toate aspectele legate de protecţia muncii şi cu precădere rapoarte referitoare la auditurile de protecţia muncii, situaţiile periculoase şi accidente (indiferent cât de grave sunt) şi toate rapoartele referitoare la inspecţiile de protecţia muncii şi examinare, precum şi certificatele de testare solicitate prin legislaţie sau prin Contract.

10.3.3	Antreprenorul va raporta toate accidentele sau incidentele grave referitoare la protecţia muncii Inginerului, cât mai repede cu putinţă, după ocurenţa evenimentului. Se va redacta un raport complet al accidentului sau incidentului şi o copie va fi transmisă Inginerului în termen de 7 zile de la producerea evenimentului.

10.3.4	Antreprenorul va păstra un dosar de protecţia muncii care va include o copie a corespondenţei referitoare la aspectele de protecţie a muncii, alături de orice rapoarte referitoare la accidente şi alte documente relevante în acest sens.

## 10.4 Cerinţe specifice

10.4.1	Antreprenorul va include în planul de protecţia muncii şi va implementa următoarele cerinţe pe şantier. Aceste cerinţe nu vor fi considerate exhaustive:

- Antreprenorul se va asigura că întreg personalul Antreprenorului de pe Şantier este instruit adecvat pentru sarcinile pe care le îndeplineşte şi că toate maşinile şi echipamentul utilizat sunt adecvate pentru sarcina de îndeplinit şi au fost verificate şi testate în mod adecvat înainte de punerea în funcţiune.

- Antreprenorul va marca toate şanţurile deschise şi alte elemente obstructive cu marcaje aprobate, garduri, bariere şi iluminare pentru protecţia publicului şi a personalului;

- pe Şantier nu vor fi aduse, depozitate sau utilizate niciun fel de substanţe periculoase, în niciun scop, decât în cazul în care Antreprenorul a obţinut în prealabil aprobarea scrisă a Inginerului şi toate aprobările necesare;

- Antreprenorul va respecta Standardele aplicabile (de exemplu, cele referitoare la depozitarea carburantului şi a substanţelor inflamabile şi a altor substanţe explozive);

- Antreprenorul va efectua toate lucrările având în vedere protecţia împotriva incendiilor. Antreprenorul se va asigura, de asemenea, că întreg Personalul Antreprenorului de pe Şantier beneficiază de echipamentul adecvat de protecţie a muncii.şi va respecta legislaţia  aplicabilă referitoare la Prevenirea şi Stingerea Incendiilor.

- Antreprenorul va furniza echipament de protecţie personală tuturor celor angajaţi pe Şantier, adecvat pentru sarcinile efectuate. Antreprenorul se va asigura, de asemenea, că întreg Personalul Antreprenorului de pe Şantier beneficiază de echipamentul adecvat de protecţie a muncii. Antreprenorul va furniza, de asemenea, întreg echipamentul de protecţie personală necesar Personalului Beneficiarului pe şantier. Antreprenorul va fi responsabil pentru a se asigura că întreg personalul de pe Şantier poartă echipamentul de protecţie personală adecvat sarcinilor efectuate în orice moment;

- Antreprenorul va efectua aranjamente prin care să se poată solicita efectuarea activităţii în afara programului de lucru obişnuit în vederea executării oricăror Lucrări necesare pentru o urgenţă asociată Lucrărilor. Inginerului i se va furniza în permanenţă o listă a adreselor şi numerelor de telefon ale personalului Antreprenorului responsabil pentru organizarea lucrărilor de urgenţă;

- Antreprenorul se va informa şi îşi va informa angajaţii cu privire la orice convenţii locale referitoare la soluţionarea situaţiilor de urgenţă;

- Antreprenorul va informa serviciile de urgenţă înainte de a închide orice zone de acces sau drumuri laterale sau secţiuni ale acestora şi nu se va efectua nicio închidere fără aprobarea Inginerului. Serviciile de urgenţă vor fi comunicate la anularea unor astfel de restricţii sau închideri şi când este posibilă din nou circulaţia prin drumurile de acces sau laterale pentru autovehiculele de urgenţă. Metoda adoptată pentru realizarea Lucrărilor va reduce la minimum interferenţa cu accesul la serviciile de urgenţă şi nu vor obstrucţiona un astfel de acces în niciun moment;

- Antreprenorul va comunica numărul de telefon de contact pe timp de noapte ofiţerului local de poliţie ori de câte ori există operaţiuni de construcţie în curs;

- Antreprenorul va pune la dispoziţie un număr suficient de toalete în fiecare locaţie de lucru, de tip adecvat şi va menţine curată facilitatea, în permanenţă. Construcţia toaletelor va fi de tip corespunzător pentru a se evita contaminarea zonei ca urmare a utilizării acestora. La finalizarea secţiunii respective din Lucrări, unităţile sanitare vor fi îndepărtate şi zonele vor fi readuse la starea iniţială;

- Antreprenorul va asigura toate unităţile sanitare şi medicale necesare întregului personal a cărui prezenţă pe Şantier este autorizată, conform clauzei 6.7 [Sanatatea si Securitatea Muncii[ din Conditii Generale de Contract, în baza standardelor prescrise de legislaţia Română şi conform aprobării Inginerului. Aceste unităţi vor fi disponibile pe întreaga durată de construcţie şi pe durata Perioadei de răspundere pentru defecţiuni;

- Antreprenorul va pune la dispoziţie facilităţi adecvate pentru accesul şi verificarea de către întreg personalul autorizat, inclusiv verificarea măsurii în care toţi vizitatorii cunosc şi respectă procedurile de protecţie a muncii specifice de pe Şantier. Aceasta se va extinde şi pentru asigurarea de către Antreprenor a întregului echipament de protecţie personală sau de siguranţă vizitatorilor care sunt dotaţi sau echipaţi incorect pentru efectuarea oricăror tipuri de Lucrări pe Şantier; daca este necesar accesul vizitatorilor la birourile de pe Şantier, trebuie sa se acorde o atenţie speciala pentru a se asigura ca accesul este sigur şi marcat.

## 10.5 Riscuri şi pericole

10.5.1 Pot apărea riscuri şi pericole în timpul executării Lucrărilor, care pot afecta sănătatea şi siguranţa operatorilor, a angajaţilor Inginerului şi a publicului general. Exemple de activităţi periculoase care pot fi iniţiate sunt, fără limitare, cele de mai jos:

- excavaţii (de ex., prăbuşirea terenului, contactul cu serviciile sub-/supraterane, riscuri asociate aparaturii şi autovehiculelor şi pietonilor);

- lucrări de terasamente (de ex., viteze mari, vizibilitate redusă);

- lucrul la înălţime (de ex., căderi, materiale în cădere);

- spaţii închise (de ex., deficienţă de oxigen, gaze/vapori otrăvitori, gaze explozive);

- manipularea şi ridicarea de materiale grele (de ex., răniri ale spatelui);

- depozitarea, manipularea şi utilizarea materialelor periculoase (de ex., substanţe chimice, materiale explozive);

- manipularea controlată a deşeurilor.

10.5.2	Înainte de începerea oricăror operaţiuni periculoase, Antreprenorul va transmite spre aprobare Inginerului un plan metodologic detaliat care va include măsurile de protecţia muncii ce trebuie implementate. Antreprenorului i se va impune sa demonstreze că îşi propune să ia toate măsurile rezonabile pentru a reduce la minimum riscurile operatorilor şi ale altor persoane. Planul metodologic va fi depus cu cel puţin 21 de zile înainte de data la care se doreşte începerea operării. Antreprenorul nu va iniţia niciun fel de lucrări periculoase decât după aprobarea planului metodologic de către Inginer.

10.5.3	Antreprenorul va fi responsabil pentru toate aspectele legate de siguranţa electrică pe şantier. În timpul instalării sau testării oricăror echipamente, Antreprenorul se va asigura că au fost luate toate măsurile de siguranţă pentru protejarea personalului care lucrează pe şantier. Dacă este cazul, acestea vor include separarea cu garduri a zonelor considerate a fi cu potenţial periculos şi postarea de avertismente. Antreprenorul se va asigura că toate instalaţiile electrice sunt efectuate de către personal instruit corespunzător şi competent şi că Lucrarea este executată în siguranţă. Sistemul electric al şantierului, cu precădere panourile de distribuţie exterioare, vor fi examinate săptămânal.

## 10.6 Unităţi medicale şi de prim ajutor

10.6.1	Antreprenorul va menţine unităţi medicale adecvate pe şantier, în permanenţă (un medic sau o asistentă vor fi în permanenţă prezenţi pe şantier) şi se vor prezenta detaliile complete ale planurilor de evacuare. Antreprenorul va asigura unui număr suficient de angajaţi instructajul de acordare a primului ajutor pentru a asigura acoperirea în caz de urgenţă, conform cerinţelor legislaţiei române şi / sau europene. Numele şi locaţiile acestor persoane vor fi afişate în locaţii vizibile pe Santier

10.6.2	Antreprenorul va asigura la faţa locului echipamentul de protecţie necesar şi va furniza, echipa şi menţine un număr suficient de boxe de prim ajutor.

10.6.3	În termen de 14 zile de la Data începerii, Antreprenorul va transmite Inginerului informaţii referitoare la aranjamentele sale medicale, de prim ajutor şi de evacuare.

# 11.DOCUMENTE CONFORME CU EXECUŢIA

## 11.1 Generalităţi

11.1.1	Antreprenorul va respecta următoarele cerinţe referitoare la finalizarea, punerea în funcţiune şi predarea tuturor elementelor incluse în Lucrări.

11.1.2	Când se va aplica Sub Clauza 10.1 [Receptia lucrarilor si a sectoarelor de lucrari] pentru emiterea  Certificatului de preluare, Antreprenorul va depune Inginerului spre aprobare 4 (patru) exemplare tipărite ale documentelor conforme cu execuţia pentru Lucrările conforme. Antreprenorul va furniza, de asemenea, 3 (trei) exemplare digitale ale documentelor conforme cu execuţia pe DVD. Fişierele vor fi transmise în format PDF sau similar, astfel încât să nu se poată efectua nici un fel de modificări ale datelor stocate. DVD-urile vor include etichete cu detalii referitoare la cuprinsul şi indexul cuprinsului discului DVD. Formatul de etichetare şi indexare va fi stabilit de comun acord cu Inginerul. Documentele conforme cu execuţia vor fi transmise Inginerului spre aprobare

11.1.3	Documentele conforme cu execuţia vor fi transmise în conformitate cu legislaţia română şi Standardele aplicabile pentru a respecta cerinţele „Manualului de construcţii” din HG 273/1994. Antreprenorul va respecta toate cerinţele Beneficiarului referitoare la procedura de „Recepţie”.

11.1.4	Documentele conforme cu execuţia vor include, cel puţin, articolele descrise în secţiunile următoare:

## 11.2.	Documente conforme cu execuţia ale lucrărilor de drumuri

11.2.1 Setul original (principal) de desene conforme cu execuţia la dimensiune completă în format digital, pe un mediu de stocare rezistent, adecvat pentru realizarea de copii, care indică detaliile complete ale Lucrărilor construite cu identificatorii necesari către trimiterile ce includ informaţii specifice din Manualul de întreţinere. Schiţele conforme cu execuţia vor include:

- planul final al Lucrărilor la scara de 1:500;

  - toate modificările comunicate de Inginer;

  - detalii complete referitoare la structura rutieră;

  - detalii referitoare la terasamente, inclusiv grosimea stratului decapat şi orice tratament special necesar la sau sub nivelul stratului de formă;

  - detalii de evacuare ce indică toate traseele de evacuare, podeţele şi zonele de dejecţie. Dacă nivelurile nu sunt indicate pe schiţe, se vor realiza planuri care vor fi incluse în documentele conforme cu execuţia;

  - tipurile de conducte şi materiale geotextile utilizate de către Antreprenor. Trape de poluare, dispozitivelor de interceptare a petrolului şi clapete de reţinere, inclusiv zone de acces sau aranjamente şi locaţia evacuărilor apelor de suprafaţă şi canalelor vor fi, de asemenea, indicate;

  - locaţia exactă şi adâncimea conductelor de rezervă pentru furnizarea Utilităţilor şi utilizarea viitoare preconizată. Adâncimile şi locaţiile trebuie înregistrate cu privire la punctele de referinţă fixe;

  - iluminarea structurii rutiere, inclusiv poziţiile stâlpilor şi detaliile electrice;

  - semnalizări rutiere, inclusiv legenda, dimensiunile şi locaţiile;

  - marcaje rutiere;

  - garduri de protecţie, inclusiv tipuri, elemente de fixare etc.;

  - Montarea bordurilor, tipuri de borduri şi margini pavate.

  - protecţie împotriva căderilor de pietre;

  - detalii referitoare la liniile de vedere/vizibilitate;

  - zonele de amplasare a stratului superior de pământ, inclusiv adâncimea, amenajarea terenului şi plantarea (dacă este cazul).

- copie a tuturor schiţelor de documentaţie, în format digital.

- Nivelurile supraterane conforme cu execuţia finalizate aferente întregului Şantier vor fi indicate sub forma unor niveluri de reper pe o grilă în plan de 5 m pentru toate terasamentele/pantele de amenajare a teritoriului din cadrul Lucrărilor iniţiate şi, pentru carosabil şi alte zone pavate, puncte de reper pe secţiunile transversale la centre de maximum 20 m. În zonele de intersectare, punctele de reper vor fi indicate pe o grilă în plan a dimensiunilor ce vor fi stabilite de comun acord cu Inginerul. Datele vor fi furnizate într-un format compatibil cu modelul digital pus la dispoziţie de Beneficiar sau într-un alt format stabilit de comun acord cu Inginerul. Datele de aliniere conforme cu execuţia pentru toate structurile rutiere, inclusiv refugii şi benzi şi zone de refugiu vor fi furnizate în format electronic.

- Documentaţia conformă cu execuţia a tuturor sistemelor de evacuare inclusiv tipurile şi nivelurile de conducte, informaţiile legate de aşezarea straturilor / zonele înconjurătoare, etc.

- 2 exemplare ale manualului de întreţinere a structurii rutiere, aşa cum sunt acestea detaliate în subcapitolul 11.4 de mai jos.

- 2 exemplare ale raportului geotehnic aşa cum sunt acestea detaliate în subcapitolul 11.6 de mai jos.

## 11.3 Documente ale structurilor conforme cu execuţia

- setul original (principal) de schiţe la scară completă, pe un mediu rezistent, adecvat pentru realizarea de copii ale informaţiilor conforme cu execuţia, la o scară adecvată conform informaţiilor ce urmează a fi ilustrate;

- exemplare ale manualului de întreţinere a structurilor conform informaţiilor din subcapitolul 11.5.

## 11.4 Manualul de întreţinere a structurii rutiere

11.4.1	Antreprenorului i se va solicita să furnizeze un manual de întreţinere a structurii rutiere, considerat drept document de referinţă ce furnizează informaţii referitoare la proiectul şi structura drumului şi identifică zonele în care sunt necesare operaţiuni specifice de întreţinere (şi anume, frecvenţa sporită a verificărilor pe perioade de timp standard) şi motivul pentru care se impun astfel de verificări. Acesta va fi concis şi va face trimiteri către alte documente relevante, cu precădere schiţele conforme cu execuţia. Va include:

- înregistrări ale parametrilor principali de proiectare (inclusiv proiecte ale structurii rutiere) care ar putea avea o influenţă asupra lucrărilor de întreţinere viitoare. Informaţii cum ar fi fluxurile de trafic presupuse utilizate pentru stabilirea grosimii structurii rutiere / a valorilor PSV, etc., trebuie să fie, de asemenea, incluse;

- detaliile diferitelor tipuri de structuri rutiere şi ale grosimilor utilizate în Contract, inclusiv stratul de bază şi materialul decapat (strat de bază ranforsat) alături de CRB iniţiate sau presupuse la formarea stratului de bază. Se va acorda o atenţie specială zonelor suprapuse şi stării fundaţiilor existente. Rezultatele de testare a materialelor vor fi enumerate şi anexate. Vor fi furnizate, de asemenea, detalii cu privire la orice Lucrări de structuri rutiere executate pe timp de noapte. Se va măsura viteza vântului în timpul pozării materialului stratului de uzură, locaţia şi tratarea oricăror articole întâlnite, care ar putea deveni o problemă din punctul de vedere al întreţinerii pe viitor, cum este cazul zonelor moi, cursurilor de apă din subteran sau condiţiilor neobişnuite sau neprevăzute survenite în timpul construcţiei;

- scurtă descriere a diferitelor tipuri de materiale utilizate în realizarea rambleelor şi locaţiile acestora. Vor fi înregistrate orice probleme geotehnice care au necesitat un tratament special. Zonele care au necesitat un regim special de evacuare sau observare după construire trebuie avute în vedere cu precădere, alături de orice planuri ce indică zonele afectate;

- rapoarte ale tuturor caracteristicilor care necesită o atenţie deosebită din partea autorităţii de întreţinere, cu informaţii referitoare la tipul şi frecvenţa întreţinerii preconizate;

- rapoarte ale zonelor în care structura rutieră a fost realizată pe teren contaminat şi orice măsuri de precauţie speciale necesare în timpul lucrului în zonă, atât din punctul de vedere al proiectării, cât şi din punctul de vederea al protecţiei muncii. Trebuie incluse planuri detaliate ale locaţiei referitoare la orice zone periculoase, cum sunt cele cu potenţial conţinut de metan;

- informaţii referitoare la montarea scurgerii şi orice probleme legate de proiectarea şi structura permanentă a scurgerilor. Informaţii referitoare la orice trasee de scurgere care nu prezintă viteză de auto-curăţare. Probleme potenţiale legate de gurile de scurgere şi lungimile cursurilor de apă din afara limitelor autostrăzii unde Beneficiarul are obligaţia de a le întreţine. Se va face referire cu precădere la măsurile de control a poluării incluse în Lucrări. Acestea vor include dispozitivele de interceptare ale factorilor poluanţi şi petrolului, lacuri de poluare şi elemente de separare, alături de detaliile locaţiei, aranjamentele de acces pentru inspecţie şi întreţinere, recomandările de întreţinere, procedurile stabilite pentru cazurile de urgenţă incluzând scurgeri de substanţe nocive şi informaţii referitoare la proiect şi nivelurile de poluare stabilite de comun acord cu autoritatea competentă. Informaţii referitoare la eficienţa oricăror metode de scurgere temporare;

- orice alte articole sau zone pentru care Beneficiarul va avea anumite răspunderi de întreţinere, (de ex., panouri fonoabsorbante, zone de delimitare peisagistică sau garduri, inclusiv imprejmuiri care să nu permită pătrunderea animalelor şi informaţii referitoare la panourile fonoabsorbante);

- se vor furniza detalii complete, inclusiv locaţiile adecvate pentru orice instrumente funcţionale sau echipamente de monitorizare a gazelor. Intenţia legată de orice monitorizare viitoare ca fi menţionată în mod specific. Se vor furniza detalii referitoare la amplasarea potenţială a terasamentelor;

- rapoarte complete referitoare la orice caracteristici experimentale sau de testare din construcţia structurii rutiere sau din altă locaţie din schemă, cu adrese şi informaţii de contact şi informaţii referitoare la procedurile de raportare;

- informaţii referitoare la orice cerinţe de operare/întreţinere rezultate ca urmare a RSA şi acceptate de Beneficiar;

- informaţii referitoare la staţiile de pompare pentru sistemul de canalizare al autostrăzii, inclusiv acordurile de întreţinere pentru pompe, disponibilitatea pieselor de schimb şi a procedurilor automate / de urgenţă pentru defecţiuni;

- orice condiţii speciale referitoare la lacurile de echilibrare sau întreţinerea şanţurilor, din punctul de vedere al aspectelor hidraulice sau de mediu;

- informaţii referitoare la elementele de interceptare a uleiului;

- Planul principal ce reprezintă canalizarea şantierului;

- Lista schiţelor incluse in Contract;

- Informaţii referitoare la operaţiuni;

      - copie a listei de defecţiuni a Contractanţilor cu programul ce indică Lucrările scadente ce trebuie finalizate/rectificate pe Perioada de Notificare a Defecţiunilor;

      - copie a Certificatului de preluare a Antreprenorului pentru toate Lucrările sau o parte din acestea;

      - listă a contractanţilor şi subcontractanţilor şi a surselor / furnizorilor de componente;

- costul estimat de întreţinere a oricăror materiale non-standard;

- documente complete referitoare la orice încercări efectuate pe Şantier;

- Informaţii complete referitoare la sistemul de control al pavajului.

## 11.5 Manualul de întreţinere a structurilor

11.5.1	Antreprenorul va realiza un manual de întreţinere a structurilor în conformitate cu standardele şi normele din România, Standardele aplicabile sau în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale. Manualul de întreţinere a structurilor va include cel putin următoarele titluri şi sub- titluri:

Clasa		Sub Clasa

- Inventar	Informaţii generale inventar

- Structură	Tip detaliu

- Structură	Sumar

- Schiţe		Plan locaţie  (şi/sau harta benzii)

- Plan de amplasament general

- Planşe de execuţie

- Proiect şi Certificate de Verificare

- Certificate de Conformitate a Construcţiei

- Corespondenţa relevantă

- Planşe Proiect Tehnic

- Proiect alegere variante

- Construcţii special

- Tehnici de construcţie

- Probleme in execuţie şi

- Materiale, Componente şi Tratamente de materiale

- Componente

- Suprafeţe şi tratamente de protecţie

- Manual de Operaţii

- Jurnal de Bord

- Acces

- Inspecţia de acceptare

- Program inspecţii

- Înregistrări inspecţii

- Întreţinere de rutina

- Program Întreţinere

- Ciclu de Întreţinere

- Planificare ciclu de întreţinere

- Evaluarea şi Coordonare Evaluare, Revizuire

- Legislaţie

- Mediu

- Înregistrări suplimentare

11.5.2	Manualul de întreţinere a structurilor va include, fără limitare:

- setul original (principal) de schiţe la scară completă, pe un mediu rezistent, adecvat pentru reproducerea de copii, în care se vor indica detalii complete ale Lucrărilor conform execuţiei, la o scară adecvată;

- un raport de calcule efectuate pentru proiectare. Proiectantul Antreprenorului va realiza raportul calculelor de proiectare care va include, pentru fiecare element major al lucrărilor, următoarele informaţii:

- o descriere a principiilor de proiectare, referitoare la standardele principale utilizate şi la diverşii parametri de proiectare şi sarcinile utilizate în timpul proiectării;

- schemă a calculelor principale (inclusiv verificări) necesare pentru definirea detaliilor de proiectare din propunerea Antreprenorului pentru definirea detaliilor propunerilor Antreprenorului care reprezintă schema; şi

- copii ale calculelor principale selectate şi rapoarte ale procedurilor de verificare solicitate de Inginer; fotografii ale fiecărei structuri. Fotografiile vor indica elevaţiile structurale generale, alături de detaliile specifice, cum sunt zonele de susţinere (ce indică accesul pentru inspecţie) şi camerele de verificare a culeelor. Fotografiile vor indica informaţiile pozitive şi negative printr-o notă care va sugera modul în care aceste detalii pot fi îmbunătăţite în mod util în viitor. Este necesară şi o vedere generală a podului / structurii în peisajul înconjurător. Fotografiile trebuie să fie color şi trebuie să fie de calitate superioară. Imaginile color trebuie să aibă dimensiuni de 175 mm pe 125 mm şi trebuie să fie incluse într-un album sau în mape din plastic A4 volante. Titlul va include, cel puţin, următoarele informaţii:

- Structura;

- Titlul contractului

- Proiectant

- Antreprenor

- Data

- Referinţa fotografiei

## 11.6 Raport geotehnic

11.6.1	Antreprenorul va furniza un raport geotehnic respectand cerintele de la pct. 3.7. si Conditiile Contractului care va include toate datele geotehnice colectate de Antreprenor ca urmare a investigaţiilor efectuate pentru Lucrări şi a informaţiilor relevante pentru întreţinerea tuturor terasamentelor. Raportul va include, cel puţin, următoarele:

- terasamente: descrierea generală a terasamentelor – probleme şi soluţiile acestora, condiţii meteo, echipamentul utilizat, condiţiile de transportare, compararea calităţilor previzibile şi reale ale materialului acceptabil şi inacceptabil, stratul de acoperire şi detaliile de plantare, etc.;

- debleuri: amplasarea tuturor materialelor excavate (şi orice înlocuiri) şi destinaţia lor ulterioară în cadrul Lucrărilor (cu date). Probleme legate de instabilitate, condiţii de teren neobişnuite, condiţii şi probleme legate de apele de suprafaţă, etc.;

- ramblee: provenienţa şi amplasarea tuturor materialelor (cu date), a echipamentului folosit, a tratării şi compactării stratului de fundaţie, probleme de instabilitate, etc.;

- strat de formă/structură rutieră: probleme legate de pregătirea stratului de formă. Metode de amplasare (şi probleme) pentru toate straturile de pavaj;

- materiale importate: informaţiile tuturor materialelor importate -sursă, utilizare, locaţie în cadrul Lucrărilor, adecvare, performanţă, etc;

- fundaţiile structurii: înregistrări, eficienţă şi probleme legate de condiţiile de sol şi ape de suprafaţă întâlnite, inclusiv Lucrările temporare. Jurnale de stivuire, teste de stivuire şi alte informaţii de testare relevante. Rapoartele de tasare cu datele fiecărei etape majore, inclusiv umplerea culeelor şi apropierea umplerilor (formarea unei geometrii). Staţii de control a tasării, dimensiuni ale fundaţiei conform execuţiei, etc;

- testare: rezumatul testelor de laborator efectuate pe Şantier – valoarea condiţiilor de umiditate, densitatea în stare uscată, conţinutul de umezeală, distribuţia procentuală, limite Atterberg, etc., cu comentarii referitoare la rezultate şi eficienţă;

- instrumentaţia: furnizarea detaliilor de execuţie, inclusiv locaţia, scopul, citirile cu date şi efectul acţiunilor rezultate. Performanţele şi utilitatea instalaţiei, etc.;

- comentarii cu privire la necesitatea de continuare a monitorizării sau îndepărtării de pe Şantier;

- rezumat: furnizarea unui rezumat al tuturor problemelor întâmpinate şi modificărilor proiectului.

## 11.7 Testarea şi punerea in funcţiune

11.7.1 În termen de 90 de zile de la emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va depune Inginerului un raport ce oferă un rezumat al tuturor testelor şi operaţiunilor de punere în funcţiune aferente Lucrărilor. Raportul va include certificate de conformitate.

11.7.2 Pe lângă cerinţele stipulate prin sub-clauza 7.4 [Testarea] din Conditiile Contractului, sunt necesare următoarele teste suplimentare şi / sau operaţiuni de punere în funcţiune în cadrul procedurilor de preluare:

- cablurile de iluminare rutieră trebuie testate / autorizate conform legislaţiei române, Standardelor aplicabile şi cerinţelor Autorităţii Române de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) sau alte autorităţi relevante;

- cablurile de comunicare, conductele pentru cabluri şi carcasele de racordare a cablurilor trebuie testate / autorizate conform legislaţiei române, Standardelor aplicabile şi cerinţelor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Comunicaţiilor (ANRC) sau ale altor autorităţi competente.

## 11.8 Cerinţe la predarea instalaţiilor electrice

11.8.1	Inginerului i se vor transmite informaţii de execuţie şi certificate de testare suficiente înainte de deschiderea structurii rutiere pentru a permite utilizarea zilnică a echipamentului electric şi izolarea oricăror daune rezultate ca urmare a accidentelor etc. şi remedierea acestora într-un interval de timp adecvat. Cerinţele sunt după cum se indică mai jos:

- instalaţia va fi pusă în funcţiune şi va fi în mare parte finalizată astfel încât nicio parte a instalaţiei să nu necesite scoaterea din funcţiune în scopul efectuării de reparaţii electrice sau civile. Se va asigura accesul adecvat conform unor standarde adecvate care vor corespunde reglementărilor de protecţie a muncii;

- schiţele conforme cu execuţia vor fi transmise Inginerului. Schiţele vor include informaţii referitoare la şantier, circuitele electrice şi sarcinile electrice. Orice linii de demarcare între Beneficiar şi autorităţile locale trebuie identificate clar. Trebuie să fie disponibile, de asemenea, informaţii referitoare la echipamentul mecanic;

- etichetarea echipamentului electric trebuie să fie completă;

- documentele/manualele de întreţinere trebuie predate;

- trebuie să se păstreze un inventar al echipamentului de schimb, al cantităţilor şi al locaţiei de depozitare care va fi înmânat Beneficiarului;

- se vor finaliza orice inspecţii efectuate de Inginer;

- lista defecţiunilor va fi disponibilă şi va include orice articole identificate de Inginer în timpul inspecţiei; şi

- Inginerului i se va preda un certificat de conformitate electrică.

## 11.9 Cerinţe la predarea instalaţiilor de iluminare

11.9.1	Cerinţele de predare pentru instalaţiile de iluminare vor include cerinţele din subcapitolul 10.4 de mai sus, plus următoarele:

- informaţiile furnizorului stâlpului, marca şi tipul neonului, starea de modificare, dotarea lămpii cu neon, tipul de lampă şi marca celulei fotoelectrice (inclusiv seriile tuturor unităţilor), vor fi comunicate Inginerului;

- rapoarte referitoare la echipamentul montat în timpul lucrărilor;

- planurile schematice ale distribuţiei de energie; şi

- un raport al tuturor racordurilor de cabluri.

11.9.2	La finalizarea tuturor secţiunilor sistemului de iluminare a structurii rutiere, Antreprenorul va demonstra, prin efectuarea de măsurători de şantier, că instalaţia corespunde cerinţelor de iluminare aferente Standardului aplicabil adecvat. Dacă sunt specificate valorile de iluminare, valorile de iluminare echivalente pe orizontală vor fi: utilizate pentru a ilustra conformitatea.

## 11.10 Cerinţe la predarea facilităţilor de comunicare aferente autostrăzii

11.10.1 Informaţiile detaliate referitoare la cerinţele de testare şi punere în funcţiune a instalaţiilor de Comunicaţii aferente autostrăzii sunt furnizate în subcapitolul 4.15 de mai sus.

# 12 INTERESE ARHEOLOGICE

## 12.1 Prezentare generală

Regiunea are o serie de situri arheologice importante, toate protejate conform legislaţiei române. Următoarele situri cu un potenţial interes arheologic de lângă traseul autostrăzii au fost identificate într-un Studiu de impact asupra mediului. (Anexa 2)

## 12.2 Investigaţii anterioare construcţiei

12.2.1	Siturile cunoscute şi potenţiale necesită investigaţii suplimentare. Acestea trebuie să se conformeze legislaţiei române

12.2.2	Antreprenorul va  realiza o investigatie în conformitate cu Sub Clauza 4.24 [Vestigii] din Conditiile Contractului si prevederile Ordinului nr. 2562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica folosind un specialist in Arheologie agreat de către Inginer.

12.2.3	Antreprenorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea şi programarea investigaţiilor arheologice anterioare construcţiei, obţinând toate aprobările şi acordurile necesare. Responsabilităţile conducerii vor include măsuri de micşorare a oricăror întârzieri cauzate de siturile arheologice, daca este cazul va reprograma Lucrările astfel încât să evite întârzierile.

12.2.4	Costurilede realizare a cercetarii arheologice cat şi alte costuri, riscuri şi responsabilităţi aferente investigaţiilor şi aprobărilor vor fi incluse în Suma acceptata în contract.

Antreprenorului va efectua descarcarile de sarcina arheologica (prin institutii organizatoare conform  prevederile Ordinului nr. 2562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica agreate de Ministerul Culturii) şi va obtine certificatele de descarcare arheologica.

## 12.3 Descoperiri în timpul lucrărilor de construcţii

12.3.1	Antreprenorul trebuie să fie conştient de posibilitatea efectuării unor descoperiri arheologice în timpul decapării stratului de pamant vegetal sau a altor materiale de pe Şantier. În cazul unor descoperiri arheologice, Antreprenorul va acţiona în conformitate cu Sub Clauza 4.24 [Vestigii] din Conditiile Contractului si prevederile Ordinului nr. 2562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica . Dacă se impun investigaţii pe şantier, Inginerul va da instrucţiuni. Antreprenorul va face demersurile necesare pentru a obtine autorizatia de cercetare arheologica si va desemna specialisti aprobaţi şi autorizaţi care să se ocupe de Lucrare. Antreprenorul va fi responsabil pentru organizarea şi acordarea de asistenţă specialiştilor.

12.3.4	Antreprenorul va fi responsabil pentru furnizarea către reprezentanţii săi şi vizitatorii autorizaţi ai şantierului a întregului echipament de protecţie necesar (încălţăminte, îmbrăcăminte reflectorizantă de mare intensitate, căşti de siguranţă etc). Tot echipamentul de acest tip va fi purtat în permanenţă în perioadele în care reprezentanţii sunt prezenţi pe şantier.

# 13 CERINŢE LEGATE DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

## 13.1 Cerinţe Generale

13.1.1	Antreprenorul va respecta bunele practici în domeniul mediului pe parcursul tuturor activităţilor aferente Lucrărilor de construcţie şi va reduce la minimum orice daune aduse vegetaţiei, solului, pânzei freatice şi peisajului. Antreprenorul va reduce, de asemenea, la minimum inconvenienţele cauzate localnicilor, sistemelor locale de comunicaţii şi libere mişcări a publicului.

13.1.2	Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului şi reducerea impactului, în perioada de construcţie şi în cea de Notificare a defecţiunilor, în deplină conformitate cu legislaţia locală şi Standardele aplicabile.

13.1.3	Antreprenorul va obţine de la agenţiile de mediu implicate în efectuarea Lucrărilor toate informaţiile necesare actualizate şi toate autorizaţiile necesare şi va efectua orice studii de mediu suplimentare considerate a fi necesare. Antreprenorul va obţine toate aprobările de mediu aferente Lucrărilor.

13.1.4	Antreprenorul va respecta în totalitate proiectul şi structura Lucrărilor conform tuturor recomandărilor şi obligaţiilor incluse în  Acordul de Mediu şi SEIM.

13.1.5	Antreprenorul va analiza, modifica şi actualiza toate aspectele relevante ale Acordului de Mediu şi ale  Studiului de impact asupra mediului pentru a reflecta proiectul final al Lucrărilor.

13.1.6	Antreprenorul se va asigura de existenţa unui acces sigur la Şantier şi de faptul că efectele prafului, poluării fonice, vibraţiilor şi gazelor de eşapament sunt limitate în zonele învecinate.

## 13.2 Planul de management de mediu

13.2.1	Antreprenorul va realiza un Plan de Management de Mediu (PMM) aferent Contractului. PMM va furniza informaţiile de mediu şi sistemele necesare pentru a se asigura că toate problemele legate de poluare sunt reduse şi că există măsuri de diminuare menite să prevină orice efecte adverse asupra construcţiei Lucrărilor. PMM nu trebuie văzut ca având un caracter static şi se recomandă realizarea de revizuiri la anumite intervale, pe măsură ce lucrările progresează şi natura şi extinderea problemelor de mediu specifice devine clară. Din acest motiv, PMM va fi supus revizuirii periodice şi auditului pentru reorientarea planului în lumina experienţei şi problemelor întâmpinate.

13.2.2	PMM va respecta următoarele obiective specifice:

- definirea aranjamentelor de organizare şi administrare pentru monitorizarea aspectelor legate de mediul înconjurător, inclusiv definirea responsabilităţilor personalului şi procedura de coordonare, stabilire de legături şi raportare;

- revizuirea raportului referitor la impactul de mediu şi social ca părţi ale SEIM, a cerinţelor contractuale şi a altor documente, în strânsă legătură cu proiectantul Antreprenorului şi cu Inginerul şi stabilirea de comun acord a unor practici de lucru cu Inginerul, în vederea identificării problemelor care ar putea necesita o monitorizare atentă în timpul construcţiei;

- cerinţe şi proceduri subtile pentru monitorizarea mediului, inclusiv necesarul de echipament, frecvenţa monitorizării, parametri ce trebuie monitorizaţi, cerinţele analitice de servicii, gestionarea şi prezentarea datelor, etc.;

- discutarea procedurilor pentru gestionarea pro-activă a mediului, astfel încât să poată fi identificate potenţialele probleme şi să se poată adopta măsuri de reducere înainte ca lucrările să fie efectuate; şi

- definirea procedurilor de control de mediu, în cazul poluării, incendiilor sau incidentelor similare.

Antreprenorul va transmite PMM Inginerului spre aprobare, în termen de 90 de zile de la Data începerii. Antreprenorul nu va ocupa şantierul şi nu va începe niciun fel de lucrări fără aprobarea PMM de către Inginer.

13.2.3 	PMM va furniza informaţii cu privire la:

- politica de mediu a Antreprenorului, inclusiv rapoartele detaliate referitoare la metodele şi controalele pe care îşi propune să le utilizeze pentru satisfacerea cerinţei generale de protejare a mediului şi reducere a efectelor Contractului şi construcţiei acestuia;

- cadrul organizaţional al Antreprenorului, cu precădere informaţiile referitoare la personalul principal cu responsabilităţi generale referitoare la problemele de mediu şi alţi membri ai personalului cu responsabilităţi specifice în domeniul mediului;

- informaţii referitoare la programele de instruire cu privire la sporirea conştientizării legate de mediu, propuse pentru forţa de muncă a Antreprenorului;

- informaţii referitoare la zonele de lucru, gropile de împrumut, cerinţele de umplere, inclusiv analiza totală a cantităţilor de decupare şi umplere;

- informaţii referitoare la evidenţele care trebuie păstrate pentru a demonstra conformitatea cu PMM; şi

- un mecanism oficial de auditare a eficienţei PMM.

13.2.4	Antreprenorul va transmite PMM Inginerului spre aprobare, în termen de 90 de zile de la Data începerii. Antreprenorul nu va ocupa şantierul şi nu va începe niciun fel de lucrări fără aprobarea PMM de către Inginer.

13.2.5	PMM va include, fără însă a se limita la, fiecare dintre aspectele de mediu de mai jos:

i.	zgomot şi vibraţii – PMM-ul Antreprenorului pentru controlul şi monitorizarea zgomotului şi vibraţiilor va include, fără limitare caracteristicile:

a)	metodei prin care se vor executa Lucrările;

b)	tipului de echipament care urmează a fi utilizat, nivelul de intensitate sonoră şi locaţia informativă pe şantier;

c)	nivelurilor de zgomot şi vibraţii estimate asociate Lucrărilor;

d)	detaliilor măsurilor propuse pentru reducerea zgomotului şi a vibraţiilor în activităţile de construcţii, inclusiv programele de furnizare a barierelor temporare şi permanente de mediu;

e)	detaliilor locaţiilor de depozitare a materialelor propuse şi măsurilor propuse pentru reducerea impactului zgomotului şi vibraţiilor;

f)	detaliilor gropilor de împrumut pentru materiale, a zonelor de evacuare a surplusului de material şi a măsurilor propuse de reducere a impactului zgomotului şi vibraţiilor pentru aceste şantiere;

g)	detaliilor referitoare la propunerile de control şi monitorizare a impactului zgomotului şi vibraţiilor survenite ca urmare a utilizării oricăror autostrăzi publice, a drumurilor de acces sau de transport temporar pentru executarea Lucrărilor; şi

h)	elementelor efectelor preconizate ale zgomotului şi vibraţiilor locaţiei, utilizării şi restaurării tuturor componentelor, inclusiv măsurile de reducere propuse.

ii.	praful, fumul şi alţi poluanţi aeropurtaţi

PMM pentru controlul şi monitorizarea prafului, fumului şi a altor poluanţi aeropurtaţi va include, fără limitare, caracteristicile:

a)	metodei prin care se vor executa Lucrările;

b)	tipului de echipament care urmează a fi utilizat şi locaţia informativă pe şantier;

c)	detaliilor propunerilor de menţinere sub control a prafului, fumului şi a altor poluanţi aeropurtaţi, inclusiv mirosurile produse de execuţia lucrărilor şi de utilizarea drumurilor de transport temporare;

d)	detaliilor măsurilor de reducere propuse pentru impactul potenţial al prafului, fumului şi altor poluanţi aeropurtaţi, inclusiv mirosurile;

e)	detaliilor locaţiilor de depozitare a materialelor propuse şi ale măsurilor de diminuare a impactului prafului, fumului şi al altor poluanţi aeropurtaţi;

f)	detaliilor gropilor de împrumut pentru materiale, a zonelor de evacuare a surplusului de material şi a măsurilor propuse de reducere a impactului prafului, fumului şi altor poluanţi aeropurtaţi pentru aceste şantiere; şi

g)	elementelor posibilelor efecte ale prafului, fumului şi altor poluanţi aeropurtaţi, inclusiv mirosurile, rezultate din construcţie, utilizarea şi reabilitarea tuturor componentelor şi va include propunerile de diminuare adecvate.

iii.	poluanţi şi alţi factori PMM pentru controlul şi monitorizarea poluanţilor şi a altor factori va include, fără limitare, caracteristicile:

a)	protecţiei râurilor, lacurilor şi terenurilor cu recolte şi a oricăror zone aflate în preajma Şantierului împotriva tuturor tipurilor de poluare rezultate fie din lucrările permanente asociate structurii rutiere, fie din alte activităţi legate de organizarea şi operarea Antreprenorului;

b)	metodei de control pentru depozitarea, manipularea şi utilizarea materialelor cu respectarea strictă a Specificaţiilor Standardelor aplicabile şi Specificaţiilor tehnice referitoare la materialele cele mai periculoase şi mai dăunătoare, cum sunt carburanţii, bitumul, lubrifianţii, cimentul, materialele explozive, etc;

c)	protecţiei şi reabilitării adecvate, la finalul Lucrărilor, a terenului utilizat pentru gropile de împrumut, cariere, drumuri de deservire şi deviere şi orice alte lucrări temporare sau pregătitoare;

d)	furnizării, instalării, testării funcţionării adecvate şi utilizării de echipament specific necesar pentru corecta monitorizare a tuturor tipurilor de factori poluanţi cum sunt zgomotul, gazul, praful, lichidele, etc., rezultate din operaţiunile derulate pe Şantier, inclusiv furnizarea tuturor programelor necesare pentru colectarea, analiza şi interpretarea tuturor datelor colectate. Se face referire cu precădere la determinarea următorilor indici:-NOx, SOx, CO, metale grele, particule în suspensie şi praful depus şi conţinutul acestuia în metale grele, ozon, etc;

e)	reducerii la minimum a emisiilor de poluanţi şi asigurarea reducerii nivelului emisiilor dacă acestea ating nivelurile maxime admisibile, conform legislaţiei române curente şi Standardelor aplicabile;

f)	prevenirii poluării terenului şi a apelor subterane prin depozitarea atentă a materialului biodegradabil şi a reziduurilor, după tip, în containere sau pe platforme în locaţii aprobate de Inginer şi evacuate ulterior în locaţii aprobate de Inginer şi de autorităţile competente;

g)	detaliilor referitoare la procedurile propuse de gestionare a deşeurilor;

h)	impactului asupra florei / faunei şi măsurile de reducere propuse;

i)	impactul vizual al lucrărilor şi măsurilor de reducere propuse pentru reducerea efectului vizual;

j)	propunerilor pentru gestionarea terenului contaminat;

k)	detaliilor referitoare la impactul asupra zonelor sensibile din punctul de vedere al mediului şi la măsurile de diminuare propuse;

1)	detaliilor referitoare la impactul asupra siturilor arheologice şi moştenirii istorice şi măsurile de diminuare propuse;

m)	impactului asupra comunităţii locale şi măsurile de diminuare propuse;

n)	oricăror altor demersuri impuse prin legislaţia română şi prin Standardele aplicabile.

## 13.3 Întâlnirea Iniţială

13.3.1	Se va organiza o şedinţă PMM iniţială pentru stabilirea următoarelor:

- organizaţia de gestionare a mediului şi personalul;

- analiza impactului asupra mediului al Lucrărilor şi metode de reducere a impactului;

- reducerea la minimum a utilizării resurselor naturale.

## 13.4 Roluri şi responsabilităţi

13.4.1	Responsabilitatea totală pentru problemele legate de mediu va aparţine Antreprenorului.

13.4.2	Un specialist de mediu calificat va fi responsabil pentru supravegherea activităţilor de mediu şi a performanţelor pe Şantier. Antreprenorul va pune la dispoziţie personalul ce va îndeplini rolul de specialist de mediu. Reprezentantul Antreprenorului va fi, de asemenea, responsabil pentru supravegherea îndeplinirii obligaţiilor legate de mediu şi fiecare diriginte de şantier va avea responsabilităţi legate de mediu. Se va efectua o auditare periodică a PMM de către Inginer.

13.4.3	Dacă este cazul, un coordonator de mediu din partea guvernului va fi desemnat prin intermediul agenţiei locale de protejare a mediului. Aceştia vor oferi consiliere guvernamentală independentă şi vor revizui PMM.

## 13.5 Monitorizare

13.5.1	PMM va include o procedură de monitorizare pentru a asigura succesul măsurilor de protecţie a vegetaţiei şi faunei sălbatice şi pentru a asigura refacerea completă a gropilor de împrumut, drumurilor de transport şi zonelor de depozitare. Această monitorizare va include şi investigarea oricăror canale de evacuare pentru a asigura prevenirea poluării neintenţionate a pânzei freatice. Şanţurile şi canalele de scurgere vor fi verificate în mod regulat şi întreţinute pentru prevenirea blocajelor şi pentru a asigura prevenirea poluării corpurilor de apă.

13.5.2	Specialistul în probleme de mediu al Antreprenorului va oferi consultanţă şi va defini procedurile generale ce vor include rapoartele de mediu şi vor fi implicate în stabilirea supravegherii cotidiene.

13.5.3	Specialistul de mediu va stabili următoarele:

- cadrul de gestionare a mediului;

- cerinţele legate de raportare şi contact;

- aspecte cheie legate de mediu;

- strategia de monitorizare;

- gestionarea datelor;

- procedurile de control al mediului.

13.5.4	Specialistului pe probleme de mediu i se va solicita, de asemenea, să:

- ofere consiliere cu privire la problemele de mediu Reprezentantului Antreprenorului şi inginerilor de pe şantier;

- stabilească un program de monitorizare eficient;

- stabilească sisteme de management, contact şi raportare generale, cu referire la baza de date pe probleme de mediu existentă şi documentele doveditoare;

- interpreteze rezultatele programului de monitorizare şi să ofere consiliere supraveghetorului responsabil cu privire la măsurile necesare;

- instruiască şi să sprijine membri relevanţi ai personalului Antreprenorului cu precădere în perioada iniţială şi în cadrul vizitelor ocazionale pe şantier

13.5.5	Inginerul va fi invitat să asiste la întâlnirile organizate cu Antreprenorul o dată la două săptămâni şi să abordeze orice probleme legate de mediu. Se vor organiza întâlniri comune pe şantier, după caz. Ori de câte ori Inginerul participă la aceste întâlniri, acesta va fi însoţit de specialistul Antreprenorului pe probleme de mediu. Întâlnirea va fi prezidată de Antreprenor.

## 13.6 Auditul de mediu

Va fi necesară efectuarea unui audit de mediu al Contractului, care va include:

- identificarea tuturor deficienţelor referitoare la performanţele de mediu şi consilierea cu privire la măsurile de soluţionare a acestora;

- evaluarea nivelului de respectare a planului de pe şantier;

- revizuirea relevanţei permanente a planului în lumina experienţei şi instigarea modificărilor, dacă este cazul;

- revizuirea cadrelor organizaţionale şi administrative pentru managementul de mediu şi a datelor echipei de monitorizare de mediu;

- revizuirea datelor de monitorizare a mediului şi a gestionării acestora;

- revizuirea problemelor de mediu survenite şi a modului în care au fost gestionate;

- propunerea de modificări ale procedurilor de management al mediului şi ale cadrului şi identificarea necesităţii unor măsuri suplimentare de control a degradării mediului.

## 13.7 Managementul mediului şi Programul de audit

13.7.1	Specialistul Antreprenorului pe probleme de mediu va realiza un plan de management al mediului aferent programului de construcţie după aprobarea programului Antreprenorului. Programul de management de mediu va fi auditat la fiecare şase luni şi primul audit va fi efectuat după o perioadă de şase luni pentru revizuirea instituirii sistemelor şi procedurilor de management.

## 13.8 Evacuarea surplusului de material

13.8 1	Toate deşeurile de materiale vor fi evacuate de pe Şantier de către Antreprenor în locaţii aprobate de evacuare iar toate licenţele şi taxele luate în considerare vor fi incluse in Suma Acceptată in Contract şi plătită de către Antreprenor. Antreprenorul va pune la dispoziţia Inginerului, dacă este cazul, copii ale notelor de transfer ale deşeurilor. Evacuarea de materiale pe Şantier va respecta toate obligaţiile de mediu incluse în prezentul. Nu se vor iniţia niciun fel de negocieri cu proprietarii de terenuri / chiriaşii cu privire la evacuarea oricăror materiale fără aprobarea prealabilă a Inginerului.

13.8.2	Antreprenorul este responsabil pentru evacuarea tuturor materialelor reziduale.

## 13.9 Grupurile sanitare

13.9.1	Antreprenorul va pune la dispoziţie grupuri sanitare adecvate şi eficiente pentru personalul şi forţa sa de muncă în locaţii adecvate de-a lungul Lucrărilor. Toate toaletele vor fi fie ecologice şi vor fi golite regulat, fie racordate la reţeaua de canalizare. Nu se vor utiliza latrine.

13.9.2	Antreprenorul va menţine toate toaletele într-o stare adecvată pe întreaga durată a Contractului.

13.9.3	Dacă nu sunt conectate la reţeaua de canalizare, toaletele vor fi cu rezervor sigilat. Nu se vor utiliza fose septice. Rezervoarele vor fi monitorizate pentru identificarea nivelului şi golite regulat.

## 13.10 Prevenirea poluării pânzei freatice

13.10.1	Antreprenorul va reduce la minimum riscul de poluare a pânzei freatice pe perioada execuţiei Lucrărilor prin implementarea următoarelor măsuri de control:

- rezervoarele de depozitare a carburanţilor lichizi vor fi amplasate într-o carcasă de protecţie sigilată, care să poată susţine cel puţin 110% din volumul total al rezervorului cu o înălţime de gardă de 200 mm. Ţevile de umplere / descărcare vor fi amplasate pentru a asigura menţinerea substanţei vărsate în rezervor şi toate supapele vor putea fi blocate. Rezervoarele vor fi verificate şi curăţate la intervale regulate, inclusiv trapele şi filtrele de ulei şi carburant;

- orice rezervoare mari / autocisterne cu furtun de evacuare integral şi duză vor fi prevăzute cu mijloace de protecţie şi cu blocarea duzei deasupra nivelului maxim de umplere, duza fiind blocată pe poziţie atunci când nu este utilizată;

- se va indica o zonă de alimentare în preajma rezervoarelor de depozitare şi va include

platformă din beton înclinată, cu scurgere într-o tavă de oţel sau un alt recipient etanş;

- toate generatoarele mobile şi alte echipamente statice vor fi de tipul prevăzut cu suport integrat sau vor fi amplasate într-o tavă sudată din oţel cu un volum adecvat;

- toate echipamentele mobile cum sunt pompele, excavatoarele, camioanele etc. utilizate pe Şantier vor fi în stare bună şi nu vor prezenta ulei de lubrifiere şi hidraulice, Tăvile de scurgere din oţel fiind amplasate sub acestea dacă nu sunt utilizate;

- toate containerele pentru substanţe chimice şi lubrifianţi (de ex., solvenţi, lichid hidraulic, ulei de formare etc.) utilizate pe Şantier vor fi depozitate în tăvi din oţel sau din alt material aprobat cu volum corespunzător.

13.10.2	În cazul scurgerilor accidentale de carburant sau substanţe chimice pe Şantier, Lucrările din preajma scurgerii vor fi întrerupte, sursa va fi oprită şi pământul contaminat va fi excavat şi îndepărtat de pe Şantier şi transportat imediat către o locaţie de evacuare aprobată.

13.11. Respectarea Acordului de mediu si a masurilor de monitorizare si atenuare a impactului asupra mediului

Se va respecta in totalitate Acordul de mediu nr. 7/09/09 din 2010 eliberat de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pentru tronsonul de autostrada Lugoj-Deva.

- Arii naturale protejate şi zone de pădure

În zona traseului autostrăzii între km 50+300 – km 52 + 300 (Lotul 2 al Autostrazii Dumbrava-Deva),  pe o suprafaţă redusă autostrada este amplasată la limita de sud a ariei protejate ROSPA0029 – Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei.

Între km 62 + 500 şi km 65 +000  (Lotul 3 al autostrazii Dumbrava-Deva), traseul autostrăzii se apropie de limita ariei protejate la 300 – 400 m ) +n Jud. Hunedoara lângă localitatea Lăpugiu de Jos şi Teiu)

Suprafaţa totală a ROSPA0029 – Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei este de 55.660 ha din această suprafaţă construcţia Tronsonului de autostradă Lugoj – Deva (de la km 0+000 – km 99+500) ocupa o suprafaţă de 0,02%, reprezentat prin :

- suprafaţa ocupată strict de autostradă de cca.11,57 ha;

- relocarea drumului DC 100 pe o lungime de 430 m paralel cu autostrada, care va ocupa o suprafaţă de 0,56 ha, pentru realizarea lucrărilor de relocare se va folosi platforma actuală a DC 100 respectiv platforma autostrăzii în construcţie;

Între habitatul de pădure aparţinând ROSPA0029 – Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei se află pârâul Lăpugiu, calea ferată 216 Ilia – Lugoj şi drumul comunal  DC 100;

În zona ROSPA0029 – Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei se vor realiza următoarele lucrări de artă pentru a facilita trecerea animalelor:

- km 49+221 – structura casetata de 3m inaltime si 6m latime

- km 50+335 - structura casetata de 3m inaltime si 6m latime

- km 50+848 - structura casetata de 3m inaltime si 6m latime

- km 51+115 - structura casetata de 4m inaltime si 6m latime peste Paraul Icuiu, la dublata cu pasaj pentru animale de 4 m inaltime si 6 m latime

De asemenea, pentru asigurarea trecerii mamiferelor de talie mare se vor construi 2 structuri peste autostrada (ecoducte) cu latimea de 80m, prevazute cu damb de pamant inierbat pentru diminuarea zgomotului, in urmatoarele zone:

- in zona Padurii de pin de la Dealul Comanu la km 53+850

- in zona Padurii Magura Branisca la km 85+750.

- Ecoductele vor fi prevazute cu sistem de monitorizare a mamiferelor.

Datorită intersectării autostrăzii cu Pârâul Icuiu, pentru o mai bun curgere a pârâuluiI  prin podeţul casetat dar şi pentru a facilita trecerea pentru animale de o parte şi de alta a autostrăzii acesta va fi deviat între:

- km 50 + 145 şi km 50 + 525 pe o lungime de 414 m,

- km 50 + 990 şi km 51 + 135 pe o lungime de 594 m

În sectorul de autostradă din zona ROSPA0029 – Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei nu se prevăd dezvoltări conexe, respectiv alte proiecte existente sau propuse.

Traseul autostrăzii traversează următoarele zone împădurite:

- Pepiniera lângă Zorani la km 48+025 – km 48 +190, pădure de stejar - 90% şi carpen 10%, pădurea are funcţii de protecţie şi producţie;

- Pădurea de pe Dealul Comanu la km 52+450 – km 54+320 pădure de pin;

- Pădurea de pe Deal la km 54+600 – km 55+080, pădure de carpen cu funcţii de producţie şi protecţie, km 55+232 – km 56+000 (vegetaţie în afara fondului forestier);

- Pădurea de pe Dealul Curţii la km 56+308 – km 56+945 pădure de carpen cu funcţii de producţie şi protecţie;

- Pădurea de pe Dealul Dosului la km 57+500 – km 58+760, pădure de carpen cu funcţii de producţie şi protecţie;

- Pădurea Valea Nevoiaşului la km 65+320 – km 76 +900, pădure de stejar (rezervaţie de seminţe) şi cu funcţie de producţie;

- Pădurea Măgura Brănişca la km 85+600 – km 86+000, pădure de carpen cu funcţii de protecţie a terenului şi solului;

- Pădurea Cerbu la km 90 +700 – km 90+800, pădure de salcâm cu funcţie d eprotecţie a terenului şi solului;

- Pădurea Pleşu Păuliş la km 96+600 – km 97+800 cu vegetaţie în afara fondului forestier;

În apropierea comunei Şoimuş lângă DN76, la km 97+200 al autostrăzii este o peşteră  - Peştera Tunel.

În peşteră au fost identificate chiroptere din speciile Rhinolophus hipposideros şi Rhinolophus ferrumequinum, protejate prin Convenţia de la Berna, Convenţia de la Bonn şi Directiva Habitate 92/43/CEE şi incluse în Lista Roşie în categoria de specii vulnerabile.

Traseul autostrăzii nu va afecta integritatea peşterii. Peştera nu este situată în zona de influenţă a autostrăzii şi nu va fi afectată de traficul de pe autostradă.

- Conditii obligatorii de respectat de catre Antraprenor:

  - In perioada de constructie:

Protecţia calităţii apelor

- Lucrările proiectate în apropierea cursurilor de apă nu se vor executa în perioadele cu ape mari; pentru toată durata de realizare a investiţiei se va încheia un protocol cu  Administraţia Bazinală de Apă Mureş şi Administraţia Bazinală de Apă Banat, pentru furnizarea de date hidrometeorologice – avertizări, niveluri ale cursurilor de apă pe care se lucrează, pentru prevenirea afectării lucrărilor în caz de fenomene periculoase;

- Organizările de şantier şi bazele de producţie vor fi dotate cu sisteme de canalizare, epurare şi evacuare a apelor uzate menajere, provenite de la cantine şi spaţii igienico-sanitare;

- În cazul în care organizarea de şantier şi baza de producţie nu vor avea instalaţii de epurare, apele infestate cu produsele petroliere vor fi colectate, vidanjate periodic şi transportate la cea mai apropiată staţie de epurare capabilă să preia aceste cantităţi şi să le epureze.

- Se vor realiza sisteme de drenare, canalizare, epurare şi evacuare a apelor meteorice care spală platformele organizărilor de şantier;

- Apele uzate tehnologice rezultate din procesele de preparare a materialelor de construcţie şi apele rezultate de la spălarea mijloacelor şi utilajelor de construcţie se vor colecta şi epura în decantoare şi separatoare de produse petroliere înainte de descărcare;

- Apele rezultate din procesele tehnologice de preparare a betoanelor din ciment, stropirea terasamentelor, udarea tamburilor de la cilindri compresori sau alte procese vor fi controlate, pentru a nu se evacua pe terenurile limitrofe, iar pentru a preveni eventualele deversări se vor construi rigole de captare;

- Apele pluviale care se scurg din spaţiile de preparare a cimentului şi asfaltului, se vor evacua într-un decantor pentru depunerea suspensiilor iar nămolul rezultat va fi apoi transportat la depozitul de deşeuri inerte.

- Carburanţii vor fi stocaţi în rezervoare etanşe prevăzute cu cuve de retenţie, astfel încât să nu se producă pierderi, iar uleiurile uzate se vor colecta în tancuri special construite şi ulterior vor fi predate unităţilor specializate;

- Se vor respecta normele de protecţie sanitară a surselor de alimentare cu apă subterană sau de suprafaţă;

- Este interzisă deversarea deşeurilor de orice tip sau a resturilor de materiale, a materialelor în albiile cursurilor de apă permanente sau nepermanente;

- Este interzisă deversarea de ape uzate neepurate sau a reziduurilor în apele de suprafaţă sau subterane;

- Se interzice staţionarea utilajelor în cursurile de apă.

- Se vor proteja conductele de alimentare cu apă şi canalizare care traversează traseul drumului;

- În cazul producerii de poluări accidentale, inundaţii sau la apariţia altor situaţii critice pe cursurile de apă se vor întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare, lucrări de apărare la viituri a obiectivului aflat în execuţie şi vor fi anunţate autorităţile responsabile cu protecţia apelor, precum şi utilizatorii de apă afectaţi;

- Pe timpul execuţiei lucrărilor şi după terminarea acestora, albia va fi degajată de orice materiale care ar impiedica scurgerea normală a apelor;

- După realizarea investiţiei, antreprenorul va degaja amplasamentul de lucrările provizorii, care ar putea afecta funcţionalitatea ulterioară a lucrărilor existente şi realizate;

- Realizarea de lucrări pe cursuri de apă sau care au legătură cu apele se va face conform memoriului tehnic şi a documetaţiei depuse şi în conformitate cu condiţiile din avizul de gospodărire a apelor;

- Realizarea batardourilor şi a excavaţiei pentru culee la execuţia podurilor se va face la ape mici

- Desfacerea batardourilor se va realiza la ape medii spre mari pentru a nu creşte semnificativ turbiditatea cursurilor de apă.

- Pentru a reduce aportul de particule de sol în râuri se vor adopta măsuri de reducere a eroziunilor prin:

- acoperirea cu folii de plastic a suprafeţelor sensibile la eroziune;

- limitarea sectoarelor de lucru;

- finalizarea rapidă a umpluturilor şi taluzărilor;

- finalizarea rapidă a lucrărilor de protecţie a taluzelor;

- nu se vor depozita pe malurile corpurilor de ape, în albia minoră sau majoră, nici un fel de materiale, utilaje, deşeuri de construcţii (pământ, nisip, prefabricate, betoane, bitum etc.);

  - În perioada lucrărilor de construcţii şi montaj din vecinătatea apelor (poduri sau lucrări de protecţie a malurilor etc.) utilajele şi alte maşini vor respecta cu stricteţe tehnologiile şi normele de lucru pentru a preveni accidentele cu pierderi de materiale în albia râurilor;

  - Nu se vor spăla autovehicule sau utilaje în corpurile de apă de suprafaţă;

  - Nu se vor deversa în corpurile de apă produse petroliere sau alte substanţe chimice care pot produce modificarea calităţilor apei;

  - Toate lucrările la poduri, viaducte şi alte lucrări care se vor executa în albiile sau pe malurile apelor vor respecta timpul de execuţie, iar acesta va fi cât mai scurt posibil;

  - Pentru punerea în siguranţă a lucrărilor de artă se vor lua măsuri de asigurare a stabilităţii albiei şi a malurilor în zona acestora.

  - Este interzisă degradarea albiei şi malurilor pe parcursul execuţiei şi exploatării. Se vor lua toate măsurile necesare pentru apărarea obiectivelor socio-economice şi a terenurilor riverane împotriva inundaţiilor, atât pe parcursul execuţiei cât şi pe parcursul exploatării.

  - Se vor lua măsuri de stabilizarea a malurilor în vederea controlării eroziunii.

  - După executarea lucrărilor, constructorul are obligaţia să cureţe albiile cursurilor de apă de materialele rămase, pentru a nu obtura secţiunea de scurgere.

  - Execuţia lucrărilor nu v-a pune în pericol lucrările existente în albia şi malurile cursurilor de apă precum şi execuţia altor lucrări hidrotehnice existente sau necesare în viitor.

  - Lucrările la Tronsonul de autostradă Lugoj Deva nu vor afecta barajul şi instalaţiile aferente barajului amplasat pe râul Mureş, în zona Termocentralei de la Mintia.

  - Beneficiarul are obligaţia ca prin intermediul constructorului să realizeze racordarea digurilor existente la cota coronamentului rampelor de acces ale autostrăzii.

  - Lucrările pentru realizarea tronsonului de autostradă Lugoj - Deva în zona                km 94 + 050 şi funcţionarea ulterioară, nu vor afecta instalaţiile aferente barajului amplasat pe râul Mureş;

  - Pentru conductele existente de transport cenuşă şi apă din dreptul km 94 + 050 proiectul de autostradă Lugoj Deva prevede un podeţ de supratraversare, astfel încât acestea nu vor fi afectate;

  - Lucrările care se vor efectua în perioada de execuţie a autostrăzii nu vor afecta stabilitatea haldei vechi şi a haldei noi de cenuşă şi zgură de la Mintia.

  - Pentru a nu afecta stabilitatea haldei de cenuşă şi zgură de la Mintia se va prevedea un dren longitudinal în zona dinspre traseul autostrăzii şi taluzul haldei pentru drenarea apelor subterane şi îmbunătăţirea condiţiilor de stabilitate

Protecţia aerului

- Realizarea lucrărilor pe tronsoane, conform unor grafice de execuţie şi corelarea graficelor de lucru ale utilajelor din amplasamentele lucrării cu cele ale bazelor de producţie;

- Alegerea de trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate;

- Evitarea dispersării unei organizări de şantier pe mai multe amplasamente şi echipamente  moderne, care conduc la reducerea emisiilor în aer;

- Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţie atmosferei; De asemenea autovehiculele trebuie să corespundă condiţiilor tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice care se vor efectua periodic pe toată perioada de construcţie;

- Adoptarea unor tehnologii mai puţin poluante, folosirea unor staţii de mixturi asfaltice şi de betoane dotate cu  instalaţii de epurare a gazelor evacuate în atmosferă şi de reţinere a prafului, astfel incât nivelul imisiilor să nu depăşească limitele stabilite de Ord. nr. 592/2002 privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie, plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător;

- Instalaţiile de preparare betoane de ciment şi asfaltice vor fi dotate cu instalaţii pentru captarea gazelor reziduale şi reţinerea pulberilor;

- Echiparea cu filtre performante pentru reţinerea prafului a staţiilor de mixturi asfaltice şi silozurilor de stocare a cimentului şi verificarea periodică a etanşeităţii instalaţiilor pneumatice de încărcare-descărcare; astfel încât emisiile să se încadreze în valoarea limită prevăzută de legislaţia în vigoare;

- Dotarea staţiilor de mixturi asfaltice şi de betoane cu sisteme pentru controlul emisiilor, astfel încât nivelul imisiilor să nu depăşească limitele stabilite prin legislaţia specifică în vigoare;

- Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face doar pe amplasamentul special amenajat din organizarea de şantier, iar pentru utilajele din afara şantierului, alimentarea se face numai prin intermediul autocisternelor,

- Folosirea combustibililor corespunzători (gaze naturale sau combustibil lichid usor - CLU - cu continut de sulf - S - maxim 1 %) în centralele termice şi staţiile de preparare a mixturilor asfaltice;

- Se recomandă folosirea numai a utilajelor şi mijloacelor de transport dotate cu motoare Diesel care produc foarte puţin monoxid de carbon, se vor folosi utilaje care funcţionează cu carburanţi fără plumb;

- Utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii ale gazelor de eşapament şi vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni. În acest sens unităţile de construcţii vor trebui să se doteze cu aparatură de testare necesară.

- Pentru perioada de iarnă, parcurile de utilaje şi mijloace de transport vor fi dotate cu roboţi electrici de pornire, pentru a se evita evacuarea de gaze de eşapament, asemenea instalaţii se vor prevedea şi la punctele de lucru.

- Staţiile de betoane vor fi prevăzute cu echipamente pentru reducerea impactului asupra mediului, respectiv sisteme circulare de spălare care împiedică deversarea reziduurilor în natură şi sisteme de reciclare a reziduurilor de beton;

- Depozitarea materialelor fine în depozite închise sau zone îngrădite şi acoperite pentru a se evita dispersia acestora datorită vântului;

- Fluxul cimentului şi varului va fi strict controlat începând din gări şi până la locurile de depozitare sau utilizare, prin procurarea de sisteme pneumatice închise, silozuri prevăzute cu filtre, buncăre de impulsionare, autocisterne de răspândire specializate;

- Realizarea de instalaţii de umezire a pamântului de pe amplasamentul gropilor de împrumut în vederea reducerii emisiilor de particule în suspensie; La ieşirea din gropile de împrumut se vor instala structuri de tip portal care vor pulveriza apă pe pământul din autobasculante pentru a forma o crustă, impiedicând antrenarea spulberării pământului de către vânt.

- Reducerea în perioadele cu vânt puternic a proceselor tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pământ sau se va realiza o umectare mai intensă a suprafeţelor;

- Suprafeţele de şantier generatoare de praf se vor stropi cu apă, respectiv drumurile de şantier vor fi permanent întreţinute prin nivelare şi stropire cu apa pentru a se reduce praful. În cazul transportului de pământ se vor prevedea pe cât posibil trasee situate chiar pe corpul umpluturii astfel încât pe de o parte să se obţină o compactare suplimentară, iar pe de altă parte să se restrângă aria de emisii de praf şi de gaze de eşapament.

- Udarea periodică a depozitelor de agregate utilizate pentru prepararea betoanelor şi a balastului stabilizat, pentru reducerea emisiilor.

- La sfârşitul unei săptămâni de lucru, se va efectua curăţenia fronturilor de lucru, ocazie cu care se vor evacua deşeurile, se vor stivui materialele, etc.

- O condiţie impusă va fi ca utilajele să nu funcţioneze „în gol”. În acest fel se va micşora consumul de combustibil şi emisiile de poluanţi vor fi mai mici;

Protecţia solului şi subsolului

- Evitarea ocupării terenurilor de calităţi superioare pentru organizări de şantier, gropi de împrumut, baze de producţie, baze de utilaje, depozite temporare sau definitive de terasamente şi materiale de construcţii;

- Delimitarea corectă a amprizelor pentru ca suprafeţele scoase din circuitul agricol şi din fondul forestier să fie cât mai reduse;

- Reducerea suprafeţelor care necesită îndepărtarea vegetaţiei sau despăduriri, prin marcarea zonelor afectate şi executarea de lucrări de consolidare, inclusiv instruirea personalului angajat în aceste lucrări;

- Controlul activităţilor de curăţare a vegetaţiei, stabilizarea şi depozitarea solurilor;

- Amplasamentul gropilor de împrumut va fi ales de antreprenori astfel încât impactul asupra mediului să fie minim. Titularul este obligat să notifice autorităţile locale pentru protecţia mediului şi ANPM asupra locaţiilor propuse pentru organizările de şantier, gropile de împrumut. Amplasamentele alese vor fi avizate de către acestea, cu respectarea condiţiilor din prezentul acord de mediu;

- Nu se vor amplasa gropile de împrumut în zonele unde solul prezintă instabilitate;

- Se vor realiza lucrări de consolidare pentru stabilizarea terenurilor;

- Gropile de împrumut vor fi împrejmuite pentru evitarea depozitării ilegale de deşeuri şi vor fi prevăzute cu şanţuri de gardă de jur împrejur pentru împiedicarea colectării apei meteorice;

- Dirijarea umpluturilor de pământ se va realiza astfel încât în caz de ploi puternice suprafeţele să nu fie spălate şi erodate, cu transport de materiale solid în afara amprizei lucrărilor;

- Platformele organizărilor de şantier şi ale bazelor de producţie vor fi betonate şi vor fi prevăzute cu sistem de colectare, canalizare şi epurare a apelor pluviale, menajere si tehnologice uzate;

- Platforma de întreţinere şi spălare a utilajelor trebuie să fie realizată cu o pantă suficient de mare, care să asigure colectarea apelor uzate rezultate de la spălarea utilajelor în bazine decantoare şi separatoare de produse petroliere;

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- Pentru suprafetele de teren contaminate accidental cu hidrocarburi în timpul executiei lucrărilor sau în cazul în care antreprenorii identifică soluri poluate cu hidrocarburi pe amplasamentul drumului, se va notifica autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului şi va fi prezentată propunerea de remediere. În aceste cazuri investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului şi desfăşurarea activităţilor de curăţare, remediere şi reconstrucţie ecologică se vor efectua în conformitate cu prevederile HG nr.1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului şi HG nr.1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

- Accesul autovehiculelor în zonele de alimentare cu combustibili şi la instalaţiile de producere de mixturi asfaltice şi betoane se va face pe baza unui flux stabilit anterior, pentru evitarea accidentelor;

- Depozitarea provizorie a pământului excavat se va realiza pe suprafeţe cât mai reduse, de preferat pe terenuri plate, care nu sunt amplaste în apropierea cursurilor de apă, în zone inundabile sau în zone limitrofe cu păduri sau arii naturale protejate;

- Este obligatorie refacerea solului (reconstrucţie ecologică) în zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- Pentru minimizarea impactului asupra solului, stratul vegetal decopertat se va depozita în vecinătatea şantierului pentru a fi folosit la refacerea suprafeţelor de teren afectate din imediata vecinătate a şantierului, cât şi a celor afectate cu organizarea de şantier;

- Produsele petroliere şi ambalajele acestora vor fi gestionate conform normelor specifice, pentru a preveni producerea de accidente care ar pune în pericol siguranţa şi sănătatea angajaţilor şi calitatea mediului;

- Gospodăria de carburanţi se va amenaja pe platformă betonată, prevăzută cu prag perimetral pentru a preveni eventualele scurgeri de carburant pe sol şi va avea rigole de scurgere spre o başă de colectare a pierderilor de carburant. De asemenea va fi prevăzută cu un acoperiş care să împiedice apele de precipitaţii să ajungă pe platformă şi să se contamineze cu produse petroliere;

- Gospodăria de carburanţi va fi împrejmuită şi semnalizată pentru că prezintă pericol de incendiu şi de poluare a solului şi apelor;

- Eventualele pierderi de carburanţi vor fi colectate rapid, pentru a preveni deversarea lor peste prag şi poluarea solului şi apelor;

- În cazul apariţiei unor pierderi de produse petroliere, acestea vor fi îndepărtate cu materiale absorbante care se vor colecta în containere etanşe, acoperite şi etichetate. Containerele se vor depozita pe platforme betonate, special amenajate şi se vor preda unor societăţi autorizate pentru colectarea şi eliminarea deşeurilor petroliere;

- La ieşirea din şantier va fi amenajată o rampă de spălare a roţilor autovehiculelor;

- Pe şantier nu se vor realiza reparaţii ale utilajelor şi autovehiculelor, pentru a preveni poluarea solului cu  produse petroliere ;

- Personalul şantierului va fi instruit privind procedurile de diminuare a impactului asupra mediului în cazul deversărilor accidentale;

- Materialele de construcţii care se utilizează pe şantier vor fi depozitate numai în locuri special amenajate şi nu direct pe sol. Depozitarea se va face în aşa fel încât să nu pună în pericol siguranţa angajaţilor şi calitatea mediului;

- Folosirea sistemelor de drenaje, de deviere şi de consolidări în zonele predispuse eroziunii solului

- Devierea apelor în zonele cu posibile alunecări de teren

- Folosirea de geotextile în vederea asigurării protecţiei suprafeţelor în zonele cu drenaje şi rigole

- Lucrările care se vor efectua în perioada de execuţie a autostrăzii se vor realiza fără să afecteze stabilitatea haldei vechi şi a haldei noi de cenuşă şi zgură de la Mintia.

- Umectarea materialului depozitat în perioada secetoasă pentru a nu fi spulberate de vânt

- Umpluturile pentru rambleul autostrăzii şi al drumului DJ706A relocat în zona haldei de cenuşă şi zgură de la Mintia se recomandă a fi executate în aceeaşi perioadă pentru a evita degradările şi eventualele lucrări de înfrăţire (lucrări care permit ca rambleul autostrăzii şi rambleul drumului să fie executate la perioade diferite să formeze front comun);

- Pentru a nu afecta stabilitatea haldei de cenuşă şi zgură de la Mintia nu se vor realiza săpături / excavaţii la piciorul taluzului haldei pentru a nu se modifica condiţiile de stabilitate a haldei.

- La finalizarea lucrărilor de execuţie toate terenurilor afectate temporar vor fi redate, după caz, folosinţelor iniţiale

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- Organizările de şantier şi bazele de producţie se vor amplasa la distanţe de minim 1000 m faţă de zonele cu locuinţe, respectiv în afara ariilor protejate pentru a minimiza impactul asupra habitatelor naturale şi a speciilor protejate;

- Se vor lua măsuri de protecţie fonică pentru personalul din bazele de producţie, precum si de pe şantier care va primi echipament individual de protecţie împotriva zgomotului pentru respectarea  prevederilor HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;

- Aplicarea de tratamente fonoabsorbante pereţilor în atelierele unde se desfaşoară activităţi generatoare de zgomot;

- Traficul desfăşurat între baza de producţie şi şantier poate genera niveluri importante de zgomot şi vibraţii, motiv pentru care se recomandă ca traseele mijloacelor de transport să evite, în măsura posibilităţilor, intravilanul localităţilor;

- Utilajele de construcţii şi mijloacele de transport vor fi dotate cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), vor fi supuse periodic procesului de verificare tehnică, vor fi întreţinute şi vor funcţiona la parametrii normali;

- Întreţinerea şi funcţionarea la parametrii normali a instalaţiilor pentru prepararea betoanelor şi mixturilor asfaltice, precum şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora (pentru reducerea nivelului de zgomot în zona de influenţă a acestora);

- Pentru reducerea disconfortului sonor datorat funcţionării utilajelor în perioada de execuţie a Tronsonului de autostradă Lugoj - Deva, în apropierea zonelor locuite se recomandă ca programul de lucru să nu se desfăşoare în timpul nopţii, ci doar în perioada de zi între orele 06.00 – 22.00, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă a populaţiei;

- Amplasarea unor construcţii ale şantierului, depozitelor de materii prime, cu rol de ecrane între şantier şi zonele locuite;

- Reducerea la minimum a traficului utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite, siturilor Natura 2000 şi folosirea unor rute ocolitoare;

- În cazul în care în zonele locuite se înregistrează depăşiri ale nivelului de zgomot, respectiv peste 50 dB conform STAS 10009-88, vor fi instalate panouri de protecţie împotriva zgomotului;

- În cazul unor reclamaţii din partea populaţiei se vor modifica traseele de transport, pentru evitarea localităţilor.

- Se interzice traversarea ariilor naturale protejate de către autovehicule cu gabarit ridicat;

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

- Este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor speciilor sălbatice de floră şi faună protejate la nivel naţional şi/sau internaţional, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic şi care ar putea ajunge accidental în zona perimetrului de lucru.

- Între km 50 + 300 şi km 52 + 300 în zona ariei protejate ROSPA0029 – Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei şi în zonele cu pădure nu se vor realiza drumuri de acces şi alte amenajări auxiliare necesare organizării frontului de lucru, pentru transportul persoanelor şi materialelor. Nu vor fi utilizate benzi laterale de o parte şi de alta a autostrăzii, execuţia derulându-se etapizat pentru fiecare sens de circulaţie. Nu sunt necesare alte lucrări de defrişare.

- Este interzisă reamplasarea Staţiei de Reglare Măsurare gaze naturale care deserveşte com. Şoimuş, în zona ariei protejate şi în zona pădurilor;

- Nu se vor efectua lucrări îndelungate în vecinătatea locurilor de cuibărit ale speciilor de păsări identificate în SPA, în perioada martie-mai a anului în cauză;

- Nu se vor utiliza resurse naturale din cadul ROSPA0029 – Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei

- În vederea diminuării nivelului poluării sonore provocate de utilaje, lucrările de relocare a drumului DC 100 şi de deviere a pârâului Icuiu nu se vor executa în acelaşi timp

- În sectorul de autostradă din zona ROSPA0029 – Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipoveise interzice orice activitate colaterală, respectiv amplasarea de chioşcuri, staţii de benzină, service auto, etc.

- Pentru protecţia speciilor de păsări protejate din zona ROSPA0029 – Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei se recomandă asigurarea unei perioade de linişte în timpul perioadei de reproducere (mai – iunie) prin reducerea volumului lucrărilor şi restricţionarea circulaţiei. Organizarea lucrărilor de execuţie a autostrăzii în lunile în care speciile de interes comunitar nu sunt în migraţie sau nu se află în perioada de cuibărit

- Este interzisă amplasarea bazelor de producţie, organizărilor de şantier, gropilor de împrumut în zona ariei protejate şi în zona pădurilor

- Prepararea betoanelor şi a prefabricatelor pentru obiective de artă se vor realiza în afara ariei naturale protejate şi a pădurilor;

- Prevederea de panouri fonoabsorbante la limita împrejmuirii autostrăzii pentru diminuarea poluării sonore generate de traficul rutier

- Condiţii pentru toate situaţiile care implică defrişări:

- înainte de începerea lucrărilor de execuţie a drumului se vor identifica arborii care au cuiburi şi se vor lua măsurile necesare de protecţie, stabilite împreună cu specialişti în avifaună şi vor fi notificate autorităţilor locale pentru protecţia mediului şi  ANPM;

- se vor alege direcţii de doborâre a arborilor astfel încât să nu fie afectaţi arborii din vecinătate;

- defrişările se vor limita la suprafeţele strict necesare pentru realizarea construcţiei drumului, a lucrărilor de consolidare a terenului şi a lucrărilor necesare siguranţei circulaţiei rutiere;

- manevrarea utilajelor şi autovehiculelor de transport a arborilor se va face cu atenţie pentru a nu fi afectaţi arborii aflaţi în zona limitrofă suprafeţei care se defrişază;

- arborii din vecinătatea celor care vor fi tăiaţi, posibil a fi afectaţi, se vor proteja cu manşoane;

- defrişările nu se vor face în perioada de reproducere a faunei de mamifere şi păsări care populează zona împădurită traversată de autostradă;

- pentru a minimiza impactul asupra faunei, lucrările de defrişare se vor executa în perioade de timp cât mai scurte şi pe tronsoane cât mai mici posibil din punct de vedere tehnic;

- pentru reducerea impactului asupra florei, la terminarea lucrărilor de defrişare, suprafeţele posibil afectate din vecinătate vor fi refăcute la starea naturală iniţială;

- se recomandă ca în caietul de sarcini pentru licitaţie să fie incluse prevederi privind:

  - tehnologia de tăiere;

  - scoaterea cioatelor;

  - debitarea, sortarea şi stivuirea materialului lemnos;

  - condiţiile de transport;

  - evacuarea deşeurilor rezultate din defrişare;

  - măsuri specifice de protejare a faunei şi florei;

- Limitarea la minim a defrişărilor prin prevederea unor lucrări de consolidare în secţiunile de debleu

- Pentru compensarea suprafeţelor defrişate se recomandă împădurirea de terenuri în afara zonei autostrăzii, conform cerinţelor Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva;

- Stabilizarea şi înierbarea taluzurilor drumului cu vegetaţie locală;

- Colectarea selectivă, valorificarea şi eliminarea periodică a deşeurilor în scopul evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora;

- Menţinerea funcţionării la parametrii optimi proiectaţi şi verificarea periodică a tuturor utilajelor tehnologice şi mijloacelor de transport specifice defrişării;

- Păstrarea integrităţii cavităţii Peşterii Tunel ca întreg şi a structurilor acesteia. evitând afectarea stabilităţii ei prin lucrări de realizare a investiţiei (săpături, exploatări de orice fel, alte lucrări ce pot induce vibraţii);

- În reţeaua subterană şi în structurile aflate în directă legătură cu Peştera Tunel se interzice depozitarea oricîror materiale sau reziduuri;

- Menţinerea parametrilor climatici ai peşterii, nemodificând regimul de ventilaţie, foarte important pentru existenţa şi localizarea “cuiburilor” de miribilit şi pentru conservarea faunei subterane;

- Evitarea afectarii prin orice mijloace a faunei subterane;

- Asigurarea accesului specialiştilor spre cavitate şi în interiorul acesteia, neblocând şi nemodificând intrările în peşteră, configuraţia şi elementele reţelei subterane;

- Alte măsuri de protecţie a ecosistemelor care se vor impune în funcţie de rezultatul monitorizării.

Protecţia peisajului

- Se vor folosi doar gropi de împrumut autorizate ca surse pentru materialele de construcţie;

- Refacerea peisajului afectat de lucrările de execuţie ale autostrăzii;

- Realizarea amenajărilor peisagistice pe bază de proiect pentru parcări, sensuri giratorii şi intersecţii;

- Limitarea la minim a afectări vegetaţiei în timpul lucrărilor de construcţie a autostrăzii;

- Realizarea de înierbări a taluzelor în rambleu şi debleu;

- Reducerea la minim a despăduririi;

- Plantarea cu specii din habitatele existente în zonă în partea mediană a autostrăzii;

- Colaborarea pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii cu peisagişti, botanişti, horticultori;

Protecţia mediului social şi economic

- Realizarea lucrărilor pe baza unui grafic de lucrări, astfel încât să fie scurtată perioada de execuţie a autostrăzii, pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative şi în acelaşi timp pentru ca amplasamentele afectate temporar să fie redate zonei într-un interval de timp cât mai scurt;

- Optimizarea traseelor utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport, astfel încât să fie evitate blocajele şi accidentele de circulaţie;

- Evitarea rutelor de transport prin localităţi şi utilizarea unor rute ocolitoare;

- Adaptarea programului de lucru a constructorului în vederea respectării orelor de odihnă a locuitorilor din apropierea frontului de lucru

- Utilizarea de mijloace de construcţie performante, precum si utilizarea de tipuri de îmbrăcăminte rutieră absorbantă fonic;

- Utilizarea de mijloace tehnologice şi utilaje de transport silenţioase;

- Funcţionarea la parametrii optimi proiectaţi a utilajelor tehnologice şi mijloacelor de transport pentru reducerea noxelor şi zgomotului care ar putea afecta factorul uman;

- Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Umectarea periodică a materialelor de terasamente, a celor de balastieră, a celor folosite în staţiile de preparare a betoanelor şi mixturilor asfaltice, pentru reducerea emisiilor în atmosferă pe perioada manevrării, care ar putea afecta factorul uman, aşezările umane şi alte obiective de interes public;

- Asigurarea de puncte de curăţare manuală sau mecanizată a pneurilor utilajelor tehnologice şi mijloacelor de transport;

- Asigurarea etanşeităţii recipientelor de stocare a uleiurilor şi combustibililor pentru utilaje şi mijloace de transport;

- Asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

- Menţinerea curăţeniei pe traseele şi drumurile de acces folosite de mijloacele tehnologice şi de transport;

- Protecţia monumentelor istorice, siturilor arheologice, diverselor aşezaminte, construcţiilor şi amenajărilor existente;

- Refacerea ecologică a zonelor afectate de organizările de şantier, precum şi a zonelor afectate de defrişări;

- Se interzice afectarea altor lucrări de interes public existente pe traseul propus al autostrăzii;

- Asigurarea accesului echipelor de intervenţie şi a autorităţilor specializate pentru prevenirea/remedierea unor defecţiuni ale reţelelor sau lucrărilor de interes public existente în zona organizărilor de şantier.

- Se vor controla periodic autobetonierele pentru a preveni în totalitate descărcările accidentalepe traseu sau spălarea tobelor şi aruncarea apei cu lapte de ciment pe drumurile publice

- Fronturile de lucru vor fi prevăzute cu grupuri sanitare, de preferinţă mobile, cu neutralizare chimică sau bazine etanşe vidanjate periodic.

- În cazul unor reclamaţii din partea populaţiei se vor modifica traseele de transport

Gospodărirea deşeurilor şi a substanţelor periculoase

- Utilizarea celor mai moderne tehnologii de producere a betoanelor şi respectarea ultimelor standarde de protecţie a mediului înconjurător care să conducă la reciclarea reziduurilor de beton proaspăt;

- Antreprenorul are obligaţia, să ţină evidenţa lunară a producerii, stocării provizorie, tratării, transportului, reciclării şi depozitării definitive a deşeurilor, conform HG. nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

- Analiza şi colectarea selectivă a materialelor  de construcţie rezultate din demolările de pe traseu.

- Deşeurile din construcţii vor fi colectate şi depozitate numai în locuri special amenajate, până la transportarea lor la locul de eliminare sau până când vor fi valorificate;

- Intreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare bună de funcţionare având reviziile tehnice şi schimburile de ulei efectuate în ateliere specializate;

- În fronturile de lucru se interzic operaţiunile de schimbare a uleiului, demontarea sau dezasamblarea utilajelor sau mijloacelor de transport.

- Schimbul şi întreţinerea de acumulatori va fi efectuat în ateliere specializate;

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, depozitarea şi eliminarea în funcţie de natura lor, se va face prin firme specializate, pe bază de contract, conform prevederilor legale în vigoare;

- Deşeurile de produse petroliere rezultate în urma accidentelor vor fi colectate, stocate în recipienţi speciali şi eliminate conform legislaţiei specifice în unităţi special autorizate;

- Deşeurile de materiale de construcţii vor fi colectate şi depozitate pe platforme speciale până la refolosire, valorificare sau până la transportul la depozite de deşeuri, în baza unui contract cu o firmă autorizată;

- Pământul rezultat din săpături va fi depozitat în vecinătatea traseului drumului şi se va folosi la umpluturi.

- Se interzice descărcarea de deşeuri lemnoase în cursuri de apă permanente sau nepermanente;

- Nu se vor depozita nici un fel de materii prime sau deşeuri în zonele împădurite;

| Nr.crt. | Tip de deşeu | Mod de colectare/evacuare |
| --- | --- | --- |
| 1 | - ambalaj de sticlă, - ambalaje de hârtie şi carton - ambalaje de materiale plastice - materiale plastice - hârtie şi carton | - în interiorul incintei organizării de şantier se vor organiza puncte de colectare prevăzute cu pubele având inscripţionate vizibil tipul de deşeu. - se vor colecta tremporar în incintă şi se vor valorifica integral prin unităţi specializate - ambalajele de la vopsele şi diluanţi se vor colecta şi depozita în containere închise etanş sau în spaţii special amenajate (platforme betonate prevăzute cu praguri perimetrale, împrejmuite şi acoperite). Recipienţii goliţi vor fi restituiţi producătorilor sau distribuitorilor. - se vor păstra evidenţe stricte privind datele calendaristice, cantităţile eliminate şi identificatorii mijloacelor de transport, conform prevederilor HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare |
| 2 | - hârtie - metale feroase - metale neferoase | - colectarea acestor deşeuri va fi efectuată selectiv, pe platforme betonate - depozitarea se va realiza în spaţii special amenajate în incinta organizărilor de şantier/ bazelor de producţie - vor fi valorificate integral prin unităţi specializate - vor fi păstrate evidenţe cu cantităţile valorificate în conformitate cu prevederile OUG nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; |
| 3 | - acumulatori uzaţi | - se vor respecta prevederile HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare - vor fi depozitaţi în încăperi special amenajate, prevăzute cu acoperiş şi pavate cu gresie antiacidă - se vor păstra evidenţe stricte - se vor preda unităţilor de recuperare specializate |
| 4 | - anvelope scoase din uz | - vor fi eliminate/valorificate integral prin unităţi specializate |
| 5 | - uleiurile uzate | - uleiurile uzate vor fi colectate în recipienţi metalici etanşi, amplasaţi pe platforme betonate, prevăzute cu acoperiş şi cu praguri perimetrale de reţinere şi se vor preda la unităţi specializate. - vor fi ţinute evidenţe cu cantităţile valorificate în în conformitate cu prevederile HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate |
| 6 | - nămolurile | - vor fi în mod obligatoriu transportate cu vidanja în staţiile de epurare din zonă - vor fi păstrate evidenţe cu cantităţile vidanjate şi locul de descărcare pentru a evita deversarea necontrolată pe terenurile adiacente şi emisari, în conformitate cu prevederile Ord. nr.344/2004 referitoare la aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare; |
| 7 | - materiale de construcţii (beton, amestecuri de materiale de construcţii, resturi de balast, asfalturi, pământ şi pietre) | - valorificare locală în pavimentul drumurilor de exploatare - depunerea în gropile de împrumut ajunse la cota finală de exploatare - utilizarea ca material inert în cadrul depozitelor de deşeuri comunale din zonă |
| 8 | - menajere – biodegradabile | - vor fi colectate în recipienţi închişi, amplasaţi pe platforme betonate, special amenajate în interiorul incintei şi vor fi eliminate de către firme autorizate pe bază de contract; - vor fi păstrate evidenţe cu cantităţile predate în conformitate cu prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; |
| 9 | - vopsele, lacuri şii diluanţi | - se vor transporta cu mijloace care permit neexpunerea produsului la radiaţii solareşi intemperii, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind transportul produselor inflamabile - se vor păstra în recipienţi etanşi din plastic, marcate cu semne avertizoare, se vor depozita în spaţii aerisite, ferite de foc, de radiaţii solare şi intemperii |
|  | - carburanţi | - depozitarea substanţelor inflamabile sau explozive se va realiza cu respectarea strictă a normelor legale specifice |
|  | - lubrefianţi | - se vor păstra în recipienţi din plastic şi se vor depozita în spaţii special amenajate |

Măsuri pentru prevenirea şi reducerea generării de deşeuri şi substanţe periculoase:

- Menţinerea în stare de bună funcţionare a traseului autostrăzii, astfel încât să se asigure funcţionarea la regim constant a autovehiculelor care tranzitează traseul;

- Instruirea personalului angajat al unităţilor specializate în lucrările de întreţinere şi reparaţii ale autostrăzii pentru a fi evitate problemele în timpul manipulării şi utilizării vopselelor, lacurilor şi diluanţilor;

- Întreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare bună de funcţionare având reviziile tehnice efectuate la termenele corespunzătoare şi schimburile de ulei efectuate în ateliere specializate.

- Educarea şi conştientizarea participanţilor la trafic pentru păstrarea curăţeniei autostrăzii;

- Instituirea de personal administrativ care să monitorizeze starea de curăţenie a autostrăzii şi care să aplice sancţiuni în caz de nerespectare a regulilor impuse;

- Deşeurile provenite de la spaţiile de parcare şi servicii, centrele de întreţinere, vor fi colectate şi predate unui operator de salubritate şi transportate la rampele de deşeuri amenajate ale localităţilor apropiate.

- Deşeurile menajere provenite de la spaţiile de parcare şi servicii, centrele de întreţinere în containere speciale care să nu permită animalelor să ajungă la acestea.

- Responsabilitatea gestionării deşeurilor şi substanţelor periculoase necesare întreţinerii autostrăzii pe va reveni administratorului autostrăzii;

- Nămolurile şi hidrocarburile rezultate în urma epurării apelor uzate provenite din spaţiile de parcare şi servicii, centrele de întreţinere, respectiv nămolurile rezultate în urma trecerii apelor pluviale de pe platforma autostrăzii prin căminele de decantare şi prin separatoarele de grăsimi vor fi eliminate conform legislaţiei specifice în vigoare;

- Administratorul autostrăzii este obligat să încheie contracte cu unităţi specializate de salubritate în vederea colectării, transportului, depozitării şi eliminării deşeurilor.

Monitorizarea

Se vor realiza periodic măsurători, privind încadrarea activităţiilor organizărilor de şantier în limitele de poluare admise privind concentraţiile de substanţe poluante în aer, apă, sol, niveluri de zgomot, gestiunea deşeurilor. În urma monitorizării vor fi luate măsurile necesare pentru protecţia factorilor de mediu.

Conţinutul cadru al planul de monitorizare obligatoriu a fi întocmit şi înaintat spre aprobare autorităţilor locale pentru protecţia mediului şi ANPM în perioada de execuţie a lucrărilor:

| Componenta de mediu | Periodicitate | Parametrii monitorizaţi | Amplasament ales pentru monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | Lunar | CO, COV, NOx, SOx pulberi în suspensie, pulberi sedimentabile | - fronturi de lucru; - în cadrul organizării de şantier; - lângă staţiile de betoane, sortare agregate naturale, mixturi asfaltice şi emulsii bituminoase; - staţiile de întreţinere a utilajelor - staţiile de alimentare cu carburanţi; |
| Apa de suprafaţă | Lunar | conform prevederilor HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descarcăre în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată prin HG. nr. 352/2005 | - organizările de şantier şi bazele de producţie; - staţiile de alimentare cu carburanţi; - staţiile de întreţinere a utilajelor; - monitorizarea lucrărilor în zona construcţiei hidrotehnice din sectorul de autostradă de la km 93 +800 – km 95 + 550, pentru a nu fi afectată construcţia |
| Sol | Lunar | Hid hidrocarburi, metale grele | - prelevarea de probe în din apropierea localităţilor din 5 în 5 km; - fronturi de lucru; - staţiile de betoane, sortare agregate naturale, mixturi asfaltice şi emulsii bituminoase; - staţiile de întreţinere a utilajelor; - staţiile de alimentare cu carburanţi; - depozite temporare; - gropile de împrumut. - monitorizarea solului în zona haldei de cenuşă şi zgură de la Mintia |
| Zgomot | - Lunar | Nivelul zgomotului dB(A) | - în dreptul localităţilor din zona traseul autostrăzii; - în zona amplasamentelor cu organizările de şantier şi a bazelor de producţie; - în zona fronturilor de lucru; - în zona ariei naturale protejate - ROSPA0029 - Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei |

Activitatea de monitorizare se va sintetiza lunar prin prezentarea de rapoarte transmise la APM Hunedoara, APM Timiş şi la ANPM. În funcţie de datele rezultate în urma monitorizării, planul de monitorizare se va actualiza periodic, de comun acord cu ANPM.

  - In perioada de notificare a defectiunilor

Protecţia calităţii apelor

- Întretinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de drenaj, a şanţurilor şi rigolelor pentru preluarea apelor pluviale;

- Curăţarea periodică a separatoarelor de produse petroliere pentru evitarea oricăror deversări / poluări;

- Platformele pe care se vor amplasa spaţiile de servicii se vor construi cu pante suficient de mari pentru scurgerea apelor pluviale, vor fi prevăzute cu bazine de decantare şi separatoare de substanţe petroliere;

- Materialele antiderapante care se folosesc pe perioada iernii trebuie să fie stocate în depozite acoperite şi pe suprafeţe impermeabile, pentru a nu se produce poluări prin antrenarea lor de către apele meteorice;

- Materialele utilizate nu vor fi depozitate în apropierea cursurilor de apă şi nici în zonele unde se află puţurile de captare a apei pentru alimentarea localităţilor şi consumatorilor industriali;

- Protecţia zonelor sensibile se va asigura prin utilizarea pentru topirea zăpezii şi pentru dezgheţ de soluţii cu concentraţii reduse de sare;

- Pentru a preveni poluarea corpurilor de apă (subterană şi de suprafaţă) cu ioni de săruri folosite pentru dezgheţ, administratorul drumului va lua următoarele măsuri:

- Stocarea sărurilor şi materialelor folosite pentru întreţinerea drumului pe timpul iernii se va realiza în depozite acoperite şi prevăzute cu pavaje impermeabile;

- Se vor folosi cantităţi optime de săruri şi soluţie de saramură;

- În zonele sensibile (arii protejate) nu se vor folosi soluţii cu concentraţii ridicate;

- Se vor realiza perdele de protecţie împotriva înzăpezirii, care vor reduce cantităţile de zăpadă depuse pe suprafaţa drumului şi cantităţile de săruri folosite pentru îndepărtarea zăpezii;

- Parapeţii podurilor vor fi prevăzuţi cu panouri de protecţie care să oprească împrăştierea sărurilor în apă;

  - Indicatorii de calitate ai apelor menajere şi pluviale colectate de pe spaţiile de întreţinere şi spaţiile de de parcare şi servicii vor respecta la evacuare limitele impuse prin NTPA 001/2005 – Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane la evacuare în receptori naturali, aprobat prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate modificată şi completată de HG nr. 352/2005 şi HG nr.210/2007 şi condiţiile de evacuare prevăzute în autorizaţia de gospodărire a apelor;

  - Apele pluviale colectate de pe carosabil se vor evacua respectând limitele de încărcare cu poluanţi prevăzute în NTPA 001/2005 şi condiţiile de evacuare prevăzute în autorizaţia de gospodărire a apelor;

  - Staţiile de epurare din lungul drumului (pentru apele pluviale colectate de pe carosabil) vor fi întreţinute pentru a funcţiona la parametrii care să respecte limitele impuse prin NTPA 001/, aceasta fiind responsabilitatea administratorului drumului expres;

  - În zonele de protecţie hidrogeologică a apelor subterane nu se vor evacua ape pluviale colectate de pe carosabil şi nici de pe suprafaţa spaţiilor de parcare şi servicii;

  - Pentru prevenirea acţiunii de erodare  a apei asupra malurilor în zonele lucrărilor de artă, cât şi pentru protejarea acestora, se vor realiza lucrări hidrotehnice de protecţie prevăzute în proiect pentru a preveni antrenarea solului în cursurile de apă şi modificarea mofologiei albiei.

  - Realizarea de lucrări pentru reţinerea agenţilor poluanţi în perioada de exploatare (decantoare şi separatoare de produse petroliere), pentru epurarea apelor meteorice care spală platforma drumului înainte de a fi deversate într-un receptor natural, în reţeaua de canalizare sau pe terenurile înconjurătoare

  - Vehiculele utilizate pentru împrăştierea sării şi a nisipului în perioada de iarnă trebuie curăţate în spaţii special amenajate, unde apa poate fi tratată corespunzător înainte de evacuare

  - Tronsonul de autostradă Lugoj Deva nu va afecta barajul şi instalaţiile aferente barajului amplasat pe râul Mureş, în zona Termocentralei de la Mintia.

Protecţia aerului

- Întreţinerea sistemelor de colectare, canalizare şi evacuare a apelor uzate, precum şi a spaţiilor de depozitarea deşeurilor astfel încât să se elimine posibilitatea răspândirii de mirosuri neplăcute (în special în zona parcărilor şi spaţiilor de servicii);

- Pentru perioada de operare a drumului expres se va realiza un sistem de marcaje şi de semnalizare prin care să se obţină o fluidizare bună a traficului, având ca urmare reducerea emisiilor din arderea carburanţilor la opriri şi porniri;

- Se vor realiza perdele de protecţie (acolo unde folosinţa terenului permite) prin plantarea de arbori şi arbuşti pe marginea drumului pentru a reţine particulele şi unele gaze emise de către vehiculele din trafic.

Protecţia solului şi subsolului

- Deşeurile rezultate din traficul rutier, de la spaţiile de servicii şi parcări precum şi de la spaţiile de întreţinere, deszăpeziri, vor fi colectate selectiv şi eliminate în funcţie de natura lor prin firme specializate, pe bază de contract, conform prevederilor legale în vigoare;

- Spaţiile de servicii şi parcare vor fi prevăzute cu recipienţi etanşi pentru colectarea deşeurilor menajere;

- Parcările de scurtă durată vor fi prevăzute cu recipienţi pentru colectarea selectivă a deşeurilor;

- Nămolurile rezultate în urma epurării apelor uzate de pe spaţiile de servicii, precum şi nămolurile şi grăsimile din separatoarele de grăsimi şi produse petroliere vor fi colectate periodic şi eliminate conform legislaţiei specifice în vigoare (transportate la staţiile de procesare, după caz);

- Verificarea periodică a funcţionării şi întreţinerea instalaţiilor prevăzute pentru colectarea şi epurarea apelor meteorice, pentru a se evita răspândirea apelor uzate pe sol;

- Monitorizarea, controlul şi, dacă va fi nevoie, în anumite zone, restricţionarea traficului în scopul reducerii numărului de accidente;

- Bazele de întreţinere vor fi prevăzute cu depozite amenajate cu acoperiş şi platforme de depozitare impermeabile pentru ca materialele necesare întreţinerii drumului să nu poată fi antrenate de ploi sau de vânt pe solul din vecinătate;

- Nămolurile din staţiile de epurare a apelor de la spaţiile de servicii, staţiile de distribuţie carburanţi şi de la cele situate de-a lungul drumului se vor preda către societăţi autorizate pentru eliminare;

- Pentru a preveni poluarea solului cu pulberi rezultate din traficul rutier şi cu materiale folosite pentru întreţinerea drumului, în zonele unde drumul este construit în rambleu şi folosinţa terenului din imediata vecinătate permite, se vor planta arbori şi arbuşti pentru a forma perdele de protecţie;

- În zonele unde drumul este construit în debleu, apele pluviale colectate de pe platforma drumului vor fi evacuate pe sol numai după ce vor fi trecute prin decantoare prevăzute cu separatoare de produse petroliere;

- Reabilitarea zonelor defrişate prin stabilizarea solului şi refacerea vegetaţiei în vederea încadrării în peisaj;

- Măsuri de monitorizare după terminarea lucrărilor de construire, în vederea supravegherii posibilelor eroziuni şi a depunerilor de sedimente precum şi monitorizarea periodică a calităţii solului, pentru identificarea situaţiilor de depăşire a concentraţiilor de metale grele în zona de influenţă a drumului;

- În cazul unor accidente rutiere în care sunt implicate autovehicule care transportă substanţe periculoase, administratorul drumului va lua măsurile stabilite de comun acord cu autorităţile locale de protecţia mediului şi ISU pentru a remedia în timp cât mai scurt zona cu sol poluat, astfel încât poluarea să nu afecteze şi apele subterane.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- Se vor amplasa panouri fonoabsorbante şi de protecţie, minimizând impactul zgomotului asupra populaţiei, speciilor protejate din zona traseului de autostradă

| Nr. crt. | Zonă sensibilă receptoare | Măsuri de protecţie împotriva zgomotului | Lungimea barierelor de protecţie impotriva zgomotului | Înălţimea medie a panourilor fonoabsorbante/ lăţimea perdelei forestiere | Valoarea nivelului de zgomot la receptor (Leq) STAS 10009/88 | Valoarea maximă admisă a nivelului de zgomot la receptor (Leq) STAS 10009/88 | Efectul prognozat cu măsurile de protecţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Traian Vuia – cca. 500m | panouri /bariere fonoabsor-bante + perdele forestiere | cca. 500m | 4,0m | 71,14dB | 50 dB | 48 – 49 dB |
| 2 | Margina | panouri /bariere fonoabsor-bante | cca. 800m | 4,0 m | 75,91dB, | 50 dB | 48 – 49 dB |
| 3 | Margina la km 44+950, casă la 432 m, km 45+560, casă la 427m, la km 46+500 | perdele forestiere | cca. 800m | 8,0 m | 68,61 dB 68, 87 dB 77,79 dB | 50 dB | 48 – 49 dB |
| 4 | Zorani – cca 200 m | panouri /bariere fonoabsor-bante | cca. 800m | 4,0 m | 72,45 dB | 50 dB | 47- 49 dB |
| 5 | Zorani – km 45 + 800 casă la 142 m | perdele forestiere | cca. 800m | 8,0 m | 71,14 dB | 50 dB | 47- 49 dB |
| 6 | Nemeşeşti - cca.200 m la km 49+050 casă la 157 m | panouri /bariere fonoabsor-bante + perdele forestiere | cca. .400 m | 2,5 m | 72,45 dB 73,65 dB | 50 dB | 47- 49 dB |
| 7 | Aria protejată ROSPA 0029 Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei între km 50 +300 şi km 52+300 traversează zon ade margine a sitului | panouri /bariere fonoabsor-bante, garduri de protecţie | cca. .2000 m | 4,0 m | 89,09 dB | 45 dB | 45 dB |
|  |  | perdele forestiere | cca. .2000 m | 8,0 m | 89,09 dB |  |  |
| 8 | Aria protejată ROSPA 0029 Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei între km 62+500 şi km 65 + 000 la cca. 300 m – 400 m | panouri /bariere fonoabsor-bante, garduri de protecţie | cca. .2500 m | 3,0 m | 70,40 dB 68,94 dB | 45 dB | 45 dB |
| 9 | Holdea cca 200 m | panouri /bariere fonoabsor-bante + perdele forestiere | cca.300 m | 4,0 m | 72,45 dB | 50 dB | 47- 49 dB |
| 10 | Ohaba cca.300 m la km 60 +437 m casă la 222 m | panouri /bariere fonoabsor-bante + perdele forestiere | cca.300 m | 4,0 m | 71,33 dB 71,92 dB | 50 dB | 47- 49 dB |
| 11 | Lăpugiu de Jos la cca 300m , la km 62+450 casă la 312 m, la km 62+950 casă la 142m | panouri /bariere fonoabsor-bante + perdele forestiere | cca.400 m | 4,0 m | 72,45 dB 70,21 dB 74,14 dB | 50 dB | 47- 49 dB |
| 12 | Teiu la cca 200 m, la km 64+950 fermă la 77 m, la km 64+790 casă la 157 m | panouri /bariere fonoabsor-bante + perdele forestiere | cca. 500m | 4,0 m | 72,45 dB 77,08 dB 73,65 dB | 50 dB | 47- 49 dB |
| 13 | Grind la km 66+300, la km 66+500 fermă la 37 m şi la 32 m | panouri /bariere fonoabsor-bante + perdele forestiere | cca. 500m | 5,0 m | 80,36 dB 80,97 dB 75,75 dB | 50 dB | 50dB |
| 14 | Câmpuri Surduc la cca.150 m, la km 71+350 m casă la 122 m, la km 71+600 casă la 112 m | panouri /bariere fonoabsor-bante + perdele forestiere | cca. 1000 m | 5,0 m | 73,87 dB 74,88 dB 75,30 dB | 50 dB | 46- 48 dB |
| 15 | Gothatea la cca. 150m, la km 74+900 casă la 207 m, la km 74+950 casă la 142 m | panouri /bariere fonoabsor-bante + perdele forestiere | cca. 1500 m | 5,0 m | 73,87 dB 72,27 dB 74,14 dB | 50 dB | 46- 48 dB |
| 16 | Bacea la cca. 150 m la km 80+150 casă la 132 m, la km 80+200 casă la 172 m | panouri /bariere fonoabsor-bante + perdele forestiere | cca. 600m | 5,0 m | 73,87 dB 74,50 dB 73,20 dB | 50 dB | 46- 48 dB |
| 17 | Bretea Mureşană la cca. 150 m, la km 89+950 casă la 242 m, la km 83+650 casă la 82 m, la km 84+250 casă la 37 m, la km 84+600 casă la 77 m | panouri /bariere fonoabsor-bante + perdele forestiere | cca. 1200 m | 5,0 m | 74,22 dB 71,84 dB 77,14 dB 80,71 dB 77,43 dB | 50 dB | 50 dB |
| 18 | Branisca la cca.150 m, la km 88+550 casă la 187 m, la km 89+350 casă la 92 m, la km 90+300 casă la 257 m, la km 90+600 casă la 152 m, la km 91+400 casă la 237 m | panouri /bariere fonoabsor-bante + perdele forestiere | cca. 1000 m | 5,0 m | 74,22 dB 72,78 dB 76,59 dB 71,53 dB 74,16 dB 71,94 dB | 50 dB | 50 dB |
| 19 | Rovina la cca. 350 m | panouri /bariere fonoabsor-bante + perdele forestiere | cca. 400 m | 4,0 m | 69,27 dB | 50 dB | 50 dB |
| 20 | Şoimuş la cca. 100 m, | panouri /bariere fonoabsor-bante + | cca. 1500 m | 5,0 m | 76, 19 dB | 50 dB | 50 dB |
| 21 | Şoimuş la km 98+350 casă la 62 m, la km 98+650 casă la 132 m, la km 99+100 casă la 182 m, la km 99+250 casă la 112 m | panouri /bariere fonoabsor-bante + perdele forestiere | cca. 1000 m | 5,0 m | 78,44 dB 74,85 dB 73,26 dB 75,65 dB | 50 dB | 50 dB |
| 22 | Paru – cca. 400m şi 437m | panouri /bariere fonoabsor-bante | cca. 800m | 3,0m | 61,71dB 61,26 dB | 50dB | 48 – 49 dB |
| 23 | Tipari – cca. 400m | panouri /bariere fonoabsor-bante | cca.1000m | 3,0m | 61,71dB | 50dB | 48 – 49 dB |
| 24 | Coşteiu - cca. 300m şi 482m | panouri /bariere fonoabsor-bante | cca.500m | 4,0m | 61,17dB, 60,76 dB | 50dB | 48 – 49 dB |

- Datorită posibilităţii dezvoltării viitoare a aglomerărilor urbane şi în urma monitorizării nivelului de zgomot se vor amplasa panouri fonoabsorbante în dreptul zonelor locuite aflate la o distanţa mai mică de 400 m şi acolo unde vor fi înregistrate depăşiri ale nivelului de zgomot admis de legislaţia în vigoare;

- În zonele sensibile la zgomot se vor putea impune limite de viteză

- Dacă nivelul de zgomot prognozat depăşeşte cu peste 20 dB valoarea admisă, se prevăd panouri fonoabsorbante la care se adaugă şi perdele forestiere.

- Se va efectua monitorizarea nivelului de zgomot înregistrat în vecinătatea autostrăzii unde au fost prevăzute măsuri de protecţie. În cazul în care se constată că panourile nu asigură eficienţa necesară, se recomandă să se prevadă măsuri suplimentare, inclusiv măsuri de protecţie la receptor care să asigure o izolare fonică.

- Să se prevadă măsuri suplimentare, inclusiv măsuri de protecţie la receptor, precum montarea de ferestre tip termopan, care asigură şi o izolare fonică, sau chiar izolarea fonică a faţadelor clădirilor, după caz.

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

- Pentru evitarea producerii de boli sau pentru a nu împiedica dezvoltarea normală a vegetaţiei, şanţurile, bazinele vidanjabile, decantoarele şi separatoarele de produse petroliere, punctele de colectare a deşeurilor, vor fi întreţinute corespunzător de către administratorul autostrăzii;

- Se vor lua măsuri pentru a asigura trecerea liberă a animalelor de pe o parte pe cealaltă a autostrăzii, au fost prevăzute 3 pasaje de trecere pentru animale (la km 50 + 335, km 50 + 848 şi km 51 + 115);

- Se interzice desfăşurarea în aceste locuri a unor activităţi care ar putea afecta circulaţia animalelor;

- Garduri de protecţie pentru animale – garduri de plasă montată pe stâlpi din metal şi îngropate 60 cm, pe toată lungimea autostrăzii pentru protecţia animalelor şi pentru prevenirea eventualelor accidente ca urmare a accesului necontrolat al animalelor în zona autostrăzii;

- Amplasarea de panouri fonoabsorbante şi perdele forestiere pentru diminuarea nivelului de zgomot;

- Plantarea unei perdele forestiere în spatele gardului de protecţie a autostrăzii         (km 50 + 300 – km 52 + 300) pentru a reduce emisiile de gaze şi pentru reducerea nivelului de zgomot. Perdelele forestiere vor fi constituite din specii specifice habitatului din ROSPA0029 – Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei;

- Colaborarea/sprijinirea de către administratorul autostrăzii a administraţiei ROSPA0029 – Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei în vederea menţinerii stării favorabile de conservare a ariei şi a speciilor de importanţă comunitară.

- La traversarea peste cursurile de apă şi peste canalele de irigaţie, în cazul constatării eroziunii malurilor, se vor adopta măsuri de consolidare a malurilor pentru reducerea eroziunii şi menţinerea calităţii apei la acelaşi nevel pentru a nu afecta ecosistemele acvatice.

Protecţia peisajului

- Se vor folosi doar gropi de împrumut autorizate ca surse pentru materialele de construcţie;

- Refacerea peisajului afectat de lucrările de execuţie ale autostrăzii;

- Realizarea amenajărilor peisagistice pe bază de proiect pentru parcări, sensuri giratorii şi intersecţii;

- Limitarea la minim a afectări vegetaţiei în timpul lucrărilor de construcţie a autostrăzii;

- Realizarea de înierbări a taluzelor în rambleu şi debleu;

- Reducerea la minim a despăduririi;

- Plantarea cu specii din habitatele existente în zonă în partea mediană a autostrăzii;

- Colaborarea pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii cu peisagişti, botanişti, horticultori;

Protecţia mediului social şi economic

- Administratorul drumului are obligaţia să asigure fucţionalitatea panourilor fonoabsorbante şi, la nevoie, să aplice măsuri suplimentare de protecţie;

- Pentru diminuarea zgomotului generat de exploatarea autostrăzii au fost prevăzute panouri fonoabsorbante care să conducă la reducerea nivelului de zgomot şi încadrarea acestuia conform legislaţiei în vigoare;

- Asigurarea întreţinerii curente a autostrăzii de către administratorul acestuia prin utilizarea unor baze de întreţinere, precum şi întreţinerea autostrăzii în condiţii normale, astfel încât să fie evitate blocajele care ar genera creşteri de noxe şi zgomot afectând populaţia din vecinătatea drumului, precum şi accidentele rutiere;

- Tronsonul de autostradă Lugoj - Deva prevede podeţe / structuri casetate pentru a facilita accesul locuitorilor, al maşinilor agricole şi al animalelor domestice la terenurile agricole.

- Sunt prevăzute:

  - racorduri pentru drumurile naţionale;

  - subtraversări / supratraversări pentru drumuri judeţene/ comunale şi căi ferate;

  - marcaje rutiere şi semnalizare, respectiv parapeţi metalici de protecţie pentru desfăşurarea corespunzătoare a traficului şi evitarea accidentelor;

Gospodărirea deşeurilor şi a substanţelor periculoase

- Deşeurile generate de spaţiile de parcare şi servicii, centrele de întreţinere, respectiv de autovehiculele participante la traficul rutier (deşeuri menajere, deşeuri rezultate din lucrări de reparaţii la autovehicule - piese metalice, cauciucuri, acumulatori), precum şi nămolurile din staţiile de epurare, grăşimile şi produsele petroliere de la separatoarele de grăsimi,  vor fi eliminate în baza contractelor încheiate cu societăţi autorizate.

- Evacuarea deşeurilor constituie o activitate care va fi cuprinsă în Planul de Operare şi Întreţinere al autostrăzii

Modul de gospodărire a deşeurilor în perioada de exploatare:

| Nr. crt. | Tip de deşeu | Mod de colectare/evacuare |
| --- | --- | --- |
| 1 | - ambalaje de sticlă - hârtie şi carton - materiale plastice | - se vor colecta temporar în incinta parcărilor, spaţiilor de servicii, centrelor de întreţinere şi se vor valorifica integral prin unităţi specializate - se vor păstra evidenţe stricte privind datele calendaristice, cantităţile eliminate şi identificatorii mijloacelor de transport utilizate |
|  | - nămoluri din decantoare cu separatoare de produse petroliere | - vor fi în mod obligatoriu transportate cu vidanja în staţiile de epurare din zonă - se vor lua măsuri de prevenire a deversărilor accidentale în cursurile de apă sau pe suprafeţele de teren din zonă |
|  | - deşeurile menajere din parcări, spaţiile de servici, centrele de întreţinere, deşeurile vegetale de la întreţinerea taluzurilor şi deşeurile solide de la deznisipatoare | - reprezintă una din acivităţie curente de întreţinere a autostrăzii - se colectează, transportă şi depozitează la depozitele autorizate |

Măsuri pentru prevenirea şi reducerea generării de deşeuri şi substanţe periculoase:

| Componenta de mediu | Monitorizarea | Amplasament pentru monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Aer | Monitorizarea prin măsurarea concentraţiilor de poluanţi din aer | - în zonele speciale apropiate de traseul autostrăzii (în zona rezidenţială, în zona ariei naturale protejate - ROSPA0029 - Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei); - zona nodurilor rutiere; - în apropierea localităţilor şi a altor obiective; - în zonele cu pante; - în intersecţii; |
| Apa de suprafaţă | monitorizarea periodică prin măsurarea concentraţiilor de poluanţi în apele pluviale impurificate prin antrenarea poluanţilor depuşi pe carosabili | în zona separatoarelor de hidrocarburi (în apele pluviale colectate în şanţurile pereate şi deversate în emisar prin gurile de descărcare); |
| Sol | monitorizare prin măsurarea concentraţiilor de poluanţi în sol, la circa 2 m de carosabil | din 5 în 5 km alternativ de o parte şi de alta a traseului autostrăzii, în zonele din vecinătatea: - parcărilor; - bazelor de întreţinere; - ariei naturale protejate - ROSPA0029 - Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei; |
| Zgomot | Monitorizarea periodică | - în apropierea localităţilor Traian Vuia (500 m), Margina (100 m), Zorani (200 m), Nemeşeşti (200 m), Holdea (200 m), Ohaba (300 m), Lăpugiu de Jos (200 m), Teiu (200 m), Câmpuri Surduc (150 m), Gothatea (150 m), Bacea (150 m), Bretea Mureşană (150 m), Brănişca (150 m), Rovina (350 m), Bejan(150 m), Şoimuş (100 m), respectiv în apropierea altor localităţi; - în apropierea ariei naturale protejate - ROSPA0029 - Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei; |

Se vor monitoriza deformaţiile (deplasările orizontale şi tasările) ale haldei de cenuşă şi zgură atât în perioadade execuţie cât şi în perioada de funcţionare a tronsonului de autostradă Lugoj Deva;

Urmărirea deformaţiilor se va realiza prin:

- măsurători topogeodezicela o reţea de repere poziţionate pe taluz şi coronamentul haldei în sectorul denspre autostradă;

- prevederea de tubulatură inclinometrică şi efectuarea de măsurători privind deformaţiile haldei, cu frecvenţa lunară în perioada de execuţie şi frecvenţa trimestrială în perioada de operare;

După darea în exploatare se va monitoriza comportarea drenului longitudinal şi a efectelor acestuia de control al regimului apelor subterane;

Plan de monitorizare a impactului asupra biodiversităţii care să acopere  etapa de construcţie şi de funcţionare în vederea obţinerii unor informaţii cu privire la:

Monitorizarea activităţii de defrişare, transport şi depozitare a materialului lemnos prin aplicarea unor măsuri, cum ar fi:

- respectarea tehnologiilor de defrisare şi transport al lemnului;

- interzicerea depozitării/transportului materialului lemnos/resturilor de material lemnos în albiile şi pe malurile cursurilor de apă;

- interzicerea depozitării necontrolate a materialelor rezultate (vegetaţie, pământ, etc.);

- întreţinerea permanentă a drumurilor de acces, tehnologice;

- activităţile de alimentare cu carburanţi si cele de reparaţii sau întreţinere a utilajelor tehnologice şi mijloa0celor de transport se vor efectua numai pe platforme special amenajate;

Monitorizarea directă a biodiversităţii prin observaţii în teren, efectuate periodic (lunar), precum şi după evenimente meteorologice extreme sau accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase/toxice;

Obiectivele observaţiilor directe pentru monitorizarea biodiversităţii sunt:

- identificarea zonelor alăturate autostrăzii în care pot să apară înmlăştiniri, băltiri, exces de umiditate care pot să afecteze evoluţia normală a vegetaţiei;

- modificări de culoare a frunzelor (îngălbeniri, cianozari) şi extinderea suprafeţelor de urcare a vegetaţiei;

- modificările survenite în traseele de adăpat şi de migraţie a animalelor;

- realizarea unei statistici a indivizilor decedaţi în zona traseului autostrăzii, menţionându-se dacă decesul este ca urmare a prezenţei autostrăzii

- prezenţa şi proliferarea speciilor invazive pe taluzurile rambleelor/debleelor autostrăzii

- retragerea zonelor de cuibărit şi a faunei ca efect al prezenţei autostrăzii;

- observaţii privind starea vegetaţiei de pe terenurile limitrofe autostrăzii;

- observaţiile se vor efectua de personal competent, datele înscriindu-se în registre destinate activităţii de monitorizare;

- raportarea datelor rezultate din activitatea de monitorizare se va realiza anual, la încheierea unui ciclu de vegetaţie;

Monitorizarea efectelor asupra biodiversităţii în perioada de exploatare a autostrăzii,  prin prelevări de probe şi analize de laborator pentru apă, aer şi sol;

Punctele de prelevare vor fi în zonele unde traseul autostrăzii intersectează cursurile de apă/în zone umede care prezintă interes din punct de vedere al biodiversităţii, care pot fi impurificate prin deversări accidentale din decantoarele laterale prevăzute cu separatoare de produse petroliere. Analizele efectuate pe probe de apă prelevate se vor utiliza pentru monitorizarea calităţii apelor şi a mediului acvatic;

Punctele de prelevare a probelor de sol vor fi în dreptul pădurilor şi a ariilor protejate;

Analizele de laborator efectuate prnteu poluanţii din atmosferă generaţi de traficul de pe autostradă se includ în activitatea de monitorizare a biodiversităţii pentru că oferă date de comparaţie cu limitele admise pentru NOx, SOx , pulberi în suspensie şi sedimente;

Punctele de prelevare a probelor de aer/de măsurare a poluării sonore trebuie amplasate şi în zonele reprezentative pentru biodiversitate, respectiv: arii protejate, păduri, livezi, etc.

Frecvenţa prelevării probelor şi a măsurătorilor în primul an de monitorizare a biodiversităţii va fi lunară. După analiza datelor obţinute într-un an de vegetaţie, poate fi adoptată o frecvenţă trimestrială a măsurătorilor;

În fiecare etapă de monitorizare (lunară, trimestrială, anuală) se întocmeşte un raport de monitorizare care va conţine metodologia de desfăşurare a activităţii de monitorizare, concluziile obţinute referitor la perioada raportată, respectiv eventualele propuneri pentru diminuarea anumitor efecte negative asupra biodiverităţii constatate în urma monitorizării;

În anexa raportului de monitorizare se vor prezenta buletinele de analiză cu rezultatele determinărior de laborator şi cu rezultatele măsurătorilor directe;

Monitorizarea speciilor de floră din vecinătatea autostrăzii va cuprinde :

- date despre structura biocenozei:

- tip de vegetaţie;

- specii rare ameninţate;

- plante vasculare, subregnul tracheobionit;

- asociaţii vegetale;

  - date despre funcţiile biocenozei:

- dinamica populaţiilor;

- relaţia plante/erbivor;

- fenologie;

- taxonomie;

    - expansiune/regresiune (migraţia/invazie);

Monitorizarea speciilor de faună din vecinătatea autostrăzii va cuprinde :

- date despre structura biocenozei:

    - comunităţi de animale;

    - specii rare ameninţate, endemice;

    - mod de distribuţie;

    - taxonomie şi morfologie;

  - date despre funcţiile biocenozei:

- migraţie/ expansiune /regresie;

- relaţii ierbivore plante;

- hibridizare;

Monitorizarea speciilor invazive:

- de trei ori pe an în perioada primăvara-vara (inceputul lunii mai, mijlocul lunii Iunie, sfârşitul lunii Iulie), când vegetaţia este deja dezvoltată, dar pe cât posibil înaintea coacerii seminţelor, ca să fie posibilă împiedicarea imediată a răspândirii lor;

- amplasament ales pentru monitorizare:

- în zona ariei naturale protejate - ROSPA0029 - Defileul Mureşului Inferior  Dealurile Lipovei;

- traseul drumului proiectat şi vecinătatea acestuia (taluzurile drumului, gropile de împrumut, drumurile tehnologice, zone de depozitare, şantiere închise, etc.);

Monitorizarea în zona ROSPA0029 - Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei:

- în vederea monitorizării impactului autostrăzii asupra speciilor protejate de interes comunitar, la km 51 + 300 se va amplasa un turn de observaţie din lemn cu o cabana de 1,5 m pe 2 m, cu o înălţime de 7 - 10 m, amplasat la nord de gardul de protecţie al autostrăzii;

- turnul va fi utilizat în vederea observaţiilor directe asupra comportamentului speciilor protejate din zonă. Observaţiile asupra speciilor vor fi efectuate de către personal specializat;

- parametri observaţiilor se vor înscrie într-un registru evidenţiindu-se specia, numărul de indivizi, data înregistrării, eventualele accidente survenite în zonă, zonele de        cuibărit, etc.

- monitorizarea calităţii apei se va realiza prin prelevarea de probe din pârâul Icuiu, în două secţiuni situate amonte şi aval de de sectorul de autostradă amplasat la limita ariei ROSPA0029 - Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei, în secţiunile:

  - Pârâul Icuiu în zona de autostradă la km 50 + 000;

  - Pârâul Icuiu în zona de autostradă la km 52 + 600;

- parametri care vor fi monitorizaţi proveniţi din traficul de pe autostradă, care pot influenţa calitatea apei sunt: produsele petroliere, metalele şi suspensiile;

- prelevarea probelor şi transportul în recipienţi adecvaţi la un laborator acreditat se va realiza conform normelor specifice pentru fiecare parametru, reultatele analizelor vor fi trecute în raportul de monitorizare;

- monitorizarea calităţii aerului lunar în primul an şi trimestrial ulterior, în zona ariei protejate se va realiza prin prelevarea de probe de aer în puncte la km 50 + 800 şi       km 51 + 800, parametri măsuraţi vor fi CO, COV,  NOx, SOx  pulberi în suspensie, pulberi sedimentabile;

- monitorizarea calităţii solului se va realiza prin prelevarea de probe de sol în locaţiile la km 50 + 800 şi km 51 + 800 (dreapta), km 51 + 300 (stânga). Probele de sol se vor preleva la o adâncime de 15 – 20 cm şi de la 40 -  50 cm (pe verticala locaţiei); Parametri analizaţi pentru monitorizarea poluării solului vor fi: produsele petroliere, metalele grele  şi pH-ul solului;

- monitorizarea nivelului de zgomot în punctele de la km 50 + 800, km 51 + 300 şi km 51 + 800. Măsurătorile vor fi efectuate la o distanţe de 10 m, 50 m, 100 m, 200 m şi 300 m faţă de marginea autostrăzii; Măsurătorile vor avea o frecvenţă lunară în primul an de exloatare a autostrăziişi ulterior vor avea o frecvenţă trimestrială. Durata minimă de măsurare va fi de 15 minute, la intervale orare diferite (orele 7- 9, 12 – 14, 18 – 20);

- raportul anual va cuprinde concluziile privind speciile identficate, comportamentul speciilor în zona traseului autostrăzii şi elementele de impact observate;

- raportarea se va realiza de către administratrul autostrăzii către ANPM şi către custodele ROSPA0029 - Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei;

Monitorizarea mamiferelor in zona ecoductelor

In vederea monitorizarii impactului autostrazii asupra mamiferelor, ecoductele vor fi prevazute cu o banda de nisip la mijlocul acoductului pe care se va amplasa sistemul de monitorizare format din statii de esmisie-receptie si camere video cu sistem infrarosu care sa inregistreze trecerea animalelor.

Alte date tehnice ale acestui sistem de monitorizare pot fi imbunatatite in urma studiului de permeabilitate privind mamiferele realizat de un institut de specialitate.

In cazul identificarii unor efecte negative asupra speciilor se vor propune masuri de diminuare a acestor efecte negative care vor fi analizate impreuna cu autoritatile competente pentru protectia mediului si structurile de administrare  a ariilor naturale protejate, in vederea implementarii lor.

Activitatea de monitorizare se va sintetiza anual prin prezentarea unui raport transmis la APM Hunedoara, APM Timiş şi la ANPM. În funcţie de rezultate monitorizării, vor fi propuse măsuri suplimentare de către administratorul autostrăzii în planul de monitorizare, de comun acord cu ANPM.

Efectuarea măsurătorilor de monitorizare se va realiza de către laboratoare acreditate, folosind metode standardizate.

Monitorizarea factorilor de mediu, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de exploatare a Tronsonului de autostradă Lugoj – Deva va avea drept scop aplicarea de măsuri suplimentare, care să conducă la un impact minim asupra mediului înconjurător, populaţiei şi aşezărilor umane, astfel încât să fie respectat conceptul de dezvoltare durabilă.

Restricţii privind amplasarea organizărilor de şantier şi bazelor de producţie, depozitarea de pământ, materiale şi utilaje

- Se interzice amplasarea organizărilor de şantier şi a bazelor de producţie în apropierea:

- cursurilor de apă (în albiile şi pe malurile cursurilor de apă);

- localităţilor;

- zonelor protejate

- siturilor arheologice sau a monumente ale naturii;

- zonelor împădurite, în aria protejată ROSPA0029 – Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei şi în vecinătatea acestora;

- zonelor cu vegetaţie arboricolă;

- zonelor cu alunecări de teren şi pe terenuri inundabile;

- zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare (20 m stânga – dreapta axului CF)

- terenurilor de calităţi superioare;

- Se interzice realizarea drumurilor de acces şi tehnologice între km 50 + 300 –           km 52 + 300 pe o suprafaţă redusă autostrada este amplasată la limita de sud a ariei protejate ROSPA0029 – Defileul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei.

Zonele care trebuie evitate/ interzise la stabilirea amplasamentelor organizărilor de şantier, bazelor de producţie, gropilor de împrumut, spaţiilor de depozitare şi platforme tehnologice:

Tronson de autostradă Lugoj Deva

| Nr. crt. | Localitate | Poziţia km |
| --- | --- | --- |
| 1 | Traian Vuia – Jud. Timiş | Km 27 |
| 2 | Dumbrava – Jud. Timiş | Km 32 |
| 3 | Zorani – Jud. Timiş | Km 41 |
| 4 | Margina - Jud. Timiş | Km 45 |
| 5 | Nemeşeşti - Jud. Timiş | Km 49 |
| 6 | Holdea – Jud. Hunedoara | Km 55 |
| 7 | Bretea Mureşană – Jud. Hunedoara | Km 57 – km 58 |
| 8 | Ohaba – Jud. Hunedoara | Km 59 |
| 9 | Lăpugiu de Jos - Jud. Hunedoara | Km 62 |
| 10 | Teiu – Jud. Hunedoara | Km 64 |
| 11 | Campuri Surduc – Jud. Hunedoara | Km 71 |
| 12 | Bacea – Jud. Hunedoara | Km 80 |
| 13 | Branişca – Jud. Hunedoara | Km 91 |
| 14 | Rovina – Jud. Hunedoara | Km 90 |
| 15 | Vetel – Jud. Hunedoara | Km 91 |
| 16 | Şoimuş – Jud. Hunedoara | Km 100 |

Drumul de legătură Lugoj

| Nr. crt. | Localitate | Poziţia km |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paru – Jud. Timiş | Km 3 |
| 2 | Tipari – Jud. Timiş | Km 4 |
| 3 | Coşteiu – Jud. Timiş | Km 6 |

Se interzice amplasarea în zona ariilor protejate

| Nr. crt. | Localitate | Poziţia km |
| --- | --- | --- |
| 1 | aria protejată ROSPA0029 – Defileul Mureşului Inferior – Dealurile Lipovei | între km 50 + 300 şi km 52 + 300 - Jud. Timiş |
| 2 | aria protejată ROSPA0029 – Defileul Mureşului Inferior – Dealurile Lipovei | între km 62 + 500 şi km 65 + 000 - Jud. Hunedoara, lângă Lăpugiu de Jos şi Teiu |

Se interzice amplasarea în zona din apropierea pădurilor

| Nr. crt. | Localitate | Poziţia km |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pepiniera Zorani | Km 48 + 025 – km 48 + 190 |
| 2 | Pădurea Dealu Comanu | Km 52 + 450 – km 54 + 320 |
| 3 | Pădurea de pe Deal | Km 54 + 600 – km 55 + 080, Km 55 +232 – km 56 + 000 |
| 4 | Pădurea Dealul Curţii | Km 56 + 308 – km 56 + 945 |
| 5 | Pădurea de pe Dealul Dosului | Km 57 + 500 – km 58 + 760 |
| 6 | Pădurea Valea Nevoiaşului | Km 65 + 320 – km 67 + 900 |
| 7 | Pădurea Măgura Brănişca | Km 85 + 600 – km 86 + 000 |
| 8 | Pădurea Cerbu | Km 90 + 700 – km 90 + 800 |
| 9 | Pădurea Pleşu Păuliş | Km 96 + 600 – km 97 + 800 |

Se interzice amplasarea în albiile cursurilor de apă

| Nr. crt. | Cursul de apă | Poziţia km |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pârâul Gurasada | zona în care cursul de apă se intersectează cu traseul autortrăzii km 74 + 852 – km 74 + 912 |
| 2 | Canalul Valea Bătrâna | zona în care canalul se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 81+ 840 – km 81 + 900 |
| 3 | Pârâul Bozu | zona în care pârâul se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 87 + 060 – km 87 + 120 |
| 4 | Canalul Glaviţa - Bega | zona în care pârâul se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 23 + 680 – km 23 + 750 |
| 5 | Pârâul Vadena | zona în care pârâul se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 39 + 500 – km 39 + 605 |
| 6 | Râul Bega | zona în care râul se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 43 + 250 – km 43 + 390, km 00 + 965 – km 1 + 140 |
| 7 | Canalul Timiş – Bega | zona în care canalul se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 2 + 760 – km 3 + 040 |
| 8 | Curs de apă | zona în care cursul de apă se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 32 + 000 |
| 9 | Părâul Balasina | zona în care pârâul se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 32 + 260 |
| 10 | Pârâul Timişel | zona în care pârâul se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 29 + 908 |
| 11 | Râul Mureş | zona în care râul se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 68 + 770 – km 69 + 710 |
| 12 | Pârâul Sopot | zona în care pârâul se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 42 + 095 |
| 13 | Curs de apă la Valea Neagră | zona în care cursul de apă se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 34 + 375 |
| 14 | Curs de apă la Valea Pietrii | zona în care cursul de apă se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 35 + 370 |
| 15 | Curs de apă la Valea Zopana | zona în care cursul de apă se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 36 + 530 |
| 16 | Curs de apă | zona în care cursul de apă se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 37 + 225 |
| 17 | Curs de apă | zona în care cursul de apă se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 48 + 406 |
| 18 | Curs de apă | zona în care cursul de apă se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 48 + 842 |
| 19 | Curs de apă | zona în care cursul de apă se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 49 + 221 |
| 20 | Curs de apă | zona în care cursul de apă se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 50 + 335 |
| 21 | Pârâul Icuiu | zona în care pârâul se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 50 + 848 |
| 22 | Pârâul Ungureanu | zona în care pârâul se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 59 + 888, km 62 + 113, km 62 + 591 |
| 23 | Curs de apă Valea Mare | zona în care cursul de apă se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 61 + 330 |
| 24 | Curs de apă la Campuri Surduc | zona în care cursul de apă se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 70 + 819 |
| 25 | Pârâul Bacisoara | zona în care pârâul se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 78 +342 |
| 26 | Curs de apă | zona în care cursul de apă se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 81 + 162 |
| 27 | Curs de apă şi eleşteu | zona în care cursul de apă se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 88 + 703 |
| 28 | Pârâul Boholt | zona în care cursul de apă se intersectează cu traseul autostrăzii în dreptul km 99+ 105, km 99 + 185 |

- Se va avea în vedere limitarea la un număr cât mai mic de amplasamente pentru organizările de şantier şi bazele de producţie, pentru a determina reducerea emisiilor de poluanţi în mediul înconjurător;

- Se vor folosi drumurile existente pentru transportul materialelor;

- Se pot amplasa organizărilor de şantier şi bazelor de producţie la o distanţă mai mare de 1000 m faţă de zonele cu locuinţe;

- Se vor amplasa bariere fizice împrejurul organizărilor de şantier, bazelor de producţie, staţiilor de betoane, staţiilor de mixturi asfaltice pentru a nu afecta şi alte suprafeţe decât cele necesare construcţiei şi implicit pentru a proteja vegetaţia din jurul amplasamentului, precum şi pentru evitarea producerii de accidente;

Măsuri de prevenire a accidentelor

Pentru prevenirea potenţialelor accidente rezultate ca urmare a activităţilor desfăşurate în perioada de construcţie, cât şi în perioada de exploatare a autostrăzii, sunt necesare a fi adoptate următoarele măsuri:

- Împrejmuirea locaţiei fiecărui şantier – este necesară pe toată perioada de execuţie a lucrărilor proiectate, de la începerea lucrărilor de execuţie până la finalizarea acestora;

- Securizarea depozitelor pentru materialele de construcţii ce pot genera riscuri printr-o manipulare improprie, (prin limitarea accesului persoanelor);

- Respectarea perioadei de execuţie şi a proiectelor care stau la baza execuţiei;

- Controlul strict al personalului muncitor privind disciplina în şantier, instructajul periodic, folosirea echipamentului de protecţie;

- Urmărirea modului de funcţionare a utilajelor, a etanşeităţii recipienţilor de stocare a uleiurilor şi carburanţilor pentru mijloacele de transport şi utilajele de construcţie;

- Realizarea de împrejmuiri, semnalizări şi alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru;

- Delimitare prin indicatoare de interzicere a accesului în anumite zone prin plăcuţe indicatoare cu semne de pericol;

- Realizarea tuturor semnalizatoarelor rutiere necesare, în special cele privind regimul de viteză şi prioritate, amplasate astfel încât să permită participanţilor la trafic să le perceapă şi să acţioneze;

- Garduri de protecţie pentru animale – garduri de plasă montată pe stâlpi din metal şi îngropate 60 cm, pe toată lungimea autostrăzii pentru protecţia animalelor şi pentru prevenirea eventualelor accidente ca urmare a accesului necontrolat al animalelor sălbatice şi domestice în zona autostrăzii

- Identificarea zonelor cu alunecări de teren, semnalizarea acestora şi realizarea de lucrări de stabilizare;

- Prevenirea şi înlăturarea imediată a urmărilor unor accidente rutiere care ar putea polua zona prin scurgeri sau arderi;

- În cazul producerii de poluări accidentale pe perioada activităţii de defrişare se vor întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare de către personalul deservit instruit anterior şi vor fi anunţate autorităţile responsabile cu protecţia mediului;

- Verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor şi mijloacelor de transport dacă acestea funcţionează la parametrii optimi şi dacă nu au eventuale defecţiuni care ar putea conduce la eventuale scurgeri de combustibili;

- Pentru a preveni accidentele prin răsturnare a autovehiculelor care transportă materiale de construcţii, drumurile de acces la şantier vor fi întreţinute în stare bună şi conducătorii auto vor fi instruiţi să circule cu viteze care să nu genereze astfel de accidente;

- Verificarea la perioade normate, a instalaţiilor electrice, de aer comprimat, butelii de oxigen sau alte containere cu materiale explozive, inflamabile, toxice şi periculoase, dacă funcţionează la parametrii optimi;

- Pentru prevenirea riscurilor producerii unor poluări în urma unor accidente, se vor întocmi programe de intervenţie care să prevadă măsurile necesare, echipele, dotările şi echipamentele de intervenţie în caz de accident;

- Acţionarea imediată în caz de accidente a autorităţilor abilitate, luarea de măsuri pentru înlăturarea poluanţilor şi refacerea ecologică a zonei afectate;

- Pentru siguranţa circulaţiei se vor instala: parapeţi flexibili, indicatoare rutiere, indicatoare cu mesaje variabile, marcaje rutiere, împrejmuire;

- Împrejmuirea bazelor de întreţinere şi deszăpezire va avea înălţimea de 1,80 m.

Alte condiţii:

- Devierile, subtraversările, protejările de cabluri, conducte, canale, căi de telecomunicaţie, se vor realiza numai în condiţiile prevăzute de documentaţiile tehnice aprobate de deţinătorii sau administratorii acestor reţele;

- Se va efectua descărcarea de sarcină arheologică a amplasamentului înainte de execuţia lucrărilor, se vor supraveghea lucrările şi, dacă va fi necesar, acestea vor fi întrerupte în vederea descărcării de sarcina istorică a amplasamentului.

- La încheierea lucrărilor de construcţie se vor aplica măsuri de reconstrucţie ecologică a tuturor terenurilor afectate;

- Pentru prevenirea riscurilor producerii unor poluări în urma unor accidente se vor organiza baze de întreţinere dotate cu personal şi echipamente de intervenţie în caz de accident; beneficiarul lucrării va întocmi programe de intervenţie în cazurile de poluare accidentală;

- La încheierea lucrărilor de construcţie se vor aplica măsuri de reconstrucţie ecologică a tuturor terenurilor afectate;

- Se vor respecta prevederile proiectului şi a Raportului la evaluarea a impactului asupra mediului;

- În etapa de construire a Tronsonului de autostradă Lugoj - Deva, cât şi în perioada de operare, se vor respecta prevederile din legislaţia de mediu în vigoare:

- OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr.243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată cu modificări de Legea nr.655/2001, modificată de OUG 12/2007;

- OM nr.462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr.592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea apelor nr.107/1996  cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr.161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;

- HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate modificată şi completată de HG nr. 352/2005 şi   HG nr.210/2007;

- Codul Silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008;

- Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr.1265/2006 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2005;

- Legea nr.451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000;

- OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- OM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.422/2001 pentru protecţia monumentelor istorice, republicat;

- Ordonanţa Guvernului nr.43/2000 republicată privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional;

- HG nr.1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

- HG nr.1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului;

- HG nr.1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor             periculoase;

- HG nr.92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- STAS 10009/1988 privind Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- HG nr.321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, republicată;

- OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 426/2001 completata si modificata de OU nr. 61/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 27/2007;

- HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Legea nr. 451/2001 pentru aprobarea OUG nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- HG nr. 621/2005 privind gestionarea  ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje, completata si modificata de HG nr.1872/2006;

- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr.927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deşeuri de ambalaje;

- HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin comun nr.344/708/ din 16 august 2004 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord. nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţii de autostrăzi şi drumuri naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr.568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi distribuţia benzinei, republicată;

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Antreprenorul va respecta urmatoarele conditii generale din Acordul de mediu:

- Respectarea legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare şi a tuturor condiţiilor impuse prin avizele obţinute;

- Executarea lucrărilor se va face cu respectarea documentaţiei tehnice depuse, precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului;

- Titularul de proiect are obligaţia ca, în cazul apariţiei oricărei modificări a traseului faţă de situaţia prezentată în planurile de situaţie depuse pentru obţinerea prezentului acord de mediu, să  solicite revizuirea acordului de mediu;

- Titularul de proiect are obligaţia ca, în cazul apariţiei oricăror modificări a condiţiilor de pe traseu, care implică efecte asupra conservării naturii şi biodiversităţii, faţă de situaţia descrisă pentru obţinerea prezentului acord de mediu, să  solicite revizuirea acordului de mediu;

- Înaintea începerii lucrărilor se vor obţine avizele pentru schimbarea permanentă a destinaţiei terenului pentru suprafeţele folosite de proiect;

- Se vor respecta prevederile legale privind scoaterea din circuitul silvic şi agricol a terenurilor necesare realizării proiectului;

- Este interzisă construcţia de orice natură deasupra reţelei de instalaţii telefonice

- Lucrările pentru autostradă în zonele unde vor fi necesare devieri/ protecţii a unor secţiuni de cabluri, vor fi realizate după ce aceste reţele au fost mutate pe noile amplasamente sau după ce au fost realizate lucrările de protecţie a acestora.

- În cadrul şantierului, conform Planului de prevenire a poluărilor accidentale, care va fi întocmit, se va desemna o persoană responsabilă cu protecţia mediului;

- Se interzice circulaţia autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcţionarea şantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

- Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face doar pe amplasamentul special amenajat din organizarea de şantier, iar pentru utilajele din afara şantierului, alimentarea se face numai prin intermediul cisternelor;

- Se vor aplica tehnologii mai puţin poluante, folosirea unor staţii de mixturi asfaltice şi de betoane dotate cu  instalaţii de epurare a gazelor evacuate în atmosferă şi de reţinere a prafului, astfel incât nivelul imisiilor să nu depăşească limitele stabilite de Ord. nr. 592/2002 privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie, plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator.

- Staţiile de asfalt trebuie obligatoriu echipate cu filtre din saci textili, pentru ca nivelul emisiilor de particule pe coşul de evacuare a gazelor arse din cadrul staţiilor de mixturi asfaltice  să se  încadreze in limitele prevăzute în Ordinul nr. 462/93 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici (CMA - 50 mg/Nm3);

- Staţiile de betoane vor fi prevăzute cu filtre textile la silozurile de stocare a cimentului şi se va verifica etanşeitatea instalaţiei pneumatice de descărcare/incărcare a cimentului  pentru reducerea pierderilor de ciment şi încadrarea concentraţiilor de particule materiale în aer în reglementările legale;

- Centralele termice şi staţiile de preparare a mixturilor asfaltice vor  folosi combustibili corespunzători: gaze naturale sau combustibil lichid uşor (CLU) cu conţinut de sulf de maxim 1%. Instalaţiile de ardere se vor întreţine în mod corespunzător şi vor fi verificate periodic pentru asigurarea randamentelor maxime la arderea combustibilului şi încadrarea în limitele admise a concentraţiilor substanţelor poluante în gazele de ardere;

- Se vor lua măsuri de acoperire a padocurile de stocare pentru agregate fine;

- Se vor prevedea instalaţii de umezire a pământului extras din gropile de împrumut, la încărcarea lui în vehiculele care-l transportă până la frontul de lucru;

- Utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic;

- Se vor folosi utilaje şi camioane de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a emisiilor de poluanţi in atmosferă;

- Se va ţine seama de prognoza meteo pentru zona respectivă, eliminându-se astfel posibilitatea rebutării şarjelor de material deja preparat ca urmare a descărcării acestuia şi nepunerii în opera în timp util;

- Procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pământ, vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va realiza o umectare mai intensă a suprafeţelor aflate în lucru;

- Drumurile de şantier vor fi permanent întreţinute prin nivelare şi stropire cu apă pentru a se reduce praful. În cazul transportului de pământ, se vor prevedea trasee situate chiar pe corpul umpluturii astfel incât să se obţină o compactare suplimentară şi pentru a se restrânge aria de emisii de praf şi gaze de eşapament;

- La sfârşitul unei săptămâni de lucru, se va efectua curăţenia fronturilor de lucru, se vor evacua deşeurile, se vor stivui materialele etc.;

- Fronturile de lucru vor fi felimitate de restul teritoriului cu benzi reflectorizante pentru a demarca perimetrele cu panouri panouri mobile pe cares e vor înscrie elementele lucrării, cu numele şi telefonul persoanei de contact responsabile

- La finalizarea lucrărilor de execuţie pentru fiecare etapă titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse prin prezentul acord de mediu, conform art. 53 alin. (2) din OM nr.860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. Procesul verbal de constatare întocmit va însoţi procesul verbal de recepţie a lucrărilor aferente etapei realizate.

Ţinând cont de complexitatea proiectului, în vederea asigurării protecţiei factorilor de meditu, titularul va introduce în caietul de sarcini pentru constructor obligativitatea întocmirii următoarelor planuri:

  - Plan de management de mediu care va cuprinde detalierea modului de realizare şi respectare a condiţiilor impuse prin prezentul act de reglementare şi a măsurilor propuse în raportul de evaluare a impactului, intervalele de raportare, cu responsabili şi termene.

  - Plan de interventii in caz de poluari accidentale sau alte situaţii deosebite (inundatii, cutremure, etc.) care va cuprinde măsurile ce se vor lua în aceste cazuri, fluxul de raportare, responsabilitati.

Condiţii generale pentru protecţia ariilor naturale protejate

a) În perioada de construcţie

- Pe toată durata de construcţie a sectorului de drum din interiorul şi din vecinătatea ariei protejate, constructorul va fi în legătură permanentă cu reprezentanţii autorităţilor responsabile de conservarea ariei, în scopul monitorizării permanente a stării ecosistemului. În cazul în care se produc alterări ale calităţii acestuia, se vor lua măsuri de remediere a situaţiei;

- Înainte de începerea trasării Tronsonului de autostradă Lugoj - Deva, se va face o cercetare amănunţită a zonei, pentru a preveni distrugerea unor specii de plante protejate, periclitate sau vulnerabile;

- Suprafeţele de teren care se vor decoperta de stratul vegetal şi care vor fi ocupate de frontul de lucru, vor fi cele strict necesare construirii drumului;

- Stratul de pământ vegetal decopertat va fi depozitat separat pentru a putea fi folosit la refacerea zonei afectate după terminarea lucrărilor;

- Nu se vor construi organizări de şantier, baze de producţie sau gropi de împrumut în interiorul şi în vecinătatea ariilor protejate şi nici un alt fel de amenajări necesare şantierului (drumuri de acces, parcări de utilaje şi autovehicule, depozite de materiale sau deşeuri);

- Organizarea frontului de lucru se va face astfel încât impactul asupra ariei protejate să fie cât mai mic posibil;

- Lucrătorii vor fi instruiţi şi conştientizaţi privind importanţa protejării şi conservării biodiversităţii şi a mediului în general;

- Nu se vor efectua lucrări în vecinătatea locurilor de cuibărit ale păsărilor în perioda de reproducere a acestora;

- În afara perioadei de reproducere, lucrările se vor executa într-un ritm cât mai rapid pentru a reduce durata de timp în care sunt supuse la stres componentele biotice;

- Dacă în arborii ce urmează a fi defrişaţi se vor identifica cuiburi active de păsări, acestea vor fi mutate la indicaţia unui ornitolog;

- Defrişările nu se vor face în perioadele martie-mai ale anilor în care se execută drumul;

- Se va evita desecarea şi asanarea bălţilor, chiar dacă acestea au caracter temporar;

- Funcţionarea utilajelor şi autovehiculelor în zonele protejate va fi redusă la strictul necesar;

- Se vor utiliza vehicule şi utilaje performante, cu nivel redus de emisii poluante şi de zgomot;

- Mentenanţa acestora se va face doar în baze speciale, în afara ariilor protejate;

- Se vor lua măsuri pentru a se preveni deversarea de carburanţi sau produse petroliere în ape sau pe sol;

- Se va lucra cu mare atenţie pentru a preveni producerea de accidente care ar putea duce la răspândirea de materiale de construcţii în zonele protejate;

- Se vor împrejmui zonele de lucru pentru a se limita depăşirea spaţiului strict necesar şantierului şi pentru a se limita impactul asupra ecosistemului. Împrejmuirea zonelor de lucru se va face numai cu avizul custozilor/administratorilor ariilor protejate pentru a fi luate măsuri care să asigure continuitatea rutelor de migrare a faunei, dacă se va considera necesar;

- Gestionarea deşeurilor se va face cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare;

b) În perioada de exploatare

- Prin proiect autostrada este prevăzută cu gard pentru a preveni pătrunderea animalelor pe carosabil. Gardurile reduc riscul coliziunii animalelor cu autovehiculele. Pentru ca eficacitatea împrejmuirii să fie maximă, ea trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- Împletitura (plasa) gardului trebuie să aibă ochiuri cu dimensiuni care să nu permită trecerea animalelor,

- Înălţimea împrejmuirii trebuie să fie aleasă astfel încât animalele să nu o poată depăşi (în zonele împădurite H = 1,80 m, în zonele neîmpădurite H = 1,50 m);

- Împrejmuirea trebuie să fie continuă;

  - Se apreciază că animalele pot traversa autostrada pe sub podeţele de scurgere a apelor şi pe sub cele de restabilire a legăturilor. În zona podeţelor se vor realiza amenajări vegetale cu scopul de a crea un mediu atractiv pentru animale;

  - Proiectul prevede înierbarea şi stabilizarea taluzului autostrăzii cu specii locale. Aceste înierbări vor avea rolul unei zone tampon între culoarul autostrăzii şi suprafaţa ariei naturale;

  - Se va interzice claxonatul abuziv în zonele protejate;

  - Se vor îndepărta rapid urmările accidentelor de circulaţie, astfel încât eventualele scurgeri de carburanţi de pe suprafaţa carosabilă să nu ajungă pe sol;

  - Pentru întreţinerea acestor sectoare de drum pe perioada iernii se va folosi soluţie diluată de sare sau alte materiale care să nu prezinte pericol de poluare a zonei protejate.

Condiţii generale pentru protecţia ariei naturale protejate ROSPA0029 - Defileul Mureşului Inferior  Dealurile Lipovei:

- Nu se vor amplasa pe suprafaţa ROSPA0029 - Defileul Mureşului Inferior  Dealurile Lipovei;: organizări de şantier, gropi de împrumut, baze de producţie, fabrici de betoane, instalaţii de emulsii bituminoase, instalaţii de sortare a agregatelor naturale, fabrici de mixturi asfaltice, staţii de carburanţi, incinte special amenajate pentru efectuarea de reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport. În vecinătatea sitului amplasarea acestora nu se va face la o distanţă mai mică de 1 km.

- Nu se vor realiza construcţii permanente în perimetrul ROSPA0029 - Defileul Mureşului Inferior  Dealurile Lipovei: baze de întreţinere şi deszăpezire, spaţii de parcare, centre de tip service.

Dupa Receptia Finala a contractului, sarcina monitorizarii masurilor de atenuare a impactului asupra mediului va fi preluata de Beneficiar.

# SECŢIUNEA IX: CERINŢELE BENEFICIARULUI- ANEXE

## ANEXA 1: CERTIFICAT DE URBANISM:

ACEST DOCUMENT SE REGASESTE IN FISIERUL DOCUMENTE INFORMATORII

## ANEXA 2: ACORDUL DE MEDIU:

## ACEST DOCUMENT SE REGASESTE IN FISIERUL DOCUMENTE INFORMATORII

## ANEXA 3: LISTA STANDARDELOR ŞI NORMATIVELOR ÎN VIGOARE ŞI PREVEDERI LEGALE

Se vor respecta standardele romanesti in vigoare si sistemul de eurocoduri.

## ANEXA 4: ORDIN privind modificarile Ordinului comun al ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul Operational Sectorial “Transport” (POS-T) 2007-2013

## SE VOR RESPECTA PREVEDERILE ACESTUI ORDIN. ACEST DOCUMENT SE REGASESTE IN FISIERUL DOCUMENTE INFORMATORII.

## ANEXA 5: CERTIFICATE TIPIZATE

(Tipul de Certificat care va fi folosit de către Proiectantul Antreprenorului la depunerea Documentelor, in conformitate cu Subcapitolul 3.9 şi 5.4 din Cerinţele Beneficiarului)

Certificat nr. (…nr. De referinţa unic)

CERTIFICAT DE PROIECTARE (GENERAL)

Declaram pe propria răspundere ca:

1. Am folosit personal calificat pentru Proiectare şi pregătirea Documentelor Antreprenorului enumerate mai jos care îndeplinesc: (…introduceţi numele şi elementul de Construcţie…) 
 - cerinţele contractului; 
 - orice variaţie; 
2. În opinia noastră, în cazul în care Documentele Antreprenorului vor fi folosite ca parte a Lucrărilor Temporare, aceasta nu va avea niciun efect negativ asupra Lucrărilor Permanente
şi 
3. dacă este necesar un certificat de audit de siguranţă rutieră pentru etapa a * [1] * [2] va fi anexat

LISTA DOCUMENTE ANTREPRENOR

(…… introducere lista Documente Antreprenor aferente acestui element……….)

Semnătura……

Proiectant……..(Partener sau Director)

Nume…….

Data

Acest certificate este:

a) aprobat*

b) aprobat cu următoarele comentarii*

c) nu este aprobat cu următoarele comentarii*

* marchează situaţia corespunzătoare

Semnătura

Inginer

Nume

Data

(Forma de Certificat va fi folosita de către Verificator pentru verificarea Documentelor Antreprenorului in conformitate cu Subcapitolul 3.9 şi 5.4 din Cerinţele Beneficiarului)

CERTIFICAT DE VERIFICARE

Declaram pe propria răspundere ca:

1. am folosit cunoştinţe profesionale pentru Verificarea Documentelor Antreprenorului numele şi elementul de construcţie…)  ( enumerate mai jos şi care in opinia noastră îndeplinesc:…

- cerinţele Contractului;

- orice variaţie

2. in opinia noastră, in cazul in care  Documentele Antreprenorului  sunt folosite ca parte a Lucrărilor temporare , acesta nu va afecta in niciun fel Lucrările Permanente

LISTA DOCUMENTE ANTREPRENOR

(….introduceţi lista Documentelor Antreprenorului aferente acestui element….)

Semnătura

Verificator…

Nume

Data

Acest certificate este:

a) aprobat*

b) aprobat cu următoarele comentarii*

c) nu se aproba cu următoarele comentarii*

* marchează situaţia corespunzătoare

Semnătura

Inginer

Nume

(Forma de Certificat va folosit pentru Asigurarea Calităţii in conformitate cu secţiunea 9 din Cerinţele Beneficiarului)

CERTIFICAT DE CALITATE

Declaram pe propria răspundere ca:

* a) Planul de Calitate al Proiectării

*b) Planul de Calitate al Construcţiei

* marchează situaţia corespunzătoare

A fost elaborat şi este in toate aspectele in conformitate cu cerinţele Contractului şi orice variaţie reprezintă intenţiile şi direcţiile Proiectantului Antreprenorului precum şi ale Antreprenorului din punctul de vedere al calităţii aşa cum au fost formulate oficial de către Senior Management, de poliţa specifica de calitate, resursele şi succesiunea activităţilor care vor fi folosite de către Proiectantul Antreprenorului şi de către Antreprenor pentru acest Contract

Semnat………………………………

Proiectant (Director sau Partener/Antreprenor corespunzător)

Nume……………..

Data……………….

NOTA: a) şi b) toate pârtile: se vor semna de către Proiectantul Antreprenorului

b) toate pârtile: vor fi semnate de către Antreprenor

Acest Certificat este:

a) aprobat*

b) aprobat cu următoarele comentarii*

c) nu a fost aprobat cu următoarele precizări*:

* marchează situaţia corespunzătoare

Semnătura

Inginer

Nume…………………..

Data…………………….

Forma de Certificat va fi folosita de către Proiectantul Antreprenorului pentru Certificarea efectuării Auditului de Siguranţa in conformitate cu Certificat Nr…referinţa unică….)

CERTIFICAT AUDIT DE SIGURANŢA

Proiectarea schemei a fost subiectul Stage  [1] *[2] in conformitate cu cerinţele acestui Contract şi a oricărei Variaţie si, certificam ca toate recomandările acceptate de către Beneficiar au fot incluse in proiect/

*marchează situaţia corespunzătoare

Semnătura

Proiectant (Director sau Partener)

Nume…

Data….

## ANEXA 6: CERINŢE OBLIGATORII DE PROIECTARE STRUCTURALĂ

Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor sunt:

- Nu se admite pila in zona mediana la pasajele peste autostrada.

- Toate podurile vor avea panta longitudinala şi transversala pentru a asigura drenarea adecvata a apelor pluviale.

- Tasarile dalelor de racordare a podurilor trebuie sa fie limitate la maxim 25 mm. Orice tasare in exces care apare inainte de Perioada de Notificare a Defectiunilor trebuie reparata pe cheltuiala Antreprenorului.

Trebuie sa respecte caracteristicile geometrice privind platforma autostrazii (latimea structurilor asa cum au fost detaliate in proiectul ilustrativ si aprobate de CTE-CNADNR )

Toate structurile trebuie sa respecte Standardele relevante, cu toate ca prezentele cerinte obligatorii au prioritate fata de prevederile oricaror standarde relevante.

## ANEXA 7 – DRUMURI ŞI PODURI DE ACCES

Este o cerinţă obligatorie să fie furnizate căile de acces menţionate în următorul tabel. Antreprenorul va permite prin oferta sa pentru proiectare şi execuţia drumurilor şi structurilor drumurilor de acces în aceste puncte. Accesul public pe drumurile care se desprind va fi menţinut pe tot parcursul Perioadei de Finalizare, prin intermediul unor măsuri temporare dacă este necesar, pe cheltuiala Antreprenorului.

| Nr. | Poziţia Km | Comentarii |
| --- | --- | --- |
| 1. | Km 81+050 | Pasaj peste autostrada peste DJ706 |
| 2. | Km 81+840 | Pod pe autostrada peste Canal Valea Batrina |
| 3. | Km 87+060 | Pod pe autostrada peste Paraul Bozu |
| 4. | Km 88+016 | Pasaj peste autostrada pentru DC147 |
| 5. | Km 89+650 | Pasaj peste autostrada pentru drum agricol la Pietroasa |
| 6. | Km 90+330 | Pasaj peste autostrada pentru DC146A |
| 7. | Km 90+805 | Viaduct pe autostrada peste DJ706A |
| 8. | Km 94+350 | Pasaj peste autostrada pentru DJ706A |
| 9. | Km 96+220 | Viaduct pe autostrada pentru traversare drum agricol, peste DJ706A, DN76 si peste cale ferata |
| 10. | Km 97+750 | Viaduct pe autostrada peste DN76 |
| 11 | Km 99+131 | Pasaj pe autostrada peste DN76-Nod rutier Soimus |

## ANEXA 8: SPECIFICAŢII TEHNICE

In conformitate cu subcapitolul 3.14 din Cerinţele Beneficiarului, conţinutul uzual al modelului Specificaţiei Tehnice este prezentat mai jos. Specificaţie nr. 20 Sisteme de Comunicaţie, prezentata mai jos este ilustrativa.

Model de Specificaţie Tehnica este dat in Date Informative

1. DESCRIEREA CONTRACTULUI

1.1 LOCAŢIA CONTRACTULUI

1.2 ŞANTIER

1.3 DATE GEOFIZICE, GEOLOGICE şi GEOTEHNICE

1.3.1 Morfologie

1.3.2 Climat

1.3.3 Geologie

1.3.4 Seismicitate

1.3.5 Hidrologie

1.4 SITUAŢIA EXISTENTĂ

1.4.1 Drumul

2 TERASAMENTE

2.1 CONSIDERAŢII GENERALE

2.2 MATERIALE

2.2.1 Sol fertil

2.2.2 Soluri pentru lucrări de terasament

2.2.3 Apa

2.2.4 Controlul Calităţii Solului

2.3 CONSTRUCŢIA TERASAMENTELOR

2.3.1 Începere

2.3.2 Lucrări preliminare

2.3.3 Dislocare terasamente

2.3.4 Gropi de împrumut şi depozitare pământ

2.3.5 Excavări

2.3.7 Pregătirea solului sub terasament

2.3.7 Construcţia terasamentelor

2.3.8 Şanţuri şi rigole

2.3.8 Finisarea patului drumului

2.3.10 Protecţie cu sol fertil

2.4 CONTROLUL EXECUŢIEI şi ACCEPTAREA LUCRĂRILOR

2.4.1 Controlul execuţiei

2.4.2 Acceptarea lucrărilor

3. STRATUL DE BALAST SAU MIXTURĂ DE BALAST OPTIMĂ

3.1 PREVEDERI GENERALE

3.2 MATERIALE

3.2.1 Agregate naturale

3.2.2 Apa

3.3 PREPARARE BALAST OPTIM

3.3.1 Secţie pregătire balast optim

3.3.2 Pregătire mixtura

3.3.3 Controlul calitativi mixturii

3.43 CONSTRUCŢIA STRATULUI DE FUNDARE

3.4 1 Sector de încercare

3.4.1 Condiţii preliminare

3.4.3 Transport

3.4.4 Construcţie

3.5 CONTROLUL şi ACCEPTAREA LUCRĂRILOR

3.5.1 Verificarea geometriei orizontale

3.5.2 Verificarea compactării şi capacitaţii portante

3.5.3 Verificarea caracteristicilor stratului de suprafaţa

3.5.4 Acceptarea in stadiul de execuţie

4 PIATRA SPARTA SAU MIXTURA OPTIMA DIN PIATRA SPARTA

4.1 PREVEDERI GENERALE

4.2 MATERIALE

4.2.1 Agregate naturale

4.2.2 Apa

4.2.3 Materiale Geotextile

4.2.4 Controlul Calităţii agregatelor

4.3 CONSTRUCŢIA STRATULUI DE FUNDARE

4.3.1 Stabilirea caracteristicilor de compactare

4.3.2 Sector de încercare

4.3.3 Condiţii preliminare

4.3.4 Construcţie

4.4 CONTROLUL şi ACCEPTAREA LUCRĂRILOR

4.4.1 Verificarea geometriei orizontale

4.4.2 Verificarea compactării şi capacitaţii portante

4.4.3 Verificarea caracteristicilor suprafeţei stratului

4.4.4 Acceptarea lucrărilor in stadiul de construcţie

5 STRATUL DE BAZA DIN MIXTURA ASFALTICA FIERBINTE TURNATA

5.1 PREVEDERI GENERALE

5.2 MATERIALE

5.2.1 Agregate naturale

5.2.2 Umplutura

5.2.3 Bitum

5.2.4 Emulsie bituminoasa

5.2.5 Aditivi

5.3 PREPARAREA MIXTURII ASFALTICE

5.3.1 Stabilirea compoziţiei

5.3.2 Secţie amestecare asfalt

5.4 STRATUL DE ASFALT

5.4.1 Sector de încercare

5.4.2 Prepararea stratului suport

5.4.3 Transport

5.4.4 Execuţie

5.5 CONTROLUL EXECUŢIEI şi ACCEPTAREA LUCRĂRILOR

5.5.1 Controlul calitativ materialelor

5.5.2 Controlul preparării şi turnării mixturii

5.5.3 Controlul calitativ stratului turnat

5.5.4 Acceptarea lucrărilor

6 SUPRAFAŢA BITUMINOASA

6.1 PREVEDERI GENERALE

6.2 MATERIALE

6.2.1 Agregate naturale

6.2.2 Încărcătura

6.2.3 Bitum

6.2.4 Emulsie bituminoasa

6.2.5 Fibre

6.3 STABILIREA COMPOZIŢIEI AMESTECULUI

6.3.1 Fibre celulozice conţinute in mixtura asfaltica

6.3.2 Proporţie încărcătura/bitum

6.4 CARACTERISTICI FIZICO_MECANICE

6.4.1 Caracteristici fizico- mecanice ale asfaltului stabilizat cu fibre

6.4.2 Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice

6.4.3 Caracteristici ale suprafeţei stratului de bitum

6.4.4 Caracteristici ale suprafeţei stratului executat

6.5 PREPARAREA şi TURNAREA MIXTURII ASFALTICE

6.5.1 Prepararea mixturii asfaltice

6.5.2 Instalaţii pentru prepararea mixturii asfaltice

6.5.3 Turnarea structurii asfaltice

6.6 CONTROLUL EXECUŢIEI şi ACCEPTAREA LUCRĂRILOR

6.6.1 Verificarea elementelor geometrice

6.6.2 Caracteristicile suprafeţei bituminoase

6.6.3 Acceptarea lucrărilor

7 MARCAREA DRUMULUI

7.1 PREVEDERI GENERALE

7.2 MATERIALE

7.2.1 Condiţii tehnice referitoare marcarea

7.2.2 Controlul calităţii vopselei de marcaj

7.3 TIPURI DE MARCAJE

7.3.1 Marcarea longitudinala

7.3.2 Marcarea transversala

7.3.3 Alte marcaje

7.4 EXECUŢIA MARCĂRII DRUMULUI

7.5 CONTROLUL EXECUŢIEI şi ACCEPTAREA LUCRĂRILOR

8 INDICATOARELE  DRUMULUI

8.1 PREVEDERI GENERALE

8.2 TIPUL DE INDICATOARE, DIMENSIUNI

8.2.1 Tipuri de indicatoare

8.2.2 Dimensiunea indicatoarelor

8.3 PRODUCEREA INDICATOARELOR

8.4 MANUFACTURE AND PAINTING THE POLES

8.4 PRODUCEREA şi VOPSIREA STÂLPILOR

8.5 CONTROLUL EXECUŢIEI şi ACCEPTAREA LUCRĂRILOR

8.5.1 Analiza fotometrica

8.5.2 Caracteristici mecanice

8.5.3 Verificarea rezistentei la acţiunea agenţilor de mediu

8.5.4 Controlul execuţiei panourilor

8.5.5 Acceptarea lucrărilor

9 PODEŢE

9.1 GENERALITĂŢI

9.2 DESCRIEREA OPERAŢIUNILOR

9.2.1 Realizarea zonei de lucru

9.2.2 Excavări şi susţinerea excavaţiilor

9.2.3 Construcţia fundaţiei

9.2.4 Construcţia peretelui şi a dalelor

9.2.5 Ziduri şi dale prefabricate

9.2.6 Execuţia drenurilor in spatele culeilor şi a elementelor prefabricate

9.2.7 Pereţi turnaţi

9.3 MATERIALE- CERINŢE DE ALE CALITĂŢII

9.3.1 Apa

9.3.2 Ciment

9.3.3 Agregate

9.3.4 Obturaţii

9.3.5 Pietriş

9.3.6 Beton

9.3.7 Ranforsări

9.3.8 Controlul calităţii

10 PODURI

10.1 PREVEDERI GENERALE

10.2 CONSTRUCŢIA STRATULUI DE FUNDAŢIE

10.2.1 Substructura- Fundaţie directa

10.2.2 Substructura- Fundaţie indirecta de adâncime

10.2.3 Substructura – Culee, Pile

10.3 SUPRASTRUCTURA RANFORSATA DE BETON

10.3.1 Schele. Suport temporar şi esafodaj.

10.3.2 Cofraj

10.3.3 Ranforsare

10.3.4 Beton

10.3.5 Structura poduri din elemente prefabricate din beton

10.4 SUPRASTRUCTURA METALICA

10.5 SUPRASTRUCTURA PENTRU STRUCTURA COMPOZITA A PODURILOR

10.6 ALTE ELEMENTE

10.6.1 Încărcare, dispozitive antiseismice

10.6.2 Rezistenţa la apa şi rosturi de dilatare

10.6.3 Pavaje poduri

10.6.4 Sant de Scurgere şi zidarie de piatra

10.6.5 Îmbinări

11 ALTE LUCRĂRI

11.1 PROTECŢIE PANTE

11.1.1 Informaţii generale

11.1.2 Protecţia pantei la suprafaţa cu geogrile

11.1.13 Protecţia pantei la suprafaţa cu Geogelule

11.1.4 Materiale – cerinţe de calitate

11.1.5 VERIFICAREA CALITĂŢII

11.2 PERETI DE SUSTINERE ARMATI

11.2.1 Date generale

11.2.2 Descrierea operaţiunilor

11.2.3 Meteriale- Specificaţii de calitate

11.2.4 Verificarea calităţii

11.3 PEREŢI DE REŢINERE DIN BETON

1.3.1 1 Date generale

11.3.2 Descrierea operaţiunilor

11.3.3 Materiale- Cerinţe ale calităţii

1.3.4 Verificarea calităţii

11.4 ANCORE

11.4.1 Date generale

11.4.2 Descrierea operaţiunilor

11.4.3 Verificarea calităţii

11.5 DRENAJUL FOLOSIND FORAJUL PRIN COLOANE UMPLUTE CU BALAST

11.5.1 Generalităţi

11.5.2 Descrierea operaţiunilor

11.5.3 Materiale- condiţii de calitate

11.5.4 Verificarea calităţii

11.6 DRENAJUL SUBTERAN

11.6.1 Descrierea operaţiunilor

11.6.2 Materiale folosite

11.6.3 Cerinţe de calitate

11.7 Lucrări Civile

11.7.1 Terasamente

11.7.2 Structură

11.7.3 Arhitectură şi accesorii

11.8 Lucrări civile Instalaţii

11.8.1 Instalaţii de Încălzire / Ventilare / AC (dacă este cazul)

11.8.2 Instalaţii sanitare

11.8.3 Instalaţii electrice în clădiri

11.9 Instalaţii electrice exterioare

11.9.1 Reţea electrica (cablu)

11.9.2 Iluminare

11.10 Peisagistică

11.10.1 Plante şi spaţii verzi in zonele de parcare

11.10.2 Obiecte pentru zona de parcare

Lista si articolele dupa cum sunt descrise atasate mai jos

12 Listă standarde aplicabile

## ANEXA 9: CAZAREA şi ECHIPAMENTELE INGINERULUI:  Nu se aplică.

## ANEXA 10: Nu se aplică.

## ANEXA 11: Specificaţii tehnice sisteme ITS

# Serviciile ITS

Antreprenorul va respecta a cerintele pe care Directiva 2010/40/EU a Comisiei Europene le impune. Cerintele prezentate mai jos sunt minime.

- Servicii de informare privind evenimentele în timp real şi avertizări

- Servicii de informare privind condiţiile de trafic

- Servicii de informare privind limitele de viteză

- Servicii de informare asupra timpului de călătorie

- Servicii de control al respectării legislaţiei privind viteza

- Servicii de avertizare asupra evenimentelor rutiere

- Servicii pentru managementul strategic al traficului pe coridoare

- Servicii de management al incidentelor rutiere

- Servicii privind reglementările transporturilor speciale şi de mărfuri periculoase

- Servicii de informare şi management a parcărilor pentru vehicule de transport marfă

- Servicii de taxare şi control al accesului pe autostradă

- Servicii de monitorizare şi control a greutăţii şi gabaritului vehiculelor

- AOS 03 – Servicii de monitorizare, siguranţă şi securizare a infrastructurii

Toate aceste servicii ITS trebuie să fie implementate prin sisteme ITS pe segmentul de autostradă, sau să aibă toate funcţiile de bază pentru dezvoltări ulterioare.

# Sistem de monitorizare a traficului, condiţiilor meteo şi a stării infrastructurii (MONI)

## Descrierea sistemului

Sistemul va constitui un instrument de culegere a datelor privind starea infrastructurii rutiere şi a traficului rutier în scopul creşterii eficienţei activităţii de administrare şi operare a CNADNR SA pentru autostrada Lugoj-Deva Lot 4.

## Funcţii

Funcţiile pe care le va realiza sistemul se împart în următoarele arii funcţionale:

#### Aria funcţională Culegere Date

- Funcţii de culegere a datelor de trafic: număr de vehicule, clasificarea vehiculelor, viteza de deplasare, gabaritul, densitatea traficului;

- Funcţii de culegere a datelor meteorologice;

- Funcţii de culegere a datelor privind starea infrastructurii: informaţii video şi starea echipamentelor componente ale sistemelor(securitate);

- Funcţii de culegere a datelor de identificare a vehiculelor

#### Aria funcţională Comunicaţii

- Funcţii pentru asigurarea comunicaţiilor/conectării între senzori şi echipamentele de achiziţie;

- Funcţii pentru asigurarea comunicaţiilor între echipamentele de achiziţie şi unităţile locale de procesare;

- Funcţii pentru asigurarea comunicaţiilor între unităţile locale şi între acestea şi centrul de monitorizare.

#### Aria funcţională Procesare date

- Funcţii de procesare locală a datelor – datele culese de la senzori vor fi procesate la nivelul senzorilor (dacă acestea au capacitatea de procesare necesară) sau a unităţilor locale pentru a popula baza de date locală şi ulterior cea centrală prin sincronizare. Procesarea datelor se va face după aceleaşi principii ca la datele procesate centralizat.

- Funcţii de procesare centralizată a datelor – datele din baza de date centrală vor fi prelucrate după tipul datelor (respectiv a categoriei de senzori care le furnizează) astfel:

- Date de trafic: număr, categorii de vehicule, viteza, dimensiuni şi imagini cu vehicule/situaţii extreme (congestii, accidente, calamităţi etc.);

- Date meteo: starea de îngheţ pentru o arie monitorizată, grosime strat de gheaţă, grosime strat de zăpadă, vizibilitate, cantitatea de precipitaţii, direcţia vântului, viteza vântului, temperatură, umiditatea relativă a aerului.

- Funcţii de stocare a datelor şi arhivare

- Arhivarea datelor se va face săptămânal, iar arhivarea se va face pe medii speciale (bandă sau alternative cu proprietăţi echivalente), cu excepţiile care vor fi menţionate în cazul datelor provenite din fluxurile video de trafic şi securitate.

#### Aria funcţională Interfaţare

- Funcţii pentru asigurarea interfeţei cu alte sisteme pentru furnizarea informaţiilor

- Funcţii pentru asigurarea interfeţei cu alte sisteme pentru culegerea informaţiilor 2.2.5 Aria funcţională Prezentare şi afişare

- Funcţii de prezentare a informaţiilor (în diferite formate cerute de utilizatori: grafic pe ecran, în fişiere cu grafice şi text);

- Funcţii de afişare a informaţiilor;

Această funcţie va permite utilizatorului/operatorului să acceseze bazele de date prin intermediul unor interfeţe grafice şi să configureze aplicaţia de interogare a datelor pentru selectare acestora după diferite criterii).

- Funcţii de generare a alarmelor;

Generarea alarmelor se va face automat după depăşirea unor niveluri ale datelor monitorizate (vor fi stabilite niveluri pentru toate datele înregistrate în sistemul de baze de date şi implicit vor fi generate alarme pentru depăşirile acestora – nivelurile vor fi stabilite de către operatorii sistemului de monitorizare).

- Funcţii de generare a rapoartelor;

Rapoartele vor putea fi configurate şi vor putea conţine toate datele înregistrate în baza de date.

- Funcţii de monitorizare a respectării legilor/reglementărilor;

Această funcţie va interoga sistemul de baze de date şi va genera un raport care va conţine informaţii utile pentru sancţionarea încălcării legislaţiei (greutate pe osie, greutate totală, dimensiuni, viteză, alte încălcări).

## Subsisteme componente

Sistemul de monitorizare este compus din următoarele subsisteme:

- Subsistemul măsurare trafic VEH

Detectoare de vehicule – amplasate la fiecare 2 Km.

- Sistem de masurare conditii meteo - METEO

Staţii meteo şi senzori de îngheţ la nivelul suprafeţei de rulare

- Subsistemul de monitorizare video - CCTV

Vor fi doua tipuri de camere video pentru monitorizare:

    - Camere CCTV– amplasate la intrările pe segmentul de autostradă, în zona parcărilor, în nodurile rutiere şi în zonele cu risc de accident

    - Camere CCTV fixe, zoom fix la fiecare 2 Km, unde sunt amplasaţi şi senzorii.

- Sistem de recunoaştere automata numere de înmatriculare şi monitorizare/penalizare rovignetă  ANPR

Sistem de recunoastere automata a numerelor de înmatriculare (ANPR – Automatic Number Plate Recognition)

- Sistem de telefoane de urgenta SOS

Telefoane SOS şi interfaţă pentru începere activităţi de întreţinere asupra părţii carosabile sau poduri – la fiecare 2 Km, pe ambele parti ale autostrazii. Astfel pe fiecare sens vor şi telefoane SOS la fiecare 2 Km.

- Puncte de concentrare. CONC

Punctele de concentrare sunt locatiile care vor găzdui echipamentele necesare diferitelor subsisteme. Puncte de concentrare vor fi la fiecare 2 Km. Alimentarea punctelor de concentrare se va face de la reteaua de energie electrica pentru nodurile principale şi printr-un sistem de alimentare cu panouri solare şi acumulatori tampon pentru alimentarea echipamentelor care nu se afla in nodurile principale (detectoare de vehicule, camere CCTV fixe, statii meteo, telefoane SOS, echimamente comunicatii fibra, monitorizare infrastructura)

- Sistemul de securitate - INFRA

Sistem monitorizare infrastructura, securitate, detecţie vandalism

## Amplasare

În tabelul următor sunt prezentate locatiile in care se instaleaza fiecare subsistem:

| Nr. nod | Cod nod | Descriere | Km pe autostrada | VEH |  | METEO |  | CCTV |  | ANPR |  | SOS |  | CONC |  | INFRA |  | VMS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sens | Banda | Sens | Banda | PTZ | Fix | sens | banda | Sens | Banda | Retea | panourisolare | obiectiv | număr | Mare Sens | Mic |
| 1 | N1 | Km0 | 77+361 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | 1 |  |  | 1,2 | R | - | 1 | Echip. | 1 | 1 |  |
| 2 | N2 | Km1 | 79 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1, 2, R | 1 | 2 | 1 | 1, 2,R | 1,2 | R | 1 |  | Echip. | 1 | 1,2 | 2 |
| 3 | N3 | Km3 | 81 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | 2 |  |  | 1,2 | R |  | 1 | Echip. | 1 |  |  |
| 4 | N4 | Km5 | 83 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | 2 |  |  | 1,2 | R |  | 1 | Echip. | 1 |  |  |
| 5 | N5 | Km7 | 85 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | 2 |  |  | 1,2 | R |  | 1 | Echip. | 1 |  |  |
| 6 | N6 | Km9 | 87 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | 2 |  |  | 1,2 | R |  | 1 | Echip. | 1 |  |  |
| 7 | N7 | Km11 | 89 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | 2 |  |  | 1,2 | R | 1 |  | Echip. | 1 |  |  |
| 8 | N8 | Km13 | 91 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | 2 |  |  | 1,2 | R |  | 1 | Echip. | 1 |  |  |
| 9 | N9 | Km15 | 93 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1, 2, R | - | 2 |  |  | 1,2 | R |  | 1 | Echip. | 1 |  |  |
| 10 | N10 | Km17 | 95 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | 2 |  |  | 1,2 | R |  | 1 | Echip. | 1 |  |  |
| 11 | N11 | Km19 | 97 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | 2 |  |  | 1,2 | R |  | 1 | Echip. | 1 |  |  |
| 12 | N12 | Km21 (Nod rutier Soimus) | 99+131 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | 2 |  |  | 1,2 | R |  | 1 | Echip. | 1 |  |  |

## Panourile cu mesaje variabile - VMS

### Amplasare

#### Locaţiile propuse de amplasare a panourilor cu mesaje variabile sunt specificate in Tabelul 1.

Panourile cu mesaje variabile de mici dimensiuni pentru intrarile pe autostrada vor fi amplasate în capătul bretelelor de acces.

Pentru stabilirea exacta a locaţiilor de amplasare a panourilor cu mesaje variabile Furnizorul va face un studiu şi va propune locatiile in cadrul proiectului tehnic.

### Caracteristici şi condiţii generale

Cerinţe Generale

#### Sistemul de informare a şoferilor în trafic va fi compus din panouri cu mesaje variabile (panouri VMS – Variable Message Sign ). Acestea  trebuie sa afişeze date in timp real preluate de la centrul de informare.

#### Panourile VMS vor include două module: un modul grafic şi un modul alfanumeric.

#### Controlul mesajelor afişate pe panouri şi adunarea mesajelor de diagnosticare se face prin intermediul unei aplicaţii bazate pe arhitectura client/server din cadrul centrului de monitorizare şi informare.

#### Informaţiile sunt controlate în timp real din Centrul de Monitorizare şi Informare. Informaţiile de trafic afişate pe semnele VMS pot fi generate ca rezultat al unei acţiuni planificate sau neplanificate, care este introdusă pe loc sau programată din timp de către operatorii din Centrul de Monitorizare şi Informare.  Exemple de informaţii de trafic afişate pe VMS sunt următoarele:

- Timp de călătorie între anumite destinaţii cunoscute

- Situaţii de congestie de-a lungul autostrăzii

- Informaţii despre lucrări

- Evenimente speciale şi instrucţiuni către participanţii la trafic

- Programarea operaţiunilor de întreţinere

- Condiţii meteo deosebite care sunt prognozate

- Notificări de accidente

### Panouri de rută

#### Panourile VMS vor fi de tip panou cu grafică şi trei linii text

#### Modul de amplasare a panourilor de rută poate fi făcută pe un suport transversal sau în consolă. Este admisă şi instalarea pe poduri transversale dacă o permit condiţiile tehnice şi de vizibilitate.

6m

6m

Panouri pentru bretelele de acces

#### Se vor folosi panouri alfanumerice cu trei linii text

#### Modul de amplasare a panourilor pentru bretelele de acces se va face pe marginea bretelei.

2,5m

### Amplasarea panourilor cu mesaje variabile

#### Furnizorul va face un site survey şi va propune Beneficiarului poziţiile exacte şi soluţiile tehnice pentru suporţi, alimentare cu energie electrică, comunicaţii.

#### Poziţiile exacte de amplasare ale panourilor VMS vor fi stabilite de către Beneficiar, pe baza acestor propuneri.

#### In stabilirea propunerilor pentru locaţiile panourilor VMS, Furnizorul va tine cont de liniile directoare existente la nivel internaţional referitoare la plasarea panourilor VMS astfel:

###### Existenţa unei zone de drum în aliniament.

Pentru a asigura bună vizibilitate a panoului VMS, locaţia acestora trebuie aleasă pe drumuri în aliniament. O curbă chiar cu un grad foarte mic poate afecta vizibilitatea. Tehnologiile actuale de realizare a panourilor VMS limitează conul de vizibilitate a pixelilor panourilor la câteva grade. Panourile trebuie amplasate în locuri cu vizibilitate directă către panou de minim 300m.

###### Existenţa unei zone de drum fără pante.

Panta crescătoare sau descrescătoare a drumului are un impact asupra vizibilităţii. Conul e vizibilitate menţionat anterior nu trebuie depăşit. Sunt preferate locaţiile unde segmentul de drum premergător nu are o pantă mai mare de 1%. Panourile VMS nu trebuie amplasate in locaţii in care panta depăşeşte 4%.

###### Existenţa altor semne sau panouri de semnalizare.

Panoul VMS nu trebuie să “concureze” cu alte semne sau panouri de semnalizare. Furnizorul va face un inventar al semnelor şi panourilor de semnalizare în zonele în care se doreşte amplasarea panourilor VMS. Pe baza acestui inventar, pot exista şi propuneri de mutare ale semnelor existente pentru a putea instala panoul VMS într-o anumită locaţie. Pe autostradă distanţa minimă între un semn de Tip I şi un panou VMS trebuie sa fie de minim 250m, Pe artere distanţa minimă între intre un semn de Tip I şi un panou VMS trebuie sa fie de minim 120m. Trebuie avut in vedere ca amplasarea panourilor VMS nu trebuie să interfere cu vizibilitatea altor semne sau panouri existente.

# Centrul de monitorizare şi informare asupra  traficului şi conditiilor de circulatie

## Descriere

Centrul de Monitorizare şi Informare asupra traficului rutier este nodul central unde toate fluxurile informaţionale de interes în ceea ce priveşte traficul ajung şi se distribuie astfel încât să asigure informare rapidă şi eficientă cu privire la starea efectivă a drumurilor, valorile de trafic, condiţiile meteo, avertizări, etc. Pentru aceasta, se impune prezenţa unor reţele, interfeţe şi aplicaţii sigure şi fiabile, şi care să asigure necesarul de date pentru îndeplinirea misiunii centrului.

Principala secţiune operativă a Centrului de Monitorizare şi Informare va fi reprezentată de aria de dispecerizare, aceasta asigurând întreaga logistică şi personal necesare operării centrului, monitorizării stării drumurilor şi a parametrilor, analizei situaţiilor de urgenţă şi totodată asigurării unei bune cooperări între operatorii din teren şi celelalte entităţi implicate în gestiunea traficului rutier (poliţia rutieră, companii de transport, companii de utilităţi, echipe de intervenţie etc.) astfel încât aceştia să poată beneficia de cele mai prompte servicii.

Principalele surse de date în sistem sunt fluxurile de informare provenite de la senzorii de trafic din teren şi prin liniile de informare clasice, astfel ca, pe lângă procesarea automată, centrul va trebui să asigure şi cel puţin un canal de acces cu operator uman permanent (informare prin telefon, fax, e-mail, alte servicii de mesagerie, etc.).

## Funcţii

Se vor avea în vedere trei poziţii operator. Staţiile de lucru vor avea aceeaşi configuraţie hardware şi vor fi multifuncţionale rolul de operator sau supervizor putând fi selectat software.

Soluţia optimă este o cameră operaţională desfăşurată pe un singur nivel, dacă înălţimea spaţiului permite folosind podea înălţată. Totodată, este important ca spaţiul respectiv sa nu fie împărţit de piloni, stâlpi de susţinere sau arcade, pentru a avea o bună vizibilitate din orice poziţie.

Cea mai importantă facilitate a camerei de control este sistemul de afişare multifuncţional, atât pentru harta naţională rutieră cât şi pentru gestiunea aplicaţiilor software şi sistemul  (opţional). Acesta reprezintă cea mai importantă interfaţă între sistem şi operatorii umani. Astfel, este foarte important să existe un sistem de afişare de foarte bună calitate, organizat şi amplasat ergonomic şi susţinut funcţional de o infrastructură corespunzătoare (transmisiuni de date, energetică, mecanică, climatizare, redundanţă etc.).

Afişajul de dimensiuni mari permite ca toate informaţiile de pe ecran sa fie clare şi vizibile pentru toţi operatorii. Ecranele de afişare moderne afişează imagini de rezoluţie foarte mare, permiţând afişarea schemelor şi a hărţilor GIS în condiţii optime şi respectând dinamica datelor şi a imaginilor. Informaţiile video provenite de la camerele video de supraveghere din teren completează imaginea informaţională a sistemului operaţional, permiţând operatorilor să evalueze corect situaţia şi să intervină rapid şi eficient în cazul apariţiei situaţiilor anormale sau de accident.

Din cauza complexităţii ridicate a camerei de control în care funcţionează un sistem complex combinat (hărţi GIS multiplanare cu indicarea reţelelor şi a fluxurilor, aplicaţii software de gestiune) este important ca sistemul de afişare să fie foarte ergonomic şi eficient, astfel încât să poată transmite imagini simultan de la toate sistemele incorporate.

Sistemul de afişare va fi realizat cu un ecran de mari dimensiuni, montat central, astfel încât să asigure o bună vizibilitate pentru toţi operatorii, amplasaţi într-un unghi care să permită utilizarea optimă a spaţiului şi o imagine cât mai bună (în acord cu dimensiunile camerei de control, un unghi mediu de 20º poate fi considerat normal).

Distanţa dintre ecrane şi operatori şi distanţa dintre aceştia va fi stabilită în funcţie de dimensiunile finale ale camerei de control.

Afişajul principal va fi plasat pe unul din pereţi, la o distanţă corespunzătoare astfel încât să se asigure uşor lucrările de întreţinere. Acesta va fi realizat astfel încât să permită împărţirea imaginii operative în cel puţin trei grupe: ecranul central, care afişează imaginile din teren şi doua afişaje laterale configurabile la cerere (afişare de imagini de timp real, hărţi, semnalizări, dar şi opţiuni de siguranţă în caz de defectare a afişajului central).

Folosind o arie de ecrane interconectate şi plasate foarte apropiat se poate crea un sistem integrat multi-configurabil. Acesta va putea sa afişeze:

- harta GIS naţională sau pe regiuni cu reprezentarea fluxurilor rutiere majore sau a drumurilor de interes (prestabilit);

- hărţi locale, cu reprezentări ale situaţiilor din teren;

- imaginea şi caracteristicile de trafic ale unui drum ori a unui nod de trafic;

- imagini  preluate din teritoriu;

- imagine  mărită pe mai multe ecrane, pentru observarea detaliilor sau a unor zone lărgite;

- informaţii adiţionale, hărţi suplimentare, rapoarte etc.;

## Sisteme de la care va trebui să schimbe date sunt următoarele

- Centrul Naţional de Informare CNADNR

- Centrul de Informare al Poliţiei Rutiere – Infotrafic

- Agenţia Naţională de Meteorologie

- Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă – IGSU

## Amplasare

Centrul de monitorizareşi informare este o structura cu mare capacitate de monitorizare, putand sa asigure mai multe sectoare de autostrada. Centrele de monitorizare vor fi executate in cadul proiectelor de autostrada Nadlac – Arad si Orastie – Sibiu, unul va fi amplasat la Arad, celalalt la Sibiu.

Centrul poate monitorizara si alte sectoare de pe coridorul IV. Centrul va fi conectat prin fibra optica/satelit la unul din nodurile de comunicatie de pe autostrada. In cadrul acestui proiect nu se va executa un centru de monitorizare ci sistemul ITS va fi conectat la centrul de monitorizare Arad.

## Subsisteme componente

- Sistem de afişare a informaţiilor şi ecran de vizualizare tip „video wall”

- Sistem de monitorizare a traficului şi statistici

- Sistem de detectare automată a incidentelor şi congestiilor de trafic

- Sistem de monitorizare CCTV

- Sistem de recunoaştere numere de înmatriculare

- Sistemul de securitate şi monitorizare infrastructură

- Website cu informatii de trafic şi meteo

### Cerinţe generale

#### Toate spaţiile adiacente vor fi în aceeaşi clădire, spaţiile fiind adiacente şi cu acces direct.

#### Toate echipamentele, accesoriile şi condiţiile de montaj, instalare şi funcţionare sunt considerate astfel încât să asigure funcţionare continuă, respectiv 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Nu se acceptă pauze ori perioade de întreţinere repetată, cu excepţia cazurilor de defectare. Totodată, arhitectura flexibilă va permite conexiuni suplimentare şi/sau extensii ale sistemului, după finalizarea lucrărilor iniţiale de realizare a acestuia.

#### Furnizorul va face o analiza a stării de fapt, astfel ca sistemul va putea integra sau cel puţin prelua date de la sistemele existente la momentul semnării contractului.

#### Furnizorul va prezenta spre avizare proiecte tehnice detaliate, cuprinzând toate detaliile de amenajare (organizare, amenajare şi reabilitare spaţiu, mobilier etc.). În cazul avizării favorabile, proiectele devin obligatorii, iar, în caz contrar, furnizorul se obligă să asigure refacerea proiectelor, în multiple cazuri, până la acceptarea acestora de către Autoritatea Contractanta.

#### Autoritatea Contractanta solicita ca proiectele tehnice (IT, telecomunicaţii, electrice, climatizare, instalaţii etc.) sa fie avizate de către specialişti acreditaţi conform legii şi de către consultant.

#### Furnizorul va fi responsabil de realizarea tuturor lucrărilor civile de preluare, adaptare, curăţare şi reorganizare a spatiilor aferente centrului.

#### Furnizorul va fi responsabil de obţinerea tuturor avizelor şi a autorizaţiilor legal necesare pentru desfăşurarea lucrărilor şi rezultatul final, în conformitate cu proiectul ofertat de către Furnizor şi avizat de către Autoritatea Contractanta.

#### Furnizorul este responsabil şi îşi asumă toate costurile aferente proiectării şi implementării Centrului.

#### Senzori de trafic şi meteo

#### Sistemul de Monitorizare Trafic va recepţiona şi stoca date de la toţi senzorii de trafic şi meteo instalaţi în cadrul acestui proiect cât şi de la cei externi .

#### Capacitatea de stocare a datelor de la senzori trebuie să asigure o perioada de stocare de minim 10 ani. Aceasta va fi necesară pentru crearea de rapoarte referitoare la diferite elemente de trafic pentru intervale multi-anuale.

#### Informaţii operatori locali

#### Sistemul de Monitorizare trebuie să accepte generarea şi modificarea manuală de evenimente/informaţii de trafic de către operatorii din Camera de Monitorizare. Acestea vor fi tratate din punct de vedere al stocării şi prelucrării la fel ca informaţiile primite de la senzori.

#### Informaţii externe

#### Sistemul de Monitorizare Trafic trebuie să accepte informaţii de trafic/evenimente de la alte Centre de Monitorizare/Management/Informare asupra Traficului

#### Sisteme de la care va trebui să primească date sunt următoarele

- Centrul Naţional de Informare CNADNR

- Centrul de Informare al Poliţiei Rutiere – Infotrafic

- Agenţia Naţională de Meteorologie

- Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - IGSU

#### Datele furnizate de către aceste sisteme vor fi transformate din formatul propriu fiecăruia dintre ele în formatul intern folosit de Sistemul de Monitorizare Trafic.

#### Sistemul de Monitorizare Trafic va trebui să aibă capabilitatea generală de a utiliza împreună şi a face schimburi de date cu alte Centre de Control al Traficului Europene.

#### Schimbul de date cu exteriorul va fi bazat pe o platformă XML deschisă, conform standardului DATEX II.

#### Sistem de prognoză şi avertizare meteo-rutieră

Sistemul va asigura:

- Informarea operatorilor privind starea meteo-rutieră în zonele unde se montează senzori;

- Prognoza pe termen scurt (2-3 ore) privind starea suprafeţei drumului; în cazul existenţei disponibile a unei prognoze regionale meteo, prognoza va fi realizată pentru 24 ore;

- Avertizare şi alarmarea operatorilor privind fenomenele care afectează circulaţia în zonele şi în baza informaţiilor de la senzorii/staţiile instalate; Avertizarea şi alarmarea va avea praguri multiple, ce pot fi programate de administrator şi selectiv de către operator;

- Înregistrarea datelor, avertizărilor şi alarmelor pe o perioada de min 30 zile;

Sistemul este compus dintr-o unitate centrală de procesare a datelor, situată în Centrul de control,  şi aplicaţia software dedicată.

Afişarea datelor va fi realizată prin interfaţa GUI comună tuturor aplicaţiilor de monitorizare şi informare asupra traficului şi a condiţiilor de circulaţie.

Datele meteo-rutiere vor fi prezentate:

- Valorile instantanee sub formă tabelară sau histogramă;

- Ca grafice de timp;

- Sub formă de histogramă;

- Sub formă grafică, ataşate drumului, vizualizate pe harta GIS cu culori specifice.

#### Subsistemul de informare va avea ca funcţie principală prezentarea informaţiilor create de Subsistemul Monitorizare şi prelucrare şi din alte surse către utilizatori. Utilizatorii pot fi Operatori locali din Centrul de Monitorizare, Operatori aflaţi la distanţă sau public.

#### Se vor putea afişa atât informaţii primare generate de un senzor / o sursa de date cât şi informaţii prelucrate sau fuzionate din mai multe surse, conform selecţiei utilizatorului.

#### Se vor putea afişa următoarele tipuri de informaţii conform selecţiei utilizatorului:

- în timp real

- informaţii istorice (la alte momente de timp din trecut)

- informaţii statistice

- prognoze – pentru informaţiile meteo şi de trafic unde există generează aceste informaţii

### Sistemul de afisare

##### Ecranul principal din Camera de Monitorizare

#### Ecranul principal din Sala de comandă va fi modular, de tip modular “video wall”, capabil de a afişa atât imagini  cât şi imagini de înaltă rezoluţie generate pe calculator de la subsistemele Monitorizare şi Informare. Ca o posibilitate de configurare de către utilizator, acest ecran va trebui să prezinte ora şi / sau data sistemului. Datele şi orele vor fi prezentate în format european.

#### Toţi operatorii, supervizorul şi eventual personalul invitat va putea avea vizibilitate directa către ecranul de afişare.

#### Ecranul principal va ocupa partea principală a peretelui frontal din Camera de Monitorizare.

#### Ecranul principal va include funcţii de staţie de lucru operator, pentru a compune anumite combinaţii de imagini  şi de calculator, conform cerinţelor operaţionale. Aceste combinaţii pot include intrări pentru imagini preînregistrate sau în direct, grafică de calculator. Configuraţia caracteristicilor Ecranului principal va trebui să poată fi stocată de către operatori şi restaurată la cerere.

#### Dimensiunile şi greutatea echipamentului aferent ecranului principal vor fi incluse în documentul PT. Greutăţile declarate vor include cablurile şi orice interfeţe sau opţiuni de afişare. Toate elementele mecanice de fixare vor fi testate şi verificate înainte de montarea echipamentului.

#### Ecranul principal va trebui să fie fixat pe planşeu în mod rigid şi ancorat de peretele din spate, în spatele modulelor acestuia. Va trebui să fie lăsat un spaţiu suficient pentru ventilaţie şi acces la reparaţii. Modalităţile de prindere vor fi prezentate în documentul PT şi convenite cu Beneficiarul înainte de instalare.

#### Spaţiul din spatele ecranului principal va trebui să nu conţină ferestre sau iluminatoare ce permit pătrunderea luminii naturale directe. Orice ferestre sau iluminatoare din această zonă vor fi acoperite cu perdele de culoare neagră sau jaluzele de către Furnizor în timpul operaţiunilor de montare.

#### Conexiunile prin cablu la/de la monitoare vor trebui incluse în grosimea declarată pentru toate display-urile în cadrul documentului PT. Acest document va trebui să declare spaţiile necesare din spatele monitoarelor, în scopul ventilării şi întreţinerii.

#### Construcţia ecranului principal va trebui să fie de aşa natură încât grosimea vizibilă a marginilor orizontale şi verticale să fie minimă.

#### Elementele de afişare bazate pe tehnologii de proiecţie vor trebui să aibă anumite caracteristici de fiabilitate, de exemplu lămpi duale, pentru a asigura o operare continuă cu un minim de intervale pentru reparaţii

#### Imaginea va fi continua şi nu se accepta zone negre intre imaginile consecutive, mai mari de 2 mm, liniar.

#### Unităţile de afişare vor avea posibilitatea de înlocuire automată a lămpilor, precum şi calibrarea automată a imaginii după efectuarea acestei operaţii;

#### Controlerul Ecranului principal va trebui să fie conectat la celelalte subsisteme prin intermediul LAN din Centrul de Monitorizare. Furnizorul va lua în considerare posibilitatea de a amplasa acest server împreună cu celelalte în sala de echipamente în loc de amplasarea sa în apropierea ecranelor din Sala de comandă

#### ISO/IEC 14496-2).

#### Furnizorul va trebui să includă o descriere detaliată a controlerului ecranului principal, a funcţiunilor acestuia, interfeţelor cu elementele de afişare şi cu celelalte subsistemele, în documentul PT pentru aprobarea de către Beneficiar.

#### Orice funcţie de management al afişării pe ecran va fi accesibilă via o interfaţă grafică convenabilă utilizatorului, de la oricare dintre staţiile de lucru din Sala de comandă. De asemenea, de la tastatura controlerului ecranului principal.

##### Prezentarea Locală - Staţii de lucru PC

#### În Camera de monitorizare se vor instala trei (3) staţii de lucru. Acestea vor avea o configuraţie hardware identică. Selecţia rolului acestor staţii de lucru precum şi a aplicaţiilor care rulează pe ele se va face prin selecţia operatorului.

#### Descrierea hardware a staţiilor de lucru este prezentată într-un capitolul separat

##### Prezentarea la distanţa

#### Sistemul va avea o staţii de lucru distante la: Centrele de întreţinere, la Sectiile şi Districtele CNADNR, care asigura intretinerea şi administrarea sectoarelor de autostrada sub acoperirea Centrului

#### Aceste staţii de lucru distante vor avea aceiaşi configuraţie hardware ca cele din Centrul de monitorizare.

#### Statiile de lucru vor permite accesarea informaţiilor din centrul de monitorizare şi introducerea de date de către operatori.

### Sistem de detectare automată a incidentelor şi congestiilor de trafic

#### Sistemul asigură detecţia automată a incidentelor (oprirea vehiculelor, scăderea bruscă a vitezei) într-o zonă de detecţie presetată.

#### Sistemul va realiza detecţia incidentelor cu ajutorul detectoarelor şi a prelucrării imaginilor de la camerele CCTV.

#### Sistemul va genera alarme în cazul apariţiei unuia dintre următoarele evenimente:

- Vehicul oprit;

- Mers pe contrasens;

- Pieton;

- Încărcătura pierdută;

- Fum/foc/ceaţă;

- Coadă;

- Scăderea vitezei;

#### Sistemul permite definirea a 8 grupuri de detecţie pentru o zonă monitorizată.

#### Sistemul permite monitorizarea şi configurarea de la distanţă a parametrilor de detecţie.

#### Pentru fiecare alarmă în parte, un output personalizat poate fi predefinit.

#### Alarmele pentru un anume tip de flux de trafic pot fi activate sau dezactivate (exemplu : dezactivarea alarmei pentru vehiculele oprite în condiţii de ambuteiaj în trafic)

## Documentaţie

### Proiectul Tehnic al sistemului

#### Furnizorul va fi responsabil de realizarea proiectului tehnic şi de implementarea acestuia, în cele mai bune condiţii tehnice de la momentul semnării contractului.

#### Furnizorul va furniza proiectul tehnic (PT) care va conţine planul final de design şi specificaţii şi va defini exact configuraţiile hardware, aplicaţiile şi funcţionalităţile software, materialele, echipamentele şi sistemele şi nivelele de conectivitate ale sistemului.

#### Toate proiectele, specificaţiile şi caracteristicile vor trebui detaliate de către contractant şi furnizate atât  Beneficiarului cât şi Consultantului, spre acceptare şi validare. Nici o lucrare, specificaţie sau caracteristică nu va fi considerată acceptată dacă nu îndeplineşte criteriile minime specificate şi nu este validată (in scris) de către Beneficiar şi Consultant.

#### Este de aşteptat ca actualele caracteristici din teren (intersecţii, număr de senzori, drumuri etc.) să crească în volum, astfel ca sistemul va fi dimensionat şi proiectat astfel încât să permită extinderea sistemului până la nivelul de sistem naţional.

#### Furnizorul va preda un document cu Proiectul Tehnic final al sistemului în care vor fi detaliate specificaţiile tehnice totale ale sistemului integral ce va fi implementat prin Contract.

Antreprenorul trebuie sa tina cont in elaborarea proiectului tehnic de faptul ca sistemul ITS va fi implementat pe toate celelalte sectoare de autostrada de la Nadlac la Sibiu. In acest sens, acesta va fi in stransa colaborare cu proiectantul ITS al sectoarelor invecinate in scopul asigurarii unei proiectari unitare din punct de vedere al specificatiilor tehnice si al echipamentelor aferente astfel incat sa se asigure functionalitatea sistemului ca un tot unitar. Responsabilitatea functionalitatii sistemului este in exclusivitate a Antreprenorului.

Dupa finalizarea proiectarii de specialitate pentru sistemul ITS si aprobarea specificatiilor tehnice de catre Inginer si Beneficiar, Subantreprenorul pentru sistemul ITS va fi aprobat de catre Beneficiar pe baza documentelor de eligibilitate si a experientei in domeniu.

Se va urmari pe langa functionalitatea unitara a sistemului si ca acesta sa beneficieze de costuri reduse de functionare si intretinere”.

### Documentaţia finală a sistemului

#### Toată documentaţia va fi livrată  în limba română, atât pe hârtie, cât şi în format electronic. Unele documentaţii tehnice ale echipamentelor pot fi cele originale în limba engleză.

#### Documentaţia pentru sistem include următoarele

- Manual de utilizare pentru operatori

- Manual de utilizare hardware

- Manual de întreţinere şi service

- Manual de utilizare software/firmware

- Configuraţia schematică a sistemului şi documentaţia tehnică finală (as build manual)

#### Documentaţia va include toate însemnările relevante pentru instruire şi pentru atelierele de lucru. Mai mult, documentaţia trebuie să fie concepută astfel încât să permită angajaţilor beneficiarului să opereze şi să extindă sistemul fără intervenţia furnizorului.

#### Toate manualele vor fi clar etichetate şi prezentate în dosare. Toate manualele vor avea menţionate data/ediţia/starea documentului, iar acestea se vor regăsi pe fiecare pagină împreună cu numărul paginii. Ca o necesitate a desfăşurării operaţiilor zilnice fiecare manual va conţine referinţe către alte manuale sau documente, astfel încât să se facă legătura cu toate informaţiile necesare desfăşurării tuturor activităţilor.

#### Toate documentele (se include şi desene, imagini, scheme) furnizate în cadrul acestui contract vor fi disponibile pentru beneficiar în forma electronică. Formatul electronic va fi agreat cu beneficiarul anterior prezentării lor.

#### Formatul electronic al documentelor trebuie să fi accesibil pe staţiile de lucru ale angajaţilor beneficiarului. Este în responsabilitatea ofertantului să se asigure ca documentaţiile tipărite şi cele în format electronic au aceiaşi versiune.

#### Pentru Beneficiar nu vor exista restricţii de multiplicare prin fotocopiere a documentelor de instruire care fac parte din acest contract şi nici restricţii de distribuire a copiilor către alte părţi asociate lui. Furnizorul nu va multiplica niciun document către un terţ şi se va conforma clauzei de non-divulgare.

## Instruire

#### Furnizorul trebuie să pregătească şi să asigure cursuri de instruire pentru personalul Beneficiarului.

#### Pentru toate cursurile, vor fi furnizate notiţe în limba română. Cursurile de instruire se vor desfăşura în limba română.

#### Programul Cursurilor de instruire trebuie stabilit de comun acord cu Beneficiarul, la începutul contractului, dar trebuie în propunerile Furnizorului trebuie să existe suficientă flexibilitate pentru a permite variaţii datorită circumstanţelor prevalente ale programului general al Contractului şi/sau disponibilităţii personalului sau reprezentanţilor Beneficiarului.

#### Dacă este necesar, cursurile de instruire vor conţine activitate de teren. În acest caz, Furnizorul trebuie să asigure instruirea şi echipamentul de instruire necesare pentru asigurarea unei siguranţe maxime. Dacă există vreo îndoială în privinţa siguranţei, Furnizorul va amâna temporar activitatea în teren şi va reorganiza instruirea pentru o locaţie/dată alternative.

#### Planul de instruire al Furnizorului trebuie să includă un program de instruire pentru toate categoriile de personal pe funcţie, cu privire la sarcinile presupuse de îndeplinirea unei sarcini specifice. Procesul de instruire trebuie să includă:

- Un curs pentru managerii seniori, care se va concentra pe aspecte strategice şi tactice, cu accent pe instrumentele care sunt oferite şi care pot fi realizate de către sistem şi pe capacităţile de extindere care pot fi avute în vedere pentru viitor.

- Un curs pentru operatori şi supraveghetori, care trebuie să aibă o intensitate suficientă pentru a permite participanţilor să folosească toate funcţiile oferite de sistem. Furnizorul trebuie să ţină cont de faptul că acest curs trebuie să includă teorie referitoare la natura senzorilor şi sistemelor şi orice activitate de teren este necesară pentru setarea şi extinderea sistemului.

#### Se anticipează că, cursurile pentru managerii seniori să dureze o zi lucrătoare, în timp ce instruirea pentru personalul operaţional să dureze aproximativ 5 zile.

#### Furnizorul va permite ca un minim de 5 membri ai personalului Beneficiarului să participe la fiecare curs, dar numărul exact de participanţi va fi pus de acord, înainte de data cursurilor.

## Construcţii asociate

#### Furnizorul va realiza toate construcţiile asociate (pasarele, piloni, dulapuri de echipamente, racord la furnizorul de energie electrică, amenajare spaţiu) necesare realizării proiectului pilot. Este responsabilitatea Furnizorului să pregătească toate memoriile/documentele necesare pentru obţinerea de avize pentru Construcţii şi Comunicaţii. Detalii privind aceste construcţii asociate vor fi prezentate în proiectul tehnic.

# Garanţie, mentenanţă, testare

## Garanţie

## Garanţia este de minim 24 luni – maxim 48 luni de la data Acceptanţei sistemului, in functie de perioada de garantie acordata de ofertant in oferta depusa.

#### În perioada de garanţie Furnizorul va repara sau înlocui pe cheltuiala proprie toate echipamentele care prezintă defecţiuni. Dacă intervalul de timp de la sesizarea defecţiunii până la remedierea acesteia este mai mare de 48 de ore, perioada de garanţie a subsistemului din care face parte echipamentul defect va fi prelungită cu o perioada egala cu intervalul de timp in care echipamentul nu a funcţionat.

#### Furnizorul va lua act de faptul ca, până la semnarea Acceptantei pentru întregul sistem, furnizorul trebuie să ofere o garanţie completă pentru echipamentele furnizate şi instalate.

#### Întreţinerea / actualizarea de software şi firmware în perioada de garanţie. Furnizorul va trebui să corecteze orice deficienta apărută în programele software şi firmware şi care a devenit evidenta în timpul utilizării sistemului.

## Mentenanţă

## Mentenanţa si asigurarea echipamentelor va fi realizată pe costul furnizorului, timp de minim 24 luni - maxim 48 luni de la data Acceptanţei sistemului, in functie de perioada de garantie acordata de ofertant in oferta depusa.

## Furnizorul trebuie să întreţină toate echipamentele furnizate şi instalate astfel încât să prevină căderile (defecţiunile) echipamentelor funcţionarea acestora fiind fără întreruperi.

#### Furnizorului îi revine responsabilitatea de a furniza mentenanţa echipamentelor hardware şi software în concordanta cu cerinţele tehnice.

#### Cerinţele de mentenanţă/întreţinere se referă la următoarele:

- Echipamentul de la centrul de control

- Toate echipamentele din afara centrului de control inclusiv camerele CCTV

- Sistemele de comunicaţii fixe şi mobile

- Suportul software

- Curăţarea carcaselor camerelor CCTV şi altor echipamente care lucesc (la fiecare 3 luni).

- Inspecţii anuale, inclusiv rapoarte

#### După terminarea perioadei de garanţie/mentenanţă furnizorul va asigura întreţinerea sistemului pe bază de contract, contra cost, pe o perioada de minim trei ani.

## Testare

#### Testarea componentelor, subsistemelor şi sistemului de monitorizare se va face în două etape:

##### Testare intermediară: aceasta se va realiza pentru fiecare componentă sau subsistem e după instalarea fiecărei componente/subsistem care contribuie la realizarea unei funcţii a sistemului. Testele efectuate vor fi: teste de funcţionalitate (verificarea funcţiilor componentelor şi subsistemelor dezvoltate), teste de mediu (pentru verificarea funcţionării în anumite condiţii specifice zonei de amplasare a componentei sau subsistemului), teste de siguranţă şi securitate, teste pentru funcţionarea în situaţii extreme (starea de avarie).

Testele cuprind:

- Teste de fabrica (Factory Acceptance Tests)

- Teste la locul de amplasere (Site Acceptance Tests)

La ambele categorii de teste vor fi invitati minim 2 experti ai Beneficiarului

##### Testare finală: aceasta se va realiza după conectarea şi punerea în funcţie a tuturor componentelor/subsistemelor sistemului de monitorizare şi va evidenţia buna funcţionare a acestuia precum şi furnizarea funcţiilor sistemului de monitorizare.

#### Testarea sistemului se va face, pentru o serie de componente definite ca fiind sensibile pentru sistem, şi în condiţii extreme de funcţionare (umiditate ridicată, temperaturi ridicate sau scăzute etc.).

#### Se va elabora şi un set de proceduri de testare atât pentru sistem în ansamblu, cât şi pentru subsisteme şi module, avizat de Beneficiar

- Statii de precantarire si Statii de cantarire

#### Antreprenorul va amplasa, in locatii stabilite de comun acord cu Beneficiarul, statii de cantarire dinamica a autovehiculelor. Acestea vor prelua informatii cu privire la identificarea autovehiculului, greutatile masurate, etc. de la senzori aflati in sistemul rutier al autostrazii precum si alte echipamente neecsare functuionarii si le va transmite catre centrul de monitorizare si coordonare trafic. Acest centru va procesa informatiile primite si va emite, acolo unde este cazul, in colaborare cu reprezentanti ai autoritatii, procese verbale de contraventie. Sistemul va tine cont de autorizatiile emise pentru transporturi speciale si va putea fi modificat in functie de cerintele utilizatorilor. Viteza autovehiculelor in zona statiilor de cantarire dinamica va fi limitata, pe cat posibil, cat mai putin, dar nu va fi sub 80 km/ora. Precizia informatiilor despre greutatea autovehiculelor va fi de max ±1%.