## Calendar PNRR simplificat
Proiecte propuse | valoare (lei fara TVA)
Data | time axis 2015-12-29 to 2026-12-12
1. Caransebes – Timisoara - Arad
A. Faza Studiu de Fezabilitate | 7864540
Semnare contract SF |  | 2015-12-29 | bar: 2015-12-29; 2016-12-05 to 2020-12-02
Acord de mediu |  | 2019-11-19 | bar: 2015-12-29 to 2019-11-25
Aprobare SF Final |  | 2019-10-04 | bar: 2015-12-29 to 2019-10-25
HG indicatori |  | 2021-04-07 | bar: 2015-12-29 to 2021-04-05
HG exproprieri |  | estimat iulie 2021 | bar: 2015-12-29 to 2021-07-07
B. Etapa achizitie contract de Proiectare si executie lucrări
Lot 1 Caransebeș -Lugoj + Lot 2 Lugoj – Timișoara Est | 3180021255.45 | bar: 2021-05-06 to 2022-05-13
Demarare procedură |  | 2021-05-01 | bar: 2021-05-06
Evaluare oferte |  | 2021-08-01 | bar: 2021-05-06 to 2021-08-07
Estimare semnare contract |  | 2022-05-01 | bar: 2021-05-06 to 2022-05-13
Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D + Lot 4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad | 3917081120.59 | bar: 2020-11-01 to 2022-11-15
Demarare procedură |  | 2020-10-14 | bar: 2020-11-01
Evaluare oferte |  | 2021-05-25 | bar: 2020-11-01 to 2021-05-06
Estimare semnare contract |  | 2022-12-01 | bar: 2020-11-01 to 2022-11-15
C. Derulare contract de Proiectare si executie lucrări | bar: 2022-07-14 to 2026-12-12
Lot 1 Caransebeș -Lugoj | 1437751581.09 | 2022-06-01 | bar: 2022-07-14 to 2026-12-12
Proiect tehnic | 32510113.7242 | bar: 2022-07-14 to 2022-12-16
Infrastructura | 775321764.8745 | bar: 2023-01-16 to 2026-12-12
Suprastructura | 163340157.221 | bar: 2023-04-19 to 2026-12-12
Electrificare | 123907706.5415 | bar: 2023-08-21 to 2026-12-12
Semnalizare si ERTMS | 150558020.4575 | bar: 2025-10-04 to 2026-12-12
Altele(Construcții civile în stații, Rețele utilități, Arheologie, Protecția mediului) | 192113818.2713 | bar: 2023-01-16 to 2026-12-12
Lot 2 Lugoj – Timișoara Est | 1742269674.36 | 2022-06-01 | bar: 2022-07-14 to 2026-12-12
Proiect tehnic | 39093545.7227 | bar: 2022-07-14 to 2022-12-16
Infrastructura | 943429969.4609 | bar: 2023-01-16 to 2026-12-12
Suprastructura | 168044919.4552 | bar: 2023-04-19 to 2026-12-12
Electrificare | 144922407.3552 | bar: 2023-08-21 to 2026-12-12
Semnalizare si ERTMS | 212397614.9031 | bar: 2025-10-04 to 2026-12-12
Altele(Construcții civile în stații, Rețele utilități, Arheologie, Protecția mediului) | 234381217.4629 | bar: 2023-01-16 to 2026-12-12
Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D | 1445386706.4 | 2023-01-01 | bar: 2023-01-16 to 2026-12-12
Proiect tehnic | 30437861.4114 | bar: 2023-01-16 to 2023-06-20
Infrastructura | 619769972.412 | bar: 2023-07-21 to 2026-12-12
Suprastructura | 254052984.762 | bar: 2025-11-04 to 2026-12-12
Electrificare | 78455792.0424 | bar: 2026-03-08 to 2026-12-12
Semnalizare si ERTMS | 180373081.7492 | bar: 2026-05-09 to 2026-12-12
Altele(Construcții civile în stații, Rețele utilități, Arheologie, Protecția mediului) | 282297014.0231 | bar: 2023-01-16 to 2026-12-12
Lot 4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad | 2471694414.19 | 2023-01-01 | bar: 2023-01-16 to 2026-12-12
Proiect tehnic | 54812214.4256 | bar: 2023-01-16 to 2023-06-20
Infrastructura | 1539623901.4049 | bar: 2023-07-21 to 2026-12-12
Suprastructura | 137731402.0131 | bar: 2025-11-04 to 2026-12-12
Electrificare | 150482959.3819 | bar: 2026-03-08 to 2026-12-12
Semnalizare si ERTMS | 251390384.2152 | bar: 2026-05-09 to 2026-12-12
Altele(Construcții civile în stații, Rețele utilități, Arheologie, Protecția mediului) | 337653552.7494 | bar: 2023-01-16 to 2026-12-12
2. Cluj – Oradea – Episcopia Bihor
A. Faza Studiu de Fezabilitate | 4558201.03
Semnare contract SF |  | 2017-04-26 | bar: 2017-04-08
Acord de mediu |  | 2021-05-01 | bar: 2017-04-08 to 2021-05-06
Aprobare SF Final |  | 2021-05-01 | bar: 2017-04-08 to 2021-05-06
HG indicatori |  | 2021-08-01 | bar: 2017-04-08 to 2021-08-07
HG exproprieri |  | 2021-12-01 | bar: 2017-04-08 to 2021-12-09
B. Etapa achizitie contract de Proiectare si executie lucrări
Demarare procedură |  | 2021-06-01 | bar: 2021-06-06
Evaluare oferte |  | 2022-07-01 | bar: 2021-06-06 to 2022-07-14
Estimare semnare contract |  | 2022-08-01 | bar: 2021-06-06 to 2022-08-14
C. Derulare contract de Proiectare si executie lucrări
Lot 1 Cluj - Aghires | 1583485947.71 | 2022-09-01 | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Proiect tehnic | 24979197.8612 | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Infrastructura | 396151571.3706 | bar: 2023-03-19 to 2026-12-12
Suprastructura | 308132770 | bar: 2023-06-20 to 2026-12-12
Electrificare | 104137840.1106 | bar: 2025-11-04 to 2026-12-12
Semnalizare si ERTMS | 256695186 | bar: 2026-01-05 to 2026-12-12
Altele(Construcții civile în stații, Rețele utilități, Arheologie, Protecția mediului) | 518368580.2289 | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Lot 2 Aghires - Poieni | 1591625938.2933 | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Proiect tehnic | 23858795.7067 | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Infrastructura | 454401266.3766 | bar: 2023-03-19 to 2026-12-12
Suprastructura | 282474555 | bar: 2023-06-20 to 2026-12-12
Electrificare | 118988594.9661 | bar: 2025-11-04 to 2026-12-12
Semnalizare si ERTMS | 268697572 | bar: 2026-01-05 to 2026-12-12
Altele(Construcții civile în stații, Rețele utilități, Arheologie, Protecția mediului) | 443205154.2438 | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Lot 3 Poieni - Alesd | 2382042763.8294 | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Proiect tehnic | 33584877.1806 | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Infrastructura | 564427958.9 | bar: 2023-03-19 to 2026-12-12
Suprastructura | 282005845 | bar: 2023-06-20 to 2026-12-12
Electrificare | 164443630.669 | bar: 2025-11-04 to 2026-12-12
Semnalizare si ERTMS | 505735241 | bar: 2026-01-05 to 2026-12-12
Altele(Construcții civile în stații, Rețele utilități, Arheologie, Protecția mediului) | 831845211.0798 | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Lot 4 Alesd -Episcopia Bihor - Frontiera | 2518658569.1405 | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Proiect tehnic | 40000079.7796 | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Infrastructura | 709488594.1347 | bar: 2023-03-19 to 2026-12-12
Suprastructura | 549838740 | bar: 2023-06-20 to 2026-12-12
Electrificare | 172740957.9931 | bar: 2025-11-04 to 2026-12-12
Semnalizare si ERTMS | 314444592 | bar: 2026-01-05 to 2026-12-12
Altele(Construcții civile în stații, Rețele utilități, Arheologie, Protecția mediului) | 732145605.2331 | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
3. Constanța - Mangalia
A. Faza Studiu de Fezabilitate | 12023503.8
Demarare si derulare procedura de achizitie SF |  | 2021-05-01 | bar: 2021-06-06 to 2021-11-08
Semnare contract SF |  | 2021-12-01 | bar: 2021-12-09 to 2022-12-16
Acord de mediu |  | 2022-09-01 | bar: 2021-12-09 to 2022-09-14
Aprobare SF Final |  | 2022-09-01 | bar: 2021-12-09 to 2022-09-14
HG indicatori |  | 2022-11-01 | bar: 2021-12-09 to 2022-11-15
HG exproprieri |  | 2023-03-01 | bar: 2021-12-09 to 2023-03-19
B. Etapa achizitie contract de Proiectare si executie lucrări | 622775300
Demarare procedură |  | 2022-10-01 | bar: 2022-10-15 to 2023-02-16
Evaluare oferte |  | 2023-03-01 | bar: 2023-03-19
Estimare semnare contract |  | 2023-04-01 | bar: 2023-04-19
C. Derulare contract de Proiectare si executie lucrări |  | 2023-05-01 | bar: 2023-05-20 to 2026-02-05
4. Videle- Giurgiu
A. Faza Studiu de Fezabilitate | 3146831
Demarare si derulare procedura de achizitie SF |  | 2021-06-01 | bar: 2021-07-07 to 2021-12-09
Semnare contract SF |  | 2022-01-01 | bar: 2022-01-09 to 2023-01-16
Acord de mediu |  | 2022-10-01 | bar: 2022-01-09 to 2022-10-15
Aprobare SF Final |  | 2022-10-01 | bar: 2022-01-09 to 2022-10-15
HG indicatori |  | 2022-12-01 | bar: 2022-01-09 to 2022-12-16
HG exproprieri |  | 2023-04-01 | bar: 2022-01-09 to 2023-04-19
B. Etapa achizitie contract de Proiectare si executie lucrări | 265633365
Demarare procedură |  | 2022-11-01 | bar: 2022-11-15 to 2023-03-19
Evaluare oferte |  | 2023-04-01 | bar: 2023-04-19
Estimare semnare contract |  | 2023-05-01 | bar: 2023-05-20
C. Derulare contract de Proiectare si executie lucrări |  | 2023-06-01 | bar: 2023-06-20 to 2026-03-08