## A7. Ploiesti-Buzau
AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU
FAZA PROIECT | Elaborare S.F., P.A.C. si P.T. | LUCRARI DE ARTA | 42 buc.
LUNGIME | 63 km | DOTARI | 2 Centre de Intretinere si Coordonare 1 Spatiu de Servicii Tip S1; 1 Spatiu de Servicii Tip S3
NODURI RUTIERE | 6 buc. | PERDELE FORESTIERE | 160 Ha
STATUS PROIECT
STATUS GENERAL PROIECT | IN GRAFIC | SUMAR | Studiul de fezabilitate a fost finalizat. Proiectul tehnic a fost finalizat, urmeaza sa fie verificat si avizat. D.T.A.C va fi predata dupa avizarea Proiectului Tehnic.
ETAPE PARCURSE
TASK | % COMPLET | REZOLVAT | DESCRIERE
A.M.C. | 100% | 1 | Analiza Multicriteriala privind Alternativele de traseu a fost realizata sub indrumarea JASPERS, fiind aporbata in anul 2020.
A.C.B | 100% | 1 | Analiza Cost-Beneficiu a fost realizata sub indrumarea JASPERS.
Studiu de trafic | 100% | 1 | Studiul de trafic a fost finalizat.
Studiu topografic | 100% | 1 | Studiul topografic a fost finalizat si avizat de OCPI.
Studiu geotehnic | 100% | 1 | Studiul geotehnic a fost finalizat. Acesta include foraje geotehnice (8240ml), analize de laborator, cartare geologica, studiu de seismicitate, investigatii geofizice si geoelectrice.
Studiu arheologic | 100% | 1 | Studiul arheologic a fost finalizat, au fost efectuate inclusiv investigatii arheologice intruzive.
Studii de mediu | 100% | 1 | Studiile de mediu au fost finalizate. Traseul nu intersecteaza zone NATURA 2000.
Autorizatii / Avize | 100% | 1 | Au fost obtinute Certificate de Urbanism (jud.Prahova si Buzau) precum si toate avizele si acordurile solicitate, pentru faza de executie lucrari.
Acord de mediu | 100% | 1 | A fost obtinut Acordul de Mediu nr. 1/29.03.2021
ASR Faza 1 | 100% | 1 | A fost realizat Auditul privind Siguranta Circulatiei Rutiere Faza 1 Studiu de fezabilitate.
Studiu de fezabilitate | 99% | -1 | Finalizat, a fost avizat in C.T.E - CNAIR, M.T.I. si in C.I. A fost demarata procedura de aprobare a indicatorilor tehnico-economici prin H.G.
Proiect tehnic | 90% | -1 | Urmeaza verificarea de catre verificatori tehnici atestati si aprobarea in cadrul CNAIR S.A. Proiect Tehnic predat in data de 21.04.2021.
ETAPE URMATOARE
TASK | % COMPLET | TERMEN ESTIMAT FINALIZARE | DESCRIERE
Realizare exproprieri | 15% | august 2021 | Identificarea proprietarilor si Raportul de evaluare a proprietatilor 99%. Dupa aprobarea indicatorilor prin H.G. va fi demarata procedura de aprobare H.G. exproprieri. Exista deja contract pentru realizare exproprieri.
ASR Faza 2 | 0% | mai 2021 | Realizare Audit privind Siguranta Circulatiei Rutiere Faza 2 Proiect tehnic
D.T.A.C | 85% | mai 2021 | Este in curs de elaborare Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire. Va fi predata dupa aprobarea Proiectului Tehnic.
Obtinere A.C. | 0% | august 2021 | Autorizatia de Construire va fi emisa in baza D.T.A.C. si a exproprierilor.
Lansare licitatie executie lucrari | 15% | mai 2021 | In curs de elaborare documentatie pentru lansarea licitatie de executie lucrari.
Executie lucrari | 0% | 2023 | Autostrada Ploiesti - Buzau a fost impartita in 3 sectoare. Durata de realizare a executiei va reprezenta factor de evaluare, termenul fiind intre 18 - 24 luni pentru fiecare sector.

## A7. Buzau-Focsani
AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI
FAZA PROIECT | Elaborare S.F., P.A.C. si P.T. | LUCRARI DE ARTA | 41 buc.
LUNGIME | 82.5 km | DOTARI | 2 Centre de Intretinere si Coordonare 1 spatiu de serviciu tip S1 si 1 spatiu de servicii tip S3
NODURI RUTIERE | 6 buc. | PERDELE FORESTIERE | 205 Ha
STATUS PROIECT
STATUS GENERAL PROIECT | IN GRAFIC | SUMAR | Studiu de fezabilitate finalizat, in curs de avizare. Procedura de obtienre a Acordului de Mediu a fost demarata. Proiect tehnic in curs de realizare.
ETAPE PARCURSE
TASK | % COMPLET | REZOLVAT | DESCRIERE
A.M.C. | 100% | 1 | Analiza Multicriteriala privind Alternativele de traseu a fost realizata sub indrumarea JASPERS, fiind aporbata in anul 2020.
A.C.B | 100% | 1 | Analiza Cost-Beneficiu a fost realizata sub indrumarea JASPERS.
Studiu de trafic | 100% | 1 | Studiul de trafic a fost finalizat.
Studiu topografic | 100% | 1 | Studiul topografic a fost finalizat si avizat de OCPI.
Studiu geotehnic | 100% | 1 | Studiul geotehnic a fost finalizat. Acesta include foraje geotehnice ( 711 foraje, 8522ml), analize de laborator, cartare geologica, studiu de seismicitate, investigatii geofizice si geoelectrice.
Studiu arheologic | 100% | 1 | Studiul arheologic a fost finalizat, au fost efectuate inclusiv investigatii arheologice intruzive.
Studii de mediu | 100% | 1 | Studiile de mediu au fost finalizate.
Autorizatii / Avize | 100% | 1 | Au fost obtinute Certificate de Urbanism (jud.Vrancea si Buzau) precum si toate avizele si acordurile solicitate, pentru faza de executie lucrari.
Studiu de fezabilitate | 90% | 1 | Finalizat, au fost transmise observatii, dupa implementare acestora urmeaza sa fie avizat in C.T.E - CNAIR, C.T.E. - M.T.I, C.I si aprobare indicatori prin H.G..
ETAPE URMATOARE
TASK | % COMPLET | TERMEN ESTIMAT FINALIZARE | DESCRIERE
Realizare exproprieri | 40% | octombrie 2021 | Stabilirea coridorului de expropriere si identificarea proprietarilor sunt in curs de finalizare.
Acord de mediu | 25% | iulie 2021 | A fost depusa notificarea privind obtinerea Acordului de Mediu si a fost emisa decizia etapei de incadrare. Depunerea documentatiei de mediu catre ANPM urmeaza sa se faca la sfarsitul lunii Mai 2021.
ASR Faza 1 | 0% | iulie 2021 | Realizare Audit privind Siguranta Circulatiei Rutiere Faza 1 se va realiza dupa avizarea Studiului de Fezabilitate.
ASR Faza 2 | 0% | august 2021 | Realizare Audit privind Siguranta Circulatiei Rutiere Faza 2 se va realiza dupa avizarea Proiectului Tehnic.
Proiect tehnic | 40% | iulie 2021 | In curs de elaborare
D.T.A.C | 20% | august 2021 | Este in curs de elaborare Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire. Va fi predata dupa aprobarea Proiectului Tehnic.
Obtinere A.C. | 0% | octombrie 2021 | Autorizatia de Construire va fi emisa in baza D.T.A.C. si a exproprierilor.
Lansare licitatie executie lucrari | 0% | august 2021 | Elaborare documentatie pentru lansarea licitatie de executie lucrari se va face dupa aprobarea Proiectului Tehnic.
Executie lucrari | 0% | 2024 | Autostrada Buzau-Focsani a fost impartita in 4 sectoare. Durata de realizare a executiei va reprezenta factor de evaluare, termenul fiind intre 18 - 24 luni pentru fiecare sector.

## A7.Focsani-Bacau
AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU
FAZA PROIECT | Elaborare S.F., P.A.C. si P.T. | LUCRARI DE ARTA | 69 buc.
LUNGIME | 96 km | DOTARI | 3 Centre de Intretinere si Coordonare 2 Spatii de servicii tip S1si 1 Spatiu de serviciu tip S3 Parcari de scurta durata
NODURI RUTIERE | 5 buc. | PERDELE FORESTIERE | 190 ha
STATUS PROIECT
STATUS GENERAL PROIECT | INTARZIAT | SUMAR | Studiul de fezabilitate este in curs de finalizare. Procedura de obtienre a Acordului de Mediu a fost demarata. Studiul geotehnic, in curs de realizare Studiul Geotehnic 50%.
ETAPE PARCURSE
TASK | % COMPLET | REZOLVAT | DESCRIERE
A.M.C. | 100% | 1 | Analiza Multicriteriala privind Alternativele de traseu a fost realizata sub indrumarea JASPERS, fiind aporbata in anul 2020.
A.C.B | 100% | 1 | Analiza Cost-Beneficiu a fost realizata sub indrumarea JASPERS.
Studiu de trafic | 100% | 1 | Studiul de trafic a fost finalizat.
Studiu topografic | 100% | 1 | Studiul topografic a fost finalizat si avizat de OCPI.
Studiu arheologic | 100% | 1 | Studiul arheologic a fost finalizat, au fost efectuate inclusiv investigatii arheologice intruzive.
Autorizatii / Avize | 90% | -1 | Au fost obtinute Certificate de Urbanism (jud.Vrancea si Bacau) precum si o parte din avizele si acordurile solicitate, pentru faza de executie lucrari. Sunt in curs de obtinere urmatoarele avize: Aviz Ministerul Culturii, Aviz Apele Romane;
ETAPE URMATOARE
TASK | % COMPLET | TERMEN ESTIMAT FINALIZARE | DESCRIERE
Studiu geotehnic | 35% | iunie 2021 | In prezent sunt in curs de realizare investigatiile geotehnice in situ, aproximativ 50% , analize de laborator aproximativ 30%.
Studii de mediu | 30% | iunie 2021 | In curs de elaborare Memoriu de prezentare.
Studiu de fezabilitate | 60% | iunie 2021 | In curs de elaborare.
Acord de mediu | 20% | august 2021 | A fost depusa Notificarea privind obtinerea Acordului de mediu si a fost emisa Decizia etapei de incadrare.
ASR Faza 1 | 0% | iulie 2021 | Se va realiza dupa finalizarea Studiului de Fezabilitate.
Realizare exproprieri | 15% | noiembrie 2021 | Stabilire coridorului de expropriere si identificarea proprietarilor sunt in curs de realizare.
Proiect tehnic | 20% | iulie 2021 | In curs de elaboare.
ASR Faza 2 | 0% | august 2021 | Se va realiza dupa finalizarea Proiectului Tehnic.
D.T.A.C | 10% | august 2021 | Se va realiza dupa finalizarea Proiectului Tehnic.
Obtinere A.C. | 0% | noiembrie 2021 | Autorizatia de Construire va fi emisa in baza D.T.A.C. si a exproprierilor.
Lansare licitatie executie lucrari | 0% | octombrie 2021 | Elaborarea documentatie pentru lansarea licitatiei de executie lucrari se va realiza dupa aprobarea Proiectului Tehnic.
Executie lucrari | 0% | 2024 | Autostrada Focsani-Bacau a fost impartita in 3 sectoare. Durata de realizare a executiei va reprezenta factor de evaluare, termenul fiind intre 18 - 24 luni pentru fiecare sector.
DATA DE INCEPUT
12/11/2018
DATA DE INCEPUT
12/11/2018

## A7.Bacau-Pascani
AUTOSTRADA BACAU - PASCANI
FAZA PROIECT | Elaborare S.F., P.A.C. si P.T. | LUCRARI DE ARTA | 96 buc.
LUNGIME | 77 km | DOTARI | 1 Spatiu de servicii tip S1 , 1 Spatiu de servicii tip S3 2 Parcari de scurta durata 1 Centru de Intretinere si Coordonare
NODURI RUTIERE | 9 buc. | PERDELE FORESTIERE | 70.29 Ha
STATUS PROIECT
STATUS GENERAL PROIECT | INTARZIAT | SUMAR | Studiul de Fezabilitate este in curs de Finalizare. Prestatorul a predat 2 revizii ale Studiului de Fezabilitate. Beneficiarul a respins documentatia si a inaintat o serie de observatii ce sunt in curs de implementare .
ETAPE PARCURSE
TASK | % COMPLET | REZOLVAT | DESCRIERE
A.M.C. | 100% | 1 | Analiza Multicriteriala privind Alternativele de traseu a fost realizata sub indrumarea JASPERS, fiind aporbata in anul 2020.
A.C.B | 100% | 1 | Analiza Cost-Beneficiu a fost realizata sub indrumarea JASPERS.
Studiu de trafic | 100% | 1 | Studiul de trafic a fost finalizat.
Studiu topografic | 100% | 1 | Studiul topografic a fost finalizat si avizat de OCPI.
Studiu geotehnic | 90% | -1 | Investigatiile geotehnice in situ au fost finalizate. Analizele de laborator aferente forajelor realizate si interpretarea datelor - stadiu 80%
Studiu arheologic | 100% | 1 | Studiul arheologic a fost finalizat, au fost efectuate inclusiv investigatii arheologice intruzive.
Studii de mediu | 50% | -1 | Sunt in curs de realizare.
Autorizatii / Avize | 85% | -1 | Au fost obtinute aprox. 85% din avizele si acordurile solicitate prin Certificatele de Urbanism.
Studiu de fezabilitate | 85% | -1 | Au fost inaintate 2 revizii ale Studiului de Fezabilitate . CNAIR S.A. a emis observatii care in prezent sunt in curs de implementare.
ETAPE URMATOARE
TASK | % COMPLET | TERMEN ESTIMAT FINALIZARE | DESCRIERE
Realizare exproprieri | 20% | octombrie 2021 | Stabilirea coridorului de expropriere si identificarea proprietarilor sunt in curs de realizare.
Acord de mediu | 25% | august 2021 | A fost demarata procedura de obtinere a Acordului de Mediu.
ASR Faza 1 | 0% | mai 2021 | ASR Faza 1 se va realiza dupa avizarea Studiului de Fezabilitate ASR Faza 2 se va realiza dupa avizarea Proiectului Tehnic
Proiect tehnic | 20% | august 2021 | In curs de realizare
D.T.A.C | 0% | septembrie 2021 | Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire va fi predata dupa aprobarea Proiectului Tehnic.
Obtinere A.C. | 0% | octombrie 2021 | Autorizatia de Construire va fi emisa in baza D.T.A.C. si a exproprierilor.
Lansare licitatie executie lucrari | 0% | septembrie 2021 | Elaborare documentatie pentru lansarea licitatie de executie lucrari se va realiza dupa finalizarea Proiectului Tehnic.
Executie lucrari | 0% | 2024 | Autostrada Bacau - Pascani a fost impartita in 3 sectoare. Durata de realizare a executiei va reprezenta factor de evaluare, termenul fiind intre 18 - 24 luni pentru fiecare sector.
DATA DE INCEPUT
01/03/2019

## A8.Tg. Mures-M.Nirajului
AUTOSTRADA A8 Sector Tg. Mures - Miercurea Nirajului
FAZA PROIECT | Completare Studiu de fezabilitate | LUCRARI DE ARTA | 22 buc.
LUNGIME | 25 km | DOTARI | 1 Centru de Intretinere si Coordonare 1 Parcare de scurta durata
NODURI RUTIERE | 3 buc. | PERDELE FORESTIERE | -
STATUS PROIECT
STATUS GENERAL PROIECT | IN GRAFIC | SUMAR | A fost predata o varianta preliminara a Studiului de fezabilitate in data de 16.04.2021.
ETAPE PARCURSE
TASK | % COMPLET | REZOLVAT | DESCRIERE
A.M.C. | 100% | 1 | A fost realizata o analiza a constrangerilor si realizate corectii punctuale de traseu
Studiu de trafic | 85% | -1 | Studiu de trafic va fi finalizat dupa stabilirea calendarului de prognoza asumat pentru urmatorii minim 5 ani la nivel de CNAIR - MTI.
Studiu topografic | 100% | 1 | Studiu topografic a fost finalizat si avizat de catre Centrul National de Cartografie.
Studiu geotehnic | 90% | -1 | Studiul geotehnic aferent Tronson 1 Sector 1 km 0+000 - km 8+000 a fost finalizat Pentru Studiul geotehnic aferent Tronson 1 Sector 2 km 8+000 - km 46+000 au fost finalizate investigatiile si analizele, Studiul geotehnic a fost predat catre CNAIR si au fost emise observatii
Studiu arheologic | 100% | 1 | A fost finalizat Studiul Arheologic pe zona de influenta a judetului Mures. Acesta a fost depus la Directia Judeteana de Cultura in vederea analizarii si emiterii avizului.
Autorizatii / Avize | 80% | -1 | A fost obtinute Certificatul de Urbanism (jud. Mures). In curs de obtinere avizele stabilite prin Certificatul de Urbanism.
Studiu de fezabilitate | 70% | -1 | A fost predata o varianta preliminara a Studiului de fezabilitate.
ETAPE URMATOARE
TASK | % COMPLET | TERMEN ESTIMAT FINALIZARE | DESCRIERE
A.C.B | 20% | august 2021 | In curs de realizare.
Studii de mediu | 20% | august 2021 | A fost demarata procedura de obtinere a Acordului de Mediu. A fost inaintat Memoriul de prezentare catre CNAIR. Au fost emise observatii si solicitate completari.
Acord de mediu | 15% | decembrie 2021 | A fost depusa Notificarea întocmită conform Anexei 5A din Legea nr. 292/2015 privind impactul anumitor proiecte publice și private asupra mediului si emisa Decizia etapei de evaluare initiala
Studii privind ocuparea terenurilor - Exproprieri | 45% | august 2021 | In urma actualizarii tuturor informatiilor primite de la OCPI si primarii pentru tot amplasamentul lucrarii, s-au pregatit planurile de situatie in vederea completarii, verificarii si confirmarii de catre primarii.
ASR Faza 1 | 0% | septembrie 2021 | Dupa finalizarea Studiului de fezabilitate va fi demarata procedura pentru ASR Faza 1
Licitatie proiectare si executie lucrari | 0% | decembrie 2021 | Conditionat de obtinerea Acordului de Mediu.
Executie lucrari | 0% | 2025
DATA DE INCEPUT
12/11/2018
DATA DE INCEPUT
12/11/2018

## A8.Leghin-Tg. Neamt
AUTOSTRADA A8 Sector Leghin - Tg. Neamt
FAZA PROIECT | Completare Studiu de fezabilitate | LUCRARI DE ARTA | 29 buc.
LUNGIME | 34 km | DOTARI | 2 Centre de Intretinere si Coordonare 1 Spatiu de Servicii Tip S1 si 1 Spatiu de Servicii Tip S3
NODURI RUTIERE | 2 buc. | PERDELE FORESTIERE | -
STATUS PROIECT
STATUS GENERAL PROIECT | IN GRAFIC | SUMAR | A fost predata o varianta preliminara a Studiului de fezabilitate.
ETAPE PARCURSE
TASK | % COMPLET | REZOLVAT | DESCRIERE
A.M.C. | 100% | 1 | A fost realizata o analiza a constrangerilor si realizate corectii punctuale de traseu
Studiu de trafic | 85% | -1 | Studiu de trafic va fi finalizat dupa stabilirea calendarului de prognoza asumat pentru urmatorii minim 5 ani la nivel de CNAIR - MTI.
Studiu topografic | 100% | 1 | Studiu topografic a fost finalizat si avizat de catre Centrul National de Cartografie
Studiu geotehnic | 65% | -1 | Studiul geotehnic aferent Tronson 2 Sector 4 km 95+600 - km 118+800 a fost finalizat. Studiul geotehnic aferent Tronson 2 Sector 3 km 57+800 - km 95+600 este in curs de realizare, nu au fost finalizate investigatiile geotehnice.
Autorizatii / Avize | 80% | -1 | A fost obtinute Certificatul de Urbanism (Jud. Neamt si Iasi). In curs de obtinere avizele stabilite prin Certificatul de Urbanism.
Studiu de fezabilitate | 70% | -1 | A fost predata o varianta preliminara a Studiului de fezabilitate.
ETAPE URMATOARE
TASK | % COMPLET | TERMEN ESTIMAT FINALIZARE | DESCRIERE
A.C.B | 20% | august 2021 | In curs de realizare.
Studiu arheologic | 70% | august 2021 | Au fost finalizate investigatiile arheologice pe raza Jud. Neamt si Iasi. Urmeaza a fi finalizat Studiul Arheologic si inaintarea acestuia catre Directia Judeteana de Cultura
Studii de mediu | 15% | august 2021 | A fost demarata procedura de obtinere a Acordului de Mediu. A fost inaintat Memoriul de prezentare catre CNAIR. Au fost emise observatii si solicitate completari.
Acord de mediu | 15% | decembrie 2021 | A fost depusa Notificarea întocmită conform Anexei 5A din Legea nr. 292/2015 privind impactul anumitor proiecte publice și private asupra mediului si emisa Decizia etapei de evaluare initiala
Studii privind ocuparea terenurilor - Exproprieri | 45% | august 2021 | In urma actualizarii tuturor informatiilor primite de la OCPI si primarii pentru tot amplasamentul lucrarii, s-au pregatit planurile de situatie in vederea completarii, verificarii si confirmarii de catre primarii.
ASR Faza 1 | 0% | septembrie 2021 | Dupa finalizarea Studiului de fezabilitate va fi demarata procedura pentru ASR Faza 1
Licitatie proiectare si executie lucrari | 0% | decembrie 2021 | Conditionat de obtinerea Acordului de Mediu.
Executie lucrari | 0% | 2025
DATA DE INCEPUT
12/11/2018
DATA DE INCEPUT
12/11/2018

## Centralizator
PROIECT | LUNGIME | STUDIU GEOTEHNIC |  | ACORD DE MEDIU |  | STUDIU DE FEZABILITATE |  | PROIECT TEHNIC |  | LANSARE LICITATIE |  | TERMEN ESTIMAT EXECUTIE
|  | Stadiu | Termen estimat | Stadiu | Termen estimat | Stadiu | Termen estimat | Stadiu | Termen estimat | Faza | Termen estimat
A7 Autostrada Ploiesti - Buzau | 63 | 100% | - | 100% | - | 99% | aprilie 2021 | 90% | aprilie - mai 2021 | Executie lucrari | mai 2021 | 2023
A7 Autostrada Buzau - Focsani | 82.5 | 100% | - | 25% | iulie 2021 | 90% | mai 2021 | 40% | iulie 2021 | Executie lucrari | august 2021 | 2024
A7 Autostrada Focsani - Bacau | 96 | 35% | iunie 2021 | 35% | iunie 2021 | 60% | iunie 2021 | 20% | iulie 2021 | Executie lucrari | octombrie 2021 | 2024
A7 Autostrada Bacau - Pascani | 77 | 90% | mai 2021 | 25% | august 2021 | 85% | mai 2021 | 20% | august 2021 | Executie lucrari | septembrie 2021 | 2024
A8 Tg. Mures - M. Nirajului | 25 | 90% | mai - iunie 2021 | 15% | decembrie 2021 | 70% | august 2021 | - | - | Proiectare si Executie lucrari | decembrie 2021 | 2025
A8 Leghin. Tg. Neamt | 34 | 65% | iulie 2021 | 15% | decembrie 2021 | 70% | august 2021 | - | - | Proiectare si Executie lucrari | decembrie 2021 | 2025