## Calendar PNRR simplificat
Proiecte propuse
Data | time axis 2015-12-29 to 2026-12-12
1. Caransebes – Timisoara - Arad
A. Faza Studiu de Fezabilitate
Semnare contract SF | 2015-12-29 | bar: 2015-12-29; 2016-12-05 to 2020-12-02
Acord de mediu | 2019-11-19 | bar: 2015-12-29 to 2019-11-25
Aprobare SF Final | 2019-10-04 | bar: 2015-12-29 to 2019-10-25
HG indicatori | 2021-04-07 | bar: 2015-12-29 to 2021-04-05
HG exproprieri | estimat iulie 2021 | bar: 2015-12-29 to 2021-07-07
B. Etapa achizitie contract de Proiectare si executie lucrări
Lot 1 Caransebeș -Lugoj + Lot 2 Lugoj – Timișoara Est | bar: 2021-05-06 to 2022-05-13
Demarare procedură | 2021-05-01 | bar: 2021-05-06
Evaluare oferte | 2021-08-01 | bar: 2021-05-06 to 2021-08-07
Estimare semnare contract | 2022-05-01 | bar: 2021-05-06 to 2022-05-13
Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D + Lot 4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad | bar: 2020-11-01 to 2022-11-15
Demarare procedură | 2020-10-14 | bar: 2020-11-01
Evaluare oferte | 2021-05-25 | bar: 2020-11-01 to 2021-05-06
Estimare semnare contract | 2022-12-01 | bar: 2020-11-01 to 2022-11-15
C. Derulare contract de Proiectare si executie lucrări | bar: 2022-07-14 to 2026-12-12
Lot 1 Caransebeș -Lugoj | 2022-06-01 | bar: 2022-07-14 to 2026-12-12
Proiect tehnic | bar: 2022-07-14 to 2022-12-16
Infrastructura | bar: 2023-01-16 to 2026-12-12
Suprastructura | bar: 2023-04-19 to 2026-12-12
Electrificare | bar: 2023-08-21 to 2026-12-12
Semnalizare si ERTMS | bar: 2025-10-04 to 2026-12-12
Altele(Construcții civile în stații, Rețele utilități, Arheologie, Protecția mediului) | bar: 2023-01-16 to 2026-12-12
Lot 2 Lugoj – Timișoara Est | 2022-06-01 | bar: 2022-07-14 to 2026-12-12
Proiect tehnic | bar: 2022-07-14 to 2022-12-16
Infrastructura | bar: 2023-01-16 to 2026-12-12
Suprastructura | bar: 2023-04-19 to 2026-12-12
Electrificare | bar: 2023-08-21 to 2026-12-12
Semnalizare si ERTMS | bar: 2025-10-04 to 2026-12-12
Altele(Construcții civile în stații, Rețele utilități, Arheologie, Protecția mediului) | bar: 2023-01-16 to 2026-12-12
Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D | 2023-01-01 | bar: 2023-01-16 to 2026-12-12
Proiect tehnic | bar: 2023-01-16 to 2023-06-20
Infrastructura | bar: 2023-07-21 to 2026-12-12
Suprastructura | bar: 2025-11-04 to 2026-12-12
Electrificare | bar: 2026-03-08 to 2026-12-12
Semnalizare si ERTMS | bar: 2026-05-09 to 2026-12-12
Altele(Construcții civile în stații, Rețele utilități, Arheologie, Protecția mediului) | bar: 2023-01-16 to 2026-12-12
Lot 4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad | 2023-01-01 | bar: 2023-01-16 to 2026-12-12
Proiect tehnic | bar: 2023-01-16 to 2023-06-20
Infrastructura | bar: 2023-07-21 to 2026-12-12
Suprastructura | bar: 2025-11-04 to 2026-12-12
Electrificare | bar: 2026-03-08 to 2026-12-12
Semnalizare si ERTMS | bar: 2026-05-09 to 2026-12-12
Altele(Construcții civile în stații, Rețele utilități, Arheologie, Protecția mediului) | bar: 2023-01-16 to 2026-12-12
2. Cluj – Oradea – Episcopia Bihor
A. Faza Studiu de Fezabilitate
Semnare contract SF | 2017-04-26 | bar: 2017-04-08
Acord de mediu | 2021-05-01 | bar: 2017-04-08 to 2021-05-06
Aprobare SF Final | 2021-05-01 | bar: 2017-04-08 to 2021-05-06
HG indicatori | 2021-08-01 | bar: 2017-04-08 to 2021-08-07
HG exproprieri | 2021-12-01 | bar: 2017-04-08 to 2021-12-09
B. Etapa achizitie contract de Proiectare si executie lucrări
Demarare procedură | 2021-06-01 | bar: 2021-06-06
Evaluare oferte | 2022-07-01 | bar: 2021-06-06 to 2022-07-14
Estimare semnare contract | 2022-08-01 | bar: 2021-06-06 to 2022-08-14
C. Derulare contract de Proiectare si executie lucrări
Lot 1 Cluj - Aghires | 2022-09-01 | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Proiect tehnic | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Infrastructura | bar: 2023-03-19 to 2026-12-12
Suprastructura | bar: 2023-06-20 to 2026-12-12
Electrificare | bar: 2025-11-04 to 2026-12-12
Semnalizare si ERTMS | bar: 2026-01-05 to 2026-12-12
Altele(Construcții civile în stații, Rețele utilități, Arheologie, Protecția mediului) | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Lot 2 Aghires - Poieni | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Proiect tehnic | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Infrastructura | bar: 2023-03-19 to 2026-12-12
Suprastructura | bar: 2023-06-20 to 2026-12-12
Electrificare | bar: 2025-11-04 to 2026-12-12
Semnalizare si ERTMS | bar: 2026-01-05 to 2026-12-12
Altele(Construcții civile în stații, Rețele utilități, Arheologie, Protecția mediului) | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Lot 3 Poieni - Alesd | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Proiect tehnic | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Infrastructura | bar: 2023-03-19 to 2026-12-12
Suprastructura | bar: 2023-06-20 to 2026-12-12
Electrificare | bar: 2025-11-04 to 2026-12-12
Semnalizare si ERTMS | bar: 2026-01-05 to 2026-12-12
Altele(Construcții civile în stații, Rețele utilități, Arheologie, Protecția mediului) | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Lot 4 Alesd -Episcopia Bihor - Frontiera | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Proiect tehnic | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
Infrastructura | bar: 2023-03-19 to 2026-12-12
Suprastructura | bar: 2023-06-20 to 2026-12-12
Electrificare | bar: 2025-11-04 to 2026-12-12
Semnalizare si ERTMS | bar: 2026-01-05 to 2026-12-12
Altele(Construcții civile în stații, Rețele utilități, Arheologie, Protecția mediului) | bar: 2022-09-14 to 2026-12-12
3. Constanța - Mangalia
A. Faza Studiu de Fezabilitate
Demarare si derulare procedura de achizitie SF | 2021-05-01 | bar: 2021-06-06 to 2021-11-08
Semnare contract SF | 2021-12-01 | bar: 2021-12-09 to 2022-12-16
Acord de mediu | 2022-09-01 | bar: 2021-12-09 to 2022-09-14
Aprobare SF Final | 2022-09-01 | bar: 2021-12-09 to 2022-09-14
HG indicatori | 2022-11-01 | bar: 2021-12-09 to 2022-11-15
HG exproprieri | 2023-03-01 | bar: 2021-12-09 to 2023-03-19
B. Etapa achizitie contract de Proiectare si executie lucrări
Demarare procedură | 2022-10-01 | bar: 2022-10-15 to 2023-02-16
Evaluare oferte | 2023-03-01 | bar: 2023-03-19
Estimare semnare contract | 2023-04-01 | bar: 2023-04-19
C. Derulare contract de Proiectare si executie lucrări | 2023-05-01 | bar: 2023-05-20 to 2026-02-05
4. Videle- Giurgiu
A. Faza Studiu de Fezabilitate
Demarare si derulare procedura de achizitie SF | 2021-06-01 | bar: 2021-07-07 to 2021-12-09
Semnare contract SF | 2022-01-01 | bar: 2022-01-09 to 2023-01-16
Acord de mediu | 2022-10-01 | bar: 2022-01-09 to 2022-10-15
Aprobare SF Final | 2022-10-01 | bar: 2022-01-09 to 2022-10-15
HG indicatori | 2022-12-01 | bar: 2022-01-09 to 2022-12-16
HG exproprieri | 2023-04-01 | bar: 2022-01-09 to 2023-04-19
B. Etapa achizitie contract de Proiectare si executie lucrări
Demarare procedură | 2022-11-01 | bar: 2022-11-15 to 2023-03-19
Evaluare oferte | 2023-04-01 | bar: 2023-04-19
Estimare semnare contract | 2023-05-01 | bar: 2023-05-20
C. Derulare contract de Proiectare si executie lucrări | 2023-06-01 | bar: 2023-06-20 to 2026-03-08